## DEFINITIVO
		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL					Código: 1ES-DIR-P-01

				Fecha: 07/10/2019
		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
				Versión: 3

Entidad: Instituto Distrital de las Artes - IDARTES
Vigencia: 2019
Fecha de Publicación: 07 de octubre de 2019
Objetivo General: Establecer las estrategias encaminadas a prevenir la corrupción, promover la transparencia y mejorar la atención al ciudadano en el Instituto Distrital de las Artes, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”.
Objetivos Específicos: / * Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción por cada uno de los procesos del Instituto, incorporando medidas tendientes a prevenir esos posibles riesgos. / * Generar la cultura de la prevención, mediante mecanismos idóneos que logren erradicar los posibles focos de corrupción que se presentan al interior de la entidad. / * Aplicar la Política de Racionalización de Trámites en la entidad. / * Rendir cuentas a la comunidad, en todo momento, a través de la participación ciudadana y la apertura de mecanismos de gobierno en línea. / * Definir las acciones necesarias para optimizar la atención a la ciudadanía en el Instituto. / * Garantizar el derecho fundamental de Acceso a la Información Pública a la ciudadanía en general.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
Herramienta que permite identificar causas y consecuencias referidas a posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, para poder analizar, verificar los controles que existan y generar acciones para su tratamiento, evitando su materialización.
Subcomponente / procesos		Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	3° Seguimiento Área de Control Interno / corte al 31/12/2019
				% Avance	Descripción
1	Política de Administración de Riesgos	1.1	Actualizar la Política de Administración del Riesgo incluyendo los roles y responsabilidades de las líneas de defensa	1 Política actualizada y socializada	Política actualizada y socializada/1	Oficina Asesora de Planeación	28/06/2019	100%	Se realizó la actualización de la política de administración del riesgo, a través del documento: Política de administración del riesgo, Código 2EM-GMC-POL-01 del 09/08/2019, versión 2, donde se contempló la identificación de los responsables por cada línea de defensa, agregando las funciones que cada uno debe realizar para el cumplimiento de la política de administración del riesgo.
		1.2	Divulgar al interior de la entidad la política de administración de riesgos con el fin de fortalecer el entendimiento institucional de la gestión del riesgo	1 Socialización sobre la política de Administración de riesgos	Socialización/1	Oficina Asesora de Planeación	31/07/2019	80%	Se realizó la socialización de la política de administración del riesgo a través del tercer comité de gestión y desempeño realizado el día 21 de octubre de 2019. Es de aclarar que falta la socialización de la política a toda la comunidad institucional a través de los diferentes canales de comunicación que posee la entidad.
		1.3	Elaborar un documento de contexto interno y externo de la gestión de riesgos de corrupción	1 documento de contexto interno y externo	Documento elaborado/1	Oficina Asesora de Planeación / Líderes de procesos	31/12/2019	30%	Se encuentra elaborado un documento que compila parte dela información para la elaboración del contexto interno y externo sin embargo no se logró esta actividad en razón a que no se recolectó la información para todas las unidades de gestión.
2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Publicar en la página web de la entidad los mapas de riesgo de corrupción para que la ciudadanía los conozca y participe en la construcción de los mismos	Participación de la ciudadanía en el proceso de construcción	Documento borrador publicado/1	Oficina Asesora de Planeación	30/05/2019	100%	Durante el primer seguimiento se observó la publicación del mapa de riesgo de corrupción en la página web de la entidad, a fin de que la ciudadanía participara en la construcción del mismo. Su publicación fue realizada en el mes de marzo a través del siguiente link: http://idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/mapas-riesgos
		2.2	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo al nuevo mapa de procesos institucional	1 Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Mapa de riesgos actualizado/1	Oficina Asesora de Planeación / Líderes de procesos	30/06/2019	100%	En el primer seguimiento se observó la actualización del mapa de riesgo de corrupción de la entidad de acuerdo al nuevo mapa de procesos, la cual fue realizada el día 18 de marzo de 2019 y a su vez se encuentra publicado en el siguiente link:http://idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/mapas-riesgos
3	Consulta y divulgación	3.1	Solicitar al área de comunicaciones la socialización del Mapa de Riesgos de corrupción en la intranet del Idartes	Socialización del mapa de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgos de corrupción socializado/1	Oficina Asesora de Planeación	30/09/2019	60%	A la fecha de seguimiento existen actas de reunion con los equipos misionales que realizaron la suscripción del mapa de riesgos para la vigencia, faltaron para esta actividad la participación de los procesos de circulación y participación, donde no suscribieron riesgos de corrupción.
		3.2	Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad	Publicar 1 mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos publicado/1	Oficina Asesora de Planeación	31/07/2019	100%	Se observó la publicación del mapa de riesgos de corrupción correspondiente al código 2EM-GMC-F-05, versión 01, en la página web de la entidad, desde el mes de marzo de 2019, a través del link: http://idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/mapas-riesgos
4	Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar mínimo tres procesos de autoevaluación a los riesgos de corrupción identificado	Autoevaluaciones efectuadas por parte de los líderes de proceso	Autoevaluaciones efectuadas por proceso/ 3	Líderes de procesos	31/12/2019	100%	Se realizaron dos autoevaluaciones a los mapas de riesgos de corrupción identificados por parte de los lideres de los procesos, cuya evidencia se encuentra en un archivo de google drive administrado desde la Oficina Asesora de Planeación.
		4.2	Realizar monitoreos semestrales al mapa de riesgo de corrupción con el fin de observar el cumplimiento y efectividad de las actividades de control establecidas al igual que la identificación de procesos institucionales vulnerables al riesgo de corrupción	2 monitoreos realizados por parte de la Oficina Asesora de Planeación	Monitoreos efectuados/ procesos con riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	100%	Para la vigencia 2019 se realizó por parte de la Oficina Asesora de Planeación dos informes de monitoreo a los riesgos de corrupción identificados en los procesos, dichos resultados se evidencian en el siguiente link:http://idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/mapas-riesgos
5	Seguimiento	5.1	Realizar el correspondiente seguimiento a los Mapas de Riesgos de acuerdo a los tiempos establecidos en el Plan Anticorrupción de la vigencia (Abril, Agosto, Diciembre).	Efectuar 3 seguimientos	No. Acciones cerradas / No. Acciones propuestas en el Plan de Manejo de Riesgos	Área de Control Interno	30/04/2019 / 31/08/2019 / 31/12/2019	100%	Se realizó seguimiento a los controles de los Mapas de Riesgos con corte al 31/08/2019 y la evaluación a los controles asociados a los procesos de la Subdirección Administrativa y Financiera y la Subdirección de Equipamientos Culturales, los cuales se encuentran publicados en la página web de la entidad en el siguiente link: http://idartes.gov.co/es/transparencia/control/seguimiento-mapa-riesgos		87%
Componente 2: Racionalización de Trámites					99%
Busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites que existen en la entidad, facilitando al ciudadano su acceso con el fin de lograr la eficiencia de sus procedimientos.					100%
Subcomponente / procesos		Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	3° Seguimiento Área de Control Interno / corte al 31/12/2019			100%
				% Avance	Descripción		88%
1	Estrategia de racionalización de trámites	1.1	Actualizar la Resolución 1079 de 2015 "Por medio de la cual se adopta el protocolo interinstitucional y la Fórmula de retribución para el aprovechamiento económico del espacio público de Bogotá, por filmaciones audiovisuales", para incluir lo dispuesto en el Artículo 26 del Decreto 794 de 2018: / "Artículo 26.- Permisos Especiales. El IDARTES en coordinación con las entidades distritales competentes implementará dos (2) permisos especiales: / 1.Permiso Urgente: Este contará con un término de otorgamiento menor al ordinario y contemplará un incremento porcentual en el costo, en atención a los recursos administrativos adicionales o mayores que requiere su gestión. / 2.Extensión del PUFA por Contingencia: Cuando se cancele el rodaje por razones de caso fortuito o fuerza mayor, se podrá extender el permiso PUFA para que se realice el rodaje dentro de los subsiguientes días, dicha extensión se otorgará en una línea de tiempo inferior a la ordinaria. / Parágrafo. La filmación debe presentar las mismas condiciones, características de espacio, complejidad yiempo a la cancelada. El productor o solicitante deberá pagar el valor que sea reliquidado, siempre y cuando las respectivas entidades administradoras, gestoras o aquellas que intervengan en el espacio público emitan los conceptos aprobatorios correspondientes." y lo dispuesto en el parágrafo 1 del Artículo 6 del mismo Decreto: Parágrafo "1. El IDARTES expedirá los actos administrativos y/o suscribirá los contratos para el Aprovechamiento Económico del Espacio Público y aprobará la(s) garantía(s) requerida(s) en los mismos. / Los actos administrativos y/o los contratos podrán tener un plazo amplio y determinado, que englobe varias solicitudes y/o proyectos de obras audiovisuales de un mismo productor o solicitante."	Resolución adoptada	Resolución adoptada/1	Gerencia de Audiovisuales - Comisión Fílmica de Bogotá	30/08/2019	100%	En el mes de noviembre se expidió la Resolución 1912 de 2019 No. que adopta los protocolos de aprovechamiento económico y la fórmula de retribución para el uso del espacio público para filmaciones audiovisuales y el Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales – PUFA en Bogotá D.C.		100%
				96%
		1.2	El Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales - PUFA, que se obtendrá en 3 Días hábiles.	Protocolo actualizado	Protocolo actualizado	Gerencia de Audiovisuales - Comisión Fílmica de Bogotá	31/10/2019	100%	En el mes de noviembre se expidió la Resolución 1912 de 2019 No. que adopta los protocolos de aprovechamiento económico y la fórmula de retribución para el uso del espacio público para filmaciones audiovisuales y el Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales – PUFA en Bogotá D.C.
		1.3	Se implementará un desarrollo tecnologíco que permitirá informar la viabilidad del préstamo del escenario mediante correo electrónico y posteriormente adjuntar los documentos requeridos a través del sistema.	Disminución de tiempos y costos en el desplazamiento.	Disminución de tiempos y costos	Subdirección de equipamientos / Oficina Asesora de Planeación / Gestión de TIC	31/10/2019	98%	A continuación se detalla el avance de las 2 etapas de desarrollo de Software de la virtualización que no se encontraban al 100% desarrolladas en el primer seguimiento, así: Pruebas 100%: Avance 90%. Se realizaron pruebas técnicas y funcionales del ambiente de pruebas a línea y producto de ello se están realizando los ajustes. Se cuenta con el subdominio para acceder al aplicativo, el despliegue de solución muestra un avance 98%, las piezas de comunicación ya se encuentran diseñadas. Es de aclaclar que el porcentaje no alcanza el 100% y que esta situación obedece a que existen restricciones del softfware ORFEO, el cual conecta con la plataforma de la Alta Consejería de las TIC, por lo que se requiere como solución adquirir un certificado de seguridad en la información arrojada desde dicho aplicativo.
Componente 3: Rendición de cuentas
Consiste en la expresión del control social que comprende acciones relacionadas con la gestión de la entidad.
Subcomponente / procesos		Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	3° Seguimiento Área de Control Interno / corte al 31/12/2019
				% Avance	Descripción
1	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Ajustar la página web con el fin de que se tenga un lenguaje claro e incluyente para el ciudadano	Cumplir con la NTC 5854 en Nivel de Conformidad A en un 85%.	% de cumplimiento del nivel de conformidad A.	Área de Comunicaciones	31/12/2019	70.5%	Se mantiene la observación del primer y segundo seguimiento en la cual se indicó: "En relación con la formulación de la actividad, así: La descripción de la actividad hace relación a un lenguaje claro e incluyente para la ciudadanía; sin embargo, la meta hace relación al cumplimiento de la NTC 5854, por lo que es importante revisar si la actividad va encaminada a lenguaje incluyente o criterios diferenciales de accesibilidad en la página web". No obstante lo anterior, se tiene que la actividad está enmarcada en el cumplimiento de la NTC 5854. / Así las cosas, se observó que se han generado avances con relación a la información de la entidad que se encuentra en la página web, ya que existen algunos videos que contienen lenguaje de señas y cloused caption como son: Quienes somos, Misión, Visión, Objetivos Estratégicos, valores, compromiso con la calidad. / Para el presente seguimiento el nivel de conformidad A de la NTC 5854 es del 60%.
		1.2	Publicar en la página web de la entidad noticias, videos y galerías que permitan a la ciudadanía conocer los logros de la gestión del presente año	Noticia con videos, galerías y cifras relacionadas con la gestión de la entidad del año 2019	Publicación de rendición de cuentas en la pagina web / 1	Área de Comunicaciones	31/12/2019	100%	Frente a la actividad de publicar las noticias, videos y galerías mostrando la gestión realizada por la entidad durante la vigencia 2019, se identificó en el seguimiento, que la información de la gestión de la entidad se encuentra alojada en diferentes espacios como lo es la página web, la intranet, las redes sociales, el sistema distrital de arte cultura y patrimonio. Para el tercer seguimiento donde se encuentra las actividades referentes a la rendición de cuentas, se evidenció que la entidad posee la informacion de la gestión adelantada, así: Noticias link: http://www.idartes.gov.co/es/noticias, Formulación de la estrategia de la rendición de cuentas link: http://www.idartes.gov.co/es/transparencia/home, Informe de gestión 2016-2019 link:http://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/seguimiento-proyectos-inversion. A su vez existe información de la gestión realizada en la vigencia 2019 presentada en la asamblea distrital de las artes cuyo link es: http://www.idartes.gov.co/es/participacion-ciudadana/asamblea-distrital-artes/asamblea-2019
2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Dar continuidad al proceso de caracterización de los usuarios y grupos de interés del Instituto	Documento (1) de caracterización de usuarios y grupos de interés actualizado	Documento actualizado de la caracterización de usuarios / 1	Líderes de Procesos Misionales / Atención al Ciudadano / OAP	31/12/2019	100%	Frente a la actividad planteada de actualizar la caracterización de usuarios, se observó que a la fecha del tercer seguimiento del PAAC, se preparó un documento de actualización de caracterización de usuarios en el mes de diciembre de 2019, en su versión No. 2. Allí se identificaron los usuarios para el proceso misional: SISCRED - SICREA - Artistas-Servicios del IDARTES. Igualmente su publicación se encuentra en el siguiente link: http://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2020-01/Caracterizacion%20%20de%20usuarios%202019.pdf.
		2.2	Publicar el Plan de Participación actualizado a 2019 en la página web	Publicar 1 Plan de Participación	Documento publicado/1	Oficina Asesora de Planeación / Dirección General / Área de Comunicaciones	31/12/2019	100%	Para el tercer seguimiento se identificó que existe un documento, que contiene el Plan Institucional de Participación, el cual se encuentra publicado en el siguiente link: http://idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-manuales
		2.3	Elaborar propuesta de la estrategia de rendición de cuentas a desarrollar en la entidad	Elaborar estrategia de rendición de cuentas	Documento elaborado/1	Subdirección de las Artes	30/04/2019	100%	Se elaboro y publicó el manual de rendición de cuentas en el mes de octubre de 2019
		2.4	Hacer participe a la ciudadanía en la construcción de la estrategia de rendición de cuentas	Publicar 1 estrategia de rendición de cuentas	Documento publicado/1	Subdirección de las Artes / Área de Comunicaciones	30/04/2019	100%	Desde la página web se envió un enlace para que la ciudadanía pudiera participar en la elaboración de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, lo anterior se llevo a cabo através del link: http://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2019-10/rediciondecuentasfinal.pdf . Producto de este ejercicio se elaboro el manual de rendición de cuentas cuya publicación se encuentra en el siguiente link: http://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-manuales
		2.5	Establecer un diálogo participativo con la ciudadanía planteando temas de interés, para ser discutidas a través de redes sociales institucionales	Realizar 10 sesiones a través del redes sociales institucionales	Sesiones efectuadas/10	Área de Comunicaciones	31/12/2019	100%	Se observó que en el transcurso del año se realizaron 16 sesiones a través de redes sociales institucionales, las cuales solo han operado con la red social Facebook para las transmisiones en vivo (live).
		2.6	Incluir dentro de la rendición de cuentas la información sobre la gestión realizada frente a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad.	Documento con PQRSD recurrentes sobre temas misionales	Documento elaborado/1	Subdirección de las Artes / Área de Atención al Ciudadano	31/10/2019	100%	Para el tercer seguimiento se evidenció que dentro de la agenda de rendición de cuentas del IDARTES se incluyó información relacionada con la PQRS recibidas, lo anterior se encuentra en el siguiente link: http://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2019-11/informe_gestion_final_2016_2019_4.pdf.
		2.7	Efectuar una asamblea en la que participen las 6 áreas artísticas	Realizar asamblea artística	Asamblea realizada/1	Subdirección de las Artes Gerencias	31/12/2019	100%	En el tercer seguimiento se evidenció la realización de la asamblea distrital de las artes el día 3 de diciembre de 2019, cuyo link es el siguiente : http://www.idartes.gov.co/es/participacion-ciudadana/asamblea-distrital-artes/asamblea-2019. A su vez en dicha asamblea se compiló información de la gestión realizada por la entidad desde las diferentes áreas y expresiones artísticas. De otra parte existe información de asambleas en el siguiente enlace:https://drive.google.com/drive/folders/1zOwb7WCMsCZwb6ODuWmIDvlkPFwnfrf5
		2.8	Efectuar diálogos de arte con los grupos poblacionales con relación a la misionalidad de la entidad	Realizar 4 diálogos de arte con los grupos poblacionales	Diálogos de arte poblacionales realizadas/4	Subdirección de las Artes	31/12/2019	100%	Para el tercer seguimiento se evidenció el cumplimiento de esta actividad mediante el link : https://photos.google.com/share/AF1QipOO6pgQq3fRKFCBsyfcBIV_gZ3VsSV8ve-l3bHzVDp1iSDDz-37CpgaslyIQd0t1w?key=V29MUnNsMzVEMzRucnJMLTZhaG1ZWWpxRVFBd0J3
		2.9	Enviar a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte las actas de las asambleas efectuadas en la vigencia anterior y verificar que desde la página del Idartes se pueda acceder al micrositio donde son publicadas	Realizar la publicación de las actas de asambleas por cada artística	Actas publicadas/6	Subdirección de las Artes / Gerencias / Área de Comunicaciones	31/12/2019	100%	Para el tercer seguimiento se evidenció la publicación de las actas de los diferentes consejos de artes para la vigencia 2018, a través del micrositio Sistema de Arte Cultura y Patrimonio. A su vez se evidenció dentro del mismo micrositio la publicación de las actas de los consejos de arte de la vigencia 2019. Evidencia: link: https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participacion-distrital/sistema-distrital-de-arte-cultura-y-patrimonio/subsistema_artes/consejo-distrital-de-artes
3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Entregar kit de material POP de la entidad a la ciudadanía que participe en los espacios de rendición de cuentas	Material POP entregado a la ciudadanía	Material POP/1	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	100%	En el tercer seguimiento se evidencio la entrega de kits con material POP a la ciudadanía que participó en el espacio de rendición de cuentas,así: Volantes en físico del orden del día e invitación a la rendición de cuentas, como los que se tienen en el siguiente enlace: / https://drive.google.com/file/d/1GcgUi1nGlzxqCpAutGxlsXnNA3-V-Tan/view?usp=sharing
4	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar evaluaciones a los ejercicios de rendición de cuentas	Resultado de las evaluaciones	N° de evaluaciones realizadas/N° de ejercicios de rendición de cuentas realizados	Subdirección de las Artes / Gerencias / Área de Comunicaciones	31/12/2019	100%	Como ejercicio de evaluación del ejercicio de rendición de cuentas, se evidenció la siguiguiente información alojada en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1dW0w7GnILPYhZ-hlbUcNZvd6vovwzCAf/view?usp=sharing
		4.2	Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas.	Documento con análisis de las evaluaciones de los ciudadanos	Documento elaborado/1	Subdirección de las Artes / Gerencias / Área de Comunicaciones	31/12/2019	95%	En el tercer seguimiento se evidenció para el cumplimiento de esta actividad un documento que se encuentra en construcción que contiene la consolidación de la información de las evaluaciones ya que las mismas se terminaron a finales de diciembre de 2019.
		4.3	Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control.	Publicar análisis de resultados de las evaluaciones	Documento publicado/1	Subdirección de las Artes / Gerencias / Área de Comunicaciones	31/12/2019	100%	Para esta actividad se evidenció la publicación de resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, lo anterior se encuentra en el siguiente link: http://idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/participacion-formulacion-de-politicas
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Da cuenta de las garantías que brinda la entidad para el acceso de los ciudadanos para sus trámites y servicios, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
Subcomponente / procesos		Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	3° Seguimiento Área de Control Interno / corte al 31/12/2019
				% Avance	Descripción
1	Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	Efectuar una reunión con la Alta Dirección en donde se informe el comportamiento de las solicitudes de trámite ciudadanas durante la vigencia 2018.	Una reunión con la alta dirección frente al tema de Atención al Ciudadano	Reunión efectuada/1	Área de atención al ciudadano	31/12/2019	100%	Se observó que en reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 13/05/2018 el Área de Atención al Ciudadano presentó informe de PQRS de la vigencia 2018.
2	Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar una propuesta a la Subdirección Administrativa sobre la señalización que debe tener la Sede Principal del Instituto para personas con discapacidad visual.	Propuesta señalización	Propuesta señalización/1	Área de atención al ciudadano	31/12/2019	100%	Se observó en el tercer seguimiento una propuesta planteada desde el área de atención al ciudadano a la SAF para la señalización de la sede principal dl IDARTES para personas con discapacidad visual, esta acción fue cumplida a través del radicado de orfeo No. 20194500366103.
3	Talento Humano	3.1	Participar en las reuniones programadas por la Red Distrital de Quejas y soluciones y la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano	Asistir al 100% de las reuniones programadas por la Red Distrital de Quejas y soluciones y la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano	Actas de asistencia a las reuniones convocadas/Total de reuniones efectuadas	Área de atención al ciudadano	31/12/2019	100%	Se observó para el ultimo seguimiento la participación de la responsable de atención al ciudadano a las reuniones programadas por la red Distrital de Quejas y Soluciones y la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano, a saber: actas de Nodo intersectorial llevadas a cabo en los meses de septiembre y noviembre.
4	Normativo y procedimental	4.1	Actualizar el procedimiento "trámite a los requerimientos presentados por la ciudadanía" que permita adoptar el manual para la gestión de peticiones enviado por la Secretaría General a través de la circular 007 de 2019 - 20184600091652	Procedimiento Trámite a los requerimientos presentados por la ciudadanía actualizado	Documento de Caracterización de proceso/1	Área de atención al ciudadano / Oficina asesora de planeación	31/12/2019	100%	Se mantiene la observación indicada en el primer seguimiento en relación con la formulación de la actividad e indicador, así: La actividad señala que se realizará actualización del procedimiento "trámite a los requerimientos presentados por la ciudadanía", sin embargo, la meta y el indicador señalan: documento de caracterización de proceso, no siendo coherente la actividad con la meta y el indicador. / Ahora bien, dado que al hacer el seguimiento se estableció que tanto la meta como el indicador hace relación al procedimiento actualizado, se evidenció que con fecha 20/03/2019 se realizó la actualización del mismo.
5	Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar el análisis de la encuesta de percepción del servicio de la entidad	11 Informes referidos a la encuesta de percepción del servicio	Informes elaborados/11	Oficina de Atención al Ciudadano	31/12/2019	100%	Se observaron los informes de la encuesta de percepción del servicio de los meses de septiembre, octubre,noviembre y diciembre .Las encuestas de satisfacción se encuentran publicadas a traves del link:http://www.idartes.gov.co/es/transparencia/instrumentos-de-gestion/informe-de-pqrds?field_doc_sitio_que_pertenece_value=Informe+Encuestas+de+Satisfacci%C3%B3n
		5.2	Comunicar a la ciudadanía la percepción del servicio trimestralmente en la página web de la entidad.	Tendencia de percepción del servicio	Gráfica/4	Área de atención al ciudadano / Área de Comunicaciones	31/12/2019	100%	Se observaron los informes de la encuesta de percepción del servicio de los meses de septiembre, octubre,noviembre y diciembre .Las encuestas de satisfacción se encuentran publicadas a traves del link:http://www.idartes.gov.co/es/transparencia/instrumentos-de-gestion/informe-de-pqrds?field_doc_sitio_que_pertenece_value=Informe+Encuestas+de+Satisfacci%C3%B3n
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
Subcomponente / procesos		Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	3° Seguimiento Área de Control Interno / corte al 31/12/2019
				% Avance	Descripción
1	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Difundir el cumplimiento de metas de las área misionales que sean de interés del ciudadano beneficiario de la gestión del Instituto.	Divulgación de los logros alcanzados por el instituto con respecto a las metas institucionales	Número de piezas gráficas y/o audiovisuales / 3	Oficina Asesora de Planeación / Área de Comunicaciones	31/12/2019	100%	Frente a la actividad de difundir las meta de las áreas misionales se publicaron noticias, videos y galerías mostrando la gestión realizada por la entidad durante la vigencia 2019, se identificó en el seguimiento, que la información de la gestión de la entidad se encuentra alojada en diferentes espacios como lo es la página web, la intranet, las redes sociales, el sistema distrital de arte cultura y patrimonio. De igual manera la entidad entrego para el mes de diciembre un informe de gestión del periodo 2016-2019 en físico y digital, el cual contiene las metas y los logros alcanzados por la entidad.
		1.2	Promover al interior del instituto la información relacionada con la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014)	Estrategia de difusión sobre la Ley de Transparencia	Estrategia/1	Oficina Asesora de Planeación / Área de Comunicaciones	31/12/2019	100%	El 22 de agosto de 2019 la Oficina Asesora de Planeación llevó a cabo capacitación de Ley de transparencia y acceso a la información pública. (Ley 1712 de 2014). Reunión con
		1.3	Designar un equipo de trabajo para la racionalización de trámites en la entidad	Acta de reunión de designación del equipo de racionalización de trámites	Acta de reunión/1	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	30/05/2019	100%	El 13 de mayo de 2019 se llevó a cabo reunión de Comité MIPG en la cual se fijó como compromiso designar un funcionario por cada subdirección para conformar el equipo de trabajo de racionalización de trámites, de igual manera para el día 08 de noviembre de 2019 mediante el radicado de orfeo No. 20191200390983 se conformó el equipo técnico para la racionalización de trámites de la entidad.
		1.4	Actualizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos	Matriz de consolidación de trámites y otros procedimientos administrativos actualizada	Matriz diligenciada/1	Equipo de trabajo para la racionalización de trámites	30/07/2019	100%	Para el tercer seguimiento se observó que la entidad cuenta con una matriz en Excel denominada: Cuadro de identificación de posibles trámites-procedimientos administrativos, por lo que la actividad se encuentra cumplida.
		1.5	Efectuar la priorización de los trámites identificados en el inventario de la entidad	Matriz de priorización de trámites identificados	Matriz diligenciada/1	Equipo de trabajo para la racionalización de trámites	30/08/2019	100%	Se realizó la priorización de los trámites en razón a la viabilidad de virtualización de los mismos y como consecuencia se virtualizó el trámite de: solicitud de uso temporal de equipamientos culturales, a través de la página web de la entidad: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNUTqR7_teJ3e8KSqi8Tni8M4weWuq6hRUtaMuaSz9-PwmRg/viewform?c=0&w=1
		1.6	Registrar trámite(s) priorizado(s) y otros procedimiento(s) administrativo(s) en el SUIT.	Trámite(s) priorizado(s) u otros procedimiento(s) administrativo(s) en el SUIT	Trámite(s) priorizado(s) u otros procedimiento(s) administrativo(s) en el SUIT / total de Trámite(s) priorizado(s) u otros procedimiento(s) administrativo(s)	Equipo de trabajo para la racionalización de trámites	31/12/2019	100%	La Oficina Asesora de Planeación realiza periódicamente la actualización de los trámites y procedimientos a través del SUIT.
		1.7	Publicar en la página web la información de oferta de trámites y otros procedimientos administrativos con los que cuente la entidad.	Trámite(s) priorizado(s) u otros procedimiento(s) administrativo(s) publicados en la página web de la entidad	Trámite(s) priorizado(s) u otros procedimiento(s) administrativo(s) en la página web/total de Trámite(s) priorizado(s) u otros procedimiento(s) administrativo(s)	Equipo de trabajo para la racionalización de trámites	31/12/2019	100%	Se observó en la página web link de transparencia-trámites y servicios, la publicación de todos los trámites que realizan los ciudadanos ante la entidad.
2	Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Elaborar una pieza informativa para la ciudadanía en donde se indiquen temas relevantes en torno al servicio al ciudadano	Pieza informativa en la página web	Pieza informativa en la página web/1	Área de atención al ciudadano / Área de Comunicaciones	31/12/2019	66%	El Área de Comunicaciones depuró la información enviada por el Área de Atención al Ciudadano a efectos de elaborar la pieza informativa. El Área de Comunicaciones se encuentra diagramando e incluyendo información que forma parte de las piezas informativas que serán publicadas en la página web.
3	Elaboración de Instrumentos de Gestión de la información	3.1	Publicar en el portal de datos abiertos los instrumentos de gestión de información solicitados en la Ley 1712 de 2014	Instrumentos de gestión de información publicados en el portal de datos	No. Instrumentos publicados/ No. Total de instrumentos actualizados	Área de comunicaciones	31/12/2019	100%	Para el tercer seguimiento se evidenció la publicación de instrumentos de gestión en el portal de datosabiertos.bogota.gov.co, a través del siguiente link:https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?organization=instituto-distrital-de-las-artes-idartes&groups=cultura.
4	Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Definir plan de trabajo para la mejora de criterios diferenciables de accesibilidad en la pagina web de la entidad	Plan de trabajo	Plan de trabajo / 1	Área de comunicaciones	31/12/2019	0%	Para el presente seguimiento no se evidencian avances para definir el Plan de trabajo para la mejora de criterios diferenciales de accesibilidad en la página web de la entidad.
5	Monitoreo del Acceso a la información pública	5.1	Efectuar informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que llegan a la entidad con el fin de efectuar el seguimiento del acceso a la información por parte de los ciudadanos	Elaborar 11 informes frente al tema de PQRS	Informes elaborados/11	Oficina de Atención al ciudadano	31/12/2019	100%	Se observaron los informes de la encuesta de percepción del servicio de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019 preparados por el área de atención al ciudadano.
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Corresponde a estrategias adicionales que se plantea la entidad frente a la lucha contra la corrupción.
COMPONENTE ADICIONAL: PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD
Subcomponente / procesos		Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	3° Seguimiento Área de Control Interno / corte al 31/12/2019
				% Avance	Descripción
1	Alistamiento	1.1	Realizar convocatoria para fortalecer el equipo de gestores de integridad.	Realizar 1 convocatoria para Gestores de Integridad	Convocatoria de inscripción/1	Talento Humano	29/03/2019	100%	Se observó que el 20/02/2019 a través de la intranet se publica la convocatoria para fortalecer el grupo de Gestores de Integridad. / De igual forma el 27/02/2019 a través del correo de Bienestar, se envió comunicado a la comunidad institucional para que participen en la conformación del grupo de gestores. / El día 04/03/2019 en Comité Directivo se socializa el afiche que creó el área de Comunicaciones, como estrategia de apropiación frente al Código de Integridad. / En el evento de Inducción y Reinducción del Instituto se realizó presentación del Grupo de Gestores que estaba conformado a la fecha, distinguiendo dicho grupo con camisetas que llevan impresos los valores del Código, los cuales se identifican en el afiche aprobado. Luego de la presentación en el evento de inducción y reinducción se inscribieron 9 personas más, para hacer parte del equipo. En el momento se cuenta con un grupo de 29 Gestores.
		1.2	Realizar 1 reunión de socialización de la documentación existente sobre el código de integridad al equipo de gestores de integridad	Realizar 1 reunión con los gestores de integridad	Reuniones efectuadas con los gestores de integridad / 1	Talento Humano / Oficina Asesora de Planeación	30/04/2019	100%	Se observó que el 15/02/2019 se realizó reunión de cierre de las actividades de la vigencia 2018, para conocer el concepto de cada uno de los Gestores sobre las actividades realizadas el año pasado y las recomendaciones para mejorar en la presente vigencia. / El día 15/03/2019 se socializó con los gestores el Plan de Gestión de Integridad 2019. / El 20/03/2018 se envió al grupo de Gestores de Integridad, el documento Código de Integridad de la Función Pública para conocimiento y apropiación de todo el equipo.
2	Armonización	2.1	Socializar la caja de herramientas de la Función Pública	Realizar 1 socialización con los gestores de integridad	Socialización/1	Talento Humano / Oficina Asesora de Planeación	30/04/2019	100%	Se observó que el 08/04/2019 se remitió al grupo de Gestores la Caja de Herramientas de la Función Pública para conocimiento y escogencia de algunas actividades en la sesión programada para el día 12 de abril. / El 12/04/2019 se realizó sesión de trabajo con el grupo de Gestores, presentando las "actividades de activación" que tiene la Caja de Herramientas, con el fin de escoger una actividad para empezar la apropiación del Código.
		2.2	Realizar 4 acciones de socialización y divulgación del código de integridad en la entidad	Realizar 4 acciones de socialización	Acciones de socialización/4	Talento Humano / Gestores de Integridad	31/12/2019	100%	A principios de años se hizo la campaña "Valores de la casa" a través de afiches, comunicados, correos. El 8 de marzo en la jornada de inducción y reinducción de la entidad de hizo una presentación del Código de Integridad. Adicionalmente, se están realizando encuestas a través del correo electrónico dando a conocer los valores de la entidad.
		2.3	Desarrollar 2 actividades lúdicas para la apropiación del código de integridad.	2 actividades ejecutadas	Actividades de implementación/2	Talento Humano / Gestores de Integridad	31/12/2019	100%	Se realizaron dos (2) actividades lúdicas para la apropiación del código de integridad así: en el mes de mayo se realizó actividad con lazos denominada "Yo nunca he…" y los días 17 de junio y 18 de julio se realizaron dos cines foros.
3	Diagnóstico	3.1	Definir instrumento o herramienta para realizar diagnóstico de implementación	Definir 1 instrumento o herramienta de diagnóstico	Herramienta o instrumento/1	Talento Humano / Oficina Asesora de Planeación	30/06/2019	100%	Se observó que se definieron las preguntas para hacer la encuesta de diagnóstico; esto se realizó teniendo en cuenta la propuesta que tiene la Caja de Herramientas frente al tema.
		3.2	Aplicar el instrumento de diagnóstico sobre la implementación del código de integridad	Realizar 1 diagnóstico de la implementación del código	Diagnóstico/1	Talento Humano / Oficina Asesora de Planeación	30/07/2019	100%	Se observó que el 05/04/2019 se remitió a toda la comunidad institucional, través del correo electrónico de Bienestar, la encuesta de diagnóstico del conocimiento del Código de Integridad, a fin de analizar e implementar acciones de fortalecimiento.
		3.3	Socializar el resultado del diagnostico realizado	Socialización del diagnostico	Socialización/1	Talento Humano / Oficina Asesora de Planeación	30/08/2019	100%	Se observó que el 12/04/2019 se llevó a cabo reunión del Grupo de Gestores, en donde se socializan los resultados de la aplicación de la encuesta de diagnóstico, donde el resultado fue de 136 respuestas, siendo fue muy bajo frente a la totalidad de funcionarios y contratistas de la entidad, concluyéndose que el grupo se debe visibilizar más y se deben fortalecer los valores de Diligencia y Respeto.
		3.4	Definir acciones que se deben desarrollar de acuerdo con los resultados obtenidos por el diagnóstico realizado	Priorizar las actividades o acciones a realizar de acuerdo con el diagnóstico realizado	Documento con acciones a realizar/1	Talento Humano / Gestores de Integridad	30/09/2019	100%	Con base en los diagnósticos se definió hacer una encuesta mensual sobre los valores al interior de la entidad.
4	Implementación	4.1	Desarrollar las acciones que permitan la implementación y apropiación de la política y código de integridad por parte de los servidores públicos y contratistas con base en el diagnóstico realizado	Desarrollar acciones para implementación del código de integridad	Actividades desarrolladas/ Actividades definidas	Talento Humano	31/12/2019	100%	Para el tercer seguimiento se estaba desarrollando la encuesta sobre el valor: respeto, se desarrollo al igual una actividad desde el área de talento humano dirigido a las unidades de gestión enfocado al valor del respeto.
5	Seguimiento y evaluación	5.1	Realizar monitoreo al cumplimiento a la implementación del código de integridad así como del cumplimiento al plan de integridad	Realizar monitoreo a la implementación del código de integridad	Matriz de seguimiento/1	Talento Humano / Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	100%	El 12 de agosto se surtió reunión entre el Área de Talento Humano y la Oficina Asesora de Planeación para hacer seguimiento. Al término de la vigencia se realizó un seguimiento a cada una de de las actividades del plan de integridad, a través de un documento de excel administrado por el área de talento humano y la oficina asesora de planeación.
				PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO / Se informó mediante los radicados 20201300014263, 20201300014253 y 20201300014203 a la Dirección y a las áreas que no alcanzaron el 100% de la ejecución, para que culminen las respectivas actividades durante la vigencia 2020			96%

	Revisó:			Avaló:		Aprobó:

	Camila Crespo Murillo			Luis Fernando Mejía Castro		Juliana Restrepo Tirado
	Contratista Oficina Asesora de Planeación			Jefe Oficina Asesora de Planeación		Directora General

## Hoja1
La oficina Asesora de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades / o mecanismos necesarios para que los funcionarios y contratistas conozcan, debatan / y formulen sus apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de / Corrupción. / Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los / interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el / proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción.

Subcomponente Política de Administración de Riesgos				Formulación

Subcomponente Construccion Mapa de riesgos

Paso 1: Establecer el contexto externo: es necesario determinar la relación existente entre la entidad y / el ambiente en el que opera; estableciendo las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, / en especial la información referente a los riesgos de corrupción de la entidad. Se sugiere analizar / e identificar el entorno normativo - regulatorio y las partes externas interesadas.
Paso 2: Establecer el contexto interno: es necesario conocer y entender la entidad, sus objetivos y
estrategias. Teniendo en cuenta que los riesgos de corrupción la afectan negativamente, el análisis
se debe aplicar a los procesos: estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.
El contexto interno comprende: (i) El direccionamiento estratégico de la entidad (objetivos y metas); (ii)
el entorno interno de operación de la entidad (procesos y procedimientos); (iii) las dependencias de
la entidad que se pueden ver impactadas; (iv) el sistema de gestión, control y administración (supone
la definición de: las políticas de administración del riesgo de corrupción, estructura organizacional,
sistema de control interno y auditoría).

Contexto estratégico. Establezca: / a) Un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han / presentado en la entidad. Con un análisis de las principales denuncias sobre la materia. / b) Un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad. / c) Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites. / d) Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas). / e) Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. / f) Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia.

✓ Apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Alta Dirección / de la entidad. / ✓✓ Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, antes de su publicación, para / que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas. / ✓✓ Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las entidades / deberán promocionarlo y divulgarlo dentro de su estrategia de rendición de cuentas.

Se sugiere: Código / de Ética con una política de conflicto de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para / la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.

Para lograr este propósito la Oficina de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades o / mecanismos necesarios para que al interior de la entidad conozcan, debatan y formulen apreciaciones y / propuestas sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. / Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos / conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y / de Atención al Ciudadano. Las observaciones formuladas deberán ser estudiadas y respondidas por / la entidad y de considerarlas pertinentes se incorporará en el documento del Plan Anticorrupción y de / Atención al Ciudadano

Accion dentro de rendición de cuentas

Publicación y divulgación del Plan Antocorrupcion

Artículo 81. Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales. El incumplimiento de la implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el presente capítulo, por parte de los servidores públicos encargados se constituirá como falta disciplinaria grave

Se sugiere el Código de Ética: Promoción de “Acuerdos, compromisos y protocolos éticos,” que sirvan / para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos.3 Es importante / que se incluyan lineamientos sobre la existencia de conflictos de intereses, canales de denuncia de hechos / de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la / corrupción entre otras.