## PAAC 2023
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | [14 empty] | Código: DIR-PR-01
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [14 empty] | Fecha: 27/06/2023
Versión: 01
Entidad: Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Vigencia: 2023
Fecha de Publicación: 31/01/2023 V1 - 18/04/2023 V2 - 14/08/2023 V3
Objetivo General: Establecer las estrategias encaminadas a prevenir la corrupción, promover la transparencia y mejorar la atención al ciudadano en el Instituto Distrital de las Artes, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" y la Ley 2195 de 2022" Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones". | [8 empty] | Criterio: El Programa de Transparencia y Ética Pública , así como las estrategias y actividades de lucha contra la corrupción y promoción de la participación ciudadana por medio de una gestión de gobierno abierto y participativo contenidas en el presente documento, aplican a todos los miembros de la comunidad institucional y deberán ser implementadas y cumplidas en el marco de sus competencias según los procesos y procedimientos
Objetivos Específicos: * Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción por cada uno de los procesos del Instituto, incorporando medidas tendientes a prevenir esos posibles riesgos. * Generar la cultura de la prevención, mediante mecanismos idóneos que logren erradicar los posibles focos de corrupción que se presentan al interior de la entidad. * Aplicar la Política de Racionalización de Trámites en la entidad. * Rendir cuentas a la comunidad, en todo momento, a través de la participación ciudadana y la apertura de mecanismos de gobierno en línea. * Definir las acciones necesarias para optimizar la atención a la ciudadanía en el Instituto. * Garantizar el derecho fundamental de Acceso a la Información Pública a la ciudadanía en general. | [8 empty] | Fuentes para la construcción del Plan: * Resultados de la evaluación independiente al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 por parte del área de Control Interno * Resultado de la medición del FURAG 2021 * Resultado de los autodiagnósticos de las políticas del MIPG * Mesas de trabajo con las unidades de gestión de la entidad para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. * Documento Técnico: Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital 2022.
Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Recoge los líneamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
líneamientos de Transparencia Activa | 1 | Difundir el cumplimiento de metas de los proyectos de inversión que sean de interés del ciudadano beneficiario de la gestión del Instituto. |  | 1 Divulgación de los logros alcanzados por el instituto con respecto a las metas institucionales | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-08-29 | 100% | El tablero de control se encuentra publicado en la página web de la entidad, con la información actualizada a corte de 31 de julio de 2023, con los avances cuantitativos de los proyectos de inversión de la entidad. Esta información se puede verificar a través de los enlaces compartidos y en la navegación directa dentro del tablero. | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDExZTY2OTYtNDFjZC00YWFiLWE5ODItMDU5YWE2NmZmMDcxIiwidCI6ImYzOTc5NGViLTY0ZDktNGQwMy1iZjE1LTcwOGIxMjRhNjcxNCJ9&pageName=ReportSectionefa2d450cb74c3d6e296 | 2023-08-30 | En ejecución | Por parte de la unidad de gestión se presentan los avances a la actividad y producto programado para el cumplimiento de la vigencia teniendo en cuenta las fechas y plazos registrados. Se deja en estado en ejeciución y no finalizado | 2023-09-08 | 66% | El Área de Control Interno evidencia la difusión del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión en la página Web https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/seguimiento-proyectos-inversion. Sin embargo,esta actividad debería ser constante y la actividad finaliza el 31/12/2023 por lo tanto en el momento de la evaluación el avance es del 66%.
| 2 | Implementar una estrategia para la publicación de la información mínima establecida en la Ley 1712 de 2014, de conformidad con la lista de chequeo de la Resolución 1519 de 2020. |  | 1 Estrategia para la publicación de información con actividades de autocontrol y monitoreo a la Ley 1712 de 2014 | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-08-29 | 65% | Teniendo en cuenta que se ha avanzado en la definición de las actividades de la estratégia, a la fecha se encuentra en desarrollo la implementación, mediante la definición y diligenciamiento del instrumento para el monitoreo del seguimiento de las publicaciones en el marco de la ley 1712 de 2014 y la resolución 1519 de 2020 | Los anexos se encuentran en la carpeta compartida drive | 2023-08-30 | En ejecución | Por parte de la unidad de gestión se presentan los avances a la actividad y producto programado para el cumplimiento de la vigencia teniendo en cuenta las fechas y plazos registrados. | 2023-09-08 | 65% | Se evidencia en anexos avances en la estrategia transversal de transparencia y acceso a la información publica 2023, ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020.
| 3 | Realizar mensualmente la actualización de la guía de trámites y servicios del Distrito correspondiente a la Entidad. |  | Guía de trámites y servicios del Distrito actualizada | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 2023-08-28 | 67% | Se ha realizado la actualización mensual de los meses de mayo, junio, julio y agosto de la Guía de Trámites y Servicios y se ha enviado el reporte, de acuerdo con los líneamientos establecidos por la Secretaría General. | Envio de certificado de confiabilidad a la Guía de Trámites con la actualización del Idartes de mayo, junio y julio https://drive.google.com/drive/folders/1YMxc6pN-TjaDThBzjhEKj4304uWH-WDI | 2023-08-30 | En ejecución | En los soportes aportados, se evidencia cumplimiento acorde con la actividad programada de actualización mensual de la información de trámites y servicios y se encuentra dentro de los plazos. | 2023-09-08 | 50% | Se verifica en los anexos la actualización de la Guía de Trámites y Servicios de los meses de mayo, junio, y julio, no esta reportado agosto , de acuerdo con los líneamientos establecidos por la Secretaría General. El avance de esta actividad esta en 50% y no del 67% pues la fecha de finalización programada es 30/11/2023
| 4 | Actualizar la caracterización de los grupos de valor de la entidad |  | Actualizar ficha técnica de caracterización de grupos de valor | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos Misionales SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 2023-08-28 | 60% | Desde la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologias de la Información se presenta en el micrositio de transparencia y acceso a la información la ficha de caracterización de usuarios de la Entidad ,esta información permite conocer las variables y las caracteristicas de los grupos de valor que acceden a los servios del Idartes. | La información puede ser consultada en el micrositio de transparencia y acceso a la información , punto 8. Información especifica para grupos de interes seguido 8.1.4 Caracterización de usuario https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTY3MTQxZGUtNmE1YS00ZTNkLWIyNjQtNmFlMDU4ZWZjYjJlIiwidCI6ImYzOTc5NGViLTY0ZDktNGQwMy1iZjE1LTcwOGIxMjRhNjcxNCJ9 | 2023-08-30 | En ejecución | De acuerdo a la información entregada se evidencia cumplimiento al avance presentado en relación con la ficah de caracterización de usuarios | 2023-09-08 | 60% | En el link anexado se concluye que la información entregada cumple al avance hasta el momento de la verificación del segundo cuatrimestre la cual consiste en la caracterización de usuarios en el micrositio de transparencia y acceso a la información.
| 5 | Mantener actualizada la información del Plan Anual de Adquisiciones en la página de la entidad, en el link de transparencia |  | Plan Anual de Adquisiciones publicado | Oficina Asesora Jurídica | Unidades de Gestión | 2023-02-01 | 2023-11-30 | [5 empty] | Finalizado | Finalizado en el primer cuatrimestre | 2023-09-08 | 100% | Ests actividad finalizó en el primer cuatrimestre acorde con lo programado.
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 6 | Implementar una campaña de sensibilización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción a la comunidad institucional, de conformidad con los lineamientos de la Veeduría Distrital. |  | 1 campaña de sensibilización | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Asesora de Comunicaciones | 2023-05-03 | 2023-12-31 | 2023-08-28 | 0% | No se reporta avance para este periodo, puesto que la actividad se programó en la Estrategia Transversal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para realizarse en el mes de septiembre de 2023. |  | 2023-08-30 | Sin iniciar | Desde la Oficina Asesora de Planeación no se evidencia avance en esta actividad , se solicta que se de celeridad a la finalización de esta actividad para el seguimiento del tercer cuatrimestre | 2023-09-08 | 0% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad,solicita la ejecución de esta actividad por presentar riesgo de incumplimiento y reitera la recomendación de la OAPTI en dar celeridad en lo establecido en el programa de transparencia y ética pública.
| 7 | Construir un plan de trabajo para la implementación de la Circular 001 de 2022 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá denominada "Guía Conoce, Propone y Prioriza" |  | Un plan de trabajo para la implementación de la Circular 001 de 2022. | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Equipo de Participación | 2023-03-03 | 2023-10-10 | 2023-08-28 | 80% | Se avanzó con la configuración del micrositio dentro del menú Participa para redireccionar a la pagina de Gobierno Abierto con el fin de que los ciudadanos e interesados puedan consultar en dicha pagina, la información institucional que estamos permanentemente actualizando como: Temas de Participación: Reportes Colibrí, Causas ciudadanas y otros. Así mismo, el componente de transparencia, las agendas abiertas y otros aspectos que aportan al control social y la participación. en reunión con profesionales de la Oficina de relacionamiento Ciudadano y Comunicaciones se genera un cronograma actualizado para laimplementación de las orientciones normativas en el segundo semestre de 2023 | Se anexa el acta de actualización del cronograma de adecuaciones al Menú Participa y botón Conoce, Propone y Prioriza para el segundosemestre de 2023 | 2023-08-30 | En ejecución | Se evidencia en el acta presentada el cronograma del plan de trabajo para dar cumplimiento a esta actividad | 2023-09-08 | 66% | Control Interno evidencia acta del 30/08/2023 sin radicado y con firmas del 31-08-2023 10:11 con radicado: 20234500432733 con cronograma para septiembre del plan de trabajo y proposición de cronograma para el segundo semestre de 2023, evidenciando avance proporcional para dar cumplimiento a esta actividad.
| 8 | Adaptar el sitio web institucional de acuerdo al esquema de publicación de información de transparencia de la Entidad |  | Pagina web ajustada | Asesora de Comunicaciones | Unidades de Gestión | 2023-03-03 | 2023-12-31 | 2023-08-28 | 100% | Se ajusto y adapto la pagina web de acuerdo al esquema de publicación de información de transparencia de la Entidad | https://www.idartes.gov.co/es | 2023-08-30 | Finalizado | En las evidencias aportadas se corrobora el cumplimiento acorde con la actividad programada y se encuentra dentro de los plazos definidos en el PTEP | 2023-09-08 | 66% | Se evidencia avance en el cumplimiento de adaptar el sitio web institucional de acuerdo al esquema de publicación de información de transparencia de la Entidad, sin embargo, la actividad termina al finalizar la vigencia.
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la información | 9 | Revisar la política de seguridad y protección de datos personales y verificar si es susceptible de actualización según la normatividad vigente |  | Política revisada según normatividad vigente | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2023-03-03 | 2023-07-31 | 2023-08-28 | 100% | Se revisó la política de seguridad y protección de datos personales y se verificó que por el momento no es susceptible de actualización según la normatividad vigente | https://drive.google.com/drive/folders/1X4GQDlGsZ2sUoDzLyW7vuRNrJwdrZdUN | 2023-08-30 | Finalizado | Es importante mencionar que esta actividad y producto se solicito por parte de la unidad de gestión ajustar, luego de ello se presento ante el Comité Instituciobnal de gestión y Desempeño una sesión asincronica el 14 de agosto. Se remite acta en la que se establece que para esta vigencia la política no es suceptible de cambios | 2023-09-08 | 100% | Se evidencia acta de reunión del 04/09/2023 radicado 20231100441533 cuya orden del dia era revisar la política de seguridad y protección de datos personales y verificar si es susceptible de actualización donde se define la siguiente conclusión: "Teniendo en cuenta la actualización de los formatos que se realizó en el primer semestre del 2023 concernientes al tratamiento de datos personales en la entidad y con la normatividad vigente no se hace necesario la actualización de la política de seguridad y protección de datos personales en este momento"por lo tanto se cumple la actividad.
| 10 | Actualizar la Política de seguridad y privacidad de la información, según lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2023 |  | Una Política de seguridad y privacidad de la información actualizada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-03-03 | 2023-12-31 | 2023-03-28 | 60% | Para el este cuatrimestre se evidencia la actualizacion de la norma ISO27001-2022 que aplica a la Politica de seguridad y privacidad de la Información, posterior a ello se remitira a la alta direccion para revision y aprobacion y se relaizara su respectiva publicacion | La informacion se encuentra en la carpeta compartida en drive | 2023-08-30 | En ejecución | En los soportes aportados como avance a la Política de Seguridad y Privacidad de la información se evidencia el cumplimiento parcial acorde con la actividad programada de actualización de la información , sin embargo desde la segunda línea de defensa se recomienda dar celeridad y avanzar en la construcción y finalización de la Polítca para cumplir con las fechas establecidad de entrega dentro del PTEP y poder así socializarla a la comunidad institucional | 2023-09-08 | 60% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad basado en las evidencias presentadas.
| 11 | Publicar y socializar el informe de seguimiento del Sistema Integrado de Conservación SIC de conformidad con la Resolución 1781 del 31 de octubre de 2019 |  | Informe de seguimiento semestral a la implementación del SIC. | SAF- Gestión Documental |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-07-10 | 50% | El 24 de julio de 2023 se envió masivamente desde la cuenta comunicaciones.internas@idartes.gov.co la pieza gráfica para socializar el SIC y el Informe de Seguimiento Semestral al grupo de cuenta equipoidartes@idartes.gov.co | Correo del envío masivo desde la cuenta comunicaciones.internas@idartes.gov.co de la pieza gráfica para socializar el SIC y el Informe de Seguimiento Semestral al grupo de cuenta equipoidartes@idartes.gov.co. Anexos contenidos en la carpeta compartida drive | 2023-08-30 | En ejecución | De acuerdo a lo programado y en la respuesta a las fechas establecidas al seguimiento del primer cuatrimestre se evidencia la publicación y socialización del informe de seguimiento y avance a la implementación del Sistema Integrado de Conservación | 2023-09-08 | 50% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas.
| 12 | Elaborar informe de seguimiento a la implementación el Sistema Integrado de Conservación SIC de conformidad con las actividades establecidas para la vigencia 2023 de acuerdo a la Resolución 1781 del 31 de octubre de 2019 mediante la cual se adopta el SIC del Instituto Distrital de las Artes -Idartes. |  | 2 informes de seguimiento semestral a la implementación del SIC radicados en Orfeo. | SAF- Gestión Documental |  | 22/6/023 | 2023-11-30 | 2023-07-10 | 50% | El 10 de julio de 2023 se radicó el Informe de Seguimiento Semestral de la Implementación del SIC. Ver Radicado No. 20234600326563. Queda pendiente el segundo informe semestral para dar cumplimiento al 100% de la actividad planteda. | Informe de Seguimiento semestral a la Implementación del SIC radicado bajo el número 20234600326563. | 2023-08-30 | En ejecución | Por parte de la unidad de gestión se presentan los avances a la actividad y producto programado para el cumplimiento de la vigencia teniendo en cuenta las fechas y plazos registrados. | 2023-09-08 | 50% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas.
| 13 | Divulgar política de seguridad y protección de datos personales |  | Política publicada y socializada | Oficina Asesora Jurídica | Unidades de Gestión | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2023-08-28 | 100% | La Política de seguridad y protección de datos personales junto con varios anexos se encuentra publicada en la pagina web de la entidad | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/normativa/politicas-tratamiento-datos-personales | 2023-08-30 | En ejecución | Se evidencia que la Política de Seguridad y Protección de Datos se encuentra publicada en el micrositio de transparencia y acceso a la información con sus respectivos anexos, sin emabrgo no se evidencia su respectiva socialización con la comunidad institucional | 2023-09-08 | 80% | El Área de Control Interno no evidencia en los anexos la socialización de la política de seguridad y protección de datos personales La politica publicada es la resolución 548 de 2022.
Criterio diferencial de accesibilidad | 14 | Realizar mesas de trabajo para el seguimiento de mejoras en los criterios diferenciables de accesibilidad en la página web de la entidad. |  | 1 mesa de trabajo de seguimiento a las mejoras en los criterios diferenciales | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2023-08-30 | 100% | Se llevó a cabo una mesa de trabajo para el seguimiento de mejoras en los criterios diferenciables de accesibilidad en la página web de la entidad. | Acta mesa de trabajo mejoras en criterios de accesibilidad https://drive.google.com/drive/folders/1Ditp5oXQHZKQJAGpDnDUPTSNBwOTrR-5 |  | En ejecución |  | 2023-09-08 | 100% | No se evidencia seguimiento por parte de la segunda línea de defensa. La tercera línea de defensa recomienda mejorar la planeación porque esta actividad aparece finalizada y está programada hasta diciembre de este año, aún cuando el indicador es realizar una mesa de trabajo.
Monitoreo del Acceso a la información pública | 15 | Publicación mensual informes de las PQRS |  | Elaborar 11 informes frente al tema de PQRS | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-07-05 | 64% | De acuerdo con los lineamientos de la Entidad, la Veeduría Distrital y la Secretaría General se han publicado los informes de las PQRSD de los meses de mayo, junio y julio. | Enlace de los informes de PQRSD publicados https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/informe-de-pqrds | 2023-08-30 | En ejecución | En la información aportada se evidencia cumplimiento acorde con la actividad programada en relación con la elaboración mensual de informes de pqrsd. | 2023-09-08 | 64% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas.
| 16 | Realizar el monitoreo al esquema de publicación de la información de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Resolución 1519 de 2020, mediante mesas de trabajo y alertas preventivas |  | Dos monitoreo al esquema de publicación de la información. | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Asesora de Comunicaciones | 2023-05-03 | 2023-12-31 | 2023-08-29 | 50% | Se realiza el monitoreo con corte al 31 de agosto que será socializado durante la sesión de sensibilización en el mes de septiembre | https://drive.google.com/drive/folders/1IRA7J1_ujatxiBGrABs4JJvxR1rJatYv?usp=drive_link | 2023-08-31 | En ejecución | En la información aportada se evidencia cumplimiento acorde con la actividad programada en relación con el monitoreo al esquema de publicación de la información | 2023-09-08 | 50% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas.
Componente 2: Rendición de cuentas | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Consiste en la expresión del control social que comprende acciones relacionadas con la gestión de la Entidad. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 17 | Ajustar la página web de la entidad de acuerdo a los criterios de la Norma técnica 5854 |  | Pagina web ajustada | Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 2023-08-28 | 82.3% | Se ha ido realizando algunos avances en la pagina web de acuerdo al plan de trabajo | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ciAcHSqmCtO3YOOsWDaTqPjnXN_N_DnGl29pVP4NosQ/edit#gid=1835114249 | 2023-08-30 | En ejecución | Se presenta matriz de seguimiento a los criterios de accesibilidad en sitio web | 2023-09-08 | 82% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas.
| 18 | Publicar en la pagina web de la noticias y galerías que permitan a la ciudadanía conocer el que hacer de la entidad |  | Publicación de videos, galerías | Asesora de Comunicaciones | Unidades de gestión misionales | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-08-28 | 100% | Semanalmente se realizan piezas de acuerdo a las solicitudes recibidas por las unidades de gestion dando a conocer la entidad por medio de la pagina web | https://www.idartes.gov.co/es/noticias https://www.idartes.gov.co/es/galeria-idartes | 2023-08-30 | En ejecución | Se identifica que la Oficina Asesora de Comunicaciones realiza publicación de noticias y galerías que permitan conocer el quehacer de la Entidad. Sin emabrgo se indica que se da un cumpliento del 100% a esta actividad, desde la segunda línea de defensa se indica que el porcentaje de avance debe ser de un 66% porciento teniendo en cuenta que es el segundo seguimiento de tres y es una actividad que tiene fecha de finalización a diciembre y la publicación de noticias es permanente. | 2023-09-08 | 66% | Se evidencia que la actividad es permanente y se ha venido realizando al publicación de noticias, es por esto que la actividad es permanente por lo tanto para el segundo seguimiento permite un cumplimiento del 66%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 19 | Socializar con la ciudadanía la estrategia de Rendición de Cuentas a desarrollar en la entidad durante la vigencia 2023 |  | Publicar 1 Estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos | 2023-04-01 | 2023-12-15 | 2023-08-28 | 100% |  |  |  | Finalizado | Finalizada en el primer cuatrimestre | 2023-09-08 | 100% | La tercera linea de defensa recomienda mejorar la planeación porque aparecen finalizadas en el primer cuatrimestre las actividades programadas hasta diciembre de este año.
| 20 | Diseñar un instrumento de recolección de información y control de los espacios de participación ciudadana |  | Matriz con el reporte de los espacios de dialogo ciudadanos | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2023-01-20 | 2023-12-30 | 2023-08-28 | 100% | Se cuenta con la matriz de recolección de la información de las acciones de participación de la entidad | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13NIR45AJWfI1u8SQ7HwDRElVQUclL6G2 | 2023-08-30 | Finalizado | Se observa dentro de las evidecias la matriz de reporte de espacios ciudadanos de participación esta contiene cinco actividades con su respectiva programación y seguimiento | 2023-09-08 | 100% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas.
| 21 | Propiciar espacios de dialogo participativo con la ciudadanía en temas de interés para ser discutidas en diferentes plataformas o canales que la entidad utilice como medios de difusión |  | Espacios participativos dirigidos a la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Asesora de Comunicaciones | 2023-04-01 | 2023-12-15 | 2023-08-28 | 80% | Se ha avanzado en la puyblicidad de eventos, noticias, piezas comunicativas que fomentan la participación. A la fecha se avanza de manera especifica en las rendiciones de cuentas Focalizadas de Talento Humano y Presupuestos para realizar en evento virtual en vivo entre otras acciones | https://www.idartes.gov.co/es/noticias https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr3MM1F6tTLbgrgFFUpXmE7wytrIvM_T | 2023-08-30 | En ejecución | Se recomienda hacer el seguimiento a la estrategia de comunicaciones relacionada con la rendición de cuentas para obtener resultados de impacto al cierre de la vigencia. La Oficina Asesora de Planeación se planeación considera pertinente dejar como porcentaje del avance un 60% ya que es importante conocer dentro de toda la vigencia los espacios de participación que se puedan desarrollar dentro del siguiente periodo de verificación | 2023-09-08 | 60% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa se evidencia que el avance presentado por la primera línea en la actividad "Propiciar espacios de dialogo participativo con la ciudadanía" presenta avances, sin embargo, esta actividad permanece constante hasta finalizar la vigencia por esto su calificación acorde es del 60% reiterando la recomendación de la OAPTI.
| 22 | Incluir dentro de la rendición de cuentas la información sobre la gestión realizada frente los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad. |  | Audiencia de rendición de cuentas realizadas que incluya el tema de PQRSD | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 2023-08-28 | 50% | En la audiencia de rención de cuentas focalizadas se ha tenido como insumo las peticiones ciudadanas y de entes de control para priorizar los temas presentados | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr3MM1F6tTLbgrgFFUpXmE7wytrIvM_T | 2023-08-30 | En ejecución | Se recomienda recopilar la evidencia del uso de estos informes en la planeación de la audiencia general de final de la vigencia ya que no es posible identificar la gestión realizada frente los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad antes de la rendición de cuentas | 2023-09-08 | 50% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas.
| 23 | Actualizar el Plan de Participación Ciudadana e incluir los parámetros de evaluación de los espacios de participación convocados por la entidad. |  | Plan de Participación Ciudadana actualizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 2023-08-28 | 100% |  |  | 2023-08-30 | Finalizado | Finalizada en el primer cuatrimestre | 2023-09-08 | 100% | Finalizada en el primer cuatrimestre acorde con lo programado.
| 24 | Realizar capacitaciones a la comunidad institucional sobre Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana |  | 02 Capacitaciones realizadas a la comunicad institucional | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2023-01-20 | 2023-12-30 | 2023-08-28 | 50% | No se han realizado capacitaciones adicionales a las reportadas en el periodo inmediatamente anterior |  | 2023-08-30 | En ejecución | Se recomienda realizar en el corto plazo las capacitaciones a la comunidad institucional ya que de las capacitaciones programadas queda una por realizar lo que indica que para este segundo seguimiento no se presenta avance y queda con 0%, sin embargo para el cuatrimestre anterior presento un avance del 50% | 2023-09-08 | 50% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa está de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas.
Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 25 | Elaborar un video que incentive la asistencia y participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas institucional (estrategia de comunicaciones) |  | Video publicado en la página web | Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2023-09-01 | 2023-12-31 |  | 0% | Ya que la rendicion de cuentas es en el mes de Diciembre 2023, por lo tanto aun no se a realizado el video |  | 2023-08-30 | Sin iniciar | Se recomienda adelantar acciones que permitan el cumplimiento de esta actividad para el tercer cuatrimestre | 2023-09-08 | 0% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa para esta actividad solicita la ejecución de esta actividad por presentar riesgo de incumplimiento y reitera la recomendación de la OAPTI en dar celeridad en lo establecido en el programa de transparencia y ética pública.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 26 | Realizar evaluaciones a los ejercicios de rendición de cuentas |  | Documento de resultado de las evaluaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 2023-08-28 |  |  |  |  | Finalizado | Finalizado para el primer cuatrimestre | 2023-09-08 | 100% | Finalizada en el primer cuatrimestre acorde con lo programado.
| 27 | Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas. |  | Documento de resultado de las evaluaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 2023-08-28 |  |  |  |  | Finalizado | Finalizado para el primer cuatrimestre | 2023-09-08 | 100% | Finalizada en el primer cuatrimestre acorde con lo programado.
| 28 | Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control. |  | Publicar informe de resultados de las evaluaciones en el Link de Transparencia | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos Misionales | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 2023-08-28 |  |  |  |  | Finalizado | Finalizado para el primer cuatrimestre | 2023-09-08 | 100% | Finalizada en el primer cuatrimestre acorde con lo programado.
Rendición de Cuentas focalizada | 29 | Incorporar rendición de cuentas focalizadas dentro de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad |  | Estrategia de rendición de cuentas aprobada y publicada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Equipo de Participación | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 2023-08-28 |  |  |  |  | Finalizado | Finalizado para el primer cuatrimestre | 2023-09-08 | 100% | Finalizada en el primer cuatrimestre acorde con lo programado.
| 30 | Implementar rendiciones de cuentas diferentes a la Audiencia de Rendición de Cuentas Institucional |  | Ejercicios de rendición de cuentas realizados | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión | 2023-05-02 | 2023-12-31 | 2023-08-28 | 100% | Se realizaron actividades de rendición de cuentas en el marco del Plan Institucional de Participación Idartes 2023 a saber: Mesas de participación de las artes con sectores sociales Ferias de Servicios Diferentes Consejos de las Artes, entre otros espacios. Se reportan avances al PIIP | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1DzwFSIfvAOn3c3pM53lKbAL6GV9pqed5 | 2023-08-30 | Finalizado | Se observa que las evidencias aportadas dan cuenta del cumplimiento de la actividad relacionada con ejercicios de rendición de cuentas realizados | 2023-09-08 | 66% | En el monitoreo realizado por parte de la tercera línea se evidencia actividades de rendición de cuentas en el marco del Plan Institucional de Participación Idartes 2023, el cumplimiento debe ser del 66% por estar programadas hasta el 31/12/2023.
Articulación institucional a los nodos de Rendición de Cuentas | 31 | Responder y participar en las solicitudes de los nodos de rendición de cuentas en donde se encuentre Idartes |  | Participación en los nodos | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión | 2023-05-02 | 2023-12-31 | 2023-08-28 | 100% | Se participó en la convocatoria de la Veeduria Distrital para presentar la estrategia de participación y la forma de reporte del Plan Institucional de participación de la entidad | https://docs.google.com/presentation/d/1xwDHlbx02JBDnGT4MGgWGEr0MgyJc6SK/edit#slide=id.g26112c4628a_2_60 | 2023-08-30 | En ejecución | en la revisión realizada por la Oficina Asesora de Planeación y tecnologias de la Información se considera dar cumplimiento a lo reportado sin embargo se sugiere dejar abierta esta actividad en el caso de que se puede realizar otra convocatoria en la que se pueda participar en relación con el tema objetivo | 2023-09-08 | 66% | Como evidencia se anexa una presentación de la Oficina de Planeación y Tecnologías de la Información y la Subdirección de las artes equipo de sectores sociales y territorios del 22 de Agosto de 2023 donde se anexan fotos de 9 Recorridos (fotos): Usme, Tunjuelito, San Cristóbal, Bosa, Kennedy, Antonio Nariño, Suba, Centro (Santa Fe, Mártires y Candelaria) y Sumapaz, no se evidencian soportes de la presentación de la estrategia de participación y la forma de reporte del plan institucional de participación de la entidad, sin que se hiciera la recomendación por parte de la segunda línea defensa. El Área de Control Interno acorde con la fecha de finalización considera un cumplimiento del 66%
Componente 3: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Da cuenta de las garantías que brinda la entidad para el acceso de los ciudadanos para sus trámites y servicios, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 32 | Socializar el Modelo Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía con el comité de gestión y desempeño institucional |  | Modelo integral socializado en el comité | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | Oficina de Planeación y Tecnologías de la Información | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-08-22 | 70% | Se cuenta con la propuesta para ser socializada ante el comité de gestión en el segundo semestre, sobre los lineamientos y políticas del nuevo modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía, el cual entrará en ejecución en el 2024. | Presentación del nuevo Modelo de Relacionamiento Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía https://drive.google.com/drive/folders/1QT-1zkoapOUgaUaVqCj7MtPWCbgPgD7I | 2023-08-31 | En ejecución | Se evidencia avances en esta actividad, se recomienda que en el trascurso del segundo semestre se realice la socialización del Modelo Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía con el comité de gestión y desempeño institucional | 2023-09-11 | 70% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas y reitera la recomendación de la OAPTI que en el segundo semestre se realice la socialización del Modelo Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía con el comité de gestión y desempeño institucional
| 33 | Presentar una propuesta de articulación para la implementación del Modelo Distrital de Relacionamiento Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía. |  | Documento con la propuesta de articulación | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | Oficina de Planeación y Tecnologías de la Información | 2023-01-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | Finalizado | Finalizado para el primer cuatrimestre | 2023-09-11 | 100% | La tercera línea de defensa recomienda mejorar la planeación porque aparecen finalizadas en el primer cuatrimestre las actividades programadas hasta diciembre de este año.
| 34 | Realizar alertas preventivas a los responsables de las unidades de gestión y a los gestores del SDQS a través de correo electrónico que evite el vencimiento de los derechos de petición en la Entidad |  | Base de datos de reporte preventivo de gestión Pantallazos de correo electrónico | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-08-15 | 67% | Durante el segundo cuatrimestre se enviaron 47 alertas preventivas para finalizar el cierre de las respuestas a la ciudadanía a través del Sistema para la Gestión de Peticiones Bogotá te Escucha | Alertas preventivas enviadas a las unidades de gestión mayo, junio y julio https://drive.google.com/drive/folders/1BCUwdwjXTk2eZq4F8KDvsRyeS2evrUzZ | 2023-08-31 | En ejecución | Se observa avance en las actividades relacionadas con alertas preventivas a los responsables de las unidades de gestión cumpliendo con la programación establecida | 2023-09-11 | 67% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas.
| 35 | Realizar una capacitación a todos los integrantes del área de Servicio a la ciudadanía en temas de transparencia y lucha contra la corrupción |  | Acta de capacitación radicada en Orfeo y firmada por todos los integrantes del área | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-02-01 | 2023-07-30 | [5 empty] | Finalizado | Finalizado para el primer cuatrimestre | 2023-09-11 | 100% | Finalizado para el primer cuatrimestre acorde con lo programado.
| 36 | Diseño y elaboración de una campaña sobre la importancia del lenguaje claro para el fortalecimiento de la imagen institucional |  | Un video y piezas alusivas al lenguaje claro difundidas a través de la intranet. | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | Asesora de Comunicaciones | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 2023-08-27 | 100% | En articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones se elaboró la pieza audiovisual sobre lenguaje claro para sensibilizar a la comunidad institucional sobre la importancia de hablarle claro a la ciudadanía. | Pieza audiovisual campaña Lenguaje Claro https://drive.google.com/drive/folders/1X4GQDlGsZ2sUoDzLyW7vuRNrJwdrZdUN | 2023-08-31 | Finalizado | En la revisión realizada a las evidencias entregadas se observa un video relacionado sobre la importancia de lenguaje claro y piezas comunicativas relacionadas con la construcción en documentos en lenguaje claro, tecnicas para escribir en languaje claro parrafos eficientes y como planear lo que se va a escribir , sin embargo no se adjunta evidencia de la publicación de las piezas comunicativas en la intranet solo del video | 2023-09-11 | 100% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas.La tercera linea de defensa recomienda mejorar la planeación porque aparecen finalizadas en el primer cuatrimestre las actividades programadas hasta noviembre de este año.
| 37 | Elaborar 2 piezas informativas para difundir la figura del defensor a la ciudadanía de la Entidad. |  | Piezas informativas para socialización con la ciudadanía | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | Asesora de Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-07-30 | 2023-08-27 | 100% | Se elaboraron dos piezas gráficas para difundir el qué y el para qué de la figura del defensor a la ciudadanía en la Entidad | 2 piezas gráficas figura del defensor del ciuadano(a) https://drive.google.com/drive/folders/1l6mvpMx270vfqLxPfTTMs-1zc2oWmcQ7 | 2023-08-31 | En ejecución | Se evidencia dos piezas comunicativas relacionadas con : Qué hace la defensora ciudadana de Idartes y en que caso la ciudadanía debe acudir a la figura de defensor ciudadano. Queda pendiente realizar la difusión para la socualización con la ciudadanía queda enestado en ejecución | 2023-09-11 | 66% | La tercera línea al realizar el monitoreo evidencia la realización de las dos piezas comunicativas, sin embargo, es necesario soportar la difusión ante el PTEP por lo tanto esta actividad no está finalizada.
| 38 | Elaborar piezas informativas relacionadas con las actividades o programas de consulta de la ciudadanía. |  | Publicación de piezas informativas | Asesora de Comunicaciones | Unidades de Gestión | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-08-27 | 100% | Se han elaborado piezas graficas segun las solicitudes recibidas que realizan las unidades de gestion. | https://www.instagram.com/idartes/?hl=es-la | 2023-08-31 | En ejecución | Se reportan piezas informativas relacionadas con las actividades programadas de consulta de la ciudadanía acorde con lo programado, sin embargo desde la segunda línea de defensa se sugiere dejar en estado ejecución esta actividad ya que para el siguiente periodo de monitoreo se pueden registrar solicitud de piezas comunicativas de consulta para la ciudadanía. | 2023-09-11 | 66% | La tercera línea al realizar el monitoreo evidencia reporte de piezas comunicativas, no obstante, como la actividad: "Elaborar piezas informativas relacionadas con las actividades o programas de consulta de la ciudadanía" es constante hasta la finalización de la vigencia,esta actividad no ha finalizado.
Fortalecimiento de los canales de atención | 39 | Ajustar el protocolo de atención telefónica que incluya corroborar los correos electrónicos de notificación del ciudadano en los casos en los que aplique. |  | Protocolo de atención actualizado. | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-08-27 | 0% | Sin iniciar |  | 2023-08-31 | Sin iniciar | Se recomienda dar celeridad en la construcción del protocolo de atención telefonicoa para no generar incumplimiento a las actividades programadas dentro del Porgrama de Transparencia y Ética Pública | 2023-09-11 | 0% | No ha iniciado la ejecucion de la actividad en esta actividad solicita la ejecución de esta actividad por presentar riesgo de incumplimiento y reitera la recomendación de la OAPTI en dar celeridad en lo establecido en el programa de transparencia y ética pública.
Talento Humano | 40 | Ajustar semestralmente las plantillas de respuesta automática del chat y del contactenos@idartes.gov.co para cumplir con los criterios del lenguaje claro |  | 2 actas de entrega de los ajustes realizados a las plantillas de respuesta | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | Unidades de Gestión | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-08-28 | 50% | Durante el primer semestre se ajustaron las plantillas de respuesta a través del correo institucional contactenos@idartes.gov.co de acuerdo con los lineamientos de la Veeduría Distrital para la comunicación asertiva y precisa con la ciudadanía. | Acta traducción a lenguaje claro de plantillas de respuesta https://drive.google.com/drive/folders/1wShxIztQX0FnTcLKXndAXkGt_3UacyGM | 2023-08-31 | En ejecución | Se evidencia el ajuste de plantillas para respuesta a través del correo institucional contactenos@idartes.gov.co a luz de los criterios de lenguaje claro Veeduría Distrital y la guía de lenguaje claro e incluyente del Distrito Capital. Queda pendiente entregar un acta | 2023-09-11 | 50% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas.
| 41 | Realizar 2 charlas sobre el lenguaje claro, misionalidad de la Entidad y portafolio de servicios a los equipos de seguridad, vigilancia y servicios generales. |  | Registro fotográfico y listados de asistencia | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 2023-08-28 | 100% | Se realizaron dos charlas sobre lenguaje claro, la misionalidad y portafolio de servicios de la Entidad a los equipos de seguridad, vigilancia y servicios generales. | Actas con resgistro fotografico y listado de asistencia https://drive.google.com/drive/folders/1rfAFuWwkeal9N35pn2ouCo2x55_wQx7U | 2023-08-31 | Finalizado | En la revisión realizada se evidencia el cumplimiento de esta actividad dentro del programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | 2023-09-11 | 100% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas.
| 42 | Realizar una charla sobre la importancia del lenguaje claro para la gestión de peticiones a las y los gestores del sistema de gestión de peticiones Bogotá te escucha. |  | una capacitación realizada de lenguaje claro | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 2023-08-28 | 100% | Se realizó una charla sobre la importancia del lenguaje claro para la gestión de peticiones a las y los gestores del sistema de gestión de peticiones Bogotá te escucha. | Acta con listados de asistencia gestores(as) Bogotá te Escucha https://drive.google.com/drive/folders/12sf6z4oS5xitX9kOIEjNC0mw-ZSY4Ndu | 2023-08-31 | Finalizado | En la revisión realizada se evidencia el cumplimiento de esta actividad dentro del programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | 2023-09-11 | 100% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas.
| 43 | Realizar 1 charla sobre el lenguaje claro y política pública de servicio a la ciudadanía a los equipos de los Centros de formación artística Crea |  | Listados de asistencia | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 2023-08-28 | 100% | Se realizó una charla sobre la importancia del lenguaje claro y los atributos de la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía a los equipos de los Centros de formación artística Crea | Acta con listados de asistencia equipo Crea Política Publica Distrital de Servicio a la Ciudadanía y Lenguaje Claro https://drive.google.com/drive/folders/19pkeA9EyxN-XhHraSS-gVvqztHrSVZKH | 2023-08-31 | Finalizado | En la revisión realizada se evidencia el cumplimiento de esta actividad dentro del programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | 2023-09-11 | 100% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas, acorde con lo programado.
| 44 | Elaborar el diseño instruccional del curso Idartes con enfoque diferencial |  | Un documento en PDF con el diseño instruccional de Idartes con enfoque diferencial | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-01-01 | 2023-07-30 | 2023-08-28 | 100% | Se elaboró el diseño instruccional del curso Idartes con enfoque diferencial. | Diseño Instruccional PDF https://drive.google.com/drive/folders/1DLIDXyNqsrc0vWsWs8Vzye_vJnNh0snt | 2023-08-31 | Finalizado | Se elaboró el diseño instruccional del curso Idartes con enfoque diferencial. | 2023-09-11 | 100% | En al validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas acorde con lo programado.
Normativo y procedimental | 45 | Actualizar el procedimiento al trámite de los requerimientos presentados por la ciudadanía y publicarlo en el Mapa de Procesos Institucional |  | Procedimiento al trámite de los requerimientos presentados por la ciudadanía, publicado en el Mapa de Procesos | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-08-28 | 0% |  |  | 2023-08-31 | Sin iniciar | Se observa que a la fecha no se han realizado actividades que permitan conocer el avance y reporte del procedimiento al trámite de los requerimientos presentados por la ciudadanía , se recomienda dar celeridad en el cumplimiento de esta actividad para cumplir con lo programado en el PTEP | 2023-09-11 | 0% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa y de acuerdo con el avance presentado en esta actividad,no se evidencian avances en esta actividad, solicita la ejecución de esta actividad por presentar riesgo de incumplimiento y reitera la recomendación de la OAPTI en dar celeridad en lo establecido en el programa de transparencia y ética pública.
Relacionamiento con el ciudadano | 46 | Realizar seguimiento frente a los tiempos de respuestas de las PQRS recibidas en la entidad y elaborar informe mensual de gestión de peticiones 2023 |  | 11 informes de gestión de peticiones | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-08-28 | 67% | Durante el segundo trimestre se elaboró y publicó el informe de los tiempos de respuestas de las PQRS recibidas en la entidad de los meses de mayo, junio y julio. | Enlace de los informes de PQRSD publicados https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/informe-de-pqrds | 2023-08-31 | En ejecución | En la información aportada se evidencia cumplimiento acorde con la actividad programada en relación con la elaboración mensual de informes de pqrsd. | 2023-09-11 | 67% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas.
| 47 | Elaboración y publicación mensual del informe de encuestas de percepción del servicio |  | Elaborar 11 informes de encuestas | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-08-28 | 67% | Durante el segundo trimestre se elaboró y publicó el informe de encuestas de los meses de mayo, junio y julio con la percepción del servicio por parte de la ciudadanía. | Enlace de los informes de encuestas publicados https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/servicio-ciudadania/informes/informe-encuestas-satisfaccion | 2023-08-31 | En ejecución | En la información aportada se evidencia cumplimiento acorde con la actividad programada en relación con la elaboración mensual de informes de evaluación de la satisfacción | 2023-09-11 | 67% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas.
| 48 | Elaboración y publicación mensual del informe de atenciones |  | Elaborar 11 informes de atenciones | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-08-28 | 67% | Durante el segundo trimestre se elaboró y publicó el informe de atenciones de los meses de mayo, junio y julio con aspectos demográficos, de geolocalización, preguntas frecuentes por parte de la ciudadanía, registro total de atenciones por mes y canales de atención para la recepción de peticiones en la Entidad. | Enlace de los informes de atenciones publicados https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/servicio-ciudadania/informes/informe-atenciones | 2023-08-31 | En ejecución | En la información aportada se evidencia cumplimiento acorde con la actividad programada en relación con la elaboración mensual de informes de atenciones | 2023-09-11 | 67% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas.
| 49 | Socializar a la comunidad institucional los canales de denuncia dispuestos por la Entidad para reportar posibles actos de corrupción. |  | Una pieza comunicativa publicada | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-08-28 | 70% | Se diseñó la pieza para socializar los canales de denuncia dispuestos por la Entidad para reportar posibles actos de corrupción. | Pieza gráfica canales de denuncia en Idartes https://drive.google.com/drive/folders/1dE8Hwy9dOCNapVF3vTTi4bN80qnblCN4 | 2023-08-31 | En ejecución | Se evidencia la construcción de dos piezas comunicativas relacionada con los canales de denuncia dispuestos por la Entidad, sin embargo no se observa la socialización y publicación de la información. | 2023-09-11 | 70% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas.
| 50 | Socializar a la comunidad institucional los canales dispuestos para actualizar y comunicar a la entidad un conflicto de intereses. |  | Una piezas comunicativas | SAF - Gestión del Talento Humano |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-08-28 | 100% | Se remitieron Correos electronicos con diferentes piezas comunicativas, en las cuales se indicaba el deber de actualiza el aplicativo SIDEAP en su totalidad, en donde se encuentra tambien el modulo de Conflicto de Intereses | Piezas comunicativas en el siguiente DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/19loXU_SF0hGLWO3ukLiRomi3atV0DyfK | 2023-08-31 | Sin iniciar | No se evidencia una pieza comunicativa socializada a la comunidad institucional en relación a los canales de denuncia de conflicto de interes, se evidencia envio de correos electronicos informativos y de alerta para el cargue de las hojas de vida - decalaraciones de bienes y servicio - conflicto de interes en el sideap | 2023-09-11 | 66% | El Área de Control Interno evidencia las actividades relacionado con correos electrónicos con diferentes piezas comunicativas, sin embargo, esta actividad es constante y la actividad finaliza el 31/12/2023 por lo tanto en el momento de la evaluación el avance es del 66%.
Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de género) | 51 | Elaborar, aprobar y publicar informe de gestión de las Denuncias de hechos de corrupción. |  | Un informe elaborado y publicado | Oficina Control Disciplinario Interno | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2023-04-15 | 2023-12-31 | 2023-08-28 | 100% | Se elaboró el informe a de la Directiva 001-2021 y se presentó ante la Secretaría Jurídica Distrital - Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios (Rad. Orfeo: 20234010032611) El informe fue publicado en la página web de la entidad. Url: https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/control-interno/informes | Radicado Orfeo 20234010032611 y correo electrónico subidos en el Drive. url: https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/control-interno/informes | 2023-08-31 | Finalizado | Se evidencia la publicación del informe de seguimiento el 11 de mayo de 2023 | 2023-09-11 | 100% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas. La tercera linea de defensa recomienda mejorar la planeación porque aparecen finalizadas en el primer cuatrimestre las actividades programadas hasta diciembre de este año.
Componente 4: Racionalización de Trámites | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites que existen en la entidad, facilitando al ciudadano su acceso con el fin de lograr la eficiencia de sus procedimientos. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Estrategia de racionalización de trámites | 52 | Realizar monitoreo a los trámites y OPA´s y sus posibles acciones de racionalización suscritos ante el SUIT |  | Monitoreo reportado en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión misionales | 2023-01-20 | 2023-08-30 | 2023-08-28 | 100% | Se genera reporte en SUIT (archivo adjunto) en el que se justifica el NO diligenciamiento de la racionalización de trámites y Opas para la vigencia: "Las OPA's de la entidad tienen características por las que, hacer racionalización es inviable en este momento, ya que tenemos los tiempos más cortos posibles, manejamos la virtualidad casi en un 100% y debido a algunas restricciones tecnológicas no podemos modificarlas en este momento. De otra parte, lo administrativo también se encuentra en las condiciones más óptimas para la prestación" | https://drive.google.com/drive/folders/1BOsuYX_jIu1bUWiPWsyO1Z7vjfNmnfAm | 2023-09-01 | Finalizado | Se da cumplimiento a la actividad porgramada dentro de este componente | 2023-09-11 | 100% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas, acorde con lo programado.
Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 53 | Elaborar y publicar informes de atenciones ciudadanas y de medición de la satisfacción que realiza la Entidad para el mejoramiento continuo |  | Once informes elaborados y publicados | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-08-28 | 70% | 1. Durante el segundo trimestre se elaboró y publicó mensualmente el informe de encuestas de percepción de servicio de la Entidad. 2. Durante el segundo trimestre se elaboró y publicó mensualmente el informe de atención de la Entidad, con información demográfica, de geolocalización, temas frecuentes de consulta y la dinámica de los canales para la recepción de peticiones. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/servicio-ciudadania/informes/informe-encuestas-satisfaccion https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/servicio-ciudadania/informes/informe-atenciones | 2023-09-01 | Finalizado | Se reportan informes de la medición de atenciones ciudadanas y encuestas de la satisfaccion | 2023-09-11 | 70% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas.
Componente 5: Apertura de información y Datos Abiertos | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Busca el uso y reutilización bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento de la información pública generada por la entidad | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 54 | Velar por la entrega y mantenimiento actualizado de las capas de información geográfica publicadas de la Entidad en el portal de Datos Abiertos Bogotá |  | Capas actualizadas de la Entidad publicadas en el Portal de Datos Abiertos Bogotá | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión | 2023-03-03 | 2023-12-31 | 2023-08-28 | 100% | Durante la vigencia 2022 se realizó la publicación de los datos abiertos (capas geográficas) de Idartes en las plataformas de datos abiertos abiertos Bogotá y mapas Bogotá. La tarea está finalizada en un 100% | https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?q=idartes | 2023-09-01 | En ejecución | Se identifica que se vela por la actualización de las capas de la Entidad publicadas en el Portal de Datos Abiertos Bogotá, para la segunda línea de defensa esta actividad continua en ejecución ya que esta debe estar en permanente vigilancia. | 2023-09-11 | 66% | La actividad consiste en el mantenimiento actualizado de las capas de información geográfica publicadas de la Entidad en el portal de Datos Abiertos Bogotá, sin embargo el Área de Control Interno evidencia ( segun anexo presentado) que la ultima actualización es del 20/09/2022 por lo tanto el avance es del 66 %.
Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 55 | Traducir a lenguaje claro un documento con información que se encuentre en el micrositio de Atención y Servicios a la Ciudadanía. |  | Un documento elaborado con parámetros de lenguaje claro. | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | Asesora de Comunicaciones SAF -Gestión Relacionamiento con la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 |  | 0% | Sin iniciar |  | 2023-09-01 | Sin iniciar | Para este segundo cuatrimestre no se presentan avances que den cuenta de la traducción a lenguaje claro de un documento con información que se encuentre en el micrositio de Atención y Servicios a la Ciudadanía, se recomienda dar celeridad en el cumplimiento de esta actividad para no generar incumplimientos en el PTEP | 2023-09-11 | 0% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa ,solicita la ejecución de esta actividad por presentar riesgo de incumplimiento y reitera la recomendación de la OAPTI en dar celeridad en lo establecido en el programa de transparencia y ética pública.
Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 56 | Mantener actualizado el Link de transparencia con la información presupuestal de la entidad correspondiente al ítem 4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión. |  | 12 reportes de autocontrol frente a la publicación mensual de los reportes presupuestales | SAF- Gestión de Presupuesto | Subdirección Administrativa y Financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-08-23 | 58.3% | Se reliza cargue del Anexo de liquidación del Presupuesto Aprobado para el IDARTES en la vigencia 2023 con corte a 31 de julio de 2023. | https://drive.google.com/drive/folders/1Eth9XZ62-zbioTg0fUIFCRd7pKN2AHYv | 2023-09-01 | En ejecución | Se evidencia la actualización presupuestal para este cuatrimestre atendiendo y cumpliendo con los plazos establecidos dentro del programa de transparencia y ética pública | 2023-09-11 | 58.3% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas.
Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 57 | Mantener actualizado el Link de transparencia con la información de ejecución presupuestal, correspondiente al ítem 4.2 - Ejecución presupuestal y estados financieros. |  | 12 reportes de autocontrol frente a la publicación mensual de los reportes de ejecución presupuestal Se da cumplimiento con la publicacion de los estados financieros del 2° trimestre de 2023. | SAF- Gestión de Presupuesto SAF- Contabilidad | Subdirección Administrativa y Financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-08-23 | 58.3% | Se encuentran publicadas las Ejecuciones de Gastos, Ingresos y Reservas debidamente firmadas, periodo enero a julio de 2023. Se encuentran publicados los estados financieros del 2° trimestre a corte 30 de junio de 2023 en link de trasparencia, conforme a lo establecido en la Resolución 356 del 30 de diciembre de 2022. | https://drive.google.com/drive/folders/1L6ueAWCqOTHWDI8JHejMXdFE1_2Q2f1m https://drive.google.com/drive/folders/1L6ueAWCqOTHWDI8JHejMXdFE1_2Q2f1m | 2023-09-01 | En ejecución | Se presenta avance en el desarrollo de esta actividad cumpliendo con los plazos registrados en el programa | 2023-09-11 | 58.3% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas.
Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 58 | Elaborar un protocolo que contenga acciones de estandarización, apertura y divulgación de información geográfica para el aprovechamiento de la información pública |  | Un Protocolo elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-05-02 | 2023-09-29 | 28/082023 | 100% | Se construyó y formalizó un protocolo paa la Definición de líneamientos de gestión para la identificación, análisis y apertura de los datos abiertos que se producen desde el Idartes. | https://comunicarte.idartes.gov.co/sites/default/files/Doc_SIG/GTI-PROT-04%20Protocolo%20gestión%20y%20apertura%20de%20datos%20abiertos_V1.pdf https://comunicarte.idartes.gov.co/SIG/apoyo-gestion-tecnologia?page=1 | 2023-09-01 | Finalizado | Se evidencia la publicación del protocolo de gestión y apertura de datos abiertos en el mapa de procesos de gestión de tecnologia de la información cumpliendo con el producto | 2023-09-11 | 100% | No se evidencia documento, porque el link anexado no permite visualizarlo.
Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Busca que los procesos, productos o servicios, nuevos o mejorados respondan a desafíos colectivos, incrementando la productividad del sector, la apertura democrática de sus instituciones, la producción de políticas públicas más pertinentes y eficientes, así como una mayor satisfacción ciudadana. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 59 | Generar espacios de diálogo directo entre el equipo directivo del Idartes, los agentes y organizaciones locales. |  | Repositorio con la documentación generada en los espacios (Actas de reunión y Acuerdos con la ciudadanía) | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2023-05-02 | 2023-12-31 | 2023-08-30 | 30% | Durante el periodo se ha generado la consolidación y publicación de las actas en el marco de la participación y se vienen generando los informes de seguimiento al Plan Institucional de participación y con dichos seguimientos se presenta al comité de Gestión y Desempeño Institucional lo que ocurre con las actividades de participación. Evidencias | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13NIR45AJWfI1u8SQ7HwDRElVQUclL6G2 https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/plan-de-accion | 01/092023 | En ejecución | Se evidencia el cumplimiento de esta actividad cumpliendo los plazos establecidos dentro del programa de transparencia y ética pública | 2023-09-11 | 30% | No se evidencia documento, porque el link anexado no permite visualizarlo.
Iniciativas de innovación por articulación institucional | 60 | Actualizar el plan de gestión del conocimiento en donde se incluyan acciones de innovación por articulación institucional |  | Plan de acción de gestión del conocimiento aprobado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-03-03 | 2023-06-30 | 28/082023 | 100% | Se elaboró la actualización del plan de gestión del conocimiento 2023, el cual contempla actividades relacionadas con el tema de innovación. El Plan de Acción fue socializado el 6 de junio de 2023 | https://drive.google.com/drive/folders/15bAaxgN6mNqFyiF-QF6H3QJ0rSOLQD6p | 2023-09-01 | Finalizado | Se da por finalizada la actividad, la aprobación del Plan de gestión del Conocimiento fue aprobado el 06 de junio del 2023 | 2023-09-11 | 100% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas.
Redes de innovación pública | 61 | Participar en el Comité de Gestión del Conocimiento Cultural en donde se trabajen procesos de articulación sectorial en temas de innovación pública |  | Actas de reunión | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 2023-08-29 | 100% | Por parte de la SCRD - Observatorio de Cultura fue citado el Comité de Gestión del Conocimiento la cual fue realizada el 23 de junio de 2023 - El objetivo de la jornada era la socialización del Plan Anual de Investigaciones | https://drive.google.com/drive/folders/1Rz9QcBp8LP5ZRvBvJlfgXksLWJetKCtF?usp=sharing | 2023-09-01 | Finalizado | Se evidencia la participación en el Comité de Gestión del Conocimiento Cultural | 2023-09-11 | 100% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas.
Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Corresponde a estrategias que se plantea la entidad frente a la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad y la ética pública | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha inicial | Fecha programada | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Programas de Gestión de Integridad | 62 | Adelantar las acciones necesarias para llevar a cabo la conformación del equipo de gestores de integridad. |  | Convocatoria para conformar el equipo de Gestores de Integridad | SAF- Gestión del Talento Humano | Unidades de Gestión | 2023-01-01 | 2023-02-28 | [5 empty] | Finalizado | Finalizado en el primer cuatrimestre | 2023-09-11 | 100% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad.
| 63 | Realizar capacitación al equipo de gestores de integridad sobre el código de integridad. |  | Material de capacitación Registro de asistencia | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 100% | Se realiza capacitación sobre el código de integridad el pasado 30 de junio de 2023. | Evidencias en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1C_qDQRGwmn0PuBGABQZR7cmLVV_kibpL | 2023-09-01 | Finalizado | Se da cumplimiento a la actividad programada dentro del PTEP y se cumple con las fechas registradas | 2023-09-11 | 100% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas.
| 64 | Llevar a cabo la revisión del protocolo de la líneas denuncias |  | Protocolo de las líneas de denuncias | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-08-30 | 100% | Se adelantó reunión con la SAF - Relacionamiento con la ciudadanía en donde se hizo la revisión del protocolo de denuncias y se asumió el compromiso desde Talento Humano de realizar una sugerencia a disciplinario frente a la línea telefónica unica de denuncias para la unidad de gestión. | SOPORTE: https://drive.google.com/drive/folders/1ZM_-STdWDxs0bFQCWNGBWyXFVy8jPbnP | 2023-09-01 | En ejecución | Dentro de las evidencias entregadas por parte del proceso de gestión de talento humano se evidencia un acta de reunión del 30 de agosto en el que se habla del seguimiento del protocolo de denuncias, dentro de los compromisos queda establecido por parte de la porfesional Karen Santiesteban realizar una mesa de trabajo para la actualización del protocolo por lo que se sugiere dar celeridad al cumplimineto de esta actividad para dar cumplimiento a los plazos establecidos, por ende esta actividad queda en ejecución y no finalizada. | 2023-09-11 | 66% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa, no esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad,solicita la ejecucion de esta actividad,reitera la recomendacion de OAPTI y determina un avance del 66%
Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 65 | Diseñar un instrumento o herramienta para realizar diagnóstico del nivel de apropiación del código de integridad en la Entidad |  | Encuesta de percepción y apropiación (Instrumento) | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-08-30 | 0% | Esta actividad está prevista para ejecutarse en el tercer cuatrimestre del año |  | 2023-09-01 | Sin iniciar | Se recomienda dar celeridad a esta actividad para dar cumplimiento a lo establecido en el porgrama de tranasparencia y ética pública y cumplir con los plazos establecidos para este. | 2023-09-11 | 0% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad,solicita la ejecucion de esta actividad por presentar riesgo de incumplimiento y reitera la recomendación de la OAPTI en dar celeridad en lo establecido en el programa de transparencia y ética pública.
| 66 | Adelantar jornadas de socialización a la comunidad institucional, relacionada con el código de integridad. |  | Actas de socialización del código de integridad. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-08-29 | 100% | Se han adelantado socialización de nuestros superhéroes de integridad por medio de la pagina web y por correo electronico, de igual forma se esta adelantando la jormada con URAI de lo que anexo acta de mesa de trabajo de la actividad que se realizará en el mes de septiembre sobre los valores de nuesto codigo de integridad. | Evidencias en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1zcSjCUqAx2wdmfaoaECPS3YboyvufrSH | 2023-09-01 | En ejecución | Se evidencia avances en la socialización de actividades y jornadas en relación con el código de integridad, se espera el envio de evidencias que den cuenta del cumplimiento de la actividad programada para septiembre por lo que queda en estado en ejecición y no finalizada | 2023-09-11 | 66% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa en esta actividad según las evidencias presentadas, reitera la recomendación de la OAPTI sobre el envio de evidencias que den cuenta del cumplimiento de la actividad programada para septiembre por lo cual su porcentaje de avance es del 66%
| 67 | Aplicar instrumento frente al conocimiento y apropiación del código de integridad por parte de la comunidad institucional. |  | Constancia de remisión de la encuesta a los servidores públicos. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-08-30 | 0% | Esta actividad está prevista para ejecutarse en el tercer cuatrimestre del año |  | 2023-09-01 | Sin iniciar | Se recomienda dar celeridad a esta actividad para dar cumplimiento a lo establecido en el porgrama de tranasparencia y ética pública y cumplir con los plazos establecidos para este. | 2023-09-11 | 0% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa solicita la ejecución de esta actividad por presentar riesgo de incumplimiento y reitera la recomendación de la OAPTI en dar celeridad en lo establecido en el programa de transparencia y ética pública.
| 68 | Analizar el resultado producto de la aplicación de la encuesta y de acuerdo a ello definir las acciones a fortalecer de la apropiación y gestión de integridad en la Entidad |  | Plan de trabajo | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-08-30 | 0% | Esta actividad está prevista para ejecutarse en el tercer cuatrimestre del año |  | 2023-09-01 | Sin iniciar | Se recomienda dar celeridad a esta actividad para dar cumplimiento a lo establecido en el porgrama de tranasparencia y ética pública y cumplir con los plazos establecidos para este. | 2023-09-11 | 0% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa solicita la ejecución de esta actividad por presentar riesgo de incumplimiento y reitera la recomendación de la OAPTI en dar celeridad en lo establecido en el programa de transparencia y ética pública.
| 69 | Socialización de los resultados de la aplicación de la encuesta diseñada, como instrumento de diagnostico de percepción y apropiación del código de integridad. |  | Lista de asistencia socialización de resultados de la encuesta. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-08-30 | 0% | Esta actividad está prevista para ejecutarse en el tercer cuatrimestre del año |  | 2023-09-01 | Sin iniciar | Se recomienda dar celeridad a esta actividad para dar cumplimiento a lo establecido en el porgrama de tranasparencia y ética pública y cumplir con los plazos establecidos para este. | 2023-09-11 | 0% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa solicita la ejecución de esta actividad por presentar riesgo de incumplimiento y reitera la recomendación de la OAPTI en dar celeridad en lo establecido en el programa de transparencia y ética pública.
| 70 | Realizar seguimiento anual a la apropiación del código de integridad mediante el proceso alterno evaluación del desempeño laboral de carrera |  | Matriz que contiene: # total de servidores públicos evaluados / # total de servidores cuyo resultado sea sobresaliente. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 2023-08-30 | 0% | Si bien, las evaluaciones de desempeño laboral se realizaron en el segundo cuatrimestre de 2023, la información aún se encuentra en tabulación. |  | 2023-09-01 | Sin iniciar | Se recomienda dar celeridad al cumplimiento de esta actividad de acuerdo a lo establecido en el porgrama de tranasparencia y ética pública y cumplir con los plazos establecidos para este. | 2023-09-11 | 0% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa solicita la ejecución de esta actividad por presentar riesgo de incumplimiento y reitera la recomendación de la OAPTI en dar celeridad en lo establecido en el programa de transparencia y ética pública.
| 71 | Realizar seguimiento anual a la apropiación del código de integridad mediante el proceso alterno evaluación del desempeño laboral para provisionales |  | Matriz que contiene: # total de servidores públicos evaluados / # total de servidores cuyo resultado sea sobresaliente. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 2023-08-30 | 0% | Si bien, las evaluaciones de desempeño laboral se realizaron en el segundo cuatrimestre de 2023, la información aún se encuentra en tabulación. |  | 2023-09-01 | Sin iniciar | Se recomienda dar celeridad a esta actividad para dar cumplimiento a lo establecido en el porgrama de tranasparencia y ética pública y cumplir con los plazos establecidos para este. | 2023-09-11 | 0% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa solicita la ejecución de esta actividad por presentar riesgo de incumplimiento y reitera la recomendación de la OAPTI en dar celeridad en lo establecido en el programa de transparencia y ética pública.
Participación en las estrategias distritales de Integridad | 72 | Participar en las jornadas adelantadas por la administración distrital, relacionada con la política de integridad y conflicto de intereses. |  | Citación de asistencia a los eventos de socialización. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-03-03 | 2023-12-31 | 2023-05-23 | 0% | Participación del equipo de integridad en la capacitación de la implementación SARLAF, conforme a las instucciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. No obstante, queda pendiente gestionar y llevar a cabo una capacitación de gestores de integridad para el último cuatrimestre de la vigencia. | Evidencias en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1rJ21iwhMPua9OolGuzlCYDyE3b_LjDuL | 2023-09-01 | Sin iniciar | Se evidencia el inicio de acciones que permitan adelantar actividades relacionadas con el código de integridad sin embargo,no sé identifican asistencia a las jornadas adelantadas por la administración distrital, relacionada con la política de integridad y conflicto de intereses. | 2023-09-11 | 0% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad.
Gestión preventiva de conflicto de interés | 73 | Realizar una jornada de sensibilización relacionada con la importancia de reportar un conflicto de intereses, así como realizar el reporte en la plataforma SIDEAP y demás pasos a seguir para llevar a cabo dicho reporte. |  | Lista de asistencia de la jornada de sensibilización realizada. | SAF- Gestión del Talento Humano | Oficina Control Disciplinario Interno | 2023-03-03 | 2023-10-31 | 2023-07-25 | 100% | El pasado 25 de julio, se realizó una capacitación al interior de la Entidad relacionada con la importancia de actualizar en el apliativo SIDEAP el conflicto de intereses cuando haya lugar a ello. | evidencias en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1Uas1BJnU6PJ-B5VGMaUPVb0E188iSXrg | 2023-09-01 | Finalizado | Se evidencia el cumplimiento de la jornada de sensibilización relacionada con el reporte en la plataforma SIDEAP | 2023-09-11 | 100% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad.
Gestión prácticas Anti soborno, Antifraude | 74 | Desarrollar una campaña preventiva que fortalezca las prácticas anti soborno y antifraude |  | 1 campaña realizada | Oficina Asesora Jurídica |  | 2023-03-03 | 2023-10-31 | 2023-08-28 | 0% | La Oficina Asesora Juridica esta trabajando en una campaña preventiva que fortalezca las prácticas anti soborno y antifraude, la cual sera publicada en septiembre |  | 2023-09-01 | Sin iniciar | Se recomienda dar celeridad a esta actividad para dar cumplimiento a lo establecido en el porgrama de tranasparencia y ética pública y cumplir con los plazos establecidos para este. | 2023-09-11 | 0% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa,solicita la ejecución de esta actividad por presentar riesgo de incumplimiento y reitera la recomendación de la OAPTI en dar celeridad en lo establecido en el programa de transparencia y ética pública.
Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Herramienta que permite identificar causas y consecuencias referidas a posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, para poder analizar, verificar los controles que existan y generar acciones para su tratamiento, evitando su materialización. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Política de Administración de Riesgos | 75 | Revisar y si hay lugar a ello actualizar la política de Administración del Riesgo |  | Política de Administración del Riesgo revisada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-02-01 | 2023-07-30 | 2023-08-30 | 10% | La modificación de la política de administración de riesgos tiene contemplado realizar ajustes de acuerdo con los cambios en los monitoreos que se realizarán a través del módulo de riesgos de Pandora. Este módulo salió a producción el 30 de agosto de 2023 por lo que los cambios a incorporar en la política no se incluyeron hasta que se tuviera definido la estructura del flujo de aprobaciones en la formulación y seguimiento de riesgos a través del desarrollo tecnológico. Se espera para el mes de septiembre presentar las modificaciones a la Política de administración de riesgos. |  | 2023-09-01 | En ejecución | Se recomienda dar celeridad a esta actividad para dar cumplimiento a lo establecido en el porgrama de tranasparencia y ética pública y cumplir con los plazos establecidos para este, para este seguimiento no sé tiene avance por ende continua el cumplimiento del 10% del primer monitoreo | 2023-09-11 | 10% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa determina que la actividad está incumplida por que el tiempo para su realización era el 30/07/2023, se reitera la recomendación de la OAPTI en dar celeridad en lo establecido en el PTEP durante la vigencia 2023.
| 76 | Divulgar a los gestores MIPG de la entidad, la política de administración de riesgos con el fin de fortalecer el entendimiento institucional de la gestión del riesgo |  | 1 Política socializada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-02-01 | 2023-07-30 | 2023-08-30 | 0% | Esta actividad depende de la finalización de la actualziación de la política de administración de riesgos |  | 2023-09-01 | Sin iniciar | La actividad registrada no tiene avance para este cuatrimestre, sin embargo se encuentra dentro de los plazos para su cumplimiento | 2023-09-11 | 0% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa determina que la actividad está incumplida por que el tiempo para su realización era el 30/07/2023, se reitera la recomendación de la OAPTI en dar celeridad en lo establecido en el PTEP durante la vigencia 2023.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción (incluidos los riesgos de lavado de activos) | 77 | Solicitar mesa de trabajo con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor para aclarar inquietudes sobre el marco normativo de implementación de SARLAFT, así como los hitos y recursos necesarios para la implementación del sistema para la vigencia 2023. |  | Mesa de trabajo líneamientos implementación SARLAFT | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 100% | El 23 mayo de 2023 se llevó a cabo la reunión sectorial en la que la Secretaría General de la Alcaldía Mayor presentó los líneamientos de implementación de SARLAFT en las entidades distritales. En la mesa de trabajo se indicó como insumo principal para iniciar la implementación del sistema el diligenciamiento de los autodiagnósticos que se encuentran en el archivo de caja de herramientas proporcionado por los profesionales de la Secretaría General | https://drive.google.com/drive/folders/1XDBaelgKbDPYU9LclIYHiGDnQ6PmN_77?usp=drive_link | 2023-09-01 | Finalizado | Se evidencia la asistencia a la mesa de trabajo relacionada con los líneamientos implementación SARLAFT | 2023-09-11 | 100% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad.
Consulta y divulgación | 78 | Ajustar y publicar el Mapa de Riesgos de corrupción de acuerdo con las necesidades de actualización que se encuentran en la estrategia de gestión de riesgos del Instituto |  | Mapa de riesgos ajustado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 100% | Se actualizan los riesgos de corrupción en el marco de la estrategia institucional de gestión de riesgos 2023. Se modifican redacciones de riesgos, y se complementan las descripciones de los controles. Se incluye cuadro de control de cambios por cada proceso. Los ajustes realizados por cada proceso se pueden evidenciar en el control de cambios (celda C32) de la pestaña de la "Matriz admin Riesgo corrupción". | https://drive.google.com/drive/folders/1Vjm1Hk7VdXOk4XYYZEUT97nTOgO4ycaZ?usp=drive_link | 2023-09-01 | Finalizado | Se evidencia los ajustes realizado a los mapas de riesgos de la Entidad | 2023-09-11 | 100% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad.
Monitoreo y Revisión | 79 | Efectuar tres procesos de autocontrol de los riesgos de corrupción |  | 3 seguimientos de autocontrol efectuadas por parte de los líderes de proceso | Unidades de gestión | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 01/01/2023 01/05/2023 01/09/2023 | 30/04/2023 30/08/2023 30/12/2023 | 2023-08-30 | 66% | El primer seguimiento se realizó por parte los líderes de proceso a los riesgos de gestión y de corrupción en el siguiente enlace de Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1Z1j2fF9i3A_urilUuPyCG948mIFvXe1h?usp=share_lin Para el segundo seguimiento, se envió comunicación interna Radicado:20231200410123 del 22 de agosto de 2023 a todos los líderes de proceso y sus equipos de trabajo, para que realicen el reporte de primera línea de defensa en la carpeta de drive: https://drive.google.com/drive/folders/1vaWU9lcge70ofaOtNqgHwdS9jsmE-DgI?usp=drive_link El resultado del seguimiento se consolidará en el informe de monitoreo de riesgos del segundo cuatrimestre que se elaborará durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre | https://drive.google.com/drive/folders/1jeQgDtsnwdypb64GsgDu7y8OZiUk79pC?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1Z1j2fF9i3A_urilUuPyCG948mIFvXe1h?usp=share_lin https://drive.google.com/drive/folders/1vaWU9lcge70ofaOtNqgHwdS9jsmE-DgI?usp=drive_link | 2023-09-01 | En ejecución | Se evidencia el seguimiento de auto control de los riesgos de corrupción | 2023-09-11 | 66% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad.
| 80 | Elaborar estrategia que permita realizar monitoreo a los riesgos de corrupción |  | 3 monitoreos de autoevaluación | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 01/01/2023 05/05/2023 06/09/2023 | 04/05/2023 05/09/2023 05/01/2024 | 2023-08-30 | 66% | El primer monitoreo se realizó por parte de la segunda línea de defensa a los riesgos de corrupción en el siguiente enlace de Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1Z1j2fF9i3A_urilUuPyCG948mIFvXe1h?usp=share_lin El resultado del monitoreo se puede consultar en el informe primer cuatrimestre de monitoreo a riesgos de gestión y de corrupción el cual está publicado en el siguiente link https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2023-05/Informe%20cuatrimestral%20riesgos%2020231200214273.pdf Para el segundo seguimiento, se envió comunicación interna Radicado:20231200410123 del 22 de agosto de 2023 a todos los líderes de proceso y sus equipos de trabajo, para que realicen el reporte de primera línea de defensa en la carpeta de drive: https://drive.google.com/drive/folders/1vaWU9lcge70ofaOtNqgHwdS9jsmE-DgI?usp=drive_link El resultado del seguimiento se consolidará en el informe de monitoreo de riesgos del segundo cuatrimestre que se elaborará durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre | https://drive.google.com/drive/folders/1XCRTguiYaCygthG4ohYXe8m4ue7Yt-G2?usp=drive_link | 2023-09-01 | En ejecución | La actividad tiene un porcentaje de cumplimiento del 66% cumpliendo con los plazos establecidos en el PTEP | 2023-09-11 | 66% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad.
Seguimiento | 81 | Realizar el correspondiente seguimiento a los Mapas de Riesgos de acuerdo a los tiempos establecidos en el Plan Anticorrupción de la vigencia (Abril, Agosto, Diciembre). |  | Efectuar 3 seguimientos | Asesor de Control Interno | Control Interno | 01/01/2023 11/05/2023 11/09/2023 | 10/05/2023 10/09/2023 10/01/2024 | 2023-08-30 | 66% | Se realiza el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al segundo cuatrimestre 2023, acorde con las fechas establecidas. | https://drive.google.com/drive/folders/1vaWU9lcge70ofaOtNqgHwdS9jsmE-DgI | 2023-09-01 | En ejecución | Control interno realizará el respectivo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción una vez se encuentre consolidado | 2023-09-11 | 66% | Control Interno realiza el seguimiento a los riesgos de corrupción para 11 procesos y 21 controles para este segundo cuatrimestre se evidencia la actualización del formato con Codigo: GMC-MR-03 versión 6 del 28/06/2023 con cambios en versión de forma y versión de gestion (cada vez que se realiza cambios en el registro). El formato es actualizado con los parametros acorde con la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 6, incluyendo plan de acción
Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Permite la comprobación de las contrapartes que establecen o mantienen una relación contractual o legal con una compañía, con el fin de verificar riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 82 | Solicitar acompañamiento a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor para definir el alcance de implementación del artículo 12 del Decreto 2195 de 2022 relacionado con el principio de la debida diligencia y la implementación del Sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. |  | 1 Solicitud de acompañamiento dirigida a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-03-22 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 100% | El 23 mayo de 2023 se llevó a cabo la reunión sectorial en la que la Secretaría General de la Alcaldía Mayor presentó los líneamientos de implementación de SARLAFT en las entidades distritales. En la mesa de trabajo se indicó como insumo principal para iniciar la implementación del sistema el diligenciamiento de los autodiagnósticos que se encuentran en el archivo de caja de herramientas proporcionado por los profesionales de la Secretaría General | https://drive.google.com/drive/folders/1or85HDtnNd2emtk0r3n9-DO2xYSQRQis?usp=drive_link | 2023-09-01 | Finalizado | Se evidencia la asistencia a la mesa de trabajo relacionada con los líneamientos implementación SARLAFT | 2023-09-11 | 100% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad según las evidencias presentadas.
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 83 | Elaborar y aprobar un plan de trabajo que contenga las acciones requeridas para adaptar y/o desarrollar el principio de debida diligencia y SARLAFT, de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora Jurídica | 2023-03-03 | 2023-11-30 | 2023-08-30 | 50% | A partir de los elementos de la caja de herramientas para la implementación de SARLAFT en las entidades del distrito, se tiene un preliminar de plan de acción el cual se presentará en el mes de septiembre a los integrantes del Comité Directivo | https://drive.google.com/drive/folders/1ixfR4edAJvqtt_1g0g11XiWX8MGqCL9s?usp=drive_link | 2023-09-01 | En ejecución | Se recomienda dar celeridad a esta actividad para dar cumplimiento a lo establecido en el porgrama de tranasparencia y ética pública y cumplir con los plazos establecidos para este. | 2023-09-11 | 50% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad, reitera la recomendación de la OAPTI en dar celeridad en lo establecido en el programa de transparencia y ética pública cumpliendo con los plazos establecidos.
Gestión de la debida diligencia | 84 | 1 Plan elaborado y aprobado |  | Documento con recomendaciones para la implementación de SARLAFT | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-04-01 | 2023-10-30 | 2023-08-30 | 0% | Esta actividad depende de la aprobación del plan de acción por parte del comité directivo |  | 2023-09-01 | Sin iniciar | La actividad registrada no tiene avance para este cuatrimestre, sin embargo se encuentra dentro de los plazos para su cumplimiento se recomienda dar celeridad al cumplimiento de esta actividad. | 2023-09-11 | 0% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado en esta actividad,solicita la ejecucion de esta actividad por presentar riesgo de incumplimiento y reitera la recomendación de la OAPTI en dar celeridad en lo establecido en el programa de transparencia y ética pública.
Elaboró y Revisó: |  |  | Avaló: |  | Aprobó: |  |  |  |  | HISTORICO DE CAMBIOS
Original Firmado Radicado Orfeo |  |  | Original Firmado Radicado Orfeo |  | Original Firmado Radicado Orfeo |  |  |  |  | Fecha | Versión | Detalle de Cambios
[10 empty] | 2023-01-30 | 1 | Emisión inicial - Formulación de las actividades del PAAC para la vigencia 2023
[10 empty] | 2023-04-18 | 2 | Versión ajustada del PTEP vigencia 2023, Los ajustes presentados en la versión 2 del Programa de Transparencia y Ética Pública obedecen al trabajo en conjunto de la Oficina Asesora de Planeación y la Unidades de Gestión que participan, entregan actividades y productos que permiten el cumplimiento de este, para este caso las Unidades de Gestión presentaron ajustes a las actividades, productos, fechas, cambio de responsables e inclusión de tres nuevas actividades que permiten el cumplimiento en el mediano, corto y largo plazo
Laura Catalina Posada Morales |  |  | Liliana Morales Ortiz |  | Mauricio Galeano |  |  |  |  | 2023-08-14 | 3 | Versión ajustada del PTEP vigencia 2023, el ajuste presentado obedece a que la Oficina Asesora Jurídica solicita la modificación de la actividad 9 del Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información y su respectivo producto
Profesional Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información (E) |  | Director General
Note on N15: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N34: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N52: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N75: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N80: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N88: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N94: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N97: ====== ID#AAAA4GVSN7I Laura Paola Borda Gomez (2023-08-30 16:47:45) @karen.santisteban@idartes.gov.co @elen.martinez@idartes.gov.co Por favor incluir el acta de reunión que soporta el cumplimiento de la actividad en la carpeta Drive de evidencias. _Asignado a Karen Charlot Santisteban Muriel_ ------ ID#AAAA4GVSN7M Laura Paola Borda Gomez (2023-08-30 16:54:30) @karen.santisteban@idartes.gov.co @elen.martinez@idartes.gov.co Por favor soportar esta actividad, la evaluación del desempeño se realizó en el segundo cuatrimestre de 2023. No podemos dejarla vacía. _Reasignada a Elen Jeraldint Martínez Casallas_ ------ ID#AAAA4GVSN7Q Laura Paola Borda Gomez (2023-08-30 16:57:14) b _Reasignada a Karen Charlot Santisteban Muriel_ ------ ID#AAAA4GVSN7U Laura Paola Borda Gomez (2023-08-30 16:58:36) @karen.santisteban@idartes.gov.co @elen.martinez@idartes.gov.co Por favor soportar con capacitaciones dirigidas al conflicto de intereses y código de integridad, SARLAFT no está relacionado con el tema. Por favor ajustar y soportar. _Reasignada a Elen Jeraldint Martínez Casallas_
Note on N110: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N120: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======

## Instructivo
Instructivo de diligenciamiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Formulación
Actividades: | Las actividades hacen referencia a la actividad que se deberá desarrollar como estrategia anticorrupción para el componente y subcomponente establecido
Meta o producto: | Hace referencia al producto final que se genera de la ejecución de la actividad formulada
Responsable: | El reponsable es el área encargada de ejecutar la actividad y quien se encargará de realizar el reporte de la primera línea de defensa
Unidad de Gestión de apoyo: | Es la unidad de gestión que apoyará al área Responsable en la ejecución de la actividad formulada, esta unidad de gestión no realiza el reporte e la primera línea de defensa
Fecha inicial: | Fecha en la que se dará inicio a la ejecución de la actividad
Fecha final: | Fecha en la que deberá estar culminada la actividad formulada
Primera Línea de defensa | Unidad de gestión a cargo de ejecutar la actividad formulada
Fecha: | En este campo deberá indicar la fecha en la que se está realizando el reporte de autocontrol
% Cumplimiento de la actividad: | Se debe asignar el porcentaje de avance que lleva la actividad en un rango de 0% a 100%
Avance de las actividades: | Este es un campo de texto en donde la primera línea de defensa debe informar que actividades se han realizado para lograr el cumplimiento de la acción formulada
Evidencias: | En este campo debe colocar el link o URL en donde se puede evidenciar lo reportado en la casilla de avance de las actividades, en caso de que el documento no se pueda consultar en un link, este debe ser guardado en la carpeta de evidencias dispuesto por la OAP-TI y referenciarlo en esta casilla, ejemplo: La evidencia de esta actividad se cargo en la carpeta dispuesta por la OAP-TI el cual puede ser consultado en el link (colocar el enlace de la carpeta de drive) y enunciar el nombre de la evidencia aportada
Segunda línea de defensa: | Rol asignado a la OAP-TI en donde deberá revisar el reporte y la evidencia entregada por la primera línea de defensa para realizar acciones de monitoreo o autoevaluación
Fecha: | En este campo deberá indicar la fecha en la que se está realizando el reporte de autoevaluación o monitoreo
Estado: | Este es un campo de lista en donde deberá escoger entre las opciones: Sin iniciar: Cuando la unidad de gestión aún no ha dado inicio al cumplimiento de esta actividad En ejecución: Cuando la unidad de gestión ya dio inicio a la ejecución de la actividad y lleva un porcentaje de avance sin que esta haya finalizado Finalizada: Cuando la unidad de gestión ya culminó la ejecución de la actividad y se tienen los soportes que lo evidencian Incumplida: Son aquellas actividades que en el último monitoreo no se finalizan por parte de la unidad de gestión responsable.
Recomendaciones: | Es un campo de texto en donde la OAP-TI realiza comentarios frente a posibles acciones de mejora que puede implementar la primera línea de defensa para el siguiente seguimiento
Tercera línea de defensa: | Rol asignado al área de Control Interno el cual es el encargado de realizar evaluación independiente al PAAC
Fecha:
% Cumplimiento de la actividad: | Se debe asignar el porcentaje de avance que lleva la actividad en un rango de 0% a 100%, de conformidad con la evaluación independiente ejecutada por la tercera línea
Observaciones: | Es un campo de texto en donde la tercera línea de defensa dejará las observaciones a que haya lugar luego de haber realizado la evaluación independiente de las actividades formuladas

## Hoja1 (hidden)
La oficina Asesora de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que los funcionarios y contratistas conozcan, debatan y formulen sus apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción. Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción.
Subcomponente Política de Administración de Riesgos | Formulación
Subcomponente Construccion Mapa de riesgos
Paso 1: Establecer el contexto externo: es necesario determinar la relación existente entre la entidad y el ambiente en el que opera; estableciendo las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en especial la información referente a los riesgos de corrupción de la entidad. Se sugiere analizar e identificar el entorno normativo - regulatorio y las partes externas interesadas.
Paso 2: Establecer el contexto interno: es necesario conocer y entender la entidad, sus objetivos y
estrategias. Teniendo en cuenta que los riesgos de corrupción la afectan negativamente, el análisis
se debe aplicar a los procesos: estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.
El contexto interno comprende: (i) El direccionamiento estratégico de la entidad (objetivos y metas); (ii)
el entorno interno de operación de la entidad (procesos y procedimientos); (iii) las dependencias de
la entidad que se pueden ver impactadas; (iv) el sistema de gestión, control y administración (supone
la definición de: las políticas de administración del riesgo de corrupción, estructura organizacional,
sistema de control interno y auditoría).
Contexto estratégico. Establezca: a) Un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han presentado en la entidad. Con un análisis de las principales denuncias sobre la materia. b) Un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad. c) Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites. d) Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas). e) Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. f) Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia.
✓ Apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Alta Dirección de la entidad. ✓✓ Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, antes de su publicación, para que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas. ✓✓ Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las entidades deberán promocionarlo y divulgarlo dentro de su estrategia de rendición de cuentas.
Se sugiere: Código de Ética con una política de conflicto de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.
Para lograr este propósito la Oficina de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que al interior de la entidad conozcan, debatan y formulen apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las observaciones formuladas deberán ser estudiadas y respondidas por la entidad y de considerarlas pertinentes se incorporará en el documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Accion dentro de rendición de cuentas
Publicación y divulgación del Plan Antocorrupcion
Artículo 81. Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales. El incumplimiento de la implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el presente capítulo, por parte de los servidores públicos encargados se constituirá como falta disciplinaria grave
Se sugiere el Código de Ética: Promoción de “Acuerdos, compromisos y protocolos éticos,” que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos.3 Es importante que se incluyan lineamientos sobre la existencia de conflictos de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.