## Regularidad 2023
Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá 2023 seguimiento a marzo 2024
NOMBRE DE LA ENTIDAD | PLAN DE MEJORAMIENTO | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | TIPO | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | RESPONSABLE ACCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | % AVANCE | ESTADO EVALUACIÓN | SEGUIMIENTOS | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO PRIMER TRIMESTRE 2024
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.1.1.1 | 3.1.1.1-1 | Control Gestión | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria frente a la reincidencia de la inadecuada estructuración de la matriz de riesgos, al no seguir los lineamientos de la GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO del DAFP. | Debilidad en los lineamientos sobre actualización y monitoreo de riesgos descritos en la actual política de administración de riesgos del Idartes | Incluir controles a la política de administración del riesgo sobre los tiempos, fechas y/o eventos que requieran la actualización oportuna de mapas de riesgos | Política de riesgos actualizada | Una política de administración de riesgos actualizada y publicada | 1 | DANIEL SANCHEZ ROJAS (121 ÁREA PLANEACIÓN ) | 2023-09-06 | 2023-11-30 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | Se incluyeron los controles a la Política de administración de riesgos versión 5. El soporte puede ser consultado en el capitulo 6 de la política (página 12) y en los documentos que se adjuntan al presente seguimiento
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.1.1.1 | 3.1.1.1-2 | Control Gestión | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria frente a la reincidencia de la inadecuada estructuración de la matriz de riesgos, al no seguir los lineamientos de la GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO del DAFP. | Debilidad en los lineamientos sobre actualización y monitoreo de riesgos descritos en la actual política de administración de riesgos del Idartes | Incluir lineamientos sobre la identificación del riesgo fiscal en la política de administración de riesgos. | Política de riesgos actualizada | Una política de administración de riesgos actualizada y publicada | 1 | DANIEL SANCHEZ ROJAS (121 ÁREA PLANEACIÓN ) | 2023-09-06 | 2023-11-30 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | Se incluyeron los lineamientos relacionados con riesgo fiscal a la Política de administración de riesgos versión 5. El soporte puede ser consultado en la página 22 y en los documentos que se adjuntan al presente seguimiento
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.1.1.1 | 3.1.1.1 - 3 | Control Gestión | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria frente a la reincidencia de la inadecuada estructuración de la matriz de riesgos, al no seguir los lineamientos de la GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO del DAFP. | Debilidad en los lineamientos sobre actualización y monitoreo de riesgos descritos en la actual política de administración de riesgos del Idartes | Divulgar el contenido de la política de administración de riesgos con los ajustes realizados | Transferencia conocimiento ajustes política de administración de riesgos | Capacitación ejecutada | 1 | DANIEL SANCHEZ ROJAS (121 ÁREA PLANEACIÓN ) | 2023-09-06 | 2023-12-30 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | Se realiza el ajuste a la política de administración de riesgos siendo aprobada la versión 5 en sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Se envía comunicación a la comunidad institucional el 27 de octubre, presentando el resumen de los cambios realizados a la política. En sesión presencial y virtual del 10 de noviembre se presentó a líderes SIG el resumen de cambios realzados a la política. La evidencia de lo anterior puede ser consultada en los soportes adjuntos a este seguimiento
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.1.1.1 | 3.1.1.1 - 4 | Control Gestión | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria frente a la reincidencia de la inadecuada estructuración de la matriz de riesgos, al no seguir los lineamientos de la GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO del DAFP. | Debilidad en los lineamientos sobre actualización y monitoreo de riesgos descritos en la actual política de administración de riesgos del Idartes | Crear la variable para la identificación de los indicadores clave de riesgo en el módulo de indicadores del sistema de información Pandora | Variable indicadores clave de riesgo en módulo Pandora | Módulo de indicadores en Pandora con variable de identificación de indicadores clave de riesgo | 1 | DANIEL SANCHEZ ROJAS (121 ÁREA PLANEACIÓN ) | 2023-09-06 | 2024-07-31 | 30 |  | Con el fin de determinar la información que requiere la implementación de lo indicadores clave de riesgos, durante los meses de febrero y marzo se realizaron mesas de trabajo con los equipos MIPG de los procesos que cuentan con riesgos valoración residual "alta". Producto de las mesas de trabajo se identificaron las varables y/o indicadores existentes que se ya se encuentran en el módulo de riesgos de Pandora | Se presentan correos que indican la propuesta de indicadores clave para Área de Comunicaciones, Área de Control Interno, Subdirección de Formación Artística, Subdirección Administrativa y Financiera - Financiera, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Disciplinario Interno.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.1.1.1 | 3.1.1.1 - 5 | Control Gestión | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria frente a la reincidencia de la inadecuada estructuración de la matriz de riesgos, al no seguir los lineamientos de la GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO del DAFP. | Debilidad en los lineamientos sobre actualización y monitoreo de riesgos descritos en la actual política de administración de riesgos del Idartes | Desarrollar la funcionalidad para la identificación y seguimiento de riesgos de corrupción en el sistema Pandora | Módulo de riesgos de corrupción en Pandora | Un módulo de riesgos de corrupción desarrollado | 1 | DANIEL SANCHEZ ROJAS (121 ÁREA PLANEACIÓN ) | 2023-09-06 | 2024-09-04 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | Durante el ultimo trimestre de la vigencia 2023, se realizaron las pruebas y puesta en producción del módulo de riesgos de corrupción en el sistema de información pandora. Producto de esto, se publicaron en el sistema todos los riesgos de corrupción del Instituto y en el mes de diciembre en el marco del seguimiento cuatrimestral de riesgos, la primera, segunda y tercera línea de defensa realizaron monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción en el sistema. Como constancia de la gestión, en las páginas 11 y 12 del Informe cuatrimestral de riesgos, se presenta lo realizado por el la OAPTI con especto a los riesgos de corrupción en el sistema Pandora. | Se encuentran soportes del tercer informe cuatrimestral de monitoreo a riesgos incluidos los de corrupción en el módulo de formulación y monitoreo de riesgos en Pandora. Se solicita a la OAPTI expedir certificación del cumplimiento del desarrollo de la funcionalidad para la identificación y seguimiento de riesgos de corrupción en el sistema Pandora, para evaluar la eficacia de la acción por parte del Área de Control Interno, la cual es remitida.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.1.1.1 | 3.1.1.1 - 6 | Control Gestión | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria frente a la reincidencia de la inadecuada estructuración de la matriz de riesgos, al no seguir los lineamientos de la GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO del DAFP. | Debilidad en los lineamientos sobre actualización y monitoreo de riesgos descritos en la actual política de administración de riesgos del Idartes | Documentar una plantilla de informe de monitoreo de riesgos que incluya los temas mínimos de análisis y revisión, en los informes de monitoreo elaborados por la segunda línea de defensa | Plantilla creada en sistema integrado de gestión | Una plantilla creada y publicada en sistema integrado de gestión | 1 | DANIEL SANCHEZ ROJAS (121 ÁREA PLANEACIÓN ) | 2023-09-06 | 2023-12-30 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | Se crea plantilla con los temas mínimos a revisar en los monitoreos cuatrimestrales a la gestión de riesgos. En los soportes adjuntos se encuentra la evidencia de la publicación de la plantilla
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.1.1.2 | 3.1.1.2 - 1 | Control Gestión | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inadecuada administración de control de documentos y registros internos del MIPG por parte del IDARTES. | Debilidad en la implementación de los puntos de control establecidos en el procedimiento elaboración de documentos | Establecer e implementar un punto de control en el procedimiento de elaboración de documentos y en la Guía de diseño de documentos del SIG, que permita la correcta administración del listado maestro de documentos | Control definido e implementado | 2 documentos con controles definidos e implementados | 2 | DANIEL SANCHEZ ROJAS (121 ÁREA PLANEACIÓN ) | 2023-09-06 | 2024-04-30 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | Se incluyeron cambios en condiciones generales, política de operación, descripción de actividades y flujograma del procedimiento de elaboración y control de documentos. Los cambios están relacionados en la gestión de un solo profesional de la OAPTI para encargarse de la actualización del listado maestro y de la publicación de los documentos y formatos en la intranet. En los soportes del presente seguimiento se describe cada uno de los cambios realizados, Se incluyó el capítulo 3.5 en la guía de diseño de documentos en el que se describe la responsabilidad del profesional que administra el listado maestro de documentos | Se encuentra reporte y evidencias del cumplimiento de la acción propuesta de “Establecer e implementar un punto de control en el procedimiento de elaboración de documentos y en la Guía de diseño de documentos del SIG, que permita la correcta administración del listado maestro de documentos”, los cuales se encuentran publicados en el mapa de procesos en la intranet.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.1.1.2 | 3.1.1.2 - 2 | Control Gestión | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inadecuada administración de control de documentos y registros internos del MIPG por parte del IDARTES. | Debilidad en la implementación de los puntos de control establecidos en el procedimiento elaboración de documentos | Actualizar la codificación desactualizada, asociada a los documentos incluidos en Listado Maestro de Documentos | Documentos con codificación actualizada en el listado maestro de documentos | (Documentos actualizados / Documentos número de documentos en el listado maestro de documentos vigentes) * 100 | 1 | DANIEL SANCHEZ ROJAS (121 ÁREA PLANEACIÓN ) | 2023-09-06 | 2023-12-31 | 50 | Incumplido | Se ha realizado una revisión exhaustiva de la codificación de todos los documentos enlistados en el Listado Maestro. Como consecuencia de este proceso, se han identificado y actualizado los códigos que estaban desactualizados, asegurando así la coherencia y precisión de la información asociada a cada documento. Adicionalmente, adjunto a este mensaje, se presenta evidencia de la solicitud enviada para llevar a cabo dichas actualizaciones en el sistema Pandora. Queremos destacar que este proceso se encuentra actualmente en gestión, lo que no solo aborda la actualización en el Listado Maestro, sino que también incluye el software Pandora. Esta medida tiene como objetivo minimizar posibles hallazgos relacionados con este aspecto., De acuerdo con las observaciones realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno, fueron realizados los ajustes correspondientes sobre los procesos observados, sin embargo se debe aclarar que la codificación del mapa de riegos se mantiene transversal con la codificación GMC-MR-2 para el caso de los riesgos de gestión y GMC-MR-3 para los riesgos de corrupción.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.1.1.2 | 3.1.1.2 - 3 | Control Gestión | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inadecuada administración de control de documentos y registros internos del MIPG por parte del IDARTES. | Debilidad en la implementación de los puntos de control establecidos en el procedimiento elaboración de documentos | Desarrollar e implementar la mejora en el módulo del SIG del sistema de información de planeación de la Entidad que parametrice todos los tipos documentales | Implementación de todos los tipos documentales en el módulo SIG | Documentos en el SIG/Documentos solicitados | 1 | DANIEL SANCHEZ ROJAS (121 ÁREA PLANEACIÓN ) | 2023-09-06 | 2024-07-31 | 0 |  |  | No se reporta seguimiento.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.1.1.4 | 3.1.1.4 - 1 | Control Gestión | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inefectividad en la acción No. 1 del Plan de Mejoramiento, sobre el Hallazgo Administrativo 3.2.1.2.1 de la Auditoría de Regularidad, Cód. 10, PAD 2021. | El documento lista de verificación cumplimiento, no se encuentra asociado a ningún procedimiento, ni proceso | Crear e implementar un procedimiento para la elaboración del balance social. | Procedimiento para la elaboración del Balance Social | Un procedimiento publicado e implementado | 1 | DANIEL SANCHEZ ROJAS (121 ÁREA PLANEACIÓN ) | 2023-09-06 | 2024-02-29 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | Se realizó la creación e implementación del procedimiento "PROCEDIMIENTO PARA CREAR E IMPLEMENTAR LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO BALANCE SOCIAL CBN-0021" Código: DIR-PD-13, cuyo objetivo es: "Establecer los pasos necesarios para la elaboración del Informe del Balance Social y Evaluación de las Políticas Públicas, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la contraloría de Bogotá", este se encuentra publicado en el proceso de Direccionamiento estratégico, el mismo sirvió como guía para la elaboración de Balance Social de la vigencia 2023, teniendo en cuenta todos los pasos señalados en el mismo. Así mismo el día 05 de febrero se realizó reunión con el equipo de Proyectos de inversión para indicar como se debía realizar el proceso de elaboración del Balance Social según la problemática enunciada en la Circular externa 001 - Balance social - Cuenta anual 2023 Contraloría y en la misma se indicó se debía tener en cuenta el procedimiento y realizar el diligenciamiento del formato: “LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PRESENTACIÓN BALANCE SOCIAL” Código: DIR-F-34, el cual fue actualizado teniendo en cuenta la normatividad vigente, Resolución reglamentaria 002 de 2022 "Por medio de la cual se reglamenta la forma y los términos para la rendición de la cuenta ante la Contraloría de Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones" y el Instructivo para diligenciar el documento balance social CBN-0021, documento de la Contraloría de Bogotá., El jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información realizó la socialización del Procedimiento "Crear e Implementar la Elaboración del Documento Balance Social CBN-0021", cuyo objeto es: "Establecer los pasos necesarios para la elaboración del Informe del Balance Social y Evaluación de las Políticas Públicas, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la contraloría de Bogotá", dicha socialización se realizó por correo electrónico ante toda la comunidad institucional. | No se encuentra evidencia del cumplimiento del procedimiento ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Código: GMC-PD-02 en cuanto a "La dependencia generadora del documento será la encargada de socializarlo y sensibilizar a las áreas en su implementación", respecto al procedimiento elaborado "PROCEDIMIENTO PARA CREAR E IMPLEMENTAR LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO BALANCE SOCIAL CBN-0021" Código: DIR-PD-13. Se evidencia la creación del procedimiento publicado en el SIG, "PROCEDIMIENTO PARA CREAR E IMPLEMENTAR LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO BALANCE SOCIAL CBN-0021" Código: DIR-PD-13, en el cual se incluye el instrumento de lista de verificación del cumplimiento de requisitos presentación balance social. Evaluación de control interno: Se evidencia la creación del procedimiento publicado en el SIG, "PROCEDIMIENTO PARA CREAR E IMPLEMENTAR LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO BALANCE SOCIAL CBN-0021" Código: DIR-PD-13, en el cual se incluye el instrumento de lista de verificación del cumplimiento de requisitos presentación balance social y la socialización a la comunidad institucional.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.1.1.4 | 3.1.1.4 - 2 | Control Gestión | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inefectividad en la acción No. 1 del Plan de Mejoramiento, sobre el Hallazgo Administrativo 3.2.1.2.1 de la Auditoría de Regularidad, Cód. 10, PAD 2021. | El documento lista de verificación cumplimiento, no cita las referencias normativas frente al balance social | Realizar la actualización del formato Código: DEI-F-34 "Lista De Verificación Cumplimiento De Requisitos Presentación Balance Social" que incluya las referencias normativas | Formato actualizado | Un formato actualizado | 1 | DANIEL SANCHEZ ROJAS (121 ÁREA PLANEACIÓN ) | 2023-09-06 | 2024-02-29 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | El día 30 de enero de 2024, se realizó la solicitud a la profesional de calidad de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información la solicitud de ajuste al formato LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PRESENTACIÓN BALANCE SOCIAL Código DIR-F-34, ya que de acuerdo al hallazgo establecido en el presente Plan de Mejoramiento, el mismo no tenía relacionada la normatividad vigente, razón por la cual se incluyó la Resolución reglamentaria 002 de 2022, El ajuste de la codificación de la Lista de verificación del balance social obedece a una acción de mejora solicitada por la Contraloría de Bogotá al encontrar diferencias en la codificación del formato, el registro de información en el listado maestro en relación con la guía de elaboración de documentos del SIG de la Entidad, acción que obligo a realizar ajustes y registro de la codificación real conforme al proceso del cual surge este documento y en concordancia con la guía que se trabaja actualmente la elaboración de documentos, es por ello que se ajusta la codificación DEI-F-34 a DIR-F34; Dado lo anterior se procedió a realizar la revisión de los Documentos por parte de la OAPTI, y se realizó el ajuste y subsanación al Listado Maestro de Documentos del Proceso de Direccionamiento estratégico. | No se encuentra explicación acerca de la razón de la modificación del código del formato señalado en el hallazgo Código: DEI-F-34 "Lista De Verificación Cumplimiento De Requisitos Presentación Balance Social" y el actual generado en el plan de mejoramiento Código: DIR-F-34 Versión: 03 "LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PRESENTACIÓN BALANCE SOCIAL". Evaluación control interno: Se evidencia la actualización del formato LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PRESENTACIÓN BALANCE SOCIAL Código DIR-F-34 y la justificación de la modificación del código en el SIG.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.1.1.5 | 3.1.1.5 - 1 | Control Gestión | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en las acciones No. 2 y 3 del Plan de Mejoramiento, sobre el Hallazgo Administrativo 3.2.1.3.1 de la Auditoría de Regularidad, Cód. 10, PAD 2021 | Debilidad en las acciones para el seguimiento y control de los indicadores de ODS | Solicitar concepto a la Secretaría de Planeación Distrital para establecer los lineamientos en la medición de los ODS. | Comunicación oficial enviada solicitud concepto lineamientos ODS | Solicitud de concepto enviada | 1 | DANIEL SANCHEZ ROJAS (121 ÁREA PLANEACIÓN ) | 2023-09-06 | 2024-06-30 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | El día 3 de noviembre de 2023, se envió comunicado al Doctor Felipe Edgardo Jiménez Ángel, Secretario Distrital de Planeación solicitud de concepto para establecer los lineamientos en la medición de los ODS, se anexa comunicado Orfeo 20231200111541. | Se encuentra evidencia del cumplimiento de la acción propuesta.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.1.1.5 | 3.1.1.5 - 2 | Control Gestión | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en las acciones No. 2 y 3 del Plan de Mejoramiento, sobre el Hallazgo Administrativo 3.2.1.3.1 de la Auditoría de Regularidad, Cód. 10, PAD 2021 | Debilidad en las acciones para el seguimiento y control de los indicadores de ODS | Implementar la batería de indicadores ODS según lineamiento de Planeación Distrital. | Batería de indicadores ODS implementada | Batería de indicadores ODS implementada | 1 | DANIEL SANCHEZ ROJAS (121 ÁREA PLANEACIÓN ) | 2023-09-06 | 2024-06-30 | 15 |  | El 28 de noviembre se tiene respuesta de Miguel Ernesto Tirado Castillo Director de Planeación del Desarrollo Económico, por medio de radicado 1-2023-81342, en el cual indica que la Secretaría Distrital de Planeación, bajo el liderazgo de la Dirección de Planeación del Desarrollo Económico, se encuentra adelantando el proceso de construcción e implementación del Modelo de Seguimiento y Monitoreo de los ODS en el Distrito, una vez se tengan dicho proceso la estructura y contenido del modelo será socializado, por lo anterior el Idartes se encuentra presto a realizar las actualizaciones una vez se tenga la linea técnica por parte de la SDP y la SDP-DE, a la fecha no se ha citado a las entidades para a las entidades distritales, para socialización. La OAP-TI realizara reiteración frente a la solicitud, con el fin de contar con el acompañamiento antes de vencimiento del plan de mejoramiento vigente. | Se evidencia respuesta por parte de Miguel Ernesto Tirado Castillo Director de Planeación del Desarrollo Económico, como avance de la actividad.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.2.1.1.3 | 3.2.1.1.3 - 2 | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | Hallazgo administrativo por inconsistencias entre lo reportado frente a la ejecución física y los giros de los compromisos suscritos en el marco de algunas metas de los proyectos de inversión 7619, 7594, 7585, 7600, 7607, 7614 y 7902, para la vigencia 2022. | Falta de una mayor articulación de las áreas en relación con la información de alertas tempranas, que posibilite la toma oportuna de decisiones en las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual. | Generar una actualización del sistema Pandora en el módulo de PAC para que se generen alertas preventivas en los casos en que la reprogramación de giros de cada meta, supere el 20% del valor programado. | Módulo de PAC del sistema Pandora actualizado | Una actualización del módulo de pagos del sistema Pandora | 1 | DANIEL SANCHEZ ROJAS (121 ÁREA PLANEACIÓN ) | 2023-09-06 | 2024-08-30 | 0 |  |  | No se reporta seguimiento.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.2.1.2.1 | 3.2.1.2.1 - 1 | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | Hallazgo administrativo por cuanto el IDARTES, no cumple con lo estipulado en el numeral 6 de los lineamientos de presentación expedidos por parte de la Contraloría de Bogotá D.C., para la elaboración del documento CBN-0021 “Informe Balance Social” | No existe un punto de control en relación al contenido relacionado con las exigencias de la Contraloría | Crear e implementar un procedimiento para la elaboración del balance social. | Procedimiento para la elaboración del Balance Social | Un procedimiento publicado e implementado | 1 | DANIEL SANCHEZ ROJAS (121 ÁREA PLANEACIÓN ) | 2023-09-06 | 2024-02-29 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | Se realizó la creación e implementación del procedimiento "PROCEDIMIENTO PARA CREAR E IMPLEMENTAR LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO BALANCE SOCIAL CBN-0021" Código: DIR-PD-13, cuyo objetivo es: "Establecer los pasos necesarios para la elaboración del Informe del Balance Social y Evaluación de las Políticas Públicas, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la contraloría de Bogotá", este se encuentra publicado en el proceso de Direccionamiento estratégico, el mismo sirvió como guía para la elaboración de Balance Social de la vigencia 2023, teniendo en cuenta todos los pasos señalados en el mismo. Así mismo el día 05 de febrero se realizó reunión con el equipo de Proyectos de inversión para indicar como se debía realizar el proceso de elaboración del Balance Social según la problemática enunciada en la Circular externa 001 - Balance social - Cuenta anual 2023 Contraloría y en la misma se indicó se debía tener en cuenta el procedimiento y realizar el diligenciamiento del formato: “LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PRESENTACIÓN BALANCE SOCIAL” Código: DIR-F-34, el cual fue actualizado teniendo en cuenta la normatividad vigente, Resolución reglamentaria 002 de 2022 "Por medio de la cual se reglamenta la forma y los términos para la rendición de la cuenta ante la Contraloría de Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones" y el Instructivo para diligenciar el documento balance social CBN-0021, documento de la Contraloría de Bogotá., El jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información realizó la socialización del Procedimiento "Crear e Implementar la Elaboración del Documento Balance Social CBN-0021", cuyo objeto es: "Establecer los pasos necesarios para la elaboración del Informe del Balance Social y Evaluación de las Políticas Públicas, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la contraloría de Bogotá", dicha socialización se realizó por correo electrónico ante toda la comunidad institucional. | No se encuentra evidencia del cumplimiento del procedimiento ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Código: GMC-PD-02 en cuanto a "La dependencia generadora del documento será la encargada de socializarlo y sensibilizar a las áreas en su implementación", respecto al procedimiento elaborado "PROCEDIMIENTO PARA CREAR E IMPLEMENTAR LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO BALANCE SOCIAL CBN-0021" Código: DIR-PD-13. Se evidencia la creación del procedimiento publicado en el SIG, "PROCEDIMIENTO PARA CREAR E IMPLEMENTAR LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO BALANCE SOCIAL CBN-0021" Código: DIR-PD-13, en el cual se incluye el instrumento de lista de verificación del cumplimiento de requisitos presentación balance social. Evaluación de control interno: Se evidencia la creación del procedimiento publicado en el SIG, "PROCEDIMIENTO PARA CREAR E IMPLEMENTAR LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO BALANCE SOCIAL CBN-0021" Código: DIR-PD-13, en el cual se incluye el instrumento de lista de verificación del cumplimiento de requisitos presentación balance social y la socialización a la comunidad institucional.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.2.1.2.1 | 3.2.1.2.1 - 2 | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | Hallazgo administrativo por cuanto el IDARTES, no cumple con lo estipulado en el numeral 6 de los lineamientos de presentación expedidos por parte de la Contraloría de Bogotá D.C., para la elaboración del documento CBN-0021 “Informe Balance Social” | No existe un punto de control en relación al contenido relacionado con las exigencias de la Contraloría | Realizar la actualización del formato Código: DEI-F-34 "Lista De Verificación Cumplimiento De Requisitos Presentación Balance Social" que incluya las referencias normativas | Formato actualizado | Un formato actualizado y codificado en el SIG. | 1 | DANIEL SANCHEZ ROJAS (121 ÁREA PLANEACIÓN ) | 2023-09-06 | 2024-02-29 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | El día 30 de enero de 2024, se realizó la solicitud a la profesional de calidad de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información la solicitud de ajuste al formato LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PRESENTACIÓN BALANCE SOCIAL Código DIR-F-34, ya que de acuerdo al hallazgo establecido en el presente Plan de Mejoramiento, el mismo no tenía relacionada la normatividad vigente, razón por la cual se incluyó la Resolución reglamentaria 002 de 2022 "Por medio de la cual se reglamenta la forma y los términos para la rendición de la cuenta ante la Contraloría de Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones" y el Instructivo para diligenciar el documento balance social CBN-0021, documento de la Contraloría de Bogotá. Una vez aprobada la solicitud por parte de la profesional de calidad el mismo fue publicado en el proceso de Direccionamiento estratégico e informado al equipo de analistas de proyectos de inversión., El ajuste de la codificación de la Lista de verificación del balance social obedece a una acción de mejora solicitada por la Contraloría de Bogotá al encontrar diferencias en la codificación del formato, el registro de información en el listado maestro en relación con la guía de elaboración de documentos del SIG de la Entidad, acción que obligo a realizar ajustes y registro de la codificación real conforme al proceso del cual surge este documento y en concordancia con la guía que se trabaja actualmente la elaboración de documentos, es por ello que se ajusta la codificación DEI-F-34 a DIR-F34; Dado lo anterior se procedió a realizar la revisión de los Documentos por parte de la OAPTI, y se realizó el ajuste y subsanación al Listado Maestro de Documentos del Proceso de Direccionamiento estratégico. | No se encuentra explicación acerca de la razón de la modificación del código del formato señalado en el hallazgo Código: DEI-F-34 "Lista De Verificación Cumplimiento De Requisitos Presentación Balance Social" y el actual generado en el plan de mejoramiento Código: DIR-F-34 Versión: 03 "LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PRESENTACIÓN BALANCE SOCIAL". Evaluación control interno: Se evidencia la actualización del formato LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PRESENTACIÓN BALANCE SOCIAL Código DIR-F-34 y la justificación de la modificación del código en el SIG.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.3.1.4 | 3.3.1.4 - 2 | Control Financiero | Estados Financieros | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por convenios finalizados que presentan saldos no legalizados o ejecutados a 31 de diciembre de 2022, reflejados en la cuenta 2902- recursos recibidos en administración. | Dificultad en la armonización interinstitucional de los tiempos asociados al pago de devoluciones y liquidaciones. Lo anterior, teniendo en cuenta la suscripción y modificaciones en la ejecución contractual, lo cual genera saldos frente al presupuesto de los convenios interadministrativos. | Reforzar en el comité técnico encargado de supervisar los convenios interadministrativos con la SED, el seguimiento preciso de los plazos de ejecución, para generar alertas tempranas y facilitar la toma de decisiones en relación a posibles excedentes presupuestarios. | Seguimiento en comité técnico de los plazos de ejecución | Actas comité técnico | 4 | ANYELA VIVIANA GONZALEZ CHAVARRO (500 SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA ) | 2023-09-06 | 2023-12-15 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | Se realizo los seguimientos de plazos de ejecución en el Comité Técnico No. 8 - Convenio Interadministrativo 4569649-2023 Secretaría de Educación del Distrito -Instituto Distrital de las Artes/CREA y Comité técnico ordinario No 7 Convenio Interadministrativo N°4692972 SED-IDARTES NIDOS , con el fin de establecer alertas para la toma de decisiones en relación a posibles excedentes presupuestales. El acta No7 Comité técnico de Nidos dentro de la agenda del día en el punto 9 se menciono el tema relacionado con los excedentes presupuestarios. En la pag 9 del acta se desarrollo el tema, quedando pendiente incluir el numeral 9. Ahora bien dentro del acta del comité quedo contemplada la información completa de la siguiente manera: "Aprovecha el tema para dar continuidad al siguiente punto de la agenda correspondiente al seguimiento plazo de ejecución por excedentes presupuestarios, del cual explica que teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del convenio es 15-12-2023 2023 y al existir excedentes presupuestarios establecidos como recursos por ejecutar, IDARTES se compromete a enviar la solicitud del recibo de devolución a la SED el mismo día de la finalización del convenio. Por lo anterior, y considerando que la devolución debe realizarse en la misma vigencia, solicita a la SED hacer llegar dicho recibo el mismo día, dado que es importante dejar estos recursos devueltos como corresponde. La profesional financiera DEPB SED, informa que la SED puede cumplir esta solicitud si al momento de la terminación del convenio se tienen el cierre contable y el valor sin ejecutar sin ninguna modificación, y con ello se solicita el recibo como se ha hecho en cada convenio, explicando que lo más importante es que el valor llegue avalado de la oficina de tesorería y contabilidad o de Contabilidad de IDARTES para que esto no genere cambios en el informe final. En éste punto la profesional financiera de Nidos aclara que la entidad generaría el penúltimo informe contable a 15-12-2023 para cierre del convenio, esperando que a ese tiempo el contador pueda dar su firma.", Se realizo los seguimientos de plazos de ejecución en el Comité Técnico No. 9 - Convenio Interadministrativo N°4692972 SED-IDARTES NIDOS, con el fin de establecer alertas para la toma de decisiones en relación a posibles excedentes presupuestales, por lo tanto en el desarrollo de la agenda del día en el punto 3. Seguimiento plazo de ejecución, en la cual se puede evidenciar en a página 4., Se realizo los seguimientos de plazos de ejecución en Comité Técnico No. 10 Convenio Interadministrativo N° 4569649-2023 suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto Distrital de las Artes-CREA, con el fin de establecer alertas para la toma de decisiones en relación a posibles excedentes presupuestales, por lo tanto en el desarrollo de la agenda del día en el punto 6. Seguimiento plazo de ejecución, en la cual se puede evidenciar en a página 13., Se adjunta, devolución de saldo de recursos no ejecutados CI 4692972-20223- Nidos del reintegro de rendimientos del mes de noviembre.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.3.1.4 | 3.3.1.4 - 3 | Control Financiero | Estados Financieros | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por convenios finalizados que presentan saldos no legalizados o ejecutados a 31 de diciembre de 2022, reflejados en la cuenta 2902- recursos recibidos en administración. | Dificultad en la armonización interinstitucional de los tiempos asociados al pago de devoluciones y liquidaciones. Lo anterior, teniendo en cuenta la suscripción y modificaciones en la ejecución contractual, lo cual genera saldos frente al presupuesto de los convenios interadministrativos. | Establecer mesa de trabajo en la etapa precontractual para los nuevos convenios interadministrativos de NIDOS y CREA con la SED, con el fin de identificar puntos de control y toma de decisiones para la armonización de los tiempos asociados a la ejecución de los recursos. | Armonización de los tiempos de ejecución de recursos | Mesas de armonización de los tiempos de ejecución de recursos en los convenios interadministrativos NIDOS y CREA con SED. | 2 | ANYELA VIVIANA GONZALEZ CHAVARRO (500 SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA ) | 2023-09-06 | 2024-05-30 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | Se realizo mesa de trabajo en la etapa precontractual con Secretaria de Educación y el Idartes – programa Nidos, con el fin de revisar la gestión 2024 en tiempos asociados a la ejecución de los recursos; se adjunta matriz de acciones proyecto de educación inicial enero 2024., Se realizó mesa de trabajo con Secretaria de Educación y el programa Nidos del IDARTES, en la etapa precontractual quedando establecido el “punto de control para la armonización de los tiempos de ejecución de los recursos del convenio SED – NIDOS”; para el 2024 en los diferentes comités técnicos como parte de la agenda del día., Se realizó mesa de trabajo con Secretaria de Educación y el programa Crea del IDARTES, en la etapa precontractual quedando establecido el “punto de control para la armonización de los tiempos de ejecución de los recursos del convenio SED – CREA”; para el 2024 en los diferentes comités técnicos como parte de la agenda del día. | Evaluación Control Interno: Se encuentra evidencia de las mesas de trabajo en la etapa precontractual para los convenios interadministrativos de NIDOS y CREA con la SED a proyectar para la vigencia 2024, en las cuales se identifican como puntos de control, tratar en los diferentes comités técnicos la armonización de los tiempos asociados a la ejecución de los recursos, como parte de la agenda del día.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.2.2.7 | 3.2.2.7 - 1 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo por ausencia de suscripción, formalización, registro y/o publicación del Acta de Liquidación en los tiempos definidos para los Convenios de Asociación Nos. 2314 y 2446 de 2022. | Falta de seguimiento en la etapa post-contractual, por la ausencia de un cronograma o plan de trabajo que le permita a las unidades de gestión que conforman la Subdirección de las Artes solicitar al asociado la entrega oportuna de los informes finales como instrumento esencial para continuar con la liquidación de los convenios de asociación. | Realizar mesas de seguimiento postcontractual y radicar el acta, en donde se confirme la entrega del informe final para realizar el desembolso, de acuerdo a los términos establecidos en el cronograma de cada convenio y normatividad vigente. | Mesa de Seguimiento Post-contractual | Mesas realizadas | 3 | MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA (300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES ) | 2023-09-06 | 2024-08-31 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | De acuerdo con la acción propuesta, desde la Subdirección de las Artes -Gerencia de Música, se solicitó a la Universidad Nacional hacer entrega del tercer y último informe del Convenio Interadministrativo No. 2490-2022, a través de la comunicación oficial con número de radicado:20233100098711 de fecha 6 de octubre de 2023. Al revisar el expediente contractual de Orfeo, se evidencia que la Universidad Nacional radicó ante el Idartes el tercer y último informe el día 20 de noviembre de 2023 a través del radicado: 20234600214094. Se adjunta al presente seguimiento, copia de la comunicación enviada y las actas de comité técnico de seguimiento en donde se dejó establecido el compromiso citado., Se adjunta como parte del seguimiento, el acta de la mesa - Comité Técnico de Seguimiento N° 8 - Convenio Interadministrativo 2490-2022 que se llevó a cabo el 28 de septiembre de 2023, acta que quedó con número de radicado 20243100013453., De acuerdo con la acción propuesta, desde la Subdirección de las Artes – Gerencia de Música, se solicitó al asociado Teatro R101 la entrega del informe final en el marco del Convenio de Asociación No. 1248-2023, a través de la comunicación oficial con número de radicado: 20233100132641 de fecha 14 de diciembre de 2023. Al revisar el expediente contractual de Orfeo, se evidencia que el Teatro R101 radicó ante el Idartes el tercer y último informe el día 15 de febrero de 20224 a través del radicado: 20243100014084. Se adjunta al presente seguimiento, copia de la comunicación enviada y el acta de comité técnico en donde se acordó una primera fecha para la entrega del informe final, acta que cuenta con número de radicado: 20243100113473., De acuerdo con la acción propuesta, desde la Subdirección de las Artes – Gerencia de Música, se solicitó al asociado Teatro R101 la entrega del informe final en el marco del Convenio de Asociación No. 1943-2023, a través de la comunicación oficial con número de radicado: 20233100132481 de fecha 14 de diciembre de 2023. Al revisar el expediente contractual de Orfeo, se evidencia que el Teatro R101 radicó ante el Idartes el cuarto y último informe el día 15 de febrero de 20224 a través del radicado: 20243100014104. Se adjunta al presente seguimiento, copia de la comunicación enviada y el acta de comité técnico en donde se acordó una primera fecha para la entrega del informe final, acta que cuenta con número de radicado: 20243100108973. | Teniendo en cuenta que solo se presenta evidencia del Convenio Interadministrativo No. 2490-2022, se solicita detallar en la descripción del seguimiento los números de los convenios sobre los cuales se realizará la mesa de seguimiento post-contractual, se generará y radicará el acta, en donde se confirme la entrega del informe final para realizar el desembolso, de acuerdo a los términos establecidos en el cronograma de cada convenio. Se soporta acta de comité técnico y radicados de Orfeo de último informe de los convenios interadministrativo N°. 2490-2022, de asociación N°. 1248-2023 y de asociación N°. 1943-2023. Se verifica en Orfeo encontrándose acta de liquidación del convenio N°. 2490-2022 y orden del último pago para los convenios N° 1248-2023 y N° 1943-2023.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.2.2.7 | 3.2.2.7 - 2 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo por ausencia de suscripción, formalización, registro y/o publicación del Acta de Liquidación en los tiempos definidos para los Convenios de Asociación Nos. 2314 y 2446 de 2022. | Falta de seguimiento en la etapa post-contractual, por la ausencia de un cronograma o plan de trabajo que le permita a las unidades de gestión que conforman la Subdirección de las Artes solicitar al asociado la entrega oportuna de los informes finales como instrumento esencial para continuar con la liquidación de los convenios de asociación. | Realizar seguimiento a la elaboración y trámite de las actas de liquidaciòn de los convenios suscritos por las unidades de gestión que conforman la Subdirección de las Artes, generando alertas que permitan reaccionar y remitir a la OAJ para su respectiva publicación en Secop. | Acta de liquidación publicada | Convenios y/o contratos liquidados | 22 | MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA (300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES ) | 2023-09-06 | 2024-09-04 | 28 |  | Como acción correctiva, se solicitó a la Oficina Asesora Jurídica realizar la publicación de las actas de liquidación de los Convenios de Asociación No. 2314 y 2446 de 2023, actas que quedaron radicadas en Orfeo con los números de radicados: 20233100413383 y 20233000411653 respectivamente. Se adjuntan los pantallazos de Secop II., Desde la Subdirección de las Artes, se adelantó el seguimiento a la liquidación de los contratos suscritos dentro de la misma. Toda vez que en los diferentes comités administrativos se hizo un seguimiento detallado por unidad, y en el comité ampliado de la Subdirección de las Artes, se dio un balance general del estado de las liquidaciones a cargo de cada unidad. El seguimiento se esta realizando mediante una matriz construida y en diligenciamiento continuo, que permite evidenciar retrasos en el trámite de liquidación, y poner alertas en el trámite de publicación del acta. Por lo anterior se adjuntan las evidencias de los comités administrativo y el comité ampliado, y se consideran un avance parcial del cumplimiento de la acción del 80%, toda vez que el seguimiento se realiza de manera oportuna mediante esa herramienta de seguimiento y se dará por cumplida en esta acción en los próximos meses, de acuerdo al cumplimiento y tramite de las liquidaciones por tramitar en la Subdirección de las Artes. Se adjunta link de la herramienta de seguimiento, aclarando que es un archivo en diligenciamiento continuo y no es el definitivo para el cierre de esta acción. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nC5UuHdlNRp9j0uiyHW8B4m7236K1Zfa/edit?usp=sharing&ouid=104936273587556402579&rtpof=true&sd=true, Desde la Subdirección de las Artes se realizó el seguimiento para que se tramite por las unidades de gestión el acta de liquidación en los tiempos que dispone la ley para ello. A continuación, se relacionan los convenios que ya se encuentran liquidados y cuya acta de liquidación fue debidamente publicada en la plataforma transaccional Secop II. 1. Convenio de Asociación No. 1433-2023 el acta de liquidación se radicó para su respectiva publicación a la Oficina Asesora Jurídica a través del radicado No. 20233600537673. 2. Convenio de Asociación No. 2251-2022, el acta de liquidación se radicó para su respectiva publicación a la Oficina Asesora Jurídica a través del radicado No. 20243000000083. 3. Convenio de Asociación No. 1677-2023, el acta de liquidación se radicó para su respectiva publicación a la Oficina Asesora Jurídica a través del radicado No. 20233000590083. 4. Convenio de Asociación No. 2458-2022, el acta de liquidación se radicó para su respectiva publicación a la Oficina Asesora Jurídica a través del radicado No. 20233000535523. | Se reporta con evidencias de publicación en Secop 4 actas de liquidación, correspondientes a los convenios de asociación No. 1433-2023, 2251-2022, 1677-2023, 2458-2022. La meta propuesta es de 22 actas, por lo tanto el seguimiento reportado, corresponde al 18%, para un total acumulado de 6 actas publicadas y 28% de avance.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.2.2.8 | 3.2.2.8 - 1 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por una inadecuada planeación en la adición, lo que conlleva a una indebida justificación de la misma al contrato No. 1506 de 2022 | Falta de detalle en la descripción de los items del anexo técnico. Como consecuencia de ello no fue posible cuantificar adecuadamente el presupuesto para la adición | Definir criterios claros y objetivos en el acta de reunión en donde se realiza el análisis de la ejecución del convenio y se evalúa la justificación de una posible adición de presupuesto. Estos criterios deben estar alineados con los objetivos estratégicos del proyecto. | Acta de reunión y análisis de la ejecuciòn del convenio | Número de actas de reunión de la ejecución del convenio realizadas/Número de adiciones realizadas a los convenios de asociación*100 | 100% | MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA (300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES ) | 2023-09-06 | 2024-09-04 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | Como acción correctiva, la Subdirectora de las Artes indicó a los gerentes y líderes de línea que, para aquellos casos en los que surja la necesidad de realizar adiciones a los convenios de asociación suscritos desde la Subdirección de las Artes se deben tener en cuenta los siguientes criterios: a) Estar alineados con los objetivos del proyecto, b) Realizar un análisis de la ejecución del convenio y sus actividades, c) Realizar actividades adicionales a las que inicialmente se estipularon en el anexo técnico. La decisión que se tome se deberá dejar consignada en el acta de comité técnico. De acuerdo con lo anterior, desde la Subdirección de las Artes se han adicionado 4 convenios de asociación, los cuales se relacionan a continuación. Convenio de Asociación No. 1699-2023. Acta con número de radicado: 20233500486243 Convenio de Asociación No. 1868-2023. Acta con número de radicado: 20233000571483 Convenio de Asociación No. 1607-2023. Acta con número de radicado: 20233400530093 Convenio de Asociación No. 1943-2023. Acta con número de radicado: 20233100552993 Se adjunta como evidencia, las actas de comité técnico en las que se subrayan las acciones adicionales que realizará el asociado. | Se verifican las evidencias aportadas de las actas de reunión en donde se realiza el análisis de la ejecución de los 4 convenios y se evalúa la justificación de una posible adición de presupuesto. Se contrasta la información con el reporte a la cuenta anual, confirmándose que estos fueron los 4 convenios adicionados durante la vigencia 2023, por lo cual se da por cumplida la acción en 100% de ejecución.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.2.2.8 | 3.2.2.8 - 2 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por una inadecuada planeación en la adición, lo que conlleva a una indebida justificación de la misma al contrato No. 1506 de 2022 | Falta de detalle en la descripción de los items del anexo técnico. Como consecuencia de ello no fue posible cuantificar adecuadamente el presupuesto para la adición | Llevar a cabo capacitaciones con las unidades de gestión que conforman la Subdirección de las Artes para la estructuración detallada de anexos técnicos desde los componentes técnicos, administrativos y misionales | Número de capacitaciones | Número de capacitaciones | 2 | MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA (300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES ) | 2023-09-06 | 2024-09-04 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | Teniendo en cuenta que durante la vigencia 2022 la Subdirección de las Artes identificó que en la etapa precontractual las unidades de gestión construían de manera diferente el documento denominado “Anexo técnico”. Como acción correctiva, la Subdirectora de las Artes indicó que, para la vigencia 2023 se iba a implementar un único esquema/formato de “anexo técnico” para que todas sus unidades de gestión lo implementaran, especialmente para los convenios de asociación. Por otro lado, indicó que los anexos técnicos debían ser revisados por la contratista Xiu Valentina Rodríguez Gómez y que, una vez fueran aprobados por ella se podía avanzar con el trámite ante la Oficina Asesora Jurídica - OAJ-, oficina que emite la aprobación definitiva del “Anexo técnico”. Se adjunta el modelo de anexo técnico que se implementó. Para la vigencia 2023, desde la Subdirección de las Artes se suscribieron 10 convenios de asociación, previo a la suscripción, se surtió el trámite de construcción de los anexos técnicos los cuales fueron revisados y aprobados por la contratista Xiu Valentina Rodríguez Gómez, posteriormente fueron enviados a la OAJ. Se adjuntan las evidencias de algunas de las revisiones que se realizaron al interior de la Subdirección de las Artes. -Fortalecimiento de la Música y Ciudad - Gerencia de Música -Ruta de Construcción Artística - Subdirección de las Artes -Leo en Bogotá - Gerencia de Literatura -Danza en la Ciudad - Gerencia de Danza -Programación Cinemateca - Gerencia de Artes Audiovisuales, Al interior de la Subdirección de las Artes se evidenció la necesidad de conocer cómo operan en términos administrativos las unidades de gestión que la conforman. El equipo de la Subdirección de las Artes realizó una reunión individual con cada unidad de gestión, como resultado del proceso se identificó que si bien los trámites o procedimientos son los mismos en toda la entidad, las unidades de gestión funcionan y distribuyen sus roles, actividades y responsabilidades al interior de la unidad de gestión de manera diferente. Como acción de mejora, surgió la necesidad e iniciativa desde la Subdirección de las Artes de contar con un espacio de formación en temas administrativos que se denominó “Escuela de Administrativos”, este espacio se construyó teniendo en cuenta los “procesos o módulos” que se manejan de manera transversal en toda la Subdirección de las Artes con el ánimo de fortalecer las competencias de los equipos administrativos de cada una de las unidades de gestión que integran la dependencia. Se adjunta la propuesta metodológica de la “Escuela de Administrativos” de la Subdirección de las Artes. Respecto a los anexos técnicos, los días 26 y 27 de Octubre de 2023 se llevó a cabo el MÓDULO PRECONTRACTUAL. PARTE 1, que incluyó la estructuración de los anexos técnicos para las diferentes modalidades de selección, dentro de las que se incluyeron los convenios de asociación. Estas sesiones contaron con la participación de funcionarios y contratistas de la Subdirección de las Artes que al interior de las unidades de gestión realizan actividades administrativas y misionales, especialmente en la elaboración de los anexos técnicos; asistieron 41 y 29 personas respectivamente. Se adjuntan los listados de asistencia de las dos sesiones.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.2.2.8 | 3.2.2.8 - 3 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por una inadecuada planeación en la adición, lo que conlleva a una indebida justificación de la misma al contrato No. 1506 de 2022 | Falta de detalle en la descripción de los items del anexo técnico. Como consecuencia de ello no fue posible cuantificar adecuadamente el presupuesto para la adición | Realizar mesas de seguimiento desde la Subdirección de las Artes con las unidades de gestión para la construcción adecuada de anexos técnicos para los convenios de asociación | Mesas de seguimiento. | Número de mesas de seguimiento. | 2 | MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA (300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES ) | 2023-09-06 | 2024-07-31 | 15 |  | De acuerdo con la acción propuesta, desde la Subdirección de las Artes se realiza la revisión de los anexos técnicos de los convenios de asociación que se estiman suscribir por parte de las unidades de gestión que conforman la Subdirección de las Artes, se realizan observaciones y finalmente se aprueban los anexos técnicos. A la fecha del presente seguimiento se han aprobado los siguientes anexos técnicos: - Cinemateca Rodante acta con número de radicado: 20243000015043 - Se adjuntan las actas que dan cuenta de estas aprobaciones., Se aportan evidencias de las mesas de seguimiento, revisión y aprobación de los anexos técnicos de los contratos y/o convenios a suscribir por la subdirección de las Artes. Los cuales dan soporte de la estructuración, seguimiento y análisis de los ítems propuestos en los mismo. En concordancia de lo anterior se adjuntan los siguientes radicados y se da por cumplida en un 100% la acción. Radicado 20243000071753 - Mesa de seguimiento, revisión y aprobación anexo técnico del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión : OFICIOS PARA LA ESCENA. Radicado 20243000071303 - Mesa de seguimiento, revisión y aprobación anexo técnico del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión ESCENA PLURAL CIRCO 2024. Radicado 20243000071223 - Mesa de seguimiento, revisión y aprobación anexo técnico del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión : DIFERENCIAS Y DIVERSIDADES Radicado 20243000071143 - Mesa de seguimiento, revisión y aprobación anexo técnico del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión : EQUIDAD Y EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Radicado 20243000071053 - Mesa de seguimiento, revisión y aprobación anexo técnico del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión : ESCUELA DISTRITAL DE TRADUCCIÓN LITERARIA 2024. Radicado 20243000071033 - Mesa de seguimiento, revisión y aprobación anexo técnico del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión : ESCUELA DISTRITAL DE EDICIÓN 2024 Radicado 20243000070943 - Mesa de seguimiento, revisión y aprobación anexo técnico del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión : ESCUELA DISTRITAL DE LIBREROS. Radicado 20243000070923 - Mesa de seguimiento, revisión y aprobación anexo técnico del proyecto: FILBo 2024. | Las evidencias presentadas corresponden a mesas de seguimiento, revisión y aprobación de anexo técnico de 8 contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión. La acción se refiere a mesas de seguimiento para la construcción adecuada de anexos técnicos para los convenios de asociación, por lo cual no es aprobado el seguimiento. Se solicita corregir en Pandora.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.3.1.1 | 3.3.1.1 - 1 | Control Financiero | Estados Financieros | Hallazgo administrativo por permanencia de recursos en la cuenta de ahorros No. 265839381, provenientes de operaciones correspondientes a la retribución por el uso del espacio público para las actividades de filmación audiovisual PERMISO UNIFICADO PARA FILMACIONES AUDIOVISUALES-PUFA, sin claridad en su uso o destinación y limitados a la obtención de rendimientos en la cuenta bancaria. | Diferencias en la forma en que se deben usar o destinar los recursos de excedentes de liquidez y/o frente a las disposiciones de la SDH en la materia. | Adelantar las acciones necesarias para incluir en la agenda regulatoria, la inclusión de una disposición que establezca la permanencia definitiva en el presupuesto del Idartes de los recursos PUFA. | Inclusión de la disposición en la agenda regulatoria | Inclusión de la disposición en la agenda regulatoria | 1 | MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA (300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES ) | 2023-09-06 | 2024-09-04 | 0 |  |  | No se reporta seguimiento.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.2.2.3 | 3.2.2.3 - 1 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $6.603.436.766 por una gestión antieconómica al contratar un inmueble sobredimensionado a la necesidad real de la entidad - Contrato 1721 de 2022. | Diferencias respecto de la necesidad del espacio para el funcionamiento de la misionalidad de la Entidad. | Actualizar los estudios de espacios necesarios para el Instituto (A través de ARL e Infraestructura SAF). La actualización del estudio deberá contener adicionalmente, las previsiones de la ampliación en curso de la planta de personal del Instituto, las condiciones del personal de planta que presta sus servicios a la entidad en la modalidad de teletrabajo, respecto de los cuales se deben conservar los puestos de trabajo. | Estudios de la necesidad del espacio actualizados. | Estudios actualizados | 1 | JUAN JOSE BACCA GUEVARA (402 ÁREA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ) | 2023-09-27 | 2024-09-04 | 40 |  | La SAF Talento Humano, en colaboración con la ARL Bolívar, llevó a cabo un diagnóstico ergonómico para el edificio. Este análisis se centró en el estudio de los puestos de trabajo existentes, buscando analizar las condiciones de los colaboradores del Idartes en la Sede Principal, enfatizando en la distribución actual y las características de la capacidad instalada. Paralelamente, la SAF Infraestructura y Mantenimiento está realizando un levantamiento de necesidades para el período 2023-2024. Para ello, se solicitó a todas las unidades de gestión que envíen, antes del 31 de enero, sus requerimientos de puestos de trabajo y/o la cantidad de puestos de trabajo en uso, según la conformación de c/u de los equipos. Debido a que no se obtuvo respuesta, se reiteró la solicitud con fecha de corte al 16/02/2023. Los procesos antedichos están en marcha y se espera consolidar la información en un documento de diagnóstico en el mes de marzo, luego de la concertación con las unidades de gestión y las nuevas directivas en cada una de las subdirecciones que laboran en el edificio de la sede principal. No obstante, las actividades que de allí se deriven pueden prolongarse en su ejecución, mínimo, durante el primer semestre de 2024. Adicionalmente, hemos iniciado solicitudes al propietario que abarcan aspectos cruciales de seguridad humana y respaldo energético para garantizar el correcto funcionamiento de las actividades de la Entidad en el edificio. Es de señalar que estas actividades iniciarán su curso hasta finales de febrero. | Se presentan como evidencias del avance de la acción, correos, documento borrador por parte de infraestructura y comunicación radicada en Orfeo 0244000048983 de solicitud de información. No se encuentra el estudio realizado por la ARL. Por lo anterior no se puede aprobar avance del 40% en la acción. Se aprueba el 15%. Se identifica entre las evidencias el estudio realizado por la ARL en el cual se encuentra recomendación no disminuir las áreas existentes debido al índice de ocupación por la población flotante.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.2.2.3 | 3.2.2.3 - 2 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $6.603.436.766 por una gestión antieconómica al contratar un inmueble sobredimensionado a la necesidad real de la entidad - Contrato 1721 de 2022. | Diferencias respecto de la necesidad del espacio para el funcionamiento de la misionalidad de la Entidad. | A partir del estudio de la acción 1, elaborar un análisis costo beneficio con la viabilidad de contratar un nuevo espacio o continuar en la misma sede. | Documento de análisis de la necesidad del espacio elaborado. | Un documento de análisis elaborado | 1 | JUAN JOSE BACCA GUEVARA (402 ÁREA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ) | 2023-09-27 | 2024-09-04 | 0 |  |  | No se reporta seguimiento.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.2.1.1.3 | 3.2.1.1.3 -1 | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | Hallazgo administrativo por inconsistencias entre lo reportado frente a la ejecución física y los giros de los compromisos suscritos en el marco de algunas metas de los proyectos de inversión 7619, 7594, 7585, 7600, 7607, 7614 y 7902, para la vigencia 2022. | Falta de una mayor articulación de las áreas en relación con la información de alertas tempranas, que posibilite la toma oportuna de decisiones en las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual. | Realizar una actualización del procedimiento Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, que incluya una política de operación adicional en la que se establezca una recomendación a los reponsables de proyecto frente al ejercicio de programación y reprogramación del PAC, para que se tenga en cuenta no superar la constitución de reservas de más del 20% del total del presupuesto asignado por meta de proyecto. | Procedimiento Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC actualizado y socializado. | Un procedimiento formalizado y socializado con los equipos responsables. | 1 | MARIO JOSE PINZON HERRERA (440 ÁREA TESORERIA ) | 2023-09-27 | 2024-09-04 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | Se realizó la actualización del procedimiento Programa Anual Mensualizado De Caja - PAC, en el cual se incluyó la política de operación No. 7, así: "Los responsables de cada proyecto deben tener en cuenta no superar la constitución de reservas de más del 20% del total de presupuesto asignado por meta de proyecto". Con lo anterior, se da por cumplida la acción de mejora a cargo de la SAF Tesorería., Se realizó la divulgación del procedimiento Programa Anual Mensualizado De Caja - PAC, a través del correo electrónico de la Subdirectora Administrativa y Financiera dirigido a los funcionarios y contratistas de la Entidad para su conocimiento y aplicación. | Evaluación Control Interno: Se encuentra evidencia de la actualización del procedimiento Programa Anual Mensualizado De Caja - PAC, Código: GFI-PD-08 versión 3 en el SIG y su socialización a los funcionarios y contratistas de la entidad.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.2.3.1 | 3.2.3.1 - 1 | Control Financiero | Gestión Presupuestal | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por una gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna por parte del IDARTES, que generó la pérdida de recursos en desarrollo del proceso ordinario laboral de única instancia identificado con No. 1100-1410- 5006-2021-174-00, por la suma de $660.403. | Se evidenciaron diferencias en los tiempos de transcripción de incapacidades en la normatividad interna de la Entidad Promotora de Salud de la Nueva EPS limitada a un año de solicitud, siendo el caso del ex funcionario Gustavo Grisales Trujillo parte de esta negación. | Actualizar el procedimiento para el manejo de las incapacidades y/o licencias código GTH-PD-15, con los lineamientos internos acorde con la normatividad que rige la materia en relación con transcripción de incapacidades y reconocimiento de las mismas para la aplicación por las áreas de gestión de la Entidad. | Procedimiento actualizado | Un procedimiento actualizado | 1 | ADRIANA MARIA PATIÑO CARRERA (410 ÁREA DE TALENTO HUMANO ), GINA PAOLA PINZON HERRERA (410 ÁREA DE TALENTO HUMANO ) | 2023-09-27 | 2024-06-30 | 20 |  | Se viene realizando gestión al comportamiento y resultado de los trámites realizados ante las EPS para validar y obtener el recobro eficiente de las prestaciones económicas derivadas por incapacidades, y licencias maternidad y paternidad. Donde se ha venido realizando la verificación y recopilación de los soportes normativos, así como conceptos y lineamientos del DASCD, Oficina asesora Jurídica y jurisprudencia de la materia la cual permitirá la respectiva modificación y actualización del procedimiento "15. Procedimiento para el Manejo de Incapacidades Versión 2" registrado en la Intranet COMUNICARTE - Mapa de procesos - 2. Procedimientos. Igualmente se han ido realizando consultas en mesas de trabajo con el Departamento Administrativo del Servicio civil y Secretaría de Hacienda Distrital en el manejo de la situación administrativa que se da por incapacidad y procesos de cobros persuasivos y coactivos en cumplimiento a la norma, dentro del resultado de estas se consultaron que: - 20/09/2023 Reunión Oficina Asesora Jurídica sobre incapacidades: se determinaron lineamientos para el manejo de las incapacidades por parte de la OAJ. - 27/12/2023 Reunión Talento Humano – SAF Sesión 1 Contextualización cambios procedimiento - 02/02/2024 Reunión Talento Humano – SAF Sesión 2 Contextualización cambios procedimiento - 07/02/2024 Reunión Talento Humano – SAF Sesión 3 En la última reunión del 07/02/2024, se concluyó que se encuentra necesario la asignación de un abogado de Talento Humano – SAF, para determinar las actuaciones de las actividades pendientes por definir en el procedimiento de incapacidades. No obstante, de acuerdo con los lineamientos de la OAJ se ha ido avanzando en la reorganización de las actividades del procedimiento para lo cual se tienen un Excel en borrador donde se van incorporando los ajustes respectivos. Este archivo es insumo clave y una vez se tenga la totalidad de las modificaciones generadas en el mismo. SE procederá a realizar la actualización directamente en el aplicativo PANDORA. Se adjunta documento Excel y actas de reunión. | Se encuentran soportes de las mesas de trabajo para la actualización del procedimiento. Se recomienda verificar el diligenciamiento del acta de reunión de la “Sesión 2: Verificación Casos Disciplinarios y Trámites Asociados a Incapacidades PLAMEJ Contraloría” del 2 de febrero de 2024 porque se encuentra parcialmente diligenciada.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.3.1.3 | 3.3.1.3 -1 | Control Financiero | Estados Financieros | Hallazgo administrativo por no depuración de saldos por tercero de las cuentas que conforman los pasivos reflejados en la cuenta 2401- Adquisición de bienes y servicios nacionales y 2407-Recursos a favor de terceros, en cada periodo y cierre contable, dificultando determinar la realidad económica de los hechos y su razonabilidad en cada corte de manera individualizada. | Falta de control en los procesos de verificación y depuración de los saldos que se encuentran registrados en las cuentas por pagar de los Estados Financieros al cierre de cada período. | Depurar la cifras que conforman las cuentas por pagar registradas en la actualidad, en la contabilidad de la Entidad. | Cifras depuradas de las cuentas por pagar | Cifras registradas / cifras depuradas * 100 | 100% | JOSE ALEJANDRO LEON CARDENAS (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2023-09-27 | 2024-09-04 | 90 |  | Se realizó la depuración de las subcuentas 2401 (adquisición de bienes y servicios nacionales) y 2407 (recursos a favor de terceros), que conforman las cuentas por pagar que fueron objeto de revisión por parte del ente de control en la Auditoria de regularidad 2022. Se anexan los libros auxiliares de las subcuentas 2401 y 2407 mencionadas anteriormente., Conforme a las observaciones realizadas por Control Interno de la Entidad, se adjuntan como evidencia, los comprobantes de ajustes de la depuración de la cuenta 2401, efectuadas por el equipo de la SAF Contabilidad. | Una vez revisadas las evidencias de la depuración de la cuenta 2401, es pertinente incluir las notas de ajustes realizadas por el área contable donde se efectúo el ajuste respectivo y adjuntarlo como evidencia de la acción formulada en el plan de mejoramiento. Una vez se realice nuevo seguimiento y se aporte la evidencia se puede calificar la acción con 100% de cumplimiento. Se aprueba avance del 90%. Se reportan comprobantes de ajustes de la depuración de la cuenta 2401, efectuadas por el equipo de la SAF Contabilidad, pero los archivos no son accesibles para la respectiva verificación.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.3.1.3 | 3.3.1.3 -2 | Control Financiero | Estados Financieros | Hallazgo administrativo por no depuración de saldos por tercero de las cuentas que conforman los pasivos reflejados en la cuenta 2401- Adquisición de bienes y servicios nacionales y 2407-Recursos a favor de terceros, en cada periodo y cierre contable, dificultando determinar la realidad económica de los hechos y su razonabilidad en cada corte de manera individualizada. | Falta de control en los procesos de verificación y depuración de los saldos que se encuentran registrados en las cuentas por pagar de los Estados Financieros al cierre de cada período. | Medir el porcentaje del desarrollo en el aplicativo SI-CAPITAL - módulo LIMAY que permita identificar, verificar y ajustar los saldos con naturaleza contraria en las cuentas por pagar registradas en la contabilidad de la Entidad; a través de mesas bimestrales de trabajo con la OAP-TI. | No. de mesas de trabajo desarrolladas para medir el % de avance del desarrollo | Dos mesas de trabajo desarrolladas para medir el % de avance del desarrollo. | 2 | JOSE ALEJANDRO LEON CARDENAS (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2023-09-06 | 2023-12-31 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | Se realizaron 2 mesas de trabajo para medir el porcentaje de desarrollo del aplicativo SI-CAPITAL - módulo LIMAY con la unidad de gestión de contabilidad y la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las cuales concluyen que ya se encuentra 100% funcional en el sistema SI Capital.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.3.1.3 | 3.3.1.3 -3 | Control Financiero | Estados Financieros | Hallazgo administrativo por no depuración de saldos por tercero de las cuentas que conforman los pasivos reflejados en la cuenta 2401- Adquisición de bienes y servicios nacionales y 2407-Recursos a favor de terceros, en cada periodo y cierre contable, dificultando determinar la realidad económica de los hechos y su razonabilidad en cada corte de manera individualizada. | Falta de control en los procesos de verificación y depuración de los saldos que se encuentran registrados en las cuentas por pagar de los Estados Financieros al cierre de cada período. | Establecer mesas trabajo de cierres trimestrales al interior de la SAF contabilidad, que permita identificar, analizar y si es el caso ajustar las cifras registradas en las cuentas por pagar, antes del cierre de cada periodo. | Mesas de trabajo desarrolladas | Cuatro mesas de trabajo de cierres trimestrales desarrolladas. | 4 | JOSE ALEJANDRO LEON CARDENAS (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2023-10-24 | 2024-09-04 | 50 |  | A la fecha se han realizado dos mesas de trabajo de cierres trimestrales con el equipo de la SAF - Contabilidad, en las cuales se verificaron y depuraron las cifras registradas en las cuentas por pagar con el fin de tener un saldo real de las cuentas por pagar en los Estados Financieros. | Se encuentran soportes de las mesas de cierre para el tercer trimestre y cierre de la vigencia 2023.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.3.1.4 | 3.3.1.4 - 1 | Control Financiero | Estados Financieros | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por convenios finalizados que presentan saldos no legalizados o ejecutados a 31 de diciembre de 2022, reflejados en la cuenta 2902- recursos recibidos en administración. | Falta de claridad en las descripciones de las operaciones originadas por los hechos económicos en la cuenta 2902 - recursos recibidos en administración. | Reformular la descripción de las operaciones originadas por los hechos económicos del libro auxiliar de la cuenta 2902 - recursos recibidos en administración. | Libros auxiliares de la cuenta cuenta 2902 reformulados en su descripción. | Un libro auxiliar de la cuenta cuenta 2902 reformulado en su descripción. | 1 | JOSE ALEJANDRO LEON CARDENAS (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2023-09-27 | 2024-09-04 | 10 |  | Se realizó el ajuste a la descripción a corte 30 de septiembre de 2023 de las operaciones originadas por los hechos económicos del libro auxiliar de la cuenta 2902 - recursos recibidos en administración. No obstante, en el seguimiento realizado a corte 31 de diciembre de 2023 se evidencia que continua el error, para lo cual se requirió nuevamente a la OAPTI para solución definitiva. | Revisando las evidencias se soporta avance del 10% por que dicho acción solo está cumplida para el mes de septiembre 2023. El contador informa al equipo de Control Interno que se tiene contemplado con los ingenieros de desarrollo de Limay realizar los ajustes trayendo la información del módulo OPJET y cargar la información de descripción de las hechos económicos registrados en la cuenta 2902 de los demás meses de 2023 y lo corrido del año 2024. Control Interno recomienda avanzar en los ajustes en el aplicativo LIMAY, para evitar el incumplimiento de la acción.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.3.1.5 | 3.3.1.5 -1 | Control Financiero | Estados Financieros | Hallazgo administrativo por no revelación de la conciliación información de operaciones reciprocas en las notas a los estados financieros 31 de diciembre de 2022 con los resultados del formato CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS. | Diferencias en la interpretación normativa en relación con los hechos económicos que se deben revelar al cierre de la vigencia dentro de los cuales, no se encuentra estipulada la conciliación de operaciones recíprocas. | Revelar en las notas de los estados financieros del cierre de la vigencia, el reporte con la conciliación de las operaciones recíprocas. | Operaciones recíprocas (OR) reveladas en las notas de los estados financieros (EF) | Operaciones recíprocas reveladas en las notas de los estados financieros | 1 | JOSE ALEJANDRO LEON CARDENAS (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2023-09-27 | 2024-03-29 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | Una vez finalizada la vigencia 2023, desde el equipo SAF - Contabilidad se diligenciaron las notas a los estados financieros donde se incorporó información relacionada con las operaciones reciprocas. Estas ya se encuentran firmadas y publicadas | Se evidencian las notas a los estados financieros donde se incorporó información relacionada con las operaciones reciprocas.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.3.1.5 | 3.3.1.5 -2 | Control Financiero | Estados Financieros | Hallazgo administrativo por no revelación de la conciliación información de operaciones reciprocas en las notas a los estados financieros 31 de diciembre de 2022 con los resultados del formato CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS. | Diferencias en la interpretación normativa en relación con los hechos económicos que se deben revelar al cierre de la vigencia dentro de los cuales, no se encuentra estipulada la conciliación de operaciones recíprocas. | Gestionar por medio de circularización trimestral los saldos de operaciones recíprocas con las diferentes entidades. | Circularización de Operaciones Reciprocas gestionadas. | Circularización de Operaciones Reciprocas gestionadas. | 4 | JOSE ALEJANDRO LEON CARDENAS (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2023-09-27 | 2024-09-04 | 50 |  | Se han realizado 2 (dos) socializaciones trimestrales a través de oficios dirigidos a las entidades con las que se tienen saldos de operaciones reciprocas. | Se evidencian los oficios dirigidos a las entidades con las que se tienen saldos de operaciones reciprocas, para el tercer y cuarto trimestre 2023.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.2.1.1.1 | 3.2.1.1.1-1 | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | Hallazgo administrativo por el bajo nivel de giros de los compromisos suscritos respecto al presupuesto del proyecto de inversión 7607, por parte del Instituto Distrital de las Artes – IDARTES para la vigencia 2022. | Dificultades en la ejecución contractual, debido a los retrasos de las actividades previstas en los cronogramas de los contratos asociados al proyecto 7607. | Realizar mesas técnicas de trabajo bimestral con los supervisores y apoyo a la supervisión de cada contrato, para hacer seguimiento al cumplimiento de los giros programados del proyecto de inversión 7607. | Mesas de trabajo bimestrales realizadas | Mesas de trabajo realizadas | 4 | YUDY YANETH CAMARGO CAMARGO (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2023-10-25 | 2024-05-31 | 75 |  | Desde el mes de octubre de 2023 hasta la fecha, se han desarrollado 2 mesas técnicas de trabajo bimestral con los supervisores y apoyo a la supervisión de cada contrato, para hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades que se están desarrollando en los contratos asociados al proyecto de inversión 7607, con el fin de garantizar la ejecución presupuestal y giros conforme a la programación proyectada en cada uno de los contratos de acuerdo a la programación del PAC. Conforme a la observación realizada por control interno de la entidad, se adjunta acta aclaratoria frente a la asistencia y participación de la Subdirectora Administrativa y Financiera en las mesas de trabajo de los meses de octubre y diciembre de 2023, dado que en su momento se omitió por error involuntario la firma en el acta, no obstante se certifica y se evidencia su participación en las mismas., El pasado 16 de febrero de 2024, se llevó a cabo la 3era mesa técnica de trabajo bimestral con los supervisores y apoyo a la supervisión de cada contrato, para hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades que se están desarrollando en los contratos asociados al proyecto de inversión 7607, con el fin de garantizar la ejecución presupuestal y giros conforme a la programación proyectada en cada uno de los contratos de acuerdo a la programación del PAC. | Se encuentran actas de las mesas técnicas de trabajo con los supervisores y apoyo a la supervisión realizadas en los meses de octubre y diciembre de 2023. Para el contrato 1645 – 2021 se relaciona la gestión adelantada en audiencia de incumplimiento para declarar incumplimiento e imposición de multas y el proceso para suscribir contrato interadministrativo con el fin de prestar el servicio de asistencia técnica integral y administración de los recursos para la ejecución de la fase II del proyecto del teatro San Jorge. Señalan los avances del contrato 1878-2021 que se encuentra en ejecución presupuestal del 95% y en etapa de liquidación. Para los contratos 1431 – 2023 y 1967-2023 indican los avances y ejecución del 50% de giros correspondiente a los anticipos. Respecto al contrato 1967-2023 se informa que se ha realizado giro del 6,34% acorde con lo programado. La acción señala realizar mesas técnicas de trabajo bimestral con los supervisores y apoyo a la supervisión de cada contrato, sin embargo en las evidencias no se reporta la participación de supervisores como se plantea en la acción. Se solicita corregir el seguimiento, complementando la descripción y aportando las evidencias pertinentes. Por lo anterior el seguimiento aparece en Pandora en corregir. Se encuentra acta aclaratoria de asistencia y participación de la Subdirectora Administrativa y Financiera en las mesas de trabajo de los meses de octubre y diciembre de 2023, supervisora de los contratos firmada, con lo cual la servidora certifica su participación en las mismas. Se registra acta de la tercera mesa técnica del mes de febrero de 2024, con los supervisores y apoyo a la supervisión de los contratos de obra: 1645-2021 en el cual se informa de ejecución presupuestal del 38,22% y se inició el procedimiento administrativo para la declaratoria de incumplimiento; 1878-2021 con ejecución presupuestal del 95% y se proyecta el giro restante del 5% para mayo de 2024. Respecto al contrato de interventoría 1886-2021 se reporta giro del 98% y el saldo se proyecta para mayo de 2024. El contrato 1962-2022 tiene giros del 100% y está en liquidación. Del contrato 2139-2023 se han efectuado giros del 6,34%.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.2.1.1.1 | 3.2.1.1.1-2 | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | Hallazgo administrativo por el bajo nivel de giros de los compromisos suscritos respecto al presupuesto del proyecto de inversión 7607, por parte del Instituto Distrital de las Artes – IDARTES para la vigencia 2022. | Dificultades en la ejecución contractual, debido a los retrasos de las actividades previstas en los cronogramas de los contratos asociados al proyecto 7607. | Generar alertas tempranas de manera bimestral frente a los giros programados, mediante comunicación oficial a los supervisores y apoyos a la supervisión de contratos del proyecto 7607. | Comunicaciones oficiales enviadas | No. de comunicaciones oficiales enviadas | 4 | YUDY YANETH CAMARGO CAMARGO (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2023-10-25 | 2024-05-31 | 75 |  | Desde el mes de octubre de 2023 hasta la fecha, se ha generado 2 alertas sobre la estado y ejecución presupuestal del proyecto de inversión 7607. Conforme a la observación realizada por control interno de la entidad, se adjunta acta aclaratoria en donde se certifica que la Subdirectora Administrativa y Financiera tenia el conocimiento sobre la información remitida en relacion al seguimiento y las alertas presupuestales del proyecto de inversión 7607. Cabe indicar que se omitió el envió con copia a la ordenadora de gasto de dichas alertas por un error involuntario, sin embrago como se menciona anteriormente ella tenia conocimiento de dicha información dado que este es insumo para las reuniones de comité directivo. Por ultimo es importante indicar que se asumió el compromiso de remitir dicha información a futuro con copia al-a Subdirectora/o., El pasado 28 de febrero de 2024, se generó mediante correo electrónico, la 3era alerta sobre la estado y ejecución presupuestal del proyecto de inversión 7607, dirigido a los supervisores de contratos y a apoyos a la supervisión que están a cargo de los procesos, con el fin de tomar medidas correspondientes frente a su ejecución. | Se presentan evidencias de dos correos electrónicos con corte al 30 de septiembre y 30 de noviembre dirigidos a apoyos a la supervisión, sin evidenciarse la remisión a la supervisión de los contratos. Se solicita señalar en la descripción del seguimiento los nombres de los supervisores de los contratos a los cuales se les remiten las comunicaciones. En Pandora se solicita corregir. Se soporta con acta aclaratoria firmada por la Subdirectora Administrativa y Financiera - supervisora de los contratos informando “si bien no se remitió correo electrónico con copia a la Subdirectora Administrativa y Financiera sobre la alerta y seguimiento presupuestal de los cierres bimensuales con corte 30 de septiembre de 2023 y 30 de noviembre de 2023, se avala que esta información fue de su conocimiento en tanto previo a la remisión de dichos correos a los apoyos a la supervisión, se le informó en reuniones de seguimiento extraordinarias de acuerdo a la necesidad, el estado presupuestal y los giros pendientes de efectuar”. Se soporta con correo electrónico del 28 de febrero de 2024, generando la tercera alerta sobre la estado y ejecución presupuestal del proyecto de inversión 7607, dirigido a los supervisores de contratos y a apoyos a la supervisión que están a cargo de los procesos, con el fin de tomar medidas correspondientes frente a su ejecución.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.3.1.2 | 3.3.1.2 - 1 | Control Financiero | Estados Financieros | Hallazgo administrativo por no aplicación del Nuevo Marco Normativo, respecto del reconocimiento del inmueble denominado Casa Fernández y Teatro San Jorge, inmersos en el marco de la Resolución 088 del 06 de abril de 2021 “Por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá” declarados como bien de interés cultural del ámbito Nacional como de interés cultural, los cuales no se ven reflejados en la cuenta 1710-Bienes de uso público en servicio. | Errada interpretación normativa de la Resolución 088 de 2021 y Nuevo Marco Normativo de la CGN, frente a la clasificación de los bienes en las cuentas contables. | Reclasificar los bienes Casa Fernández y Teatro San Jorge en la cuenta 17-10 -Bienes de uso público. | No. de bienes reclasificados. | Bienes reclasificados. | 2 | NEVER DEL CRISTO AVENDANO MENDEZ (450 ÁREA DE ALMACÉN ) | 2023-09-27 | 2023-12-31 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | Se realizó la reclasificación de los saldos de los bienes Casa Fernández (Placa de inventario No. 57631) y El Teatro San Jorge (Placa de inventario No. 36570) de la cuenta del activo 1-6-40-01
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.3.1.2 | 3.3.1.2 - 2 | Control Financiero | Estados Financieros | Hallazgo administrativo por no aplicación del Nuevo Marco Normativo, respecto del reconocimiento del inmueble denominado Casa Fernández y Teatro San Jorge, inmersos en el marco de la Resolución 088 del 06 de abril de 2021 “Por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá” declarados como bien de interés cultural del ámbito Nacional como de interés cultural, los cuales no se ven reflejados en la cuenta 1710-Bienes de uso público en servicio. | Errada interpretación normativa de la Resolución 088 de 2021 y Nuevo Marco Normativo de la CGN, frente a la clasificación de los bienes en las cuentas contables. | Reclasificar la depreciación de los bienes Teatro San Jorge y Casa Fernández a la cuenta 17-85-Depreciación bienes de uso público. | No. de Bienes reclasificados. | Bienes reclasificados. | 2 | NEVER DEL CRISTO AVENDANO MENDEZ (450 ÁREA DE ALMACÉN ) | 2023-09-27 | 2023-12-31 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | Se realizó la reclasificación de los saldos de los bienes Casa Fernández (Placa de inventario No. 57631) y El Teatro San Jorge (Placa de inventario No. 36570) de la cuenta del activo 1-6-85-01 "Edificaciones" a la cuenta 1-7-85-90 "Otros bienes de uso público", que hace referencia a la depreciación acumulada de cada uno de los bienes.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.2.2.1 | 3.2.2.1 - 1 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por el pago de recursos sin soportes, referentes al Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad/Sanitario para la Obra (PAPSO), en ejecución del contrato de obra 1645 de 2021, en cuantía de $218.220.000. | Falta de lineamientos institucionales en relación con la forma en que se debía estructurar el proceso de selección en relación con los costos derivados de la aplicación del PAPSO. | Elaborar un instructivo que contenga las condiciones a tener en cuenta en caso de que sea necesaria la inclusión de la forma de pago del Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad/Sanitario para la Obra (PAPSO). | Instructivo elaborado y codificado en el SIG. | Un instructivo elaborado y codificado en el SIG. | 1 | MARIA MYRIAM LANCHEROS UBATE (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2023-09-27 | 2024-04-30 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | Se elaboró un instructivo con las condiciones a tener en cuenta en caso de que sea necesaria la inclusión de la forma de pago del Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad/Sanitario para la Obra (PAPSO), con el fin de que sea aplicado en futuras contrataciones de obras civiles a cargo del Instituto Distrital de las Artes – Idartes. Este documento se encuentra codificado y publicado en el mapa de procesos de la Entidad de fecha 22 de febrero de 2024., Se realizó la difusión del instructivo denominado "Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad/Sanitario para la Obra (PAPSO)" mediante el correo electrónico de la Subdirectora Administrativa y Financiera de fecha 28 de febrero de 2024, a toda la comunidad institucional para su conocimiento y aplicación. Se adjunta soporte de socialización. | Se encuentra la evidencia de la elaboración y publicación del INSTRUCTIVO PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD/SANITARIO PARA LA OBRA (PAPSO) Código: GBS-INS-07, sin embargo, no se encuentra la evidencia de lo establecido en el procedimiento de ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Código: GMC-PD-02 se debe “La dependencia generadora del documento será la encargada de socializarlo y sensibilizar a las áreas en su implementación”. Por lo anterior, se aprueba el 80% de avance en la ejecución de la acción. Se presenta evidencia de la socialización del protocolo a la comunidad institucional a través de correo electrónico de la Subdirectora.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.2.1.1.2 | 3.2.1.1.2 -1 | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | Hallazgo administrativo, por la baja ejecución del presupuesto asignado para la meta 5 del proyecto de inversión 7607, en la vigencia 2022, por parte del Instituto Distrital de las Artes – IDARTES. | Incumplimiento de los plazos programados, para los procesos pre-contractuales, contractuales y el compromiso de los recursos asignados, debido a las particularidades y naturaleza de la meta 5 del proyecto de inversión 7607, dada la dependencia que se tiene de terceros como Ministerio de Cultura, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Secretaría de Ambiente, entre otros. | Realizar mesas técnicas de trabajo bimestral con los supervisores y apoyo a la supervisión, Interventoría, si aplica, de cada contrato para hacer seguimiento al cumplimiento de los giros programados del proyecto de inversión 7607. META 5 | Mesas técnicas de trabajo | 4 mesas técnicas realizadas | 4 | YUDY YANETH CAMARGO CAMARGO (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2023-10-25 | 2024-05-31 | 75 |  | Desde el mes de octubre de 2023 hasta la fecha, se han desarrollado 2 mesas técnicas de trabajo bimestrales con los supervisores y apoyo a la supervisión de cada contrato, para hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades de los contratos que se encuentran en el marco de la meta No 5 “Realizar 100.00 Porcentaje Mantenimientos preventivos y correctivos en las sedes y equipamientos culturales a cargo de la entidad” 5 del proyecto de inversión 7607, con el fin de realizar la acciones pertinentes frente a los plazos proyectados para la entrega de los informes de actividad y así garantizar los pago-giros programados. Se adjunta acta aclaratoria frente a la asistencia y participación de la Subdirectora Administrativa y Financiera en las mesas de trabajo de los meses de octubre y diciembre de 2023, dado que en su momento se omitió por error involuntario la firma en el acta, no obstante se certifica y se evidencia su participación en las mismas., El pasado 16 de febrero de 2024, se desarrolló la 3era mesa técnica de trabajo bimestral con los supervisores y apoyo a la supervisión de cada contrato, para hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades de los contratos que se encuentran en el marco de la meta No 5 “Realizar 100.00 Porcentaje Mantenimientos preventivos y correctivos en las sedes y equipamientos culturales a cargo de la entidad” 5 del proyecto de inversión 7607, con el fin de realizar la acciones pertinentes frente a los plazos proyectados para la entrega de los informes de actividad y así garantizar los pago-giros programados. | Se presentan evidencias de mesas de trabajo realizadas en octubre y diciembre de 2023 con apoyos a la supervisión, sin encontrarse participación de supervisores e interventoría, (esta última) si aplica, como se determina en la acción propuesta. Por lo anterior el estado del seguimiento en Pandora se registra en corregir. Se encuentra acta aclaratoria de asistencia y participación de la Subdirectora Administrativa y Financiera en las mesas de trabajo de los meses de octubre y diciembre de 2023, supervisora de los contratos firmada, con lo cual la servidora certifica su participación en las mismas. Se presenta acta de la tercera mesa técnica de trabajo del 16 de febrero de 2024 con los supervisores y apoyo a la supervisión de cada contrato.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.2.2.2 | 3.2.2.2 -1 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $52.633.519 por la incorrecta inversión del anticipo, debido a pago de ítems no contemplados en los costos directos de obra, encontrados en pago de aseo, vigilancia y dotaciones, por parte del contratista de obra en desarrollo del contrato de obra 1878 de 2021 | Debilidad en los controles de seguimiento del contrato de obra 1878 de 2021 que ocasionó cruces respecto de los pagos del anticipo. | Actualizar la ficha de supervisión integral Código: GJU-F-44 del mapa de procesos de la Entidad, para efectos de incluir un nuevo numeral que permita hacer seguimiento de los pagos del anticipo y la amortización del mismo. | Ficha de supervisión integral actualizada y codificado en el SIG. | Una ficha de supervisión integral actualizada | 1 | MARIA MYRIAM LANCHEROS UBATE (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2023-09-27 | 2024-04-30 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | El pasado 19 de febrero se llevó a cabo una reunión con la Oficina Asesora Jurídica, en la cual se abordaron los cambios a realizar en la ficha de supervisión integral, conforme a lo establecido en el plan de mejoramiento. Se anexa acta de reunión con las conclusiones del espacio. Posterior a ello, la ficha fue actualizada en el mapa de procesos de la Entidad y divulgada a través del correo electrónico institucional el pasado 29 de febrero de 2024, por parte de quien era en su momento la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Sandra Vélez. Con esto, se da por cumplida la acción en un 100%. | Se reporta y evidencia el cumplimiento de la acción propuesta de “Actualizar la ficha de supervisión integral Código: GJU-F-44 del mapa de procesos de la Entidad, para efectos de incluir un nuevo numeral que permita hacer seguimiento de los pagos del anticipo y la amortización del mismo”. El documento se encuentra publicado en el mapa de procesos de la entidad, codificado en su versión 4. Se evidencia correo de socialización del formato a la comunidad institucional, a través de correo electrónico de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, dentro del tiempo previsto para el cumplimiento de la acción.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.2.2.4 | 3.2.2.4 - 1 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $46.503.173, 42, por una gestión antieconómica al girar el anticipo del contrato 1962 de 2022 sin ejecutarlo durante el periodo del 24 de noviembre de 2022 al 31 de marzo de 2023. | Falta de articulación en la ejecución de los contratos de obra y dotación especializada, particularmente en los tiempos de avance de la obra, con la entrega de los elementos de dotación. Aunado a la desactualización de los diseños y los sistemas tecnológicos a adquirir derivado del contrato de consultoría 1320 de 2018. | Desarrollar mesas de trabajo mensuales al interior de la SAF que permitan verificar los avances de los contratos de obra ,de manera tal que se logre su armonización con aquellos contratos que impacten. | Mesas de trabajo | N° de mesas de trabajo | 10 | ALEXANDER LONDONO ESCOBAR (200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES ) | 2023-09-06 | 2024-09-04 | 40 |  | Desde el mes de septiembre de 2023 hasta la fecha, se han desarrollado 06 comités de seguimiento del equipo de infraestructura y mantenimiento de la SAF, en los cuales se han expuesto los avances de los contratos de obra y dotaciones especializadas, con el fin de articular acciones con los supervisores y apoyos a la supervisión, frente a la ejecución presupuestal, física, económica, financiera, legal y ambiental de estos contratos. Cabe indicar que las reuniones se han realizado de manera quincenal, no obstante, conforme al plan de mejoramiento, los soportes son mensuales lo que representa a la fecha un 40% de cumplimiento, faltando por soportar las mesas que se realicen en los meses de enero a junio de 2024. | Se soportan mesas de trabajo en las fechas de septiembre 15 y 28, octubre 17 y 27, noviembre 10 y diciembre 7 de 2023, con los avances de los contratos de obra.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.2.2.4 | 3.2.2.4 - 2 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $46.503.173, 42, por una gestión antieconómica al girar el anticipo del contrato 1962 de 2022 sin ejecutarlo durante el periodo del 24 de noviembre de 2022 al 31 de marzo de 2023. | Falta de articulación en la ejecución de los contratos de obra y dotación especializada, particularmente en los tiempos de avance de la obra, con la entrega de los elementos de dotación. Aunado a la desactualización de los diseños y los sistemas tecnológicos a adquirir derivado del contrato de 1320 de 2018. | Ingresar los elementos de dotación técnica especializada al Almacén General de la Entidad aprobados por el supervisión y que correspondan al 100% del anticipo. | Elementos ingresados | Elementos comprados / elementos ingresados al almacén *100 | 100% | ALEXANDER LONDONO ESCOBAR (200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES ) | 2023-09-06 | 2024-02-29 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | En el mes de noviembre de 2023, se realizó el ingreso al almacén general de la entidad del 100% de los elementos objeto del contrato 1962 de 2022, que tiene por objeto "contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación técnica especializada, conformada por, mecánica y arquitectura teatral, sistema de iluminación, sistema de sonido y video, para el teatro el parque en administración del Instituto Distrital de las Artes – Idartes – de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la entidad". estos elementos fueron aprobados previamente por la supervisión y apoyos a la supervisión del contrato.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.3.1.4 | 3.3.1.4 - 4 | Control Financiero | Estados Financieros | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por convenios finalizados que presentan saldos no legalizados o ejecutados a 31 de diciembre de 2022, reflejados en la cuenta 2902- recursos recibidos en administración. | Falta de un punto de control que permita realizar seguimiento a los saldos de los convenios suscritos por la Subdirección. | Establecer comités de seguimiento presupuestal a los convenios con recursos suscritos por la Subdirección de Equipamientos Culturales, con el fin de identificar los saldos no ejecutados y determinar el trámite pertinente para su liquidación. | Comités de seguimiento presupuestal a convenios | Número de comités de seguimiento presupuestal a los convenios. | 2 | DANIELA PINILLA BOCANEGRA (200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES ) | 2023-09-06 | 2024-09-04 | 0 |  | Se realiza Comité de Seguimiento a los Convenios con Recursos suscritos por la Subdirección de Equipamientos Culturales el 06 de diciembre de 2023., Se realiza Comité de seguimiento de Convenios suscritos por la Subdirección de Equipamientos Culturales con el fin de revisar avances de cierre de vigencia. Fecha: 12/12/2023 | Al revisar los dos seguimientos reportados, refieren comité de seguimiento con fechas del 6 y 12 de diciembre de 2023, sin embargo, se encuentra soporte de listado de asistencia del 12 de diciembre y tres documentos de acta con el mismo radicado N° 20232000661993 del comité de diciembre 12 de 2023 firmadas, con diferencias entre sí. Dado que las evidencias presentan inconsistencias, no se aprueba el 50% de avance según lo registrado en Pandora. Se informó el 29 de enero a la encargada de la acción.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.1.1.3 | 3.1.1.3-1 | Control Gestión | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el inadecuado reporte de la contratación de la vigencia 2022 en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF. | Debilidad en el reporte de contratación | Actualizar y socializar el formato de certificación sobre cuenta mensual informe 50-CONTRATACIÓN de SIVICOF GJU-F-82 y generar formato en relación con el informe de la cuenta anual que se rinde a la Contraloría, implementados. | Formatos implementados | Formatos implementados | 2 | LORENA PATRICIA GALINDO LUGO (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2023-09-06 | 2024-06-30 | 0 |  |  | No se reporta seguimiento.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.2.2.6 | 3.2.2.6-1 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo por inefectividad en la acción No. 1 del Plan de mejoramiento frente al Hallazgo administrativo 3.1.3.10, de la Auditoria de Desempeño Cod. 4 PAD 2021. Por falta de diligencia en la presentación de información a la Contraloría de Bogotá. | Debilidad en la acción propuesta en el Plan de mejoramiento 2022. | Actualizar y socializar el formato de Certificación sobre cuenta mensual informe 50-CONTRATACIÓN de SIVICOF GJU-F-82 y generar formato en relación con el informe de la cuenta anual que se rinde a la Contraloría | Formatos implementados | Formatos implementados | 2 | LORENA PATRICIA GALINDO LUGO (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2023-09-06 | 2024-06-30 | 0 |  |  | No se reporta seguimiento.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.2.2.7 | 3.2.2.7-3 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo por ausencia de suscripción, formalización, registro y/o publicación del Acta de Liquidación en los tiempos definidos para los Convenios de Asociación Nos. 2314 y 2446 de 2022. | Falta de seguimiento post contractual por parte de la subdirección para liquidar los contratos | Emitir y socializar una circular reiterando los tiempos de liquidación y publicación de las actas de liquidación | Emitir circular | Circular emitida y socializada | 1 | LORENA PATRICIA GALINDO LUGO (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2023-09-06 | 2024-06-30 | 0 |  |  | No se reporta seguimiento.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2023 | 2023 | Institucional | 3.2.2.8 | 3.2.2.8-4 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por una inadecuada planeación en la adición, lo que conlleva a una indebida justificación de la misma al contrato No. 1506 de 2022 | Debilidad en la falta de planeación en los presupuestos para las adiciones de los contratos. | Emitir y socializar una circular reiterando lo concerniente a modificaciones contractuales | Emitir circular | Circular emitida y socializada | 1 | LORENA PATRICIA GALINDO LUGO (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2023-09-06 | 2024-06-30 | 0 |  |  | No se reporta seguimiento.