## Internas
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS 2023 Y SEGUIMIENTO A MARZO 2024
NOMBRE DE LA ENTIDAD | PLAN DE MEJORAMIENTO | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | RESPONSABLE ACCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | % AVANCE | ESTADO EVALUACIÓN | SEGUIMIENTOS
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | Plan de mejoramiento auditoría Modelo de Seguridad y Privacidad de Información- MSPI | 2023 | 07 | 07 | Se sugiere incluir en el Plan Anual de Auditoría (PAA) la evaluación anual del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI que se pretende implementar/operar en el Idartes, esto con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fase 4 “Evaluación y desempeño” del MSPI. | La importancia de la planeación y ejecución de auditorías internas al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información-MSPI, para garantizar el cumplimiento normativa y mejorar la seguridad de la información. | 1.Presentar el Plan Anual de Auditoría 2024 (PAA) con la inclusión de la auditoría anual del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), como parte de la fase 4 'Evaluación y Desempeño' del MSPI, con el fin de verificar el cumplimiento y la mejora continua de las prácticas de seguridad de la información en la institución. | Presentación del Plan Anual de Auditoría 2024 con inclusión de auditoría al MSPI, para aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | # Presentación del Plan Anual de Auditoría 2024 con inclusión del MSPI | 2 | MARIA DEL PILAR DUARTE FONTECHA (130 ÁREA DE CONTROL INTERNO ) | 2023-12-04 | 2024-08-30 | 100 | Cerrado | En el CICCI del 18 de diciembre es aprobado el Plan Anual de Auditoría vigencia 2024, donde esta incluida la auditoria del Proceso Gestión de Tecnologías de la Información- Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. para el segundo semestre del 2024, es necesario que la nueva administración la confirme, se anexa el Plan anual de auditoría., En el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI del 12 de febrero de 2024, debido a la falta de recursos para adelantar la contratación de dos ingenieros requeridos para las dos auditorías del proceso de gestión de bienes servicios y planta física (infraestructura) y del MSPI se decidió retirar esta última para la vigencia 2024. Se adjunta acta del CICCI.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | Plan de mejoramiento auditoría Modelo de Seguridad y Privacidad de Información- MSPI | 2023 | 01 | 1 | El MSPI no está generando la Declaración de Aplicabilidad – SOA, la cual contiene los controles necesarios para implementar las opciones escogidas de tratamiento de riesgos en seguridad de la información y una justificación para la exclusión de controles del Anexo A. Documento firmado por alta dirección. (Requerimiento 6.1.3 d) | Por lo pocos espacios para la declaración de aplicabilidad para el seguimiento y evaluación de la implementación de los controles de la ISO 27001 | 1. Formular la Matriz de aplicabilidad SoA del MSPI para evaluar el cumplimiento de los controles de la ISO 27001 en el Instituto, con la intención de someterla al Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación y validar el Sistema de Arquitectura Orientada a Servicios (SoA) del MSPI. | Matriz de aplicabilidad SoA aprobada | Aprobación de la matriz de aplicabilidad SoA / matriz de aplicabilidad SoA aprobada | 1 | MARYURY FORERO BOHORQUEZ (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2023-10-06 | 2024-07-30 | 50 |  | Se inició con la elaboración de la matriz de aplicabilidad SoA de la ISO 27001:2013, alineada al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, esta se encuentra en proceso de revisión por parte de Calidad con el # 280909 Borrador en ORFEO.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | Plan de mejoramiento auditoría Modelo de Seguridad y Privacidad de Información- MSPI | 2023 | 02 | 2 | Se sugiere desarrollar, en la fase de “Planificación”, los objetivos, alcance y límites del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) alineados con los objetivos del MSPI, que se pretende fortalecer la implementación en Idartes, de tal manera que se integren los procesos misionales, estratégicos y transversales, de acuerdo con lo propuesto en el numeral “8.2 Fase de planificación” del documento denominado “Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información ” propuesto por el MINTIC y lo descrito en la cláusula 1.0 del estándar ISO 27001:2013. | Falta de articulación de la guía del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI donde se integre el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información-MSPI para una gestión efectiva de la seguridad de la información y el cumplimiento normativo. | 1. Formular una guía del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) conforme a la politica de seguridad de la información GTI-POL-02 para mantener un sistema de seguridad de la información eficaz y garantizar la protección de sus activos de información y el cumplimiento de sus objetivos estratégicos de la Institución IDARTES | Guía del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) | # de guías del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) | 1 | MARYURY FORERO BOHORQUEZ (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2023-10-06 | 2024-05-30 | 5 |  | La formulación de la guía está planeada para el mes de febrero del 2024, sin embargo se inició con la estructura del documento.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | Plan de mejoramiento auditoría Modelo de Seguridad y Privacidad de Información- MSPI | 2023 | 04 | 4 | A través del Decreto 591 de 2018 Idartes realizó la modificación del Sistema Integrado de Gestión Distrital (SIG) bajo los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG-, fortaleciendo los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control al interior del Instituto, sin embargo, hay una oportunidad de mejora para integrar la estrategia de la seguridad y privacidad de la información institucional del MSPI y re potencializar la gestión integral del talento humano, agilizar las operaciones, fomentar el desarrollo de una cultura organizacional sólida, promover la participación y confianza de la ciudadanía. | Importancia de la integración del MSPI en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), teniendo en cuenta que la política de seguridad digital implica la identificación, evaluación y mitigación de riesgos cibernéticos. | 1. Formular y aprobar la Política de Seguridad Digital, incorporando de manera integral la estrategia del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), acorde a las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Política de seguridad digital integrada con el MSPI | # de políticas de seguridad digital integrado con el MSPI | 1 | DANIEL SANCHEZ ROJAS (121 ÁREA PLANEACIÓN ) | 2023-10-06 | 2024-10-30 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | Plan de mejoramiento auditoría Modelo de Seguridad y Privacidad de Información- MSPI | 2023 | 03 | 3 | Desarrollar e integrar un esquema de conocimiento y capacidades institucional para la cultura de la gestión de seguridad y privacidad de la Información con la participación activa de la Alta Dirección para la vigencia 2023, en el cual se debería involucrar de manera activa al Área de Comunicaciones y la Gestión de Talento Humano, para efectos de evidenciar la participación de la totalidad de funcionarios / contratistas de Idartes. | La poca visibilidad en la generación de un esquema de conocimiento para fortalecer la cultura de apropiación y uso de seguridad y privacidad de la Información por parte de la comunidad del IDARTES. | 1. Generar la estructuración del contenido de formación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) con el fin de facilitar su amplia difusión en la comunidad de la entidad mediante la plataforma de aprendizaje Moodle. | Información MSPI en moddle | # de espacios de capacitación en Moddle | 1 | DANIEL SANCHEZ ROJAS (121 ÁREA PLANEACIÓN ) | 2023-10-06 | 2024-10-30 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | Plan de mejoramiento auditoría Modelo de Seguridad y Privacidad de Información- MSPI | 2023 | 06 | 6 | Se sugiere implementar un procedimiento para gestionar los indicadores y monitorizar las actividades de la implementación de Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en el Idartes, de acuerdo con los dispuesto en la fase 4 “Evaluación y desempeño”, con el objetivo de medir el desempeño y eficiencia de los requerimientos y controles de MSPI. | Necesidad de indicadores de medición de la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información-MSPI, para garantizar que las medidas de seguridad y privacidad se implementen de manera efectiva, se mantengan y se mejoren continuamente. | 1. Desarrollar un indicador dentro del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, en consonancia con las directrices de FURAG, MIPG, transparencia y acceso a la información pública, con el propósito de supervisar y evaluar el progreso de las actividades de la implementación del MSPI. | Indicador de desempeño del MSPI | # de indicadores de desempeño MSPI | 1 | DANIEL SANCHEZ ROJAS (121 ÁREA PLANEACIÓN ) | 2023-10-06 | 2024-10-30 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | Plan de mejoramiento auditoría Modelo de Seguridad y Privacidad de Información- MSPI | 2023 | 08 | 8 | Se sugiere formalizar los procedimientos de cada una de las actividades desarrolladas en el MSPI del Instituto. Como se evidenció, existe un conjunto de políticas descritas en el documento “Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información del Idartes”, sin embargo, se deberán documentar a través de procedimientos, manuales, guías o instructivos, en las que se describan los lineamientos que se deberán ejecutar para gestionar la Seguridad y Privacidad de la Información del Instituto. | La importancia de mejorar el instructivo del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información-MSPI, para garantizar que las políticas y buenas prácticas de seguridad de la información se apliquen de manera efectiva en todos los procesos de la entidad. | 1. Establecer un instructivo para la incorporación en los procesos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) del Instituto. | Instructivo procesos del MPSI | # de instructivos procesos del MPSI | 1 | DANIEL SANCHEZ ROJAS (121 ÁREA PLANEACIÓN ) | 2023-10-06 | 2024-10-30 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | Plan de mejoramiento auditoría Modelo de Seguridad y Privacidad de Información- MSPI | 2023 | 09 | 9 | Se sugiere mantener actualizado el Instrumento MSPI como la herramienta de diagnóstico del Instituto en materia de seguridad y privacidad de la información que permita obtener un resultado preciso y oportuno en la construcción y mejora de los procesos de transformación digital necesarios y requeridos para atender los cambios culturales estratégicos, tácticos y operativos de la entidad, así como para el desarrollo de nuevas capacidades frente a las vulnerabilidades del entorno digital que puedan afectar los activos de información del Idartes en su principios de confidencialidad, disponibilidad e integridad. | La necesidad de adaptarse a los cambios en el entorno digital y garantizar la seguridad y privacidad de la información del Idartes | 1. Socializar los avances de nivel de madurez en el Instrumento Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI | Socialización MSPI | # de mesas de socialización instrumento MSPI | 2 | MARYURY FORERO BOHORQUEZ (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2023-10-06 | 2024-05-30 | 75 |  | Se inició con la gestión de la elaboración de la pieza informativa para la socialización de los resultados del MSPI y CIBERSEGURIDAD, con el fin de ser socializada al 31 de diciembre de 2023., Durante el mes de diciembre se realizó la socialización de avance en la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información-MSPI del 2023 ante el CIGD.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | Plan de mejoramiento auditoría Modelo de Seguridad y Privacidad de Información- MSPI | 2023 | 09 | 9 | Se sugiere mantener actualizado el Instrumento MSPI como la herramienta de diagnóstico del Instituto en materia de seguridad y privacidad de la información que permita obtener un resultado preciso y oportuno en la construcción y mejora de los procesos de transformación digital necesarios y requeridos para atender los cambios culturales estratégicos, tácticos y operativos de la entidad, así como para el desarrollo de nuevas capacidades frente a las vulnerabilidades del entorno digital que puedan afectar los activos de información del Idartes en su principios de confidencialidad, disponibilidad e integridad. | La necesidad de adaptarse a los cambios en el entorno digital y garantizar la seguridad y privacidad de la información del Idartes | 2. Publicar las acciones realizadas para el Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) de algunos servicios tecnológicos. | Informe de acciones DRP | # de informes de acciones del DRP | 1 | MARYURY FORERO BOHORQUEZ (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2023-10-07 | 2024-05-31 | 50 |  | Se formuló el informe de implementación del centro alterno el cual quedó establecido como uno de los proyectos PETI, en donde se designo que el espacio donde se contaría con equipos tipo servidor, unidades de almacenamiento, suministro eléctrico, conectividad y demás fuera la Cinemateca Distrital. Este informe fue publicado en la carpeta de gestión interna del proceso de Tecnologías de la Información en el link: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/17HO7CEX2ONrq8CvHTX_6L7YTFBhFJXox
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | Plan de mejoramiento auditoría Modelo de Seguridad y Privacidad de Información- MSPI | 2023 | 09 | 9 | Se sugiere mantener actualizado el Instrumento MSPI como la herramienta de diagnóstico del Instituto en materia de seguridad y privacidad de la información que permita obtener un resultado preciso y oportuno en la construcción y mejora de los procesos de transformación digital necesarios y requeridos para atender los cambios culturales estratégicos, tácticos y operativos de la entidad, así como para el desarrollo de nuevas capacidades frente a las vulnerabilidades del entorno digital que puedan afectar los activos de información del Idartes en su principios de confidencialidad, disponibilidad e integridad. | La necesidad de adaptarse a los cambios en el entorno digital y garantizar la seguridad y privacidad de la información del Idartes | 3. Difundir los resultados del modelo de madurez de Ciberseguridad en la entidad. | Socialización del modelo Ciberseguridad en la entidad. | # de socializaciones de los resultados del avance del Modelo de Ciberseguridad en la Entidad | 2 | MARYURY FORERO BOHORQUEZ (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2023-10-08 | 2024-10-30 | 5 |  | Se inició con la gestión de la elaboración de la pieza informativa para la socialización de los resultados de CIBERSEGURIDAD, con el fin de ser socializada al 31 de diciembre de 2023.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS CAJAS MENORES DEL INSTITUTO 2023 | 2023 | 5.2.1. | 5.2.1 | Se evidenció que el procedimiento “Constitución, manejo y operación de caja menor” no cumple con lo indicado en el numeral 3.1 de la “Guía diseño de documentos del sistema integrado de gestión – SIG” código GMC-G-01 fecha 30/10/2023 versión 5. | Falta de asesoría en la interpretación y aplicación de la “Guía diseño de documentos del sistema integrado de gestión – SIG” código GMC-G-01 fecha 30/10/2023 versión 5,la cual fue actualizada el 30 de Octubre de 2023. | Gestionar una asesoría con los referentes de calidad de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información frente a la aplicación de la Guía diseño de documentos del sistema integrado de gestión – SIG” código GMC-G-01, para la posterior actualización del procedimiento “Constitución, manejo y operación de caja menor”. | Procedimiento “Constitución, manejo y operación de caja menor” actualizado. | Un (1) procedimiento actualizado | 1 | ADRIANA MARIA PATIÑO CARRERA (410 ÁREA DE TALENTO HUMANO ) | 2023-12-15 | 2024-11-29 | 0 |  | Mediante correo electrónico se solicita a la OAP-TI asesoría con los referentes de calidad frente a la aplicación de la Guía diseño de documentos del sistema integrado de gestión - SIG codigo GMC-G-01, para la posterior actualización del procedimiento "Constitución, manejo y operación de caja menor". Citación que se realizo para el 1 de Abril de 2024, siendo aplazada por cuando no se cuentan contratos de prestación de servicios de quien desarrolla esta actividad en OAP-TI quedando para el dia 11 de Abril de 2024.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS CAJAS MENORES DEL INSTITUTO 2023 | 2023 | 5.2.2. | 5.2.2 | Como se identificó por parte de control interno en el segundo informe de 2022 bajo radicado N°20221300500203 del 02/11/2023, se continúa evidenciando que la política de operación 7 del procedimiento Constitución, Manejo y Operación de Caja Menor código GFI-PD-06 fecha 2022-06-07 versión 3. No se encuentra acorde con el manejo actual de los fondos fijos de cajas menores del Instituto establecido en el artículo décimo tercero “Manejo efectivo y cuenta corriente” de la Resolución P-004 del 24/02/2023 “Por medio de la cual se constituyen las Cajas Menores del Instituto Distrital de las Artes – Idartes para la vigencia fiscal del 2023”. Además, se identificó que en la resolución N°004 “Por medio de la cual se constituyen las Cajas Menores del Instituto Distrital de las Artes – Idartes para la vigencia fiscal del 2023”, se estableció que se podrá manejar recursos en efectivo hasta 3 salarios mínimos y la resolución DDC-000002 de 2022 del Distrito una cuantía no mayor a 5 salarios mínimos lo que puede generar confusión y/o error de los usuarios de la información e incumplimiento de disposiciones legales. | Diferencias en la interpretación del manejo de fondos y la cantidad máxima de salarios mínimos establecidos por el Idartes con relación a las disposiciones distritales en la materia. Se encuentra en la política de operación N. 5 del procedimiento Constitución, Manejo y Operación de Caja Menor código GFI-PD-06 fecha 2022-06-07 versión 3, no en la política N. 7; por otro lado en el manual para el manejo y control de cajas menores en lo relacionado con manejo en efectivo indica que ... " El manejo del dinero de caja menor se hará a través de una cuenta corriente de acuerdo con las normas legales vigentes. No obstante, se podrá manejar en efectivo hasta una cuantía no superior a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por lo cual se incluyo en la resolución hasta tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cuanto el monto y los movimientos de las cajas menores que se manejan en IDARTES son valores pequeños los cuales no superan ni un (1) salario mínimo legal. | Actualizar la Resolución para la constitución de las cajas menores del Instituto distrital de las Artes - Idartes para la vigencia fiscal del 2024, en lo relacionado con el manejo del efectivo y cuenta corriente , indicando que: "Manejo en efectivo: El manejo del dinero de caja menor se hará a través de una cuenta corriente de acuerdo con las normas legales vigentes. No obstante, se podrá manejar en efectivo hasta una cuantía no superior a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estos recursos serán administrados por el funcionario facultado, debidamente asegurado." | Resolución de constitución de las cajas menores del Instituto Distrital de las Artes - Idartes, expedida. | Una (1) Resolución de constitución de las cajas menores del Instituto Distrital de las Artes - Idartes expedida. | 1 | ADRIANA MARIA PATIÑO CARRERA (410 ÁREA DE TALENTO HUMANO ) | 2023-12-15 | 2024-04-30 | 100 | Cerrado | Se realizó la actualización de la Resolución para la constitución de las cajas menores del Instituto distrital de las Artes - Idartes para la vigencia fiscal del 2024, en lo relacionado con el manejo del efectivo y cuenta corriente. Esta resolución es anual y se expidió mediante numero 147 del 28 de febrero de 2024.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS CAJAS MENORES DEL INSTITUTO 2023 | 2023 | 5.2.4. | 5.2.4 | Una vez realizado el análisis a las solicitudes de los reembolsos de las cajas menores del Instituto, se evidenció incumplimiento a lo indicado en el numeral 7.1. Solicitud de reembolso de La Resolución N°DDC-000002 de 2022 “Por el cual se actualiza el Manual para el Manejo y Control Contable de Cajas Menores” y artículo 65 del Decreto 192 de 2021 “Por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones" Al observarse que las siguientes solicitudes realizadas por la Subdirección Administrativa y Financiera y la Subdirección de Equipamientos Culturales contienen gastos que superan el límite del 70% del monto mensual autorizado para uno o varios rubros presupuestales, las solicitudes que exceden el límite. | Debilidad en la interpretación en los montos mensuales autorizados definidos en la Resolución N°DDC-000002 de 2022 y en el Manual para el Manejo y Control Contable de Cajas Menores, dado que los rubros aprobados son valores mínimos frente a las necesidades actuales de la Entidad. Si bien se han presentado algunos casos en los cuales se ha superado el 70% del monto, esto no implica incumplimiento, por cuanto no se ha excedido en el rubro autorizado o definido por la Resolución P004 de 2023. | Actualizar el procedimiento “Constitución, manejo y operación de caja menor”, con el fin de incluir una nueva política de operación, relacionada con "La solicitud de reembolso se efectuará una vez al mes en la cuantía de los gastos realizados, sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal ni del 70% del monto autorizado de algunos o todos los valores de los rubros presupuestales afectados". | Procedimiento “Constitución, manejo y operación de caja menor” actualizado. | Un (1) procedimiento actualizado | 1 | ADRIANA MARIA PATIÑO CARRERA (410 ÁREA DE TALENTO HUMANO ) | 2023-12-15 | 2024-11-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS CAJAS MENORES DEL INSTITUTO 2023 | 2023 | 5.2.5. | 5.2.5 | Como se identificó por parte de control interno en el segundo informe de 2022 bajo radicado N°20221300500203 del 02/11/2023, se sigue empleando el concepto “Solicitud reintegro” sin tener en cuenta lo definido en el numeral 8 del Manual para el manejo y control de cajas menores. Para los reembolsos realizados por los responsables de las cajas menores de la entidad y que fueron indicados en la respuesta de la Subdirección Administrativa y Financiera bajo radicado N°20234100570823 y Subdirección de Equipamientos Culturales radicado N°20232000570893 del 08/11/2023. Frente a esto se indica que cuando se refiere a reintegros en el manejo de caja menor, corresponde a los dineros del fondo fijo de caja menor, que al finalizar la vigencia no fueron utilizados por el responsable de la caja y deben ser reintegrados a la cuenta del Instituto que indica la tesorería. | Se generó confusión entre los términos de solicitud de reintegro y solicitud de reembolso. | Remplazar el término REINTEGRO por el de "SOLICITUD DE REEMBOLSO" en los oficios que se remitan a la unidad de gestión de Tesorería. | Oficios de solicitud de reembolso ajustados | Oficios de solicitud de reembolso ajustados | 100% | ASTRID ALEJANDRA PAEZ CARRENO (470 ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ) | 2023-12-15 | 2024-11-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS CAJAS MENORES DEL INSTITUTO 2023 | 2023 | 5.2.6. | 5.2.6 | Para la Subdirección Administrativa y Financiera la solicitud del Certificado de Registro Presupuestal radicado Orfeo N°20234100267083 del 07/06/2023 del reembolso de gastos de mayo 2023 radicado con Orfeo N°20234100085864 del 14/06/2022, no se indica el concepto de la solicitud del CRP solo figura “REALIZAR LA CONSTITUCIÓN DE FONDOS DE LA CAJA MENOR DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES- IDARTES PARA LA VIGENCIA 2023”, este proceso sólo se desarrolla al inicio de la vigencia, identificando debilidades en los controles y revisiones establecidos para realizar el trámite. | Debilidades de los sistemas de información Pandora y BogData, al impedir la modificación del objeto de los CDP y CRP gestionados. | Ajustar el objeto de solicitud de nuevos CDP y CRP que se gestionen para la caja menor, unificándolo a: "SOLICITUD GASTOS CAJA MENOR VIGENCIA 2024" | CDP y CRP ajustados en su objeto | CDP y CRP ajustados en su objeto | 100% | ADRIANA MARIA PATIÑO CARRERA (410 ÁREA DE TALENTO HUMANO ) | 2023-12-15 | 2024-04-30 | 100 | Cerrado | Se ajustó el objeto de solicitud de nuevos CDP gestionados para la caja menor, unificándolos a: "SOLICITUD GASTOS CAJA MENOR VIGENCIA 2024". Se adjuntan 33 certificados expedidos en lo corrido de la actual vigencia. Cabe indicar que los CRP , se encuentran en proceso de expedición, los cuales se generaran a medida que se haga la solicitud de reembolso con el mismo objeto del CDP inicial.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS CAJAS MENORES DEL INSTITUTO 2023 | 2023 | 5.2.7. | 5.2.7 | Se evidenció solicitud de desembolso constitución de caja menor con radicado N°20234600021494 del 7 de marzo de 2023 para la caja menor de la Subdirección Administrativa y Financiera la cual se encuentra realizada y dirigida (para desembolso) por y a, la misma persona como: Profesional especializado encargado 222 03 (responsable del manejo de caja menor de la Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Administrativa y Financiera) y Tesorero. Representando una debilidad en las actividades de control que podría potenciar la probabilidad de fraude, error o irregularidad en el proceso de gestión financiera. Lo cual denota una inapropiada segregación de funciones, al no separar estas dos responsabilidades que intervienen en la gestión de la caja menor: solicitante y girador. | Debilidad en la interpretación del oficio con radicado N°20234600021494, el cual corresponde una solicitud realizada por la Subdirección de Equipamientos Culturales del señor Fernando Rincón Rincón como profesional Universitario Cod 219 Grado 01 al Tesorero General Mario José Pinzón Herrera, lo cual difiere de la descripción de la situación encontrada. | Recopilar los soportes de SOLICITUD DE REEMBOLSO que se generen durante la vigencia fiscal, en los cuales se corroboren los responsables que intervienen en el proceso. | Oficios de solicitud de reembolso | Oficios de solicitud de reembolso | 100% | ADRIANA MARIA PATIÑO CARRERA (410 ÁREA DE TALENTO HUMANO ) | 2023-12-15 | 2024-11-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS CAJAS MENORES DEL INSTITUTO 2023 | 2023 | 5.2.8. | 5.2.8 | Se evidenció incumplimiento a lo indicado en la política de operación del procedimiento “Elaboración y control de documentos código GMC-PD-02 fecha 30-10-2023 versión 7. Y a lo establecido en el numeral 5.3. Documentos soporte de los reembolsos literal e) del DDC-000002 de 2022 “Por el cual se actualiza el Manual para el Manejo y Control Contable de Cajas Menores”, al identificar: a. Que los recibos provisionales anexos a los reembolsos radicados en Orfeo durante la vigencia 2023 por pate de la Subdirección Administrativa y Financiera no se están elaborando en el formato establecido por Gestión Financiera y publicado en el Sistema Integrado de Gestión bajo el código GFI-F-09 fecha 16/05/2022 versión. b. Que el recibo provisional por valor de $ 170.400 de fecha 13/06/2023 del reembolso correspondiente al mes de julio radicado en Orfeo N° 20234100130234 del 10/08/2023 fue legalizado con la factura N°SB1255 del 28/97/2023. | Diferencias entre el formato que genera la herramienta de caja menor, con el que se encuentra publicado en el SIG. | Enviar un requerimiento mediante correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información de la Entidad, encargada de realizar el soporte a la herramienta de caja menor, para que realice la actualización del formato en el sistema. | Requerimientos mediante correos electrónicos a la OAPTI, remitidos. | Un requerimiento por correo electrónico a la OAPTI, remitido. | 1 | ADRIANA MARIA PATIÑO CARRERA (410 ÁREA DE TALENTO HUMANO ) | 2023-12-15 | 2024-04-30 | 0 |  | Se realizo reunión con fecha 15 de Marzo de 2024 con el grupo de ingenieros desarrolladores de la OAP-TI, donde se planteo la causa del hallazgo "Diferencia entre el formato que genera la herramienta de caja menor, con el que se encuentran publicado en el SIG", por lo cual se envío correo electrónico con fecha 03/04/2024 requerimiento para realizar en la herramienta de caja menor la actualización del formato en el sistema.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS CAJAS MENORES DEL INSTITUTO 2023 | 2023 | 5.2.8. | 5.2.8 | Se evidenció incumplimiento a lo indicado en la política de operación del procedimiento “Elaboración y control de documentos código GMC-PD-02 fecha 30-10-2023 versión 7. Y a lo establecido en el numeral 5.3. Documentos soporte de los reembolsos literal e) del DDC-000002 de 2022 “Por el cual se actualiza el Manual para el Manejo y Control Contable de Cajas Menores”, al identificar: a. Que los recibos provisionales anexos a los reembolsos radicados en Orfeo durante la vigencia 2023 por pate de la Subdirección Administrativa y Financiera no se están elaborando en el formato establecido por Gestión Financiera y publicado en el Sistema Integrado de Gestión bajo el código GFI-F-09 fecha 16/05/2022 versión. b. Que el recibo provisional por valor de $ 170.400 de fecha 13/06/2023 del reembolso correspondiente al mes de julio radicado en Orfeo N° 20234100130234 del 10/08/2023 fue legalizado con la factura N°SB1255 del 28/97/2023. | Se generó un error involuntario en el registro de la fecha del comprobante provisional. | Enviar un requerimiento mediante correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información de la Entidad, para que se incluya la fecha del comprobante provisional cuando se genere el registro en el sistema. | Requerimientos mediante correos electrónicos a la OAPTI, remitidos. | Un requerimiento por correo electrónico a la OAPTI, remitido. | 1 | ADRIANA MARIA PATIÑO CARRERA (410 ÁREA DE TALENTO HUMANO ) | 2023-12-15 | 2024-04-30 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS CAJAS MENORES DEL INSTITUTO 2023 | 2023 | 5.2.11. | 5.2.11 | Se evidencia que, para las siguientes solicitudes creadas-aprobadas, enviadas para aprobación, registrar-compra y devueltas (sin tramitar) en el sistema de información de cajas menores se modifican los datos del solicitante, registrando el de quien realiza la consulta y con la fecha de la solicitud inicial, lo cual podría generar riesgo de falta de integridad de los datos o la información, al permitir o realizar estas modificaciones (en un proceso de consulta y posteriores al trámite). | Presuntas debilidades en los registros creados en la herramienta de caja menor. | Adelantar una reunión con la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información, la Subdirección de Equipamientos Culturales y la Subdirección Administrativa y Financiera, para llevar a cabo una revisión del flujo de aprobaciones en la herramienta de caja menor para identificar presuntas fallas o errores; y a partir de la misma, tomar las acciones correspondientes. | Reuniones llevadas a cabo | Una reunión llevada a cabo | 1 | ADRIANA MARIA PATIÑO CARRERA (410 ÁREA DE TALENTO HUMANO ) | 2023-12-15 | 2024-06-30 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS CAJAS MENORES DEL INSTITUTO 2023 | 2023 | 5.2.12. | 5.2.12 | Incumplimiento de lo establecido en la actividad N°14 “Solicitud transferencia o entrega efectivo” del procedimiento Constitución, manejo y operación de caja menor código: GFI-PD-06 fecha: 2022-06-07 versión: 3. Tampoco se evidencia que se realicen controles posteriores que permitan aprobar el cargue de los documentos soporte de las solicitudes (solicitud por correo de transferencia y facturas conformes a la solicitud correspondientes) en el sistema de cajas. Para la solicitud de gasto Id. 222, 227, al evidenciar que esta no tiene cargada en el sistema de cajas menores, la solicitud de trasferencia. Se evidenció que al ingresar al Id. 264 del 16/08/2023 por valor de $449.800, la solicitud de gasto cargada en el Id por caja menor N°57 por concepto compra de materiales de ferretería se encuentra por valor de $130.800. Tampoco se evidencia que se realicen controles posteriores que permitan aprobar el cargue de los documentos soportes de las solicitudes (solicitud por correo de transferencia y facturas conformes a la solicitud correspondientes) en el sistema de cajas. Para las solicitudes de gasto Id. 216, 219, 223, 248, 266, 267, 280 y 281, al evidenciar que esta no tiene cargada en el sistema de cajas menores, la solicitud de trasferencia o entrega de efectivo y no se evidencia el comprobante de giro como se muestra en la tabla 5. Se evidenció diferencia entre la solicitud de id N°216 del 23/03/2023 por valor de $265.000 por concepto es la compra de disco externo ADATA y la factura soporte N°FE-21307 del 01/04/2023 por valor de $250.000. | Diferencias en la interpretación del flujo de aprobaciones estandarizado en la herramienta de caja menor; y debilidad en la revisión de las solicitudes de gasto id 216, 219, 223, 248, 266, 267, 280 y 281 y los debidos movimientos, sin embargo, si existe trazabilidad vía correo electrónico entre la SEC y Tesorería SAF. | Adelantar una reunión con la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información, la Subdirección de Equipamientos Culturales y la Subdirección Administrativa y Financiera, para exponer las situaciones presentadas y proponer algunas acciones que permitan mejorar la herramienta de caja menor; y a partir de la misma, tomar las acciones correspondientes. | Reuniones llevadas a cabo | Una reunión llevada a cabo | 1 | ADRIANA MARIA PATIÑO CARRERA (410 ÁREA DE TALENTO HUMANO ) | 2023-12-15 | 2024-06-30 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS CAJAS MENORES DEL INSTITUTO 2023 | 2023 | 5.2.3. | 5.2.3 | Como se identificó por parte de control interno en el segundo informe de 2022 bajo radicado N°20221300500203 del 02/11/2023, se continúa evidenciando que no se cumple con las series, subseries y tipos documentales establecidos en las TRD vigentes en el Instituto Distrital de las Artes, para la vigencia 2021 (Resolución 1346 del 18/12/2020).Lo anterior, al identificado en que para la Subdirección Administrativa y Financiera se encuentra creado en el Sistema de Información Orfeo el expediente 202340002600100005E identificado como “Ordenes de pago – 2023 Caja Menor”, dentro de la Serie “Órdenes de pago” y Subserie “Órdenes de pago | Debilidad en TRD v2 en no incluir los tipos documentales correspondientes a la serie “Órdenes de Pago” inherentes a la gestión de la caja menor. | Crear la Serie “Registro de Operaciones de Caja Menor” para la actualización de la TRD en su versión 3 (con previo aval de la SAF – Tesorería), con esta acción se subsanaría el hallazgo a partir de la producción documental correspondiente a estas versiones de TRD. | Serie “Registro de Operaciones de Caja Menor” creada para la versión 3 de TRD | 1 Serie “Registro de Operaciones de Caja Menor” creada para la versión 3 de TRD | 1 | ASTRID ALEJANDRA PAEZ CARRENO (470 ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ) | 2023-12-15 | 2024-11-29 | 80 |  | Se realizó la creación de la Serie Registro de Operaciones de Caja Menor de la Tabla de Retención Documental. Cabe indicar, que si bien ya se encuentra la TRD, la misma no puede ser publicada en el link de transparencia - sección 7 Datos abiertos de la página web de la Entidad, hasta tanto no se cuente con la validación por parte del Archivo de Bogotá. Al respecto, es preciso mencionar que el Idartes ya se encuentra adelantando el proceso de convalidación para lo cual se tiene programada la primera mesa de trabajo en el mes de abril de acuerdo a los tiempos establecidos en el acuerdo AGN No. 004 de 2019 en los artículos 13, 15 y 16, con lo cual aclara que si bien no a finalizado el proceso mencionado con el Archivo de Bogotá, esto no impide que se adelante el proceso de producción documental subsanando de esta manera el hallazgo.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS CAJAS MENORES DEL INSTITUTO 2023 | 2023 | 5.2.10. | 1 | Una vez analizada la respuesta enviada por la Subdirección de Equipamientos Culturales mediante Orfeo N°20232000570893 del 08/11/2023, si bien se observó que la entrega de la caja menor de la Subdirección de Equipamientos Culturales se realizó mediante la Resolución N°1114 de 2023 “Por la cual se hizo encargo de las funciones a un empleado del Instituto Distrital de las Artes- Idartes” a la Sra. Diana María Leguizamón Mendivelso” - Profesional Universitario cuya vigencia correspondía del 08 al 29 de agosto de 2023, se pudo evidenciar incumplimiento a lo establecido en el artículo 70 del Decreto 192 de 2021 | Diferencias en la interpretación del artículo 70 del Decreto 192 de 2021. | Realizar dos Actas de Reunión de arqueo de Caja Menor según correspondan a la recepción y entrega de los recursos de Caja Menor con ocasión a un encargo temporal. | Actas de Reunión de Arqueo de Caja Menor | Dos (2) Actas de reunión | N/A | HANNA PAOLA CUENCA HERNANDEZ (200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES ) | 2023-12-15 | 2024-11-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS CAJAS MENORES DEL INSTITUTO 2023 | 2023 | 5.2.9. | 2 | Al revisar la respuesta radicada en Orfeo el día 08/11/2023 bajo el N°20232000570893 se evidenció incumplimiento a lo establecido en el Decreto 192 de 2021 en su artículo 69 Reembolsos “Los reembolsos se harán en forma mensual en la cuantía de los gastos realizados, sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal ni del setenta por ciento (70%) del monto autorizado de algunos o todos los valores de Los rubros presupuestales afectados”, al observarse que la fecha de los reembolsos realizados para marzo, abril y septiembre por la Subdirección de Equipamientos Culturales se solicitaron dos meses después. | Se generó un error involuntario en la solicitud de reembolsos según lo establecido por el Decreto 192 de 2021 en su artículo 69 | Realizar la solicitud de reembolso mensual cuando esta aplique | Solicitud de Reembolso mensual | Una (1) Solicitud de Reembolso mensual cuando aplique | N/A | HANNA PAOLA CUENCA HERNANDEZ (200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES ) | 2023-12-15 | 2024-11-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN JURIDÍCA – CONTRACTUAL | 2023 | 6.4.1 | 6.4.1.1 | Incumplimiento a las disposiciones de la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente del 15 de julio de 2022 que establece: “Por lo tanto, el SECOP II y la TVEC, están conformados por documentos electrónicos como formularios o plantillas generados a partir de la información diligenciada por la Entidad Estatal o el Proveedor y documentos producidos originalmente en físico o por medios electrónicos, que la Entidad Estatal o el Proveedor digitalizan y cargan o publican en las plataformas, mediante las secciones correspondientes de acuerdo con la etapa del Proceso de Contratación”, debido a la inefectividad de los controles, toda vez que en las órdenes de compra no se están publicando los documentos contractuales (Acta de inicio, Pólizas, Registro presupuestal, Designación de supervisor, documentos de ejecución contractual) generados por la entidad, y de esta manera no se garantiza la publicidad de los procesos de contratación y las actuaciones generadas por parte de la entidad, lo que puede derivar en afectaciones a la imagen institucional y debilidades en el acceso a la información pública y potenciales sanciones. Dentro del recorrido de la muestra se observan 9 órdenes de compra, las cuales no cuentan con los documentos soporte publicados en la tienda virtual | Inefectividad de controles al interior de las dependencias que generan los documentos, para poder atender en oportunidad la publicación de los mismos | Se estableció entre todos los participantes de la reunión que la acción sería codificar una lista de chequeo para los procesos que se manejen en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en la cual queden claros los documentos que se deben publicar y en el tiempo que deban quedar publicados en la plataforma transaccional SECOP II. Así mismo y en paralelo se generará Circular de la OAJ, reiterando lo referente a publicaciones de documentos contractuales y precisando la codificación del formato que se cita. | Codificar una lista de chequeo | Codificar una lista de chequeo | una lista de chequeo | LORENA PATRICIA GALINDO LUGO (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2024-01-09 | 2024-10-31 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN JURIDÍCA – CONTRACTUAL | 2023 | 6.4.2 | 6.4.2.1 | Incumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, Publicidad en el SECOP, que señala que: La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición y el numeral 4. desarrollo temático del documento denominado Manual de Contratación del Idartes, evidenciando debilidad en los controles operativos, al infringir el principio de publicidad, toda vez que dentro del recorrido de la muestra se observan 19 contratos en todas las modalidades de selección, en las cuales el acta de inicio, se publicó por fuera del término establecido en la plataforma SECOP II, lo cual puede derivar en posibles riesgos de pérdida de imagen institucional y situaciones que conlleven a sanciones por parte de los entes de control y vigilancia | Insuficiencia de controles al interior de las dependencias y unidades de gestión, para remitir en tiempo oportuno los documentos a la OAJ y atender las publicaciones en los términos de ley | Se estableció entre todos los participantes de la reunión que mediante una circular se reiteraría lo que establece la norma en materia de publicaciones, aunado a lo que en las inducciones realizadas a los diferentes equipos se ha indicado, así como en el comité de contratación de la entidad donde se han socializado todos los aspectos en torno a la actividad contractual | emitir circular | emitir circular | una circular | LORENA PATRICIA GALINDO LUGO (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2024-01-09 | 2024-10-31 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN JURIDÍCA – CONTRACTUAL | 2023 | 6.4.3 | 6.4.3.1 | Incumplimiento a la Circular expedida por la OAJ N°01-2022, la cual señala, lo siguiente: “Es importante precisar que la entidad estatal está obligada a publicar todos los documentos y actos administrativos del proceso de gestión de contratos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), de igual manera el Numeral 1.4 de la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente establece que la “Publicación en una plataforma del SECOP, las Entidades deben publicar la información de sus procesos de contratación en una sola de las plataformas electrónicas del SECOP”. En consonancia de lo anterior, se observó que los expedientes virtuales no coinciden en cuanto al contenido de las piezas documentales que lo componen, en el sentido que existen documentos que se encuentran en el expediente virtual de Orfeo, pero no reposan en la plataforma del SECOP II, toda vez que en 9 procesos contractuales hay inobservancia en la publicación. | Insuficiencia de controles en las dependencias y unidades de gestión en lo que refiere a la información contractual que se registra en Orfeo con la que aparece publicada en las plataformas de la Agencia Nacional de Contratación Pública | Reiterar mediante una Circular, dirigida a toda la comunidad institucional, lo referente a los términos que por ley se encuentran definidos para la publicación de documentos en las plataformas y aplicativos de contratación pública, y en paralelo descender la información a los equipos desde lo que se reitere en Comité de Contratación. | Reiterar mediante una circular | circular | una circular | LORENA PATRICIA GALINDO LUGO (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2024-01-09 | 2024-10-31 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN JURIDÍCA – CONTRACTUAL | 2023 | 6.4.4 | 6.4.4.1 | Incumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015, Publicación de la ejecución de contratos. Que señala: “Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato”, además, incumplimiento de lo establecido en la actividad No. 9 “Revisión de informes de ejecución” del Procedimiento “Supervisión Contractual” el cual establece: “Revisar los informes según cada tipo de contrato o convenio, teniendo en cuenta las obligaciones, desembolsos y forma de pago”, por inefectividad de los controles, toda vez que verificada la muestra de contratos en todas las modalidades de selección, se evidencian 10 contratos sin informes de ejecución o supervisión ni órdenes de pago en los que aplica, publicados o aprobados por parte de los supervisores en la sección 7. Ejecución del contrato o Plan de Pagos, del expediente contractual en el SECOP II lo cual impide determinar con certeza el cumplimiento del contrato y sus condiciones de ejecución, lo que puede generar afectaciones a la imagen institucional, debilidad en el acceso a la información pública y sanciones disciplinarias. | Falta de apropiación del procedimiento de supervisión contractual por parte de los supervisores de los contratos y de los apoyos a la supervisión en lo que a ello refiere, lo que evidencia inefectividad de controles. | Se emitirá Circular por parte de la OAJ, reiterando la utilización de los formatos codificados en el SIG en materia de supervisión y apoyo a la supervisión, insistiendo la obligación de atender el principio de publicidad, publicando los documentos que evidencien toda la actividad contractual y se reforzará con mesas trabajo al interior de las áreas donde se abordarán nuevamente todos los aspectos asociados a la supervisión contractual. | emitir una circular | circulare | una circular | LORENA PATRICIA GALINDO LUGO (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2024-01-09 | 2024-10-31 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN JURIDÍCA – CONTRACTUAL | 2023 | 6.4.5 | 6.4.5.1 | Se evidencia incumplimiento en las actividades N°. 4 “Comunicar designación de contrato o convenio” y N°. 5 “Entregar designación de Supervisor” del procedimiento “GESTIÓN CONTRACTUAL” código GJC-PD-03, versión 4 del 10/04/2022, además del numeral 5.2 del Manual de Supervisión e Interventoría del Idartes -Resolución 780 de 2019 “Designación de Supervisor”, como consecuencia de la debilidad en la aplicación de los controles operativos, al no realizar la comunicación al supervisor mediante memorando interno según lo establece el procedimiento, tampoco se encuentra publicada la designación en la plataforma transaccional SECOP II, ni reposa en el expediente virtual de Orfeo para (9) procesos contractuales analizados; situación que conlleva a que el supervisor designado no tenga la certeza de cuándo inicia su actividad como supervisor, lo que puede derivar en pérdida de imagen institucional y sanciones contractuales o administrativas por la falta de seguimiento y control a la ejecución de las actividades del contrato. | Insuficiencia en la apropiación y atención del procedimiento de gestión post contractual, código GJC-PD-03 por parte de funcionarios y contratistas. | Se estableció entre todos los participantes de la reunión que se debía reiterar la atención del procedimiento de gestión contractual, que se divulgó y ya se encuentra publicado en el SIG, en su última código GJC-PD-03 , lo que se reforzará en los contenidos de una Circular que retome lo referente al procedimiento en cita | Emitir una circular | emitir una circular | una circular | LORENA PATRICIA GALINDO LUGO (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2024-01-09 | 2024-10-31 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN JURIDÍCA – CONTRACTUAL | 2023 | 6.4.6 | 6.4.6.1 | Incumplimiento al artículo 2.2.4.2.2.6. del Decreto 1072 del 2015 el cual dispone “Inicio y finalización de la cobertura -La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se inicia el día calendario siguiente al de la afiliación; para tal efecto, dicha afiliación al Sistema debe surtirse como mínimo un día antes del inicio de la ejecución de la labor contratada”, evidenciado en dos (2) contratos donde en SECOP II se dio inicio del contrato con fecha anterior a la cobertura de la ARL, debido a la inefectividad de controles, lo que puede generar una posibilidad de afectación de la imagen institucional. | Insuficiencia de controles al interior de las dependencias y unidades de gestión, en particular de quienes fungen como supervisores en la atención de lo que establece la norma en materia de legalización de contratos y lo que refiere a la afiliación a la ARL. | Se estableció entre todos los participantes de la reunión que, mediante la expedición de una circular se va a reiterar que se deberá tener en cuenta que los tiempos de afiliación a la ARL, no pueden ser posterior al inicio del contrato. | Emitir una circular | emitir una circular | una circular | LORENA PATRICIA GALINDO LUGO (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2024-01-09 | 2024-10-31 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN JURIDÍCA – CONTRACTUAL | 2023 | 6.4.8 | 6.4.8.1 | Incumplimiento al numeral C. -Configuración financiera – Garantías de la Guía de Gestión contractual para Entidades Estatales de Colombia Compra Eficiente, por debilidades en el seguimiento y aplicación de los controles operativos en la plataforma del SECOP II, que puede derivar en generando afectación reputacional de la Entidad, teniendo en cuenta que en este caso a causa del lapso de tiempo transcurrido entre la adjudicación del proceso y la suscripción del contrato, el cronograma no se cumplió en lo que respecta al inició de ejecución inicialmente estructurado en los pliegos de condiciones, lo que implicó que las fechas de cobertura de las garantías tuvieran que ser actualizadas a la nueva fecha de aprobación del contrato, no obstante, dicha actualización a los plazos y vigencias de las garantías no se ajustó en la plataforma del SECOP II, con lo cual la información del sistema transaccional no guarda relación con el soporte documental aprobado de las pólizas. | Ineficiencia en los controles en el cargue y aprobación de pólizas, así como en la solicitud de modificaciones a las mismas | Se estableció entre todos los participantes de la reunión que se generará una circular donde se reitere a los equipos sobre la importancia del cargue a tiempo de las pólizas por parte de los contratistas, como a los profesionales a cargo de su aprobación y de los ajustes respectivos en la plataforma transaccional. | circular reiterando lineamientos | circular reiterando lineamientos | una circular | LORENA PATRICIA GALINDO LUGO (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2024-01-09 | 2024-10-31 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN JURIDÍCA – CONTRACTUAL | 2023 | 6.4.9 | 6.4.9.1 | Incumplimiento del procedimiento de gestión post contractual código GJU-PD-04, versión 4 del 04/11/2021 en las actividades No. 6 “Citar al contratista” y No. 07 “suscribir acta de liquidación” en tiempo de 3 días, por debilidad en los controles operativos para la firma oportuna del acta de liquidación por las partes, toda vez que dentro del recorrido de la muestra se observa la liquidación del contrato 1796-2021, en la cual la fecha del acta de liquidación es el 10 de mayo de 2023, la fecha de suscripción por el contratista fue el 14 de agosto de 2023 y la fecha de suscripción por el ordenador del gasto según ORFEO fue el 25 de agosto de 2023, y la fecha de publicación en SECOP II el 31 de agosto de 2023, derivando posibles riesgos de pérdida de imagen institucional y situaciones que conlleven a sanciones por parte de los entes de control y vigilancia. | Definición de un término muy reducido en el procedimiento post contractual, código GJUPD04, en lo referente al tiempo establecido para la remisión al contratista; así como lo referente a la suscripción y la consecuente publicación en términos de las actas de liquidación de los contratos | Se estableció entre todos los participantes de la reunión que se generará una circular para reiterar lo pertinente sobre las liquidaciones contractuales y obligaciones de los supervisores, de igual manera, se modificará el procedimiento post contractual ajustando los tiempos de remisión del acta de liquidación. | circular reiterando lineamientos | circular reiterando lineamientos | una circular | LORENA PATRICIA GALINDO LUGO (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2024-01-09 | 2024-10-31 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN JURIDÍCA – CONTRACTUAL | 2023 | 6.4.10 | 6.4.10.1 | Incumplimiento de las actividades No. 3 “Proyectar acta de liquidación”, No. 4 “Revisar acta de liquidación OAJ” y No. 5 “Ajustar el acta del Procedimiento de Gestión Post-Contractual código GJC-PD04, versión 4 del 04/11/2021, presentando debilidades en los controles operativos, lo cual puede derivar en la pérdida de competencia de la administración para la liquidación de los contratos, afectaciones a la imagen institucional y posibles sanciones. | Definición de un término precario para la remisión de actas de liquidación al contratista en el procedimiento post contractual, código GJU-PD04 ( paso número 6 del procedimiento) | Se estableció entre todos los participantes de la reunión que se generará una circular para reiterar lo pertinente sobre las liquidaciones contractuales y obligaciones de los supervisores, de igual manera, se modificará el procedimiento post contractual ajustando los tiempos de remisión del acta de liquidación | circular reiterando lineamientos | circular reiterando lineamientos | una circular | LORENA PATRICIA GALINDO LUGO (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2024-01-09 | 2024-10-31 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN JURIDÍCA – CONTRACTUAL | 2023 | 6.4.11 | 6.4.11.1 | Incumplimiento a lo señalado en el inciso final del artículo 11 Ley 1150 de 2007, “Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, el cual indica que si vencido el plazo para liquidar de forma bilateral e unilateralmente no se ha llevado a cabo la liquidación, la Entidad podrá realizar en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren las modalidades señaladas” teniendo en cuenta que de la muestra seleccionada, se evidencia una liquidación en la que la Entidad perdió competencia para liquidar, debido a la inefectividad de controles por parte de los supervisores, situación que puede generar pérdida reputacional, económica y posibles sanciones. | Insuficiencia de controles al interior de las dependencias y unidades de gestión, en particular de quienes fungen como supervisores en la atención de lo que establece la norma en materia de liquidaciones contractuales. | Se estableció entre todos los participantes de la reunión que se generará una circular para reiterar lo pertinente sobre las liquidaciones contractuales y obligaciones de los supervisores. | circular reiterando lineamientos | circular reiterando lineamientos | una circular | LORENA PATRICIA GALINDO LUGO (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2024-01-09 | 2024-10-31 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | Plan de mejoramiento auditoría Modelo de Seguridad y Privacidad de Información- MSPI | 2023 | 05 | 1 | Se sugiere formalizar el rol y las funciones del responsable de la Seguridad y Privacidad de la Información en el Instituto Distrital de Artes, trasversal a la entidad y dependiendo de la dirección, de acuerdo con lo propuesto en los numerales “3.2.1.4. Política de seguridad digital” del manual operativo de MIPG y “7.2.3 Roles y responsabilidades” del documento Maestro del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, que establecen que “se debe designar un responsable de Seguridad Digital que también es el responsable de la Seguridad de la Información en la entidad, el cual debe pertenecer a un área transversal que haga parte de la Alta Dirección”. | Por la no especificidad del rol y funciones del responsable de la Seguridad y Privacidad de la Información, para garantizar una gestión efectiva de la seguridad de la información. Esto permite claridad de responsabilidades, la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y la mejora de la seguridad de la información. | 1. Requerir al DASCD para que se pronuncie sobre el estudio técnico de rediseño, en el cuál está consagrado la creación de un empleo del nivel profesional con el rol del Oficial de Seguridad de la Información. | Requerimiento sobre el estudio técnico realizado para la viabilidad del cargo de oficial de seguridad de la información | # de requerimientos al DASCD sobre estudios técnicos donde esta el cargo del empleo del nivel profesional con el rol de Oficial de Seguridad de la Información | 1 | KAREN CHARLOT SANTISTEBAN MURIEL (410 ÁREA DE TALENTO HUMANO ) | 2023-10-16 | 2024-10-30 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2023 | 2024 | 3 | 3 | Se pudo evidenciar que en el procedimiento Ingresos GFI-PD-04 vigente para la entidad ubicado en el proceso de Gestión Financiera no se estableció un punto de control para verificar antes del cierre mensual, la concentración de recursos de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones 315 de 2019 y 217 de 2021 emitidas por la Secretaría Distrital de Hacienda. | Desactualización del procedimiento de Ingresos GFI-PD-04 al no relacionarse la concentración de recursos de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones 315 de 2019 y 217 de 2021 emitidas por la Secretaría Distrital de Hacienda | Establecer una política de operación dentro del procedimiento Ingresos GFI-PD-04, en la que se establezcan los criterios a tener en cuenta y la verificación mensual que se debe realizar por parte de la unidad de gestión de Tesorería, frente a la concentración de recursos de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones 315 de 2019 y 217 de 2021 emitidas por la Secretaría Distrital de Hacienda. | Procedimiento actualizado y publicado en el mapa de procesos de la Entidad. | Número de procedimientos actualizados y publicados | 1 | MARIO JOSE PINZON HERRERA (440 ÁREA TESORERIA ) | 2024-03-12 | 2025-02-26 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2023 | 2024 | 1 | 1 | No se contempla dentro del procedimiento de gestión contable una actividad relacionada con la revisión y actualización permanente de la normativa aplicable a la entidad para garantizar que exista un punto de control que permita realizar esta actividad de manera permanente. | Falta de incorporación de una actividad, que permita la revisión de la normatividad aplicable para el procedimiento de gestión del proceso contable. | Incorporar dentro del procedimiento para la “Gestión del proceso contable” una política de operación permanente relacionada con la revisión y actualización de la normativa aplicable a la entidad de manera trimestral, incluyendo además el enlace del normograma de la Entidad con la compilación de normas actualizadas y aplicables. | Procedimiento actualizado y publicado en el mapa de procesos de la Entidad. | Número de procedimientos actualizados y publicados | 1 | JOSE ALEJANDRO LEON CARDENAS (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2024-03-12 | 2025-02-26 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2023 | 2024 | 2 | 2 | Se evidenciaron diferencias respecto a la denominación de algunas cuentas de los estados financieros, frente a la versión 2015.17 aplicable para entidades del gobierno. | Debilidades en la verificación de la información al interior del equipo de la SAF Contabilidad que contribuya en tener actualizado el catálogo general de cuentas para entidades de gobierno | Realizar mesas de trabajo trimestrales al interior del equipo de la SAF Contabilidad para realizar el análisis y verificación del catálogo de cuentas de la Contaduría General de la Nación. | Mesas de trabajo trimestrales al interior del equipo de la SAF Contabilidad | Número de mesas de trabajo trimestrales al interior del equipo de la SAF Contabilidad realizadas | 4 | JOSE ALEJANDRO LEON CARDENAS (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2024-03-12 | 2025-02-26 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2023 | 2024 | 4 | 4 | No se evidenció el reconocimiento de costos en el Instituto por las actividades realizadas con contraprestación, en cumplimiento de los numerales 76, 79 y 92 del marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera de las entidades de gobierno versión 2015.03, en el que se establece la relación directa de los cargos incurridos (Costos) y la obtención de partidas específicas de ingresos con contraprestación. | Inexistencia de un sistema de contabilidad de costos por unidades de gestión. | Llevar a cabo un análisis de costo beneficio para determinar la viabilidad de implementar un sistema de contabilidad por unidades de gestión y a partir de los resultados, tomar las acciones correspondientes. | Documento de análisis de costo beneficio | Número de documentos de análisis de costo beneficio elaborados. | 1 | JOSE ALEJANDRO LEON CARDENAS (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2024-03-12 | 2025-02-26 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2023 | 2024 | 5 | 5 | En verificación del consecutivo de los comprobantes de contabilidad de los 4 trimestres de 2023, se evidenció que no se registran cronológicamente ya que el consecutivo de un periodo se puede ver alterado por el registro de comprobantes en fechas posteriores al registro de otros del siguiente periodo, dentro del mismo periodo también se pueden observar consecutivos que no coinciden con la fecha de elaboración cronológicamente; lo cual evidencia debilidades en el control de fecha y numeración automática del sistema en el módulo Limay. | Falta de verificación al orden cronológico de las transacciones manuales del modulo LIMAY - del aplicativo SI CAPITAL, que permita hacer un seguimiento al registro cronológico y consecutivos de comprobantes Contables. | Soportar mediante correos electrónicos de manera mensual, la verificación del orden cronológico y de consecutivos los comprobantes de transacciones manuales del módulo LIMAY - del aplicativo SI CAPITAL. | Verificación del reporte de auditoria de transacciones por correos electrónicos | No. de correos electrónicos enviados | 11 | JOSE ALEJANDRO LEON CARDENAS (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2024-03-12 | 2025-02-26 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2023 | 2024 | 7 | 7 | Se observó acta de reunión para actualización del Manual de políticas contables NICSP versión 3, al iniciar la vigencia 2023, pero no se evidenciaron socializaciones de las políticas - criterios de medición inicial y posterior - con el personal involucrado en el proceso contable durante la vigencia. | Ineficiencia en la socialización del manual de políticas contables NICSP | Realizar ejercicios de socialización del manual de políticas contables NICSP del Idartes y de sus actualizaciones cuando haya lugar, al personal involucrado en el proceso contable durante la vigencia, con el objetivo de apropiar a todos los involucrados en el proceso en la sostenibilidad contable y en la mejora continua, dando cumplimiento a los lineamientos relacionados con el Control Interno Contable emitidos por la Contaduría General de la Nación. | Socialización del manual de políticas contables | Número de socializaciones desarrolladas | 2 | JOSE ALEJANDRO LEON CARDENAS (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2024-03-12 | 2025-02-26 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2023 | 2024 | 8 | 8 | No se evidenció corrección o armonización del procedimiento: “Elaboración y publicación de los informes financieros y contables” según lo establecido en la Resolución 356 de 2022 de la CGN, art. 3, frente a la periodicidad de publicación de los informes financieros y contables (de mensual a trimestral) a pesar de que si se incluyó la normatividad en el mismo y se está dando cumplimiento en cuanto a la periodicidad y oportunidad de elaboración y presentación. | Falta actualización del procedimiento “Elaboración y publicación de los informes financieros y contable” GFI-PD-07, en relación con la periodicidad de los informes financieros y contables | Realizar la actualización del procedimiento: “Elaboración y publicación de los informes financieros y contables” según lo establecido en la Resolución 356 de 2022 de la CGN, art. 3 y Resolución 411 del 29 de noviembre de 2023, frente a la periodicidad trimestral de los informes financieros y contables. | Procedimiento actualizado y publicado en el mapa de procesos de la Entidad. | Número de procedimientos actualizados y publicados | 1 | JOSE ALEJANDRO LEON CARDENAS (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2024-03-12 | 2025-02-26 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2023 | 2024 | 10 | 10 | Se evidenció que los indicadores de gestión establecidos por el proceso Gestión financiera para el 2023, no tienen como objeto analizar e interpretar la realidad financiera de la entidad. Son mediciones del volumen de transacciones del proceso - por ejemplo: órdenes de pago, certificados de disponibilidad y registro presupuestal expedidos y oportunidad en la publicación de los informes financieros y contables. Sin embargo, dentro de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023, al final de las notas, se observó la presentación de razones financieras que muestran la realidad financiera de la entidad mediante la determinación de los índices de Margen de utilidad neta, Generación de recursos propios, Análisis de la liquidez y solvencia, Prueba de solvencia y Gasto público social, los cuales se relacionan más con las necesidades de la entidad y del proceso. | Diferencias en la interpretación de la forma en que se deben armonizar las razones financieras presentadas en las notas a los estados financieros, para actualizar y/o modificar los indicadores de gestión del proceso Gestión Financiera (en lo relacionado con el proceso contable) | Gestionar una asesoría con los referentes de calidad de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información, frente a la pertinencia y la manera en que se deben armonizar las razones financieras presentadas en las notas a los estados financieros, con los indicadores de gestión del proceso Gestión Financiera (en lo relacionado con el proceso contable). A partir de dicha asesoría, se actualizarán o modificarán los indicadores o se remitirá una comunicación oficial a Control Interno indicando las razones que soportan tal negativa. | Asesoría en temas de indicadores desarrollada | Número de asesorías con la OAPTI en temas de indicadores desarrolladas. | 1 | JOSE ALEJANDRO LEON CARDENAS (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2024-03-12 | 2025-02-26 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2023 | 2024 | 11 | 11 | En la rendición de cuentas general realizada por el Instituto el 5 de diciembre de 2023 en el Teatro El Parque y a través de redes sociales: canales oficiales de Youtube y Facebook, no se presentaron los estados financieros; aunque se hizo referencia a su publicación y ubicación dentro de la página web del Instituto, link de transparencia, ante la pregunta específica de uno de los usuarios conectados virtualmente. Igualmente, en el Informe final de la rendición de cuentas, se referenció de manera general el link para consulta sin ningún detalle o análisis - Informe de rendición 2023 pág. 18, numeral 4.7.3 link de transparencia página web Idartes. En septiembre 7 de 2023 el Instituto realizó rendición de cuentas focalizada sobre Presupuesto, por lo que se recomienda al Área de Contabilidad participar y de ser posible realizar rendición de este tipo para acercar la presentación de resultados financieros de la entidad a la ciudadanía y demás partes interesadas. | Falta de una presentación con información contable en la última jornada de rendición de cuentas de la Entidad, debido a que la organización de dicho espacio, estaba pensada para que la presentación de cada subdirector fuera un diálogo sin diapositivas y/o algún otro material de apoyo. | Llevar a cabo un ejercicio de rendición de cuentas focalizada para temas contables y presupuestales, con el fin de acercar los resultados financieros de la entidad a la ciudadanía y demás partes interesadas que deseen participar en el control y evaluación de la gestión pública. | Jornadas de rendición de cuentas | Número de jornadas de rendición de cuentas desarrollados | 1 | JOSE ALEJANDRO LEON CARDENAS (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2024-03-12 | 2025-02-26 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2023 | 2024 | 12 | 12 | Se evidenció publicación del mapa de riesgos de gestión de la vigencia 2021, en el Mapa de procesos - Proceso Gestión Financiera, el cual se encuentra obsoleto y no se debe ubicar dentro de los documentos del proceso ya que, desde la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información, se consolidan los diferentes mapas de riesgos del Instituto y se publica en el numeral 4.3.3.1 - Mapas de riesgos de la página web, link de transparencia. | Asignación involuntaria del documento "Instructivo consulta mapa de riesgos en Pandora" en el proceso de gestión financiera. | Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información, revisar la ubicación del documento "Instructivo consulta mapa de riesgos en Pandora" y gestionar su eliminación del proceso de gestión financiera. | Solicitudes realizadas a la OAPTI | Número de solicitudes a la OAPTI realizadas | 1 | JOSE ALEJANDRO LEON CARDENAS (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2024-03-12 | 2025-02-26 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2023 | 2024 | 13 | 13 | Se evidenció incumplimiento de lo establecido en el numeral 4. Criterios para la preparación y presentación, literal 4.3 de la Resolución 356 del 30/12/2022 de la Contaduría General de la Nación, en cuanto a la preparación y presentación de los informes financieros y contables de la vigencia 2023, en cifras con decimales. | Falta de cumplimiento de la resolución 356 de 2022, en lo relacionado con el literal 4.3 "moneda de presentación y grado de redondeo" de los informes financieros y contables | Crear un punto de control dentro del procedimiento “Elaboración y publicación de los informes financieros y contables” en el cual se indique que se realizará la verificación previo a la publicación de los estados financieros, de las cifras sin decimales, conforme a lo establecido en el numeral 4. Criterios para la preparación y presentación, literal 4.3 de la Resolución 356 del 30/12/2022 de la Contaduría General de la Nación. | Procedimiento actualizado y publicado en el mapa de procesos de la Entidad. | Número de procedimientos actualizados y publicados | 1 | JOSE ALEJANDRO LEON CARDENAS (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2024-03-12 | 2025-02-26 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2023 | 2024 | 14 | 14 | Se evidenciaron algunas debilidades en la presentación de las notas a los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023, lo cual podría generar que no se revela la información adecuada y suficiente para la comprensión de los estados por parte de los usuarios y/o partes interesadas, Lo anterior, al encontrar que: En la declaración del cumplimiento del marco normativo y limitaciones (Nota 1.2, no se indica o aclara que el Instituto da cumplimiento a las resoluciones que modifican las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y a las que modifican el Catálogo General de Cuentas (versiones que se van actualizando continuamente), No se tiene en cuenta en su totalidad, la estructura y composición de las cuentas para elaborar las notas, según la plantilla para la preparación y presentación establecidas en el formato Word y los anexos (Excel) de la Resolución 441 de 2023 de la CGN (modificada por la resolución 038 de 2024 de la CGN), en la nota 7.2 se muestra de manera incorrecta, el gasto por deterioro de todas las subcuentas de las cuentas 1384 Otras cuentas por cobrar y 1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo por $19.873.432,90 como valor total de deterioro de solo una subcuenta, la 138490, según lo verificado con el Área de Contabilidad, No se referencian análisis de las variaciones significativas que se presentan de un periodo a otro, por ejemplo, entre las cuentas por cobrar (Nota 7), la cuenta Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios – Multas y sanciones (1311) que presentó aumento del 100% entre 2022 - 2023 y no se indica a qué se debe, ni se hace referencia a otra nota dentro del documento (28.1.1 Ingresos fiscales - Detallado) que sirve de explicación, Notas con cuentas que no requerían ser presentadas por no tener saldos ni movimientos en la vigencia, así como en los anexos de apoyo y en los numerales de detalle, como detalle de nota 9 Inventarios, numeral 9.1Detalle de inventarios, bienes y servicios. | Debilidades en la aplicación de la norma 441 de 2023 de la CGN y sus modificaciones, en lo relacionado con la presentación de las notas de los estados financieros. | Realizar una mesa de trabajo al cierre de la vigencia, al interior del equipo de la SAF Contabilidad, para realizar la verificación y cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en la elaboración de las notas de los estados financieros. | Mesas de trabajo al interior del equipo de la SAF Contabilidad | Número de Mesas de trabajo al interior del equipo de la SAF Contabilidad | 1 | JOSE ALEJANDRO LEON CARDENAS (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2025-01-01 | 2025-02-26 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2023 | 2024 | 9 | 9 | No se evidenció durante 2023 presentación o socialización de los estados financieros a la línea estratégica (Alta dirección, Comités). | Desconocimiento de la Resolución 1337 de 2023, la cual indica que se presentará al comité institucional de control interno contable, los resultados de los estados financieros para revisión y recomendaciones a que haya lugar. | Presentar de manera semestral, los estados financieros del Instituto al comité institucional de control interno contable, como producto principal de la etapa final del proceso contable de transformación de los datos a través del reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos. | Presentación de cierres trimestrales de los Estados Financieros | Número de presentaciones realizadas. | 2 | JOSE ALEJANDRO LEON CARDENAS (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2024-03-13 | 2025-02-26 | 0