## PTEP
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | [14 empty] | Código: DIR-PR-01
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [14 empty] | Fecha: 27/06/2023
Versión: 01
Entidad: Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Vigencia: 2024
Fecha de Publicación: 31 de Enero 2024 V1 - 17 de abril 2024 V2
Objetivo General: Establecer las estrategias encaminadas a prevenir la corrupción, promover la transparencia y mejorar la atención al ciudadano en el Instituto Distrital de las Artes, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" y la Ley 2195 de 2022" Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones". | [8 empty] | Criterio: El Programa de Transparencia y Ética Pública , así como las estrategias y actividades de lucha contra la corrupción y promoción de la participación ciudadana por medio de una gestión de gobierno abierto y participativo contenidas en el presente documento, aplican a todos los miembros de la comunidad institucional y deberán ser implementadas y cumplidas en el marco de sus competencias según los procesos y procedimientos
Objetivos Específicos: * Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción por cada uno de los procesos del Instituto, incorporando medidas tendientes a prevenir esos posibles riesgos. * Generar la cultura de la prevención, mediante mecanismos idóneos que logren erradicar los posibles focos de corrupción que se presentan al interior de la entidad. * Aplicar la Política de Racionalización de Trámites en la Entidad. * Rendir cuentas a la comunidad, en todo momento, a través de la participación ciudadana y la apertura de mecanismos de gobierno en línea. * Definir las acciones necesarias para optimizar la atención a la ciudadanía en el Instituto. * Garantizar el derecho fundamental de Acceso a la Información Pública a la ciudadanía en general. | [8 empty] | Fuentes para la construcción del Plan: * Se tiene en cuenta el Documento Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital, en el que se dan las orientaciones para la construcción del PTEP * Se solicita a las unidades de gestión realizar la verificación de las actividades y productos propuestos en el 2023 para así proponer y diseñar los retos del 2024; solicitud envida mediante Orfeo 20231200628233
Componente 1: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Lineamientos de Transparencia Activa | 1 | Realizar publicación del avance de las metas de los proyectos de inversión a través del sistema de información Pandora y la pagina web del Idartes |  | Once publicaciones de estado de avance de las metas de los proyectos de inversión | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2024-02-28 | 2024-11-30 | 2024-04-30 | 25% | Se realizó la actualización y publicación del avance de los proyectos de inversión de la pagina web de la Entidad para el periodo enero - Febrero y Marzo de 2024 | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/seguimiento-proyectos-inversion https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDExZTY2OTYtNDFjZC00YWFiLWE5ODItMDU5YWE2NmZmMDcxIiwidCI6ImYzOTc5NGViLTY0ZDktNGQwMy1iZjE1LTcwOGIxMjRhNjcxNCJ9&pageName=ReportSectionefa2d450cb74c3d6e296 | 2024-05-03 | En ejecución | Se evidencia la publicación de la información de enero, febero y marzo en el micrositio de transparencia y acceso a la información pública | 2024-05-06 | 25% | Control Interno evidencia la difusión del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión en la página Web https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/seguimiento-proyectos-inversion.
| 2 | Implementar una estrategia para la publicación de la información mínima establecida en la Ley 1712 de 2014, de conformidad con la lista de chequeo de la Resolución 1519 de 2020. |  | Una Estrategia para la publicación de información con actividades de autocontrol y monitoreo a la Ley 1712 de 2014 | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2024-02-01 | 2024-08-30 | 2024-04-30 | 50% | Se diseño la estrategia para la publiacion minima establecida en la ley 1712 de 2014, mediante los instrumentos Matriz de publicaciones Rel 1519 IDARTES (version1) 2024 y ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Código 2 | 2024-05-02 | En ejecución | En la revisión realizada por la OAPTI se identifica la consolidación de matriz con el esquema de publicación y la matriz de seguimiento sin embargo no se evidencia como tal una estrategia que permita evidenciar como se realizará la implementación y seguimiento en el que se involucre a las unidades de gestión responsables en la entrega y actualización de la información minima obligatoria . Por lo que se sugiere acelerar el proceso de implementación de la Etrategia ya que este actividad tiene fecha de finalización en el segundo seguimiento del cuatrimestre del PTEP y no se evidencia un avance del 50% | 2024-05-06 | 20% | Se verifican los soportes, control Interno esta de acuerdo con lo que informado por la segunda línea de defensa, porque no se evidencia una estrategia para la implementación y seguimiento que involucra a las unidades de gestión responsables en la entrega y actualización de la información mínima obligatoria . Por lo que se sugiere acelerar el proceso de implementación de la estrategia, ya que este actividad tiene fecha de finalización en el segundo seguimiento del PTEP.
| 3 | Realizar mensualmente la actualización de la guía de trámites y servicios del Distrito correspondiente a la Entidad. |  | Una Guía de trámites y servicios del Distrito actualizada | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 2024-03-31 | 25% | Se actualizó la guía de trámites y servicios del Distrito correspondiente a la Entidad, de los mese de enero, febrero y marzo 2024. | https://drive.google.com/drive/folders/1iQFnbPqmfTjmJBTHMXUFI-bEvLlqQY42 | 2024-05-02 | En ejecución | Se evidencia que se realiza el monitoreo permente de la actualización de la guía de trámites de la Entidad para este caso la OPA correspondiente a enero, febrero y marzo mediante el formato "certificado de confiabilidad" de la Secretaría General | 2024-05-06 | 25% | Se verifica en los anexos la actualización de la guía de trámites y servicios de los meses de enero, febrero y marzo de 2024 con reporte, de acuerdo con los líneamientos establecidos por la Secretaría General.
| 4 | Presentar informe semestral del seguimiento a los indicadores de gestión de la Entidad |  | Dos informes aprobados y publicados en la pagina web de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2024-01-02 | 2024-09-30 | 2024-04-30 | 50% | Se realiza la publicación del segundo reporte de inidcadotres de gestión de la Entidad | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores-de-gestion | 2024-05-02 | En ejecución | Desde la OAPTI se evidecia la publicación del informe de seguimiento de los indicadores de gestión de la Entidad con corte a diciembre 2023 | 2024-05-06 | 50% | En el link anexado se concluye que la información entregada cumple el avance propuesto hasta el momento de la verificación del primer cuatrimestre.
| 5 | Mantener actualizado el micrositio de la OAJ o la dependencia que haga sus veces para el interés de la ciudadanía en la página de la entidad, acorde con el plan de comunicaciones implementado |  | Micrositio Actualizado | Oficina Asesora Jurídica |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2024-04-26 | 100% | El micrositio de la OAJ se encuentra actualizado para el interés de la ciudadanía en la página de la entidad, acorde con el plan de comunicaciones implementado | https://www.idartes.gov.co/es/oficina-asesora-juridica | 2024-05-02 | En ejecución | Para la segunda línea de defensa esta actividad se encuentra en ejecución y no finalizada ya que la actividad y producto esta relacionados con la actualización permanente del micrositio por tanto es un actividad permanente . Cumplimiento 33% | 2024-05-06 | 33% | Control Interno esta de acuerdo con la segunda línea, porque esta actividad se encuentra en ejecución y no ha finalizada, ya que la actividad y producto estan relacionados con la actualización permanente del micrositio, por tanto es un actividad permanente con un cumplimiento del 33%.
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 6 | Construir un plan de trabajo para el sostenimiento y mejoramiento del menú Participa y los botones Conoce, Propone y Prioriza |  | Un plan de trabajo construido y socializado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Equipo de Participación | 2024-02-01 | 2024-09-30 | 2025-04-22 | 80% | Se generan espacios de construcción, seguimiento y mantenimiento de la inforamción publicada en el botón Conoce, propone, prioriza, con la participación de profesionales de la Oficina de Comunicaciones y la Oficina de relacionamiento con la ciudadanía. | Acta de reunión con radicado en Orfeo: 20241200253683 Alojada en carpeta de evidencias correspondiente | 2024-05-02 | En ejecución | En las evidecnias aportadas en la carpeta drive se observa un acta del 18 de abril en el que se establece un cronograma de seguimiento del menpu participa en el que da por fecha el 04 de septiembre la publicación de nueva información a Cargo de Sandra Ávila y Miguel Acuña | 2024-05-06 | 50% | En la verificación realizada por la tercera línea se evidencia acta del 18 de abril en el que se establece un cronograma de adecuación, seguimiento y mantenimiento del Menú Participa: botón: Conoce, propone, prioriza vigencia 2024 cuyo avance corresponde a un 50%.
| 7 | Adaptar el sitio web institucional de acuerdo al esquema de publicación de información de transparencia de la Entidad |  | Pagina web ajustada | Área de Comunicaciones | Unidades de Gestión | 2024-03-03 | 2024-12-30 | 2024-04-26 | 100% | la área de comunicaciones tiene la estractuta y creada para cada publicación desantralizada y la resposablidad es de cada una de las unidades de gestion | Transparencia ¦ Instituto Distrital de las Artes (idartes.gov.co) | 2024-05-02 | En ejecución | Si bien en la justificación dada por el área de Comunicaciones se indica que corresponde a las unidades de gestión la publicación de la información en la actividad establecida por el área se determina adaptar el sitio web de acuerdo al esquema de publicación de acuerdo a la resolución 1519 de 2020 es necesario que desde su área se garantice la pertinencia del cumplimieto del esquema de publicación por lo tanto continua en estado: ejecución | 2024-05-06 | 33% | En la verificación realizada por Control Interno la actividad de adaptar el sitio web institucional de acuerdo al esquema de publicación de información de transparencia de la Entidad. Es una actividad constante para el Instituto, por lo tanto su avance esta acorde con el primer cuatrimestre osea del 33%.
| 8 | Implementar una campaña de sensibilización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción a la comunidad institucional, de conformidad con los lineamientos de la Veeduría Distrital. |  | dos campañas de sensibilización | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Área de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-08-30 | 2024-04-30 | 0% | No se ha realizado aún dado que está en proceso de estructuración y planeación. |  | 2024-05-03 | Sin iniciar | Para la fecha de reporte no se cuenta con evidencias que permitan tener avance | 2024-05-06 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la información | 9 | Diversificación de información periódica en materia de prevención del daño antijurídico, acorde con el plan de comunicaciones de la dependencia |  | dos Piezas de comunicaciones publicadas | Oficina Asesora Jurídica |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2024-04-26 | 100% | Se enviaron piezas de comunicación por correo electronico a todos los fucionarios y contratistas de la entidad en materia de prevención del daño antijurídico, acorde con el plan de comunicaciones de la dependencia | https://drive.google.com/drive/folders/1CY1RVdH3NFLWSxHljwFPQkNI7Ou2hPa3 | 2024-05-03 | Finalizado | Se evidencia la socialización de piezas comunicativas para la comunidad institucional en materia de prevención del daño antijurídico | 2024-05-06 | 100% | Se evidencia la socialización de piezas comunicativas para la comunidad institucional en materia de prevención del daño antijurídico. El cumplimiento de esta actividad permite evidenciar que se debe realizar una mejor planeación en la programación de las actividades.
| 10 | Actualizar y publicar la matriz de activos de información Institucional, partiendo de la información producida y procesada por las Unidades de Gestión. |  | Una matriz de activos de información actualizada y publicada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | SAF- Gestión Documental | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-04-26 | 20% | Durante el primer cuatrimestre se realizaron las siguientes actividades: • Los días 15 y 2 de marzo, se realizaron mesas de trabajo con el Área de Gestión Documental, para revisar la actualización y cambio de responsable del formato GDO-F-26 FORMATO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN. • Se actualizaron los activos de información de tipo datos personales de Tecnologías de la Información para el 2024. | https://drive.google.com/drive/folders/1Luc0T107X6pss2f7m_gYHseIV_p4z1t3 | 2024-05-02 | En ejecución | en la verificación realizada se evidencia una acta con fecha del 15 de marzo en el que se trata el tema de activos de la información y cuadro de clasificación documental. | 2024-05-06 | 20% | El Área de Control Internoal realizar la verificación de una acta con fecha del 15 de marzo en el que se trata el tema de activos de la información y cuadro de clasificación documental esta de acuerdo con el avance presentado.
| 11 | Actualizar y publicar en el mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión, el documento del Sistema Integrado de Conservación SIC de conformidad con la Resolución 1781 del 31 de octubre de 2019 |  | Un Documento Sistema Integrado de Conservación - SIC actualizado y publicado en el SIG - mapa de procesos. | SAF- Gestión Documental |  | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 2024-04-19 | 0% | Se estimó iniciar la actividad a partir del 01 de abril de 2024 tomando en consideración que se estimó el inicio del contrato del restaurador de bienes para el mes de abril, sin embargo no hubo avance, dado que la actualización del documento SIC es un producto especializado que integra el Plan de Conservación Documental – PCD y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo – PPDLP, ambos planes son actualizados y estructurados por el profesional especializado restaurador de bienes muebles de la SAF- Gestión Documental, cuyo contrato por prestación de servicios al 17 de abril de 2024 se encuentra en proceso, por lo tanto, hasta que el profesional en mención no inicie contrato no se podrá avanzar en la actividad planteada. Sin embargo, una vez que el restaurador de bienes inicie contrato se ha establecido la priorización de esta actividad de actualización del SIC como primera medida de plan de trabajo interno, que a su vez impacta la futura implementación del SIC. | No se presenta evidencia de avance- Actividad sin iniciar | 2024-05-02 | Sin iniciar | Para la fecha de reporte de este primer seguimiento no se presenta inicio de esta actividad por inconvenientes en el proceso de contratación | 2024-05-06 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
| 12 | Elaborar y radicar los informes de seguimiento semestral del Sistema Integrado de Conservación SIC de conformidad con la Resolución 1781 del 31 de octubre de 2019 |  | Dos informes de seguimiento a la implementación del SIC radicado en Orfeo. | SAF- Gestión Documental |  | 2024-06-26 | 2024-11-30 | 2024-04-19 | 0% | Se estimó iniciar la actividad a partir del 26 de junio de 2024 tomando en consideración que primeramente se debe actualizar el documento por parte el profesional especializado restaurador de bienes muebles de la SAF- Gestión Documental. Se proyecta que el primer informe de seguimiento a la implementación del SIC se radique en junio 2024 y el segundo informe para el mes de noviembre de 2024. | No se presenta evidencia de avance- Actividad sin iniciar | 2024-05-02 | Sin iniciar | esta actividad tiene fecha de inicio el 26 de junio | 2024-05-06 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
Criterio diferencial de accesibilidad | 13 | Elaborar una matriz de diagnóstico sobre las barreras y facilitadores para la accesibilidad en el servicio que se presta en la Entidad de acuerdo con la clasificación Internacional del Funcionamiento CIF |  | Matriz de diagnóstico sobre las barreras y facilitadores para la accesibilidad. | SAF-Relacionamiento con la ciudadanía | Área de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2024-02-01 | 2024-12-31 |  | 100% | Se elaboró la matriz de diagnóstico sobre las barreras y facilitadores para la accesibilidad en el servicio que se presta en la Entidad de acuerdo con la clasificación Internacional del Funcionamiento CIF, con el fin de establecer acciones de mejora para el acompañamiento a la ciudadanía desde el canal presencial, en el punto de atención principal. | https://drive.google.com/drive/folders/1_VxJdHRwxRO26oUiYzuPbKSzoe85_sU3 | 2024-05-02 | En ejecución | Se identifica la construcción de la matriz diagnostico barreras y facilitadores sin emabrgo desde la OAPTI se sugiere que se realice la respectiva integración de este formato al sistema integrado de gestión al proceso de relacionamiento con la ciudadanía para que se convierta en un documento de obligatorio cumplimiento | 2024-05-06 | 80% | En la validación realizada por la tercera linea esta de acuerdo con la sugerencia de la OAPTI para realizar la respectiva integración de este formato al sistema integrado de gestión al proceso de relacionamiento con la ciudadanía para que se convierta en un documento de obligatorio cumplimiento, asi mismo, se debe realizar una mejor planeación en su actividad.
Monitoreo del Acceso a la información pública | 14 | Publicación mensual informes de las PQRS |  | Elaborar once informes frente al tema de PQRS | SAF-Relacionamiento con la ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-04-26 | 28% | Durante el primer trimestre se publicaron los informes de gestión de peticiones de la Entidad, correpondientes a: el informe anual 2023 y de los meses de enero, febrero y marzo de 2024. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/informe-de-pqrds | 2024-05-02 | En ejecución | en la verificación realizada en el pagina web de la Entidad - informes mensulaes de PQRS se evidencia la publicación de la información relacionada con el informe de enero, febrero y marzo así como el informe anual de de la vigencia 2023 | 2024-05-06 | 28% | Las evidencias aportadas en el pagina web de la Entidad - informes mensuales de PQRS se evidencia la publicación de la información relacionada con el informe de enero, febrero y marzo y esta acorde con el porcentaje de avance.
| 15 | Realizar el monitoreo al esquema de publicación de la información de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Resolución 1519 de 2020, mediante mesas de trabajo y alertas preventivas |  | Dos monitoreos al esquema de publicación de la información. | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2024-06-01 | 2024-12-30 | 2024-04-30 | 33% | Durante el periodo evaluado se realizaron los seguimientos y alertas correspondientes, manteniendo actualizado el link de transparencia | Código 15 | 2024-05-02 | En ejecución | En la verificación realizada se evidecnia el seguimiento a la matriz de publicaciones sin emabargo en la columna de cumplimiento hay requisito que según la resolución 1519 de 2020 con cumplimiento parcial y no se identifica observación alguna a la unidad de gestión responsable para que pueda subsanar la información cargada en el item. | 2024-05-07 | 33% | Control Interno evidencia en los anexos presentados, archivo de excel en la Matriz de publicaciones Rel 1519 IDARTES (version1) 2024, seguimiento en la columna de cumplimiento; sin embargo, no se muestran recomendaciones en el seguimiento, acorde con las recomendaciones de la segunda linea.
Componente 2: Rendición de cuentas | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Consiste en la expresión del control social que comprende acciones relacionadas con la gestión de la Entidad. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 16 | Ajustar la pagina web de la entidad de acuerdo a los criterios de la Norma técnica 5854 |  | Pagina web ajustada | Área de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 2024-04-26 | 0% | La última medición que se realizó fue al 31/12/2023 ya que Idartes ha venido generando retrasos en el proceso de contratación para la fecha de corte no se contaba el contratista encargado de realizar este proceso de medición por tal motivo el avance es de 0% es de resaltar que esta actividad tiene fecha de culminación al 31 de Diciembre del 2024. Donde la oficina de comunicaciones se compromete a realizar la medición al corte que tenga que brinda. |  | 2024-05-02 | Sin iniciar | Es importante dar inicio del seguimiento a los ajustes de la pagina web de la entidad de acuerdo a los criterios de la Norma técnica 5854 | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa, el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
| 17 | Publicar en la pagina web de la noticias y galerías que permitan a la ciudadanía conocer el que hacer de la entidad |  | Publicación de videos, galerías | Área de Comunicaciones | unidades de gestión misionales | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-04-26 | 100% | Todos las dias se publican las actividades realizadas por IDARTES | https://www.idartes.gov.co/es/noticias https://www.idartes.gov.co/es/galeria-idartes?field_galeria_tipo_target_id=238 | 2024-05-02 | En ejecución | Se identifica la publicación de información relacionada con videos y fotografias en la sección de notias, relacionada con eventos de impacto para la ciudadania sin emabargo esta actividad queda en estado ejecución ya que la publicación de noticias es parmanente dentro de la vigencia | 2024-05-07 | 33% | Control Interno valida las evidencias presentadas: publicación de información relacionada con videos y fotografias en la sección de noticias, relacionada con eventos de impacto para la ciudadania Esta actividad es constante en la vigenci, por lo tanto el avance es del 33% acorde con el primer cuatrimestre.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 18 | Generar dos espacios de socialización de la propuesta de Estrategia de Rendición de Cuentas elaborada con los insumos de la evaluación de la vigencia 2023 |  | Publicar una Estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos | 2024-02-01 | 2024-03-30 | 2024-04-22 | 50% | Se socializa el documento en la página web de la entidad para conocimiento y uso, tanto de la comunidad institucional, como de la ciudadanía | Documento publicado en la Pagina web de idartes en el siguiente enlace: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2024-03/Estrategia%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202024.pdf Documento incluido en la carpeta de evidencias | 2024-05-02 | Finalizado | En la evidencia aportada se identifica la publicación de una estrategia de rendición de cuentas 2024 y su respectiva publicación en el micorisito de transparencia y acceso a la información pública el 20 de marzo del 2024 en el númeral 4.7.3 - Informes de rendición de cuentas a la ciudadanía | 2024-05-07 | 100% | El área de Control Interno verifica la publicación de una estrategia de rendición de cuentas a la ciudadania en: https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/informes-rendicion-ciudadania, la cual esta definida como producto en esta actvidad y permite cumplir el 100%
| 19 | Consolidar el uso del inventario de información asociada al plan institucional de participación |  | Matriz con el reporte de los espacios de dialogo ciudadanos | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2024-04-22 | 50% | Se adecua en las variables, se construyen las instrucciones de diligeniamiento para cada variable del cronograma de actividades de participación en el que todas las áreas reportan las actividades trimestralmente para monitorear el avance en la implementación del Plan Institucional de Participación | Enlace de ubicación del formato aplicable al primer trimestre de 2024: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vHU_7-vXrcBb48D88tT7J-yXlHZXj0yC/edit#gid=1982516952. Documento guardado en la carpeta de evidencia respectiva | 2024-05-03 | En ejecución | En el documento se evidencia los mecanismos de participación ciudadana | 2024-05-07 | 33% | Se evidencia en el seguimiento, un archivo en excel denominado: "primer trimestre 2024 formato cronograma de acciones de participación ciudadana final", donde se muestra reporte de los espacios de diálogo ciudadanos para SEC,SFA,ARTES,SAF, con un eporte acorde; sin embargo, se recomienda relacionar los radicados o evidencias fotográficas de las actividades.
| 20 | Generar espacios de rendición de cuentas y diálogos ciudadanos virtuales o mixtos |  | Dos Espacios participativos dirigidos a la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión y Área de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2024-04-22 | 0% | No se ha iniciado la actividad | No aplica | 2024-05-02 | Sin iniciar | En la justificación aportada se menciona que aún no se inicia esta actividad relacionada con los espacios participativos , se sugiere dar inicio a esta actividad ya que de acuerdo a su programación inicia el 01 de febrero del 2024 | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
| 21 | Generar espacio para mencionar en las diferentes audiencias de rendición de cuentas, cuales son las peticiones recurrentes de los ciudadanos, según el tema correspondiente y dar respuesta a dichas peticiones |  | Dos audiencias de rendición de cuentas realizadas que incluya el tema de PQRSD | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2024-04-22 | 0% | No se ha iniciado la actividad |  | 2024-05-02 | Sin iniciar | En la justificación aportada se menciona que aún no se inicia esta actividad relacionada con los espacios participativos , se sugiere dar inicio a esta actividad ya que de acuerdo a su programación inicia el 01 de febrero del 2024 | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
| 22 | Actualizar el Plan de Participación Ciudadana e incluir los parámetros de evaluación de los espacios de participación convocados por la Entidad. |  | Un Plan de Participación Ciudadana actualizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2024-02-01 | 2024-03-30 | 2024-04-22 | 100% | Se realizó la actualización del Plan Institucional de Participación en articulación con el Equipo Institucional de Participación. Este documento tuvo en cuenta la evaluación del monitopreo de la vigencia anterior, se puso a disposición de la ciudadanía a través de la página web de la entidad y fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Documento publicado en la Pagina web de idartes en el siguiente enlace: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2024-04/Plan%20Institucional%20de%20Participaci%C3%B3n%20Idartes%202024.pdf Documento alojado en la carpeta de evidencias respectiva | 2024-05-02 | Finalizado | en las evidencias aportadas se observa el cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana 2024 | 2024-05-07 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
| 23 | Realizar capacitaciones a la comunidad institucional sobre Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana |  | Dos Capacitaciones realizadas a la comunicad institucional | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2024-04-22 | 0% | No se ha iniciado la actividad |  | 2024-05-02 | Sin iniciar | En la justificación aportada se menciona que aún no se inicia esta actividad relacionada con los espacios participativos , se sugiere dar inicio a esta actividad ya que de acuerdo a su programación inicia el 01 de febrero del 2024 | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado.
Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 24 | Elaborar un video que incentive la asistencia y participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas institucional (estrategia de comunicaciones) |  | Video publicado en la página web | Área de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2024-09-01 | 2024-12-30 | 2024-04-22 | 0% | Esta actividad se tiene programada para realizar apartir del mes de Septiembre del 2024 |  | 2024-05-02 | Sin iniciar | Según el cronograma del PTEP esta actividad inicia el 01 de septiembre del 2024 | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 25 | Realizar evaluaciones a los ejercicios de rendición de cuentas realizados en la vigencia 2023 |  | Un Documento de resultado de las evaluaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2024-01-02 | 2024-03-30 | 2024-04-22 | 100% | Se elaboró un informe de resultados de la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2023 que incluye la evaluación realizada por los asistentes y se publicó en la página web de la entidad para la ciudadanía y grupos de interés. | Enlace del documento publicado: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2024-02/Informe%20de%20Resultados%20Audiencia%20de%20Rendicion%20de%20Cuentas%202023.pdf Documento alojado en la carpeta de evidencias respectiva | 2024-05-02 | Finalizado | En la revisión realizada en la carpeta drive se evidencia la construcción del informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía:“tus historias tienen mi nombre: idartes” construido el 23 de febrero de 2024 con número de radicado 20241200131033 | 2024-05-07 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
| 26 | Realizar análisis y evaluaciones a los ejercicios de rendición de cuentas para responder a recomendaciones u objeciones realizadas en las audiencias de rendición de cuentas realizadas en la vigencia 2023 |  | Un Documento de resultado de las evaluaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2024-01-02 | 2024-03-30 | 2024-04-22 | 100% | Se elaboró un informe de resultados de la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2023 que incluye los comentarios y observaciones de los asistentes presenciales y virtuales. Se publicó en la página web de la entidad para la ciudadanía y grupos de interés. | Enlace del documento publicado: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2024-02/Informe%20de%20Resultados%20Audiencia%20de%20Rendicion%20de%20Cuentas%202023.pdf Documento alojado en la carpeta de evidencias respectiva | 2025-05-02 | Finalizado | En las evidencias aportadas se encuentra un documento de evaluación de resultados de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanóas aprobado el 23 de febrero de 2024 con número de radicado 20241200131033 | 2024-05-07 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
| 27 | Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control. |  | Publicar un informe de resultados de las evaluaciones en el Link de Transparencia | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos Misionales | 2024-01-02 | 2024-03-30 | 2024-04-22 | 100% | Se elaboró un informe de resultados de la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2023 que incluye los comentarios y observaciones de los asistentes presenciales y virtuales. Se publicó en la página web de la entidad para la ciudadanía y grupos de interés. | Enlace del documento publicado: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2024-02/Informe%20de%20Resultados%20Audiencia%20de%20Rendicion%20de%20Cuentas%202023.pdf Documento alojado en la carpeta de evidencias respectiva | 2024-05-02 | Finalizado | En las evidencias aportadas se encuentra un documento de evaluación de resultados de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanóas aprobado el 23 de febrero de 2024 con número de radicado 20241200131033 | 2024-05-07 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
Rendición de Cuentas focalizada | 28 | Incorporar rendición de cuentas focalizadas dentro de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad |  | Una Estrategia de rendición de cuentas aprobada y publicada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Equipo de Participación | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2024-04-22 | 100% | Dentro de la Estrategia de rendición de cuentas 2024 se incluyeron espacios para las rendiciones de cuentas focalizadas: Presupuestal, Financiera, de Talento Humano | Documento publicado en la Pagina web de idartes en el siguiente enlace: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2024-03/Estrategia%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202024.pdf Documento incluido en la carpeta de evidencias | 2024-05-02 | Finalizado | Dentro de la Estrategia de rendición de cuentas en el apartado de responsables se mencionan los distintos tipos de rendición de cunetas focalizada entre ellas se encuentran presupuesta, financiera y de talento humano | 2024-05-07 | 100% | Control Interno verifica la publicación de una estrategia de rendición de cuentas a la ciudadania en: https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/informes-rendicion-ciudadania, la cual esta definida como producto en esta actvidad y permite cumplir el 100%
| 29 | Implementar rendiciones de cuentas diferentes a la Audiencia de Rendición de Cuentas Institucional |  | Dos ejercicios de rendición de cuentas realizados y publicados | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Equipo de Participación | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2024-04-22 | 100% | Dentro de la Estrategia de rendicón de cuentas 2024 se incluyeron espacios para las rendiciones de cuentas focalizadas: Presupuestal, Ginanciera, de Talento Humano | Documento publicado en la Pagina web de idartes en el siguiente enlace: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2024-03/Estrategia%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202024.pdf Documento incluido en la carpeta de evidencias | 2024-05-02 | En ejecución | Dentro de la Estrategia de rendición de cuentas en el apartado de responsables se mencionan los distintos tipos de rendición de cunetas focalizada entre ellas se encuentran presupuesta, financiera y de talento humano , sin embargo los ejercicios de rendición de cuentas obedecen a la vigenci 2023, si bien este es un insumo para la construcciópn de la estrategia 2024 este debe aplicarce para la 2024 | 2024-05-07 | 0% | La tercera línea de defensa al verificar los soportes anexados que consiste en la rendición de cuentas del año 2023, evidencia el no cumplimiento. Si bien, este insumo debe corresponder a la construcción de la estrategia 2024; igualmente, debe ser aplicado en el año 2024. Se recomienda agilizar las actividades para finalizar lo planeado.
Articulación institucional a los nodos de Rendición de Cuentas | 30 | Generar la participación y entregar respuestas de rendición de cuentas por los nodos solicitantes cuando se requiera |  | Participación en los nodos ( cuando la Entidad sea requerida) | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión | 2024-01-02 | 2024-12-15 | 2024-04-22 | 0% | No se ha recibido solicitud de articualción a nodos de rendición de cuentas | No aplica | 2024-05-02 | Sin iniciar | De acuerdo a la justificación presentada a la fecha aun no se cuenta con solitudes de participación en los nodos | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
Componente 3: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Da cuenta de las garantías que brinda la entidad para el acceso de los ciudadanos para sus trámites y servicios, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 31 | Socializar el avance de la implementación del Modelo Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía con el comité de gestión y desempeño institucional |  | Un avance de la implementación del Modelo Integral socializado en el comité institucional de gestión y desempeño | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-04-25 | 0% | Aún no se ha realizado esta acción ya que esta programada para el segundo trimestre. |  | 2024-05-03 | Sin iniciar | Se sugiere dar inicio a la programación de esta actividad ya que tiene fecha de inicio el 01 de febrero | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
| 32 | Construir Estrategia de servicio del Instituto Distrital de las Artes. |  | Un documento de la estrategia de servicio del Instituto Distrital de las Artes. | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-04-25 | 100% | Se construyó la estrategia de servicio del Instituto Distrital de las Artes. | https://drive.google.com/drive/folders/1GnvvnXYX4lsArP6teklN17bQJLzfR0e1 | 2024-05-03 | Finalizado | En las evidencias aportadas se identifica una estrategia de servicio, esta ctividad queda cumplida en un 100% . | 2024-05-07 | 100% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa se esta de acuerdo con el avance presentado. Se recomienda mejorar la planeación porque se programó hasta 15/12/2024 y la actividad se realizó en el primer cuatrimestre.
| 33 | Realizar alertas preventivas a los responsables de las unidades de gestión y a los gestores del SDQS a través de correo electrónico que evite el vencimiento de los derechos de petición en la Entidad |  | Base de datos de reporte preventivo de gestión Pantallazos de correo electrónico | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-04-25 | 25% | Durante el trimestre se emitireon 22 alertas preventivas para la oportuna gestión de las peticiones a cargo de la Entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1wqlIScCVTBVF-_WqhfkIwpromzrPlS7K | 2024-05-03 | En ejecución | Se evidencia el envio de alertas de cierre de peticiones mediante correo electronico a laSubdirección de las Artes. Área de Comunicaciones, Gerencia de Artes Plasticas, Área de Convocatorias, Programa Nidos entre otras | 2024-05-07 | 25% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
| 34 | Realizar una capacitación a todos los integrantes del área de Servicio a la ciudadanía en temas de transparencia y lucha contra la corrupción |  | Acta de capacitación radicada en Orfeo y firmada por todos los integrantes del área | SAF - Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-04-25 | 100% | Durante el tiempo reportado, el equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía asistió a la capacitación por parte de la Oficina de Control Disciplinario, en la que se socializó la Directiva 005 de 2023 y Directiva 006 de 2022. Que toca los temas relacionados con transparencia y lucha contra la corrupción.. | https://drive.google.com/drive/folders/1g8jqTFvo-ZKgNG8HJ56GfwfdpiUiGAHU | 2024-05-03 | Finalizado | Se evidencia socialización - transparencia y lucha contra la corrupción llevada a cabo el 25 de nero de 2024 Radicado:20244010061553 | 2024-05-07 | 100% | La validación realizada por la tercera línea de defensa, esta de acuerdo con el avance presentado. Se recomienda mejorar la planeación porque se programó hasta 15/12/2024 y la actividad se realizo en el primer cuatrimestre.
| 35 | Diseñar 2 piezas gráficas sobre la importancia del lenguaje claro para el fortalecimiento de la imagen institucional |  | Dos piezas gráficas socializadas con los gestores del SDQS y el equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía | SAF - Relacionamiento con la Ciudadanía | Área de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-04-25 | 100% | Durante el tiempo reportado se elaboraron 2 piezas gráficas sobre la importancia del lenguaje claro para el fortalecimiento de la imagen institucional. | https://drive.google.com/drive/folders/1h2EW9sctZlhJAnR5Q3EMnKw12gnnedS- | 2024-05-03 | En ejecución | Se identifca la construcción de piezas comunicativas relacionadas con el lenguaje claro, sin embargo no es posible evidenciar su socialización por lo que se sugiere adjuntar en el siguiente seguimiento evidencia o soporte de socialización; por tal motivo no queda finalizada | 2024-05-07 | 100% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado, se recomienda mejorar la planeación porque se programó hasta 15/12/2024 y la actividad se realizó en el primer cuatrimestre.
| 36 | Elaborar pieza informativa para difundir la figura del defensor a la ciudadanía de la Entidad. |  | Una Pieza informativa para socialización con la ciudadanía | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | Área de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-04-25 | 0% | Aún no se ha realizado esta acción ya que esta programada para el segundo trimestre. |  | 2024-05-03 | Sin iniciar | Se sugiere dar inicio a la programación de esta actividad ya que tiene fecha de inicio el 01 de febrero | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
| 37 | Elaborar piezas informativas relacionadas con las actividades o programas de consulta de la ciudadanía. |  | Publicación de piezas informativas | Área de Comunicaciones | Unidades de Gestión | 2024-02-01 | 31/012/2024 | 2024-04-25 | 60% | Se hace publicaciones internas y externas con las actividades o programas de la ciudadania | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FPf85SnKLcnPQtasV39ikIUvjpE5YyVJ | 2024-05-03 | En ejecución | Se evidencia una matriz que permite tener un consolidado de las piezas comunicaciones solicitadas por las unidades de gestión, para etse caso su porcentaje de avance es de 33% ya que esta actividad es pérmantne durante la vigencia | 2024-05-07 | 33% | Control Interno valida las evidencias presentadas: una matriz que permite tener un consolidado de las piezas comunicaciones solicitadas por las unidades de gestión. Esta actividad es constante en la vigencia,por lo tanto el avance es del 33% acorde con el primer cuatrimestre.
Fortalecimiento de los canales de atención | 38 | Elaborar el flujograma de los siguientes canales: telefónico, chat, correo electrónico, presencial, Orfeo y buzón |  | Flujograma con el proceso de cada canal | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-04-25 | 100% | Durante el tiempo reportado se elaboró el flujograma de los siguientes canales: telefónico, chat, correo electrónico, presencial, Orfeo y buzón, con el propósito de hacer más efectiva la toma de decisiones por parte del equipo de relacionamiento con la ciudadanía al momento de gestionar las peticiones a través de los diferentes canales de atención. | https://drive.google.com/drive/folders/1sSAyZK4EogQTw4GV7zdwLiyqpvXAk976 | 2024-05-03 | Finalizado | Se evidencia la construcción de flujogramas para trabajo interno en los canales Ofeo, correo electronico, buzón, presencial, telefonico y chat | 2024-05-07 | 100% | La validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado. Sse recomienda mejorar la planeación porque se programó hasta 15/12/2024 y la actividad se realiz en el primer cuatrimestre.
Talento Humano | 39 | Realizar la actualización y publicación del manual de lenguaje claro para la Entidad. |  | Un manual actualizado y publicado | SAF-gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones SAF -Gestión Relacionamiento con la Ciudadanía | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-04-25 | 50% | Durante el tiempo reportado se inició la revisión del Manual de Lenguaje Claro para la Entidad junto con la Veeduría Distrital, para la respectiva actualización en el sito de gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía en el segundo trimestre. | https://drive.google.com/drive/folders/1OPoRlCDIyy_-m-uMuWRj1RZSjuUz2to5 | 2024-05-03 | En ejecución | Se evidencia la construcción de un manual de lenguaje claro, este se encuentra en estado borrador | 2024-05-07 | 50% | En la verificacion realizada se encuentra documento en pdf :Manual de lenguaje claro Instituto Distrital de las Artes – Idartes borrado versión 1 vigencia 2024 para revisión laboratorio de simplicidad,la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado.
| 40 | Realizar 2 charlas sobre el lenguaje claro, enfoque diferencial, misionalidad de la Entidad y portafolio de servicios a los equipos de seguridad, vigilancia y servicios generales. |  | Acta de la charla, listados de asistencia y registro fotográfico | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-04-25 | 0% | Aún no se ha realizado esta acción ya que esta programada para el segundo trimestre. |  | 2024-05-03 | Sin iniciar | Se sugiere dar inicio a la programación de esta actividad ya que tiene fecha de inicio el 01 de febrero | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
| 41 | Realizar capacitación permanente sobre la gestión de peticiones de la Entidad, el seguimiento y el uso correcto del sistema a las y los gestores de las peticiones en el sistema Bogotá te escucha. |  | Actas de capacitación | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-04-25 | 50% | Durante el tiempo reportado se realizó la capacitación sobre la gestión de peticiones de la Entidad, el seguimiento y el uso correcto del sistema a las y los gestores de las peticiones en el sistema Bogotá te escucha de las siguientes unidades: Control Interno Disciplinario, Gerencia de Artes Audiovisuales, Planetario de Bogotá, Gerencia de Música y Dirección General. | https://drive.google.com/drive/folders/1Nb9sgDrIJIAdS-D96My82ZRyPXQWayFo | 2024-05-03 | En ejecución | Se evidecnia acta de capacitación relacionada con Bogotá te escucha del 22 de abril con número de radicado 20244500260473 | 2024-05-07 | 33% | Control Interno valida las evidencias presentadas: acta de capacitación relacionada con Bogotá te escucha del 22 de abril con número de radicado 20244500260473. Esta actividad es constante en la vigencia por lo tanto el avance es del 33% acorde con el primer cuatrimestre.
| 42 | Realizar 1 charla sobre el lenguaje claro y política pública de servicio a la ciudadanía a los equipos de cara a los grupos de Valor de Idartes |  | Acta sobre lenguaje claro | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-04-25 | 0% | Aún no se ha realizado esta acción ya que esta programada para el segundo trimestre. |  | 2024-05-03 | Sin iniciar | Actividad sin inicar | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado.
Normativo y procedimental | 43 | Actualizar el procedimiento al trámite de los requerimientos presentados por la ciudadanía y publicarlo en el Mapa de Procesos Institucional |  | Procedimiento al trámite de los requerimientos presentados por la ciudadanía, publicado en el Mapa de Procesos | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-04-25 | 0% | Aún no se ha realizado esta acción ya que esta programada para el segundo trimestre. |  | 2024-05-04 | Sin iniciar | Actividad sin inicar | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado.
Relacionamiento con el ciudadano | 44 | Realizar seguimiento frente a los tiempos de respuestas de las PQRS recibidas en la Entidad y elaborar informe mensual de gestión de peticiones 2024 |  | Once informes de gestión de peticiones | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-04-25 | 28% | Durante el primer trimestre se publicaron los informes de gestión de peticiones de la Entidad, correpondientes a: el informe anual 2023, y de los meses de enero, febrero y marzo de 2024. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/informe-de-pqrds | 2024-05-04 | En ejecución | En las evidencias aportadas por Relacionamiento con la Ciudaanía se evidencia cargado y publicado los informes relacionados con la gestión de las peticiones correpondientes a: el informe anual 2023 y enero, febrero y marzo de 2024. | 2024-05-07 | 28% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
| 45 | Elaboración y publicación mensual del informe de encuestas de percepción del servicio |  | Elaborar once informes de encuestas | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-04-25 | 25% | Durante el primer trimestre se publicaron los informes de encuestas, correpondientes a: el informe anual 2023, y de los meses de enero, febrero y marzo de 2024. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/servicio-ciudadania/informes/informe-encuestas-satisfaccion | 2024-05-04 | En ejecución | En las evidencias aportadas por Relacionamiento con la Ciudaanía se evidencia cargado y publicado los informes relacionados con la evaluación de la satisfacción correpondientes a: el informe anual 2023 y enero, febrero y marzo de 2024. | 2024-05-07 | 25% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
| 46 | Elaboración y publicación mensual del informe de atenciones inmediatas con información demográfica, geolocalización, temas frecuentes y la dinámica de los canales de atención de la Entidad |  | Elaborar once informes de atenciones | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-04-25 | 25% | Durante el primer trimestre se publicaron los informes de Atenciones de la Entidad, correpondientes a: el informe anual 2023, y de los meses de enero, febrero y marzo de 2024. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/servicio-ciudadania/informes/informe-atenciones | 2024-05-04 | En ejecución | En las evidencias aportadas por Relacionamiento con la Ciudaanía se evidencia cargado y publicado los informes relacionados con las atenciones correpondientes a: el informe anual 2023 y enero, febrero y marzo de 2024. | 2024-05-07 | 25% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
| 47 | Socializar a la comunidad institucional los canales de denuncia dispuestos por la Entidad para reportar posibles actos de corrupción. |  | Una pieza comunicativa publicada | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-04-25 | 0% | Aún no se ha realizado esta acción ya que esta programada para el segundo trimestre. |  | 2024-05-04 | Sin iniciar | Se sugiere dar inicio a la programación de esta actividad ya que tiene fecha de inicio el 01 de febrero | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
| 48 | Socializar a la comunidad institucional los canales dispuestos para actualizar y comunicar a la entidad un conflicto de intereses. |  | Una piezas comunicativas | SAF - Gestión del Talento Humano |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-04-25 | 0% | Aún no se ha realizado esta acción ya que esta programada para el segundo trimestre. |  | 2024-05-04 | Sin iniciar | Se sugiere dar inicio a la programación de esta actividad ya que tiene fecha de inicio el 01 de febrero | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de género) | 49 | Elaborar, aprobar y publicar informes de gestión de las Denuncias de hechos de corrupción. |  | Dos informes elaborados y publicados | Control Disciplinario Interno | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 2024-04-25 | 0% | El 24 de enero de 2024 se realizó una jornada de sensibilización, la cual tuvo como objetivo genereal socializar los lineamientos impartidos a través de las Directivas Distritales 005 de 2023 y 006 de 2022 a las unidades de gestión que en primera instancia tienen participación activa en la atención y gestión de denuncias por posibles actos de corripción, existencia de inhabilidades e incompatiblidades o conflicto de interés y protección de identidad al denunciante. Actualmente la Oficina de Control Disciplinario Interno -OCDI se encuentra preparando una segunda jornada de sensibilización relacionada con los temas enunciados, con el fin de reforzar y propender por la apropiación de los linamientos impartidos en las directivas 005 de 202 y 006 de 2022; jornada que se llevará a cabo en el mes de mayo de 2024, una vez los equipos de relacionamiento con la cuidadanía y gestión documental se encuentran completos. Adicionalmente, las profesionales de la OCDI se encuentran recopilando los insumos para la elaboración y publicación del informe de gestión de la Oficina correspondiente al primer cuatrimestre de 2024, el cual se debe presentar en el mes de mayo a la Dirección General y publicar en la página web. | "En la carpeta dispuesta para subir las evidencias se adjuntan los siguientes documentos: * Presentación en ppt. que fue socializada a los asistentes. * Listado de asistencia. * Acta de reunión. " | 2024-05-04 | Sin iniciar | Actividad sin iniciar, las evidencias aportadas no dan cuenta de información relacionada con el informe - Denuncias de hechos de corrupción. | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
| 50 | Realizar una campaña y sensibilización a los funcionarios y contratistas de la(s) unidades de gestión involucradas en las denuncias conocidas por la OCDI, relacionadas con posibles actos de corrupción |  | Una pieza de campaña realizada y difundida Una sensibilización realizada | Control Disciplinario Interno | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2024-04-15 | 2024-10-31 | 2024-04-25 | 50% | El 24 de enero de 2024 se realizó una jornada de sensibilización, la cual tuvo como objetivo genereal socializar los lineamientos impartidos a través de las Directivas Distritales 005 de 2023 y 006 de 2022 a las unidades de gestión que en primera instancia tienen participación activa en la atención y gestión de denuncias por posibles actos de corripción, existencia de inhabilidades e incompatiblidades o conflicto de interés y protección de identidad al denunciante. Actualmente la Oficina de Control Disciplinario Interno -OCDI se encuentra preparando una segunda jornada de sensibilización relacionada con los temas enunciados, con el fin de reforzar y propender por la apropiación de los linamientos impartidos en las directivas 005 de 202 y 006 de 2022; jornada que se llevará a cabo en el mes de mayo de 2024, una vez los equipos de relacionamiento con la cuidadanía y gestión documental se encuentran completos. Adicionalmente, las profesionales de la OCDI se encuentran recopilando los insumos para la elaboración y publicación del informe de gestión de la Oficina correspondiente al primer cuatrimestre de 2024, el cual se debe presentar en el mes de mayo a la Dirección General y publicar en la página web. | "En la carpeta dispuesta para subir las evidencias se adjuntan los siguientes documentos: * Presentación en ppt. que fue socializada a los asistentes. * Listado de asistencia. * Acta de reunión. " | 2024-05-04 | Finalizado | En las evidecnias aportadas se presenta la socialización de la directiva relacionada gestión de denuncias por posibles actos de corripción y listado de asistencia y la construcción y socialización de una pieza comunicativa. Para la profesional esta actividad se encuentra finalizada | 2024-05-07 | 100% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado, se recomienda mejorar la planeación porque se programó hasta 31/10/2024 y la actividad se realizó en el primer cuatrimestre.
Componente 4: Racionalización de Trámites | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites que existen en la entidad, facilitando al ciudadano su acceso con el fin de lograr la eficiencia de sus procedimientos. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Estrategia de racionalización de trámites | 51 | Realizar un monitoreo a los trámites y OPA´s y sus posibles acciones de racionalización suscritos ante el SUIT |  | Un Monitoreo reportado en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión misionales | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2024-04-22 | 0% | No se ha inciado la actividad | No aplica | 2024-05-03 | Sin iniciar | No se presenta inicio a esta actividad, es importante dar cumplimiento a la programación de la actividad | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado.
Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 52 | Elaborar y publicar informes de atenciones ciudadanas y de medición de la satisfacción que realiza la Entidad para el mejoramiento continuo |  | Once informes elaborados y publicados | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-04-25 | 28% | Durante el primer trimestre se publicaron los informes de Atenciones de la Entidad, correpondientes a: el informe anual 2023, y de los meses de enero, febrero y marzo de 2024. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/servicio-ciudadania/informes/informe-atenciones | 2024-05-03 | En ejecución | En las evidencias aportadas por Relacionamiento con la Ciudaanía se evidencia cargado y publicado los informes relacionados con las atenciones correpondientes a: el informe anual 2023 y enero, febrero y marzo de 2024. | 2024-05-07 | 28% | En la validación realizado por la tercera línea, se evidencia la publicación de los meses de enero y febrero de 2024; así como el informe anual , falta el mes de marzo de 2024.
Componente 5: Apertura de información y Datos Abiertos | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Busca el uso y reutilización bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento de la información pública generada por la Entidad | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 53 | Elaborar y publicar campañas de socialización en la página web de la Entidad sobre los set de datos publicados en el portal de datos abiertos de Bogotá. |  | Tres Piezas comunicativas publicadas en la página web de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Área de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-04-25 | 0% | Para el presente periodo no se realizaron actualizacoines en el portal de datos de abiertos de la Entidad. Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 se realizaran las actualizaciones y respectivas camapañas de socialización referente a los datos abiertos publicados por el Idartes |  | 2024-05-03 | Sin iniciar | No se presenta inicio a esta actividad, es importante dar cumplimiento a la programación de la actividad | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado.
Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 54 | Ajustar semestralmente las plantillas de respuesta automática del chat y del contactenos@idartes.gov.co para cumplir con los criterios del lenguaje claro |  | Dos actas de entrega de los ajustes realizados a las plantillas de respuesta | SAF-gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía | Área de Comunicaciones SAF -Gestión Relacionamiento con la Ciudadanía | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-04-25 | 0% | Aún no se ha realizado esta acción ya que esta programada para el segundo trimestre. |  | 2024-05-03 | Sin iniciar | No se presenta inicio a esta actividad, es importante dar cumplimiento a la programación de la actividad | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado.
Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 55 | Mantener actualizado el Link de transparencia con la información presupuestal de la entidad correspondiente al ítem 4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión. |  | Un reporte de autocontrol frente a la publicación del presupuesto aprobado para la vigencia | SAF- Gestión de Presupuesto | Subdirección Administrativa y Financiera | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-04-23 | 100% | La actividad se encuentra ejecutada en su totalidad, se realizó la publicacion del presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversion aprobado para la vigencia 2024 | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/presupuesto-general | 2024-05-03 | Finalizado | Se da cumplimiento al reporte y publicación de esta actividad | 2024-05-07 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
| 56 | Mantener actualizado el Link de transparencia con la información de ejecución presupuestal, correspondiente al ítem 4.2.1 - Ejecución presupuestal |  | Doce reportes de autocontrol frente a la publicación mensual de los reportes de ejecución presupuestal | SAF- Gestión de Presupuesto | Subdirección Administrativa y Financiera | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-23 | 25% | Se encuentran publicadas las ejecuciones de Ingresos, Gastos y Reservas correspondientes al primer trimestre de la vigencia | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/presupuesto-general | 2024-05-03 | En ejecución | En las evidencias aportadas el enlace no corresponde al producto a entregar, sin emabrgo se realiza por parte del profesionale de la OAPTI la verificación en ela pagina we de la Entidad miscrositio de transparencia y se evidencia la publicación de información relacionada con enero, febrero y marzo de 2024 4,2,1 Ejecución presupuestal en el siguiente enlace: https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/ejecucion-presupuestal | 2024-05-07 | 25% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
| 57 | Mantener actualizado el Link de transparencia con la información de los estados financieros, correspondiente al ítem 4.2.2 - Estados Financieros |  | Cuatro reportes trimestrales de autocontrol frente a la publicación trimestral de los estados financieros | SAF- Gestión de Contabilidad | Subdirección Administrativa y Financiera | 2024-02-01 | 2024-10-31 | 2024-04-23 | 25% | Se encuentran actualizado el LINK de acuerdo a las resoluciones 356 del 30 de diciembre de 2022 y 411 del 29 de noviembre de 2023 de la Contaduria General de la Nacion, los estados financieros se publican de manera trimestral a corte 31 de diciembre cierre de vigencia 2023 28 de febrero de 2024, a corte 31 de marzo el 30 de abril, acorte 30 de junio 31 de julio, a corte 30 de septiembre 31 de octubre. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/estados-financieros | 2024-05-03 | En ejecución | Se evidencia reporta conforme a la actividad y producto reportado | 2024-05-07 | 25% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 58 | Actualizar el protocolo de publicación de datos abiertos de la Entidad, dando alcance a la estandarización del intercambio de información a través de los sistemas de información del Idartes. |  | Un Protocolo actualizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-04-25 | 5% | Se realizó la revisión del PROTOCOLO GESTIÓN Y APERTURA DE DATOS ABIERTOS Código: GTI-PROT-04, identificando que la versión inicial con fecha de junio de 2023 no requiere actualización puesto que la normatividad asociada no ha cambiado, así como las dinámicas establecidas en la entidad. El documento a corte del primer cuatrimestre de 2024 cumple con lo establecido segun la normatividad, por tal razón, en el periodo en mención no requiere su actualización. | https://drive.google.com/drive/folders/1BB6CieWffX0ej0CYGxrLv8jHRmBNWQKC | 2024-05-03 | En ejecución | En las evidencias aportadas se adjunto el protocolo actualizado para la vigencia 2023, se sugiere dar continuidad a la revisión y ajustes cuando proceda | 2024-05-07 | 5% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Busca que los procesos, productos o servicios, nuevos o mejorados respondan a desafíos colectivos, incrementando la productividad del sector, la apertura democrática de sus instituciones, la producción de políticas públicas más pertinentes y eficientes, así como una mayor satisfacción ciudadana. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 59 | Generar 2 espacios de diálogo directo entre el equipo directivo del Idartes, los agentes y organizaciones locales. |  | Repositorio con la documentación generada en dos espacios (Actas de reunión y Acuerdos con la ciudadanía) | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión misionales | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2024-04-22 | 0% | No ha iniciado la actividad | No aplica | 2024-05-03 | Sin iniciar | No se presenta inicio a esta actividad, es importante dar cumplimiento a la programación | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
Iniciativas de innovación por articulación institucional | 60 | Actualizar el plan de gestión del conocimiento en donde se incluyan acciones de innovación por articulación institucional |  | Plan de acción de gestión del conocimiento aprobado y socializado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-04-25 | 25% | Se estructuro el plan de gestion de conocimiento 2024 y presento al comite Institucional de Gestion y Desempeño, sin embargo por instruccion de la Direccion del comite del 12/04/24, requiere una sesion preeliminar con el equipo de referentes y validar las acciones realizadas en 2023 para replantear el plan 2024 | 2. Iniciativas de innovación por articulación institucional | 2024-05-03 | Incumplida | El acta presentada no tiene número de radicado sin embargo el profesional de la OAPTI realiza la busqueda de la información: en el siguiente enlace se puede evidenciar la publicación de la información en el micrositio de tranasparencia y acceso a la información publica numeral 1.12 https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/informacion-entidad/informacion-decisiones Es importante dar celeridad en la busqueda de espacios que permita construir el nuevo plan de gestión del conocimiento ya que no se tendria plan ni medición en este primer cuatrimestre. Esta actividad se presenta como incumplida | 2024-05-08 | 0% | Al realizarse la validación se evidencia que según el periodo que se programó 1/2/2024 a 30/04/2024, la actividad de realizar un Plan de Gestión del Conocimiento aprobado y socializado no fue cumplida.
Redes de innovación pública | 61 | Desarrollar y documentar las mesas de transferencia de conocimiento trabajadas en la Entidad |  | Memorias de espacio de gestión del conocimiento | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2024-05-02 | 2024-12-30 | 2024-04-25 | 33% | Se planteo el cronograma de mesas de transferencia en conjunto con Talento Humano, se realizo una actividad de transferencia de conocimiento con el equipo de comunicaciones | 3. Redes de Innovación Pública | 2024-05-03 | Sin iniciar | No se evidencia en la información cargada las memorias de las mesas de trabajo en relación con espacios de gestión del conocimiento, se adjunta una matriz denominada cronograma mesas de transferencias de conocimiento sin ningun porcentaje de implementación, se adjunta información relacionada con el área de comunicaciones referente al acompañamiento de la elaboración de un proceso pero no de transferencia de conocimiento | 2024-05-08 | 0% | En la verificación realizada por la tercera línea, no se evidencian actividades relacionadas con el tema de transferencia de conocimiento, por lo tanto la actividad no presenta avance. Se recomienda acelerar el efectivo cumplimiento de la actividad.
Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Corresponde a estrategias que se plantea la entidad frente a la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad y la ética pública | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Programas de Gestión de Integridad | 62 | Adelantar las acciones necesarias para llevar a cabo la conformación del equipo de gestores de integridad. |  | Convocatoria para conformar el equipo de Gestores de Integridad | SAF- Gestión del Talento Humano | Unidades de Gestión | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-04-25 | 50% | Se inició convocatoria con el fin de conformar el equipo de integridad y así dar inicio a las actividades que se tienen programadas y se desarrollarán en el proximo trimestre. | https://drive.google.com/drive/folders/1XRm5rdKRndlwbyxRwkp3tVuTQxRqljOe | 2024-05-03 | Finalizado | Para la profesional de la OAPTI esta actividad debe tener un estado del 100% ya que el producto a presentar es una convocatoria y esta se realizo mediante correo electronico el 11 de abril de 2024 | 2024-05-08 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
| 63 | Realizar capacitación al equipo de gestores de integridad sobre el código de integridad. |  | Material de capacitación Registro de asistencia | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 2024-04-25 | 0% | Aún no se ha realizado esta acción ya que esta programada para el segundo trimestre. |  | 2024-05-03 | Sin iniciar | No se presenta inicio a esta actividad, es importante dar cumplimiento a la programación | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado.
| 64 | Realizar la revisión del protocolo de la líneas denuncias |  | Protocolo de las líneas de denuncias | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-04-25 | 0% | Aún no se ha realizado esta acción ya que esta programada para el segundo trimestre. |  | 2024-05-03 | Sin iniciar | No se presenta inicio a esta actividad, es importante dar cumplimiento a la programación | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado.
Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 65 | Diseñar un instrumento o herramienta para realizar diagnóstico del nivel de apropiación del código de integridad en la Entidad |  | Encuesta de percepción y apropiación (Instrumento) | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-04-25 | 0% | Aún no se ha realizado esta acción ya que esta programada para el segundo trimestre. |  | 2024-05-03 | Sin iniciar | No se presenta inicio a esta actividad, es importante dar cumplimiento a la programación | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado.
| 66 | Adelantar jornadas de socialización a la comunidad institucional, relacionada con el código de integridad. |  | Actas de socialización del código de integridad. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-04-25 | 0% | Aún no se ha realizado esta acción ya que esta programada para el segundo trimestre. |  | 2024-05-03 | Sin iniciar | No se presenta inicio a esta actividad, es importante dar cumplimiento a la programación | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado.
| 67 | Aplicar instrumento frente al conocimiento y apropiación del código de integridad por parte de la comunidad institucional. |  | Constancia de remisión de la encuesta a los servidores públicos. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-04-25 | 0% | Aún no se ha realizado esta acción ya que esta programada para el segundo trimestre. |  | 2024-05-03 | Sin iniciar | No se presenta inicio a esta actividad, es importante dar cumplimiento a la programación | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado.
| 68 | Analizar el resultado producto de la aplicación de la encuesta y de acuerdo a ello definir las acciones a fortalecer de la apropiación y gestión de integridad en la Entidad |  | Plan de trabajo | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-04-25 | 0% | Aún no se ha realizado esta acción ya que esta programada para el segundo trimestre. |  | 2024-05-03 | Sin iniciar | No se presenta inicio a esta actividad, es importante dar cumplimiento a la programación | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado.
| 69 | Socialización de los resultados de la aplicación de la encuesta diseñada, como instrumento de diagnostico de percepción y apropiación del código de integridad. |  | Lista de asistencia socialización de resultados de la encuesta. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-04-25 | 0% | Aún no se ha realizado esta acción ya que esta programada para el segundo trimestre. |  | 2024-05-03 | Sin iniciar | No se presenta inicio a esta actividad, es importante dar cumplimiento a la programación | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado.
| 70 | Realizar seguimiento anual a la apropiación del código de integridad mediante el proceso alterno evaluación del desempeño laboral de carrera |  | Matriz que contiene: # total de servidores públicos evaluados / # total de servidores cuyo resultado sea sobresaliente. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-04-25 | 0% | Aún no se ha realizado esta acción ya que esta programada para el segundo trimestre. |  | 2024-05-03 | Sin iniciar | No se presenta inicio a esta actividad, es importante dar cumplimiento a la programación | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado.
| 71 | Realizar seguimiento anual a la apropiación del código de integridad mediante el proceso alterno evaluación del desempeño laboral para provisionales |  | Matriz que contiene: # total de servidores públicos evaluados / # total de servidores cuyo resultado sea sobresaliente. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-04-25 | 0% | Aún no se ha realizado esta acción ya que esta programada para el segundo trimestre. |  | 2024-05-03 | Sin iniciar | No se presenta inicio a esta actividad, es importante dar cumplimiento a la programación | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado.
Participación en las estrategias distritales de Integridad | 72 | Participar en las jornadas adelantadas por la administración distrital, relacionada con la política de integridad y conflicto de intereses. |  | Citación de asistencia a los eventos de socialización. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-04-25 | 0% | Aún no se ha realizado esta acción ya que esta programada para el segundo trimestre. |  | 2024-05-03 | Sin iniciar | No se presenta inicio a esta actividad, es importante dar cumplimiento a la programación | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado.
Gestión preventiva de conflicto de interés | 73 | Realizar una jornada de sensibilización relacionada con la importancia de reportar un conflicto de intereses, así como realizar el reporte en la plataforma SIDEAP y demás pasos a seguir para llevar a cabo dicho reporte. |  | Lista de asistencia de la jornada de sensibilización realizada. | SAF- Gestión del Talento Humano | Control Disciplinario Interno | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-04-25 | 0% | Aún no se ha realizado esta acción ya que esta programada para el segundo trimestre. |  | 2024-05-03 | Sin iniciar | No se presenta inicio a esta actividad, es importante dar cumplimiento a la programación | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado.
Gestión prácticas Anti soborno, Antifraude | 74 | Estrategia de comunicaciones con base en las Circulares, lineamientos de la OAJ o la dependencia que haga sus veces, con base en la normativa vigente |  | Una estrategia | Oficina Asesora Jurídica |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2024-04-25 | 0% | La actividad esta en desarrollo |  | 2024-05-03 | Sin iniciar | No se presenta inicio a esta actividad, es importante dar cumplimiento a la programación | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado.
Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Herramienta que permite identificar causas y consecuencias referidas a posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, para poder analizar, verificar los controles que existan y generar acciones para su tratamiento, evitando su materialización. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Política de Administración de Riesgos | 75 | Revisar y si hay lugar a ello actualizar la política de Administración del Riesgo |  | Política de Administración del Riesgo revisada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2024-05-03 | 10% | La política fue actualizada el 20 de octubre de 2023. La Política de administración de riesgos vigente se está ejecutando y se actualizará segun cronograma de la estrategia de gestión de riesgos del Instituto, en el mes de octubre de 2024. Se analizará en el transcurso de la ejecución de la política vigente, qué actividades, controles o marco teórico requerirá ajustarse. | https://comunicarte.idartes.gov.co/SIG/mejoramiento-continuo | 2024-05-03 | En ejecución | Según la información suministrda el producto y se actualizará segun cronograma de la estrategia de gestión de riesgos del Instituto, en el mes de octubre de 2024. | 2024-05-07 | 10% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa, el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
| 76 | Divulgar a los gestores MIPG de la entidad, la política de administración de riesgos con el fin de fortalecer el entendimiento institucional de la gestión del riesgo |  | 1 Política socializada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2024-05-03 | 0% | La política fue actualizada el 20 de octubre de 2023. La Política de administración de riesgos vigente se está ejecutando y se actualizará segun cronograma de la estrategia de gestión de riesgos del Instituto, en el mes de octubre de 2024. Se analizará en el transcurso de la ejecución de la política vigente, qué actividades, controles o marco teórico requerirá ajustarse. |  | 2024-05-03 | Sin iniciar | Actividad sin iniciar según la justificación dada se tendrá una politica en octubre 2024 | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa, el avance presentado en esta actividad es adecuado.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción (incluidos los riesgos de lavado de activos) | 77 | Presentar al equipo directivo del Idartes, la estrategia de implementación de SARLAFT, la cual se encuentra aprobada mediante acta de sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 25 de septiembre de 2023 (radicado 20231300526373 expediente 202310000201100001E) |  | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2024-02-19 | 2024-03-30 | 2024-05-03 | 100% | En comité asincrónico del Comité Instucional de gestión de Desempeño del 22 de marzo se presentó a los miembros del comité: 1. Plan de acción 2024 para la implementación del SARLAFT 2. Estrategia de implementación SARLAFT y plan de acción 2024 3. Presentación del estado de implementación SARLAFT 4. Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 25 septiembre 2023 5. Compromiso directivo 2023 sobre implementación SARLAFT. En Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 12 de abril de 2024, se presentó el siquente punto a los miembros de Comité "Estrategia para la implementación de medidas de prevención y mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo" | https://drive.google.com/drive/folders/1NqLJZRx2HgqDoyWzex6aO829V1sT7J1Y | 2024-05-03 | Finalizado | Actividad cumplida | 2024-05-07 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa, el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
Consulta y divulgación | 78 | Divulgar la gestión de riesgos realizada a través del módulo de riesgos del sistema de información para la planeación Pandora |  | Divulgación de uso y consulta del sistema | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2024-02-19 | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 100% | Se elaboró y pubicó el "Instructivo consulta riesgos en sistema de información Pandora", cuyo objetivo es: "Presentar a los usuarios internos del sistema de información Pandora los pasos a seguir para realizar la consulta de los riesgos de gestión y de corrupción del Instituto Distrital de las Artes - Idartes " El instructivo fue divulgado el 27 de marzo de 2024. |  | 2024-05-03 | Finalizado | Actividad cumplida | 2024-05-07 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa, el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
Monitoreo y Revisión | 79 | Efectuar tres procesos de autocontrol de los riesgos de corrupción |  | Tres seguimientos de autocontrol efectuadas por parte de los líderes de proceso | Unidades de gestión | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 01/01/2024 01/05/2024 01/09/2024 | 30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024 | 2024-05-03 | 33% | La Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de Información solicitó a los líderes de proceso mediante comunicación interna 20241200253673, el reporte cuatrimestral de riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad de la información. Es de anotar que al momento del presente reporte, las unidades de gestión se encuentran gestionando lo solicitado en tanto que el sistema de información Pandora estará abierto para reportes hasta el 30 de abril de 2024 |  | 2024-05-03 | En ejecución | De acuerdo a la comunicación interna para el presente reporte el cierre de cargue de evidencia y justificación de avance en las actividades correspondio hasta el 26 de abril. Sin emabrgo teneindo en cuenta que los riesgos tienen fecha de cargue hasta el 30 de cada cuatrimestre en el proximo seguimiento el cierre de registro de evidencias del PTEP será hasta el 02 de septiembre | 2024-05-07 | 33% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa, el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
| 80 | Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción |  | Tres monitoreos de autoevaluación | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 01/01/2024 01/05/2024 01/09/2024 | 30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024 | 2024-05-03 | 33% | La Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de Información solicitó a los líderes de proceso mediante comunicación interna 20241200253673, el reporte cuatrimestral de riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad de la información. Es de anotar que al momento del presente reporte, las unidades de gestión se encuentran gestionando lo solicitado y la OAPTI registra en el sistema el respectivo monitoreo |  | 2024-05-03 | En ejecución | De acuerdo a la comunicación interna para el presente reporte el cierre de cargue de evidencia y justificación de avance en las actividades correspondio hasta el 26 de abril. Sin emabrgo teneindo en cuenta que los riesgos tienen fecha de cargue hasta el 30 de cada cuatrimestre en el proximo seguimiento el cierre de registro de evidencias del PTEP será hasta el 02 de septiembre | 2024-05-07 | 33% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa, el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
Seguimiento | 81 | Realizar el seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción como componente del Programa de Transparencia y Ética Pública, para cada cuatrimestre, a presentarse en enero, mayo, y septiembre). |  | Efectuar tres seguimientos | Área de Control Interno |  | 02/01/2024 06/05/2024 5/09/2023 | 03/05/2024 04/09/2024 05/01/2025 | 2024-05-03 | 33% | El área de Control Interno realiza la verificación o monitoreo de 14 riesgos de corrupción con 20 controles en Pandora, para el primer cuatrimestre del 2024 fue creado un nuevo riesgo en el proceso de Gestión de circulación de las prácticas artísticas: 1-Sobre la herramienta Pandora se recomienda: -Incluir en el módulo de monitoreo la periodicidad del control. -Diferenciar el título del plan de acción con el título de los controles. -Mejorar el diseño gráfico para diferenciar los controles del plan de acción. -Habilitar el reporte de riesgos consolidado el cual no funciona. 2-Sobre el reporte de los riesgos: -Se reitera revisar el riesgo: "Posible incumplimiento de la normatividad que regula la contratación pública, debido al desconocimiento o intencionalidad por parte del contratista en el trámite de liquidación y pago de Seguridad Social" por no estar acorde con el objetivo del proceso: Gestión Integral de Espacios Culturales. se recomienda asesoría por parte de la segunda línea de defensa. -Incluir en el módulo de monitoreo la periodicidad del control. -El formato diseñado en pandora está acorde con la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 6. -La primera línea no reporto materialización de riesgos. -En el proceso: Gestión de formación en las prácticas artísticas, riesgo No 34: “Posibilidad de favorecimiento a particulares en la gestión contractual, relacionado con el perfil misional exigido en el programa Nidos”, en el control No 1 ,es necesario anexar evidencias de verificación de los soportes de las hojas de vida, y en el control No 2 es necesario la descripción de las variables de calificación, especificar a que corresponde cada puntaje. -En el proceso: Gestión jurídica, riesgo No 41: “Posibilidad de favorecimiento a intereses privados o particulares en la gestión precontractual, contractual y poscontractual”, en el control No 1 se anexan el numero de 15 procesos (en el control está definido una muestra de 20) para consultar en Secop, se recomienda presentar evidencia que cumpla en este muestreo y evidencia de la verificación de los 20 procesos , como está definido en el control. |  | 2024-05-10 | En ejecución |  |  | 33% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Permite la comprobación de las contrapartes que establecen o mantienen una relación contractual o legal con una compañía, con el fin de verificar riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 82 | Consulta a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor sobre alcance de la definición de quién ejercerá la función de oficial de cumplimiento en el Instituto Distrital de las Artes |  | Respuesta a consulta por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. | Oficina Asesrora Júridica |  | 2024-04-12 | 2024-09-30 | 2024-05-03 | 0% | La actividad esta en desarrollo |  | 2024-05-03 | Sin iniciar | Se sugiere dar inicio a esta actividad | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado.
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 83 | Consulta a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor sobre alcance de la definición de quién ejercerá la función de oficial de cumplimiento en el Instituto Distrital de las Artes |  | Respuesta a consulta por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. | Oficina Asesrora Júridica |  | 2024-04-12 | 2024-09-30 | 2024-05-03 | 0% | La actividad esta en desarrollo |  | 2024-05-03 | Sin iniciar | Se sugiere dar inicio a esta actividad | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa, el avance presentado en esta actividad es adecuado.
Gestión de la debida diligencia | 84 | Consulta a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor sobre alcance de la definición de quién ejercerá la función de oficial de cumplimiento en el Instituto Distrital de las Artes |  | Respuesta a consulta por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. | Oficina Asesrora Júridica |  | 2024-04-12 | 2024-09-30 | 2024-05-03 | 0% | La actividad esta en desarrollo |  | 2024-05-03 | Sin iniciar | Se sugiere dar inicio a esta actividad | 2024-05-07 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa, el avance presentado en esta actividad es adecuado.
Elaboró y Revisó: |  |  | Avaló: |  | Aprobó: |  |  |  |  | HISTORICO DE CAMBIOS
Firmado electronicamente 20241200253543 |  |  | Firmado electronicamente 20241200253543 |  | Firmado electronicamente 20241200253543 |  |  |  |  | Fecha | Versión | Detalle de Cambios
[10 empty] | 2024-01-31 | 1 | actividades y productos propuestos por las unidades de gestión para la consolidación del PTEP
[10 empty] | 2024-04-17 | 2 | Actualización de fechas y productos de la SAF- Gestión Documental , SAF Relacionamiento con al Ciudadanía y Presupuesto, Oficina Asesora Jurídica y Ificina Control Interno Disciplinario
Laura Catalina Posada Morales |  |  | Daniel Sanchez Rojas |  | María Claudia Parias
Profesional Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | Director(a) General
Note on N14: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N32: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N50: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N73: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N78: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N87: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N93: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N109: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N119: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======

## Instructivo
Instructivo de diligenciamiento del Programa de Transparencia y Ética Pública
Formulación
Actividades: | Las actividades hacen referencia a la actividad que se deberá desarrollar como estrategia anticorrupción para el componente y subcomponente establecido
Meta o producto: | Hace referencia al producto final que se genera de la ejecución de la actividad formulada
Responsable: | El responsable es el área encargada de ejecutar la actividad y quien se encargará de realizar el reporte de la primera línea de defensa
Unidad de Gestión de apoyo: | Es la unidad de gestión que apoyará al área Responsable en la ejecución de la actividad formulada, esta unidad de gestión no realiza el reporte de la primera línea de defensa
Fecha inicial: | Fecha en la que se dará inicio a la ejecución de la actividad
Fecha final: | Fecha en la que deberá estar culminada la actividad formulada
Primera Línea de defensa | Unidad de gestión a cargo de ejecutar la actividad formulada
Fecha: | En este campo deberá indicar la fecha en la que se está realizando el reporte de autocontrol
% Cumplimiento de la actividad: | Se debe asignar el porcentaje de avance que lleva la actividad en un rango de 0% a 100%
Avance de las actividades: | Este es un campo de texto en donde la primera línea de defensa debe informar que actividades se han realizado para lograr el cumplimiento de la acción formulada
Evidencias: | En este campo debe colocar el link o URL en donde se puede evidenciar lo reportado en la casilla de avance de las actividades, en caso de que el documento no se pueda consultar en un link, este debe ser guardado en la carpeta de evidencias dispuesto por la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información - OAPTI y referenciarlo en esta casilla, ejemplo: La evidencia de esta actividad se cargo en la carpeta dispuesta por la OAPTI el cual puede ser consultado en el link (colocar el enlace de la carpeta de drive) y enunciar el nombre de la evidencia aportada
Segunda línea de defensa: | Rol asignado a la OAPTI en donde deberá revisar el reporte y la evidencia entregada por la primera línea de defensa para realizar acciones de monitoreo o autoevaluación
Fecha: | En este campo deberá indicar la fecha en la que se está realizando el reporte de autoevaluación o monitoreo
Estado: | Este es un campo de lista en donde deberá escoger entre las opciones: Sin iniciar: Cuando la unidad de gestión aún no ha dado inicio al cumplimiento de esta actividad En ejecución: Cuando la unidad de gestión ya dio inicio a la ejecución de la actividad y lleva un porcentaje de avance sin que esta haya finalizado Finalizada: Cuando la unidad de gestión ya culminó la ejecución de la actividad y se tienen los soportes que lo evidencian Incumplida: Son aquellas actividades que en el último monitoreo no se finalizan por parte de la unidad de gestión responsable.
Recomendaciones: | Es un campo de texto en donde la OAPTI realiza comentarios frente a posibles acciones de mejora que puede implementar la primera línea de defensa para el siguiente seguimiento
Tercera línea de defensa: | Rol asignado al área de Control Interno el cual es el encargado de realizar evaluación independiente al PAAC
Fecha: | En este campo deberá indicar la fecha en la que se está realizando el reporte de autoevaluación o monitoreo
% Cumplimiento de la actividad: | Se debe asignar el porcentaje de avance que lleva la actividad en un rango de 0% a 100%, de conformidad con la evaluación independiente ejecutada por la tercera línea
Observaciones: | Es un campo de texto en donde la tercera línea de defensa dejará las observaciones a que haya lugar luego de haber realizado la evaluación independiente de las actividades formuladas

## Hoja1 (hidden)
La oficina Asesora de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que los funcionarios y contratistas conozcan, debatan y formulen sus apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción. Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción.
Subcomponente Política de Administración de Riesgos | Formulación
Subcomponente Construccion Mapa de riesgos
Paso 1: Establecer el contexto externo: es necesario determinar la relación existente entre la entidad y el ambiente en el que opera; estableciendo las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en especial la información referente a los riesgos de corrupción de la entidad. Se sugiere analizar e identificar el entorno normativo - regulatorio y las partes externas interesadas.
Paso 2: Establecer el contexto interno: es necesario conocer y entender la entidad, sus objetivos y
estrategias. Teniendo en cuenta que los riesgos de corrupción la afectan negativamente, el análisis
se debe aplicar a los procesos: estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.
El contexto interno comprende: (i) El direccionamiento estratégico de la entidad (objetivos y metas); (ii)
el entorno interno de operación de la entidad (procesos y procedimientos); (iii) las dependencias de
la entidad que se pueden ver impactadas; (iv) el sistema de gestión, control y administración (supone
la definición de: las políticas de administración del riesgo de corrupción, estructura organizacional,
sistema de control interno y auditoría).
Contexto estratégico. Establezca: a) Un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han presentado en la entidad. Con un análisis de las principales denuncias sobre la materia. b) Un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad. c) Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites. d) Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas). e) Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. f) Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia.
✓ Apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Alta Dirección de la entidad. ✓✓ Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, antes de su publicación, para que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas. ✓✓ Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las entidades deberán promocionarlo y divulgarlo dentro de su estrategia de rendición de cuentas.
Se sugiere: Código de Ética con una política de conflicto de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.
Para lograr este propósito la Oficina de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que al interior de la entidad conozcan, debatan y formulen apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las observaciones formuladas deberán ser estudiadas y respondidas por la entidad y de considerarlas pertinentes se incorporará en el documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Accion dentro de rendición de cuentas
Publicación y divulgación del Plan Antocorrupcion
Artículo 81. Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales. El incumplimiento de la implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el presente capítulo, por parte de los servidores públicos encargados se constituirá como falta disciplinaria grave
Se sugiere el Código de Ética: Promoción de “Acuerdos, compromisos y protocolos éticos,” que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos.3 Es importante que se incluyan lineamientos sobre la existencia de conflictos de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.