## formato y seguimiento PAA (hidden)
FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO
Nombre de la Entidad |  | ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ | [8 empty] | Vigencia | 2016
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | MAGDALENA PEDRAZA DAZA | [8 empty] | Cargo | Jefe Oficina de Control Interno
Objetivo del PAA: |  | Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.
Alcance del PAA: |  | Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la Entidad, atención a Entes de Control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.
Criterios: |  | - Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.
RECURSOS: - Humanos: 1 Jefe Oficina de Control Interno, 1 profesional universitario, 1 profesional contratista, 1 operario. - Financieros: $46.453.000 para contratación de un profesional por 11 meses. - Tecnológicos: 4 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad |  |  |  |  | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) | N° de Técnico(s) |  | N° Profesional(es) | N° Profesional(es) Especializado(s) | N° Asesor(es)
[6 empty] | 4 | 1 |  |  | 2 | 1
Recursos Financieros | [6 empty] | Recursos Tecnológicos
$46.453.000 para contratación de un profesional por 11 meses. | [6 empty] | 4 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada |  | Porductos esperados | Seguimiento | Evidencias | Observaciones
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  | Fecha de inicio | Fecha de terminación |  | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)
Auditorías Internas a los Procesos
Auditoría Programa Centros Orquestales. | x |  |  |  | Cesar Sanchez | Equipo OCI | 2016-05-02 | 2016-05-31 | Informe Auditoría | En curso
Auditoría Proceso de Planeación Estrategica |  |  | x |  | Magdalena Pedraza D. | Maria Janeth Romero M. | 2016-08-17 | 2016-09-30 | Informe Auditoría |  |  | Modificar la fecha de la Auditoría para el mes de Noviembre, por cuanto la Planeación Estratégica de la Entidad está siendo armonizada con el nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" y será aprobada en Junta Directiva en el mes de Septiembre 2016.
Auditoría al Proceso de Gestión del Talento Humano: Procedimiento de Vinculación de Personal y al proceso de Bienestar social e Incentivos |  | x |  |  | Maria Janeth Romero M. | Equipo OCI | 01-08-2016 03-10-2016 | 31-08-2016 31-10-2016 | Informe Auditoría
Auditoría a Tesorería. |  |  | x |  | Cesar Sanchez | Equipo OCI | 2016-08-01 | 2016-09-09 | Informe Auditoría
Auditoría al Procedimiento Programa Distrital de Estimulos del Proceso Fortalecimiento a la Apropiación y a la Práctica de la Música Sinfónica, Académica y Canto Lírico. |  |  | X |  | Cesar Sanchez | Equipo OCI | 2016-10-03 | 2016-11-04 | Informe Auditoría
Auditoría al Proceso de Gestión Documental |  |  | x |  | Maria Janeth Romero M. | Equipo OCI | 2016-11-01 | 2016-11-30 | Informe Auditoría
Otros Seguimientos
Seguimiento al proceso contractual - Convenios vigencias 2015 y 2016 |  |  | x |  | Cesar Sanchez | María Janneth Romero | 2016-03-01 | 2016-04-15 | Informe de Seguimiento | 2016-04-21 | Informe definitivo
Realizar evaluación y seguimiento a la implementación y operación de los diferentes módulos del sistema de información SI CAPITAL. |  |  | X |  | Maria Janeth Romero M. | Equipo OCI | 2016-04-01 | 2016-05-06 | Informe Seguimiento | 2015-05-18 | Informe definitivo
Seguimiento a los Comités Institucionales | X | X | X |  | Magdalena Pedraza D. | Equipo OCI | 2016-04-01 | 2016-04-29 | Informe Seguimiento | 2016-04-18 | Informe definitivo
Seguimiento proceso Gestión Financiera - Contabilidad |  |  | X |  | Cesar Sanchez | Equipo OCI | 2016-06-01 | 2016-06-30 | Informe Seguimiento | En curso
Realizar seguimiento a la evaluación del Desempeño laboral, a los Planes de Mejoramiento Individual y los Acuerdos de Gestión. | X | X | X |  | Magdalena Pedraza D. | Equipo OCI | 2016-09-19 | 2016-10-19 | Informe Seguimiento
Seguimiento al cumplimiento de los POAS, PIC, PIGA, PETIC, indicadores de gestión y Plan de manejo de los riesgos de las dependencias. (Seguimiento al proceso de planeacion) | X | X | X |  | Equipo OCI | Equipo OCI | 01/09/2016 01-12-2016 | 30/10/2016 30-12-2016 | Informe Seguimiento
Realizar seguimiento al proceso Gestión Contractual |  |  | X |  | Cesar Sanchez | Equipo OCI | 2016-11-01 | 2016-11-30 | Informe Seguimiento
Verificar la Implementacion del Sistema de Informacion del Empleo Publico SIGEP. |  |  | X |  | Cesar Sanchez | Equipo OCI | 2016-11-01 | 2016-11-30 | Informe Seguimiento
Seguimiento implementación Nuevo Marco Normativo de regulación Contable Pública - NIC SP (Directiva 07 de 2016 de la Alcaldía Mayor y Resolución interna 262-2016) |  |  | X |  | Nelson J. Guzmán G. | Equipo OCI | 2016-10-01 | 2016-10-31 | Informe de Seguimiento | 2016-10-31 | Informe de seguimiento | Se atiende lo dispuesto en la normatividad vigente, se incluye el seguimiento de manera trimestral.
Auditorías Especiales o Eventuales
Asesoría y acompañamiento
Acompañar y asesorar a los jefes de las dependencias | X | X | X | X | Magdalena Pedraza D. | Equipo OCI | permanete | permanente | Números de asesorías realizadas | Periodicamente
Informes de Ley
Elaborar Informe de Evaluación a la Gestión Anual por Dependencias vigencia 2015 (Ley 909 de 2004, Decreto 1227 de 2005, Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno). Plazo máximo enero 30. | X | X | X | X | Magdalena Pedraza D. | Equipo OCI | 2016-01-01 | 2016-01-29 | Informe | 2016-01-29 | Informe definitivo
Elaborar semestralmente Informe Quejas, Sugerencias y Reclamos (Ley 1474 de 2011, artículo 76, presentado al director de la entidad, Decreto 2641 de 2012). |  |  | X |  | Maria Janeth Romero M. | Equipo OCI | 01-01-2016 01-07-2016 | 31-01-2016 30-07-2016 | Informe | 2016-01-29 | Informe definitivo
Elaborar Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno MECI 2014 (Decreto 2145 de 1999, Decreto 2539 de 2000, Decreto 1027 de 2007). | X | X | X | X | Magdalena Pedraza D. | Equipo OCI | 2016-02-01 | 2016-02-29 | Informe | 2016-02-23 | Informe definitivo
Elaborar Informe de Control Interno Contable Vigencia 2015 (Resolución 357 de 2008, Instructivo No.2 de 2013 de la Contaduría General de la Nación). Plazo máximo febrero 27 |  |  | X |  | Cesar Sanchez | Equipo OCI | 2016-02-01 | 2016-02-29 | Informe | 2016-02-26 | Informe definitivo
Verificar Rendición de la cuenta a la Contraloría Distrital |  |  |  | X | Cesar Sanchez | Equipo OCI | 2016-02-10 | 2016-02-15 | Certificación del reporte de la cuenta | 2016-02-15 | Certificación
Realizar el reporte de los informes de Ley de la Oficina de Control Interno de manera fisica y digital para la Rendición de la Cuenta Anual a la Contraloría Distrital (Ejecutivo Anual, Control Interno Contable, Plan de Mejoramiento Institucional e Informe de Gestión OCI) (Resolución No. 057 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, D.C.). |  |  |  | X | Cesar Sanchez | Equipo OCI | 2016-02-01 | 2016-02-29 | Informe | 2016-02-15 | Oficios remisorios
Elaborar el Informe Pormenorizado del estado del Control Interno MECI (Ley 1474 de 2011, articulo 9 - publicar cada 4 meses en la página web Informe Pormenorizado del estado del C.I.) | X | X | X | X | Magdalena Pedraza D. | Equipo OCI | 01-02-2016 01-06-2016 03-10-2016 | 11-03-2016 11-07-2016 11-11-2016 | Informe | 2016-03-10 | Informe definitivo
Realizar verificación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y Resolución Interna 017 de 2011 (Publicación de la información mínima obligatoria en la página Web e Intranet de la Entidad). | X | X | X | X | Maria Janeth Romero M. | Equipo OCI | 2016-03-14 | 2016-03-31 | Informe Seguimiento | 2016-04-07 | Informe definitivo
Elaborar Informe Derechos de Autor software (Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, Circular 04 de 2006 del DAFP). |  |  | X |  | Maria Janeth Romero M. | Equipo OCI | 2016-03-01 | 2016-03-18 | Informe | 2016-03-11 | Informe definitivo
Verificar la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2016 |  |  |  | X | Maria Janeth Romero M. | Equipo OCI | 2016-03-30 | 2016-04-01 | Verificar | 2016-04-01 | Informe definitivo
Realizar Seguimientos correspondiente al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía (Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). | X | X | X | X | Maria Janeth Romero M. | Equipo OCI | 01-05-2016 01-09-2016 01-12-2016 | 16-05-2016 14-09-2016 14-01-2017 | Informe | 2016-05-13 | Informe definitivo
Realizar seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones (Ley 678 de 2011, Decreto 1716 de 2009). |  |  | X |  | Maria Janeth Romero M. | Equipo OCI | 2016-05-01 | 2016-05-31 | Informe | 2016-05-31 | Informe definitivo
Realizar seguimiento al cumplimiento de la Directiva No. 003 de 2013 (Pérdida de bienes, información, actividades programadas y realizadas en cumplimiento de la Directiva). | X | X | X |  | Magdalena Pedraza D. | Equipo OCI | 02-05-2016 01-11-2016 | 15-05-2016 15-11-2016 | Informe | 2016-05-13 | Informe definitivo
Elaborar Informe de seguimiento Decreto 371 de 2010 "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y organismos del Distrito Capital. | X | X | X | X | Cesar Sanchez | Equipo OCI | 2016-08-01 | 2016-08-31 | Informe |  |  | Se elimina este seguimiento, de acuerdo con información suministrada por la Veeduría Distrital (Delegada para la Eficiencia Administrativa y Prtesupuestal), hasta la fecha no se tiene metodología para realizar este seguimiento.
Realizar seguimiento a la Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012, Circular 12 de 2011 y Resolución No. 273 de 2011 de la OFB) | X | X | X |  | Cesar Sanchez | Equipo OCI | 01-01-2016 01-04-2016 01-07-2016 03-10-2016 | 29-01-2016 29-04-2016 29-07-2016 31-10-2016 | Informe | 28/01/2016 26/04/2016 | Informe definitivo
INFORMES ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA - DC.370 DE 2014
Realizar seguimiento a las causas que impactan los resultados de los avances en la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Entidad (Decreto 370 de 2014) | X | X | X |  | Magdalena Pedraza D. | Equipo OCI | 01-02-2016 01-04-2016 01-07-2016 | 15-02-2016 29-04-2016 29-07-2016 | Informe Seguimiento | 15-02-2016 29-04-2016 | Informe deL seguimiento
Realizar seguimiento al avance de la implementación y sostenibilidad del SIG (Decreto 334 de 2013 y Circular 160 de 2013). Semestral | X | X | X |  | Maria Janeth Romero M. | Equipo OCI | 01-02-2016 01-07-2016 | 15-02-2016 29-07-2016 | Informe Seguimiento | 2016-02-12 | Informe deL seguimiento
Relacionar los informes que haya presentado y publicado el Jefe OCI, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del Programa Anual de Auditorías.(Decreto 370 de 2014). |  |  |  | X | Magdalena Pedraza D. | Equipo OCI | 01-02-2016 01-07-2016 | 15-02-2016 29-07-2016 | Relación de informes | 2016-02-15 | Informe deL seguimiento
Informe Semestral Ejecución del Programa Anual de Auditorías |  |  |  | X | Magdalena Pedraza D. | Equipo OCI | 01-02-2016 01-07-2016 15-01-2017 | 19-02-2016 30-07-2016 15-02-2017 | Informe Seguimiento | 2016-02-19 | Informe deL seguimiento
Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgo que puedan impactar los resultados previstos en los Planes de Gestión y los proyectos de inversión, y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo (Decreto 370 de 2014). | X | X | X |  | Magdalena Pedraza D. | Equipo OCI | 02-05-2016 01-09-2016 | 31-05-2016 30-09-2016 | Informe Seguimiento | 2016-05-31 | Informe deL seguimiento
Fomento de una cultura de Autocontrol
Publicar en los medios de comunicación internos artículos relacionados con el Fomento de la Cultura del Control - MECI |  |  |  | X | Magdalena Pedraza D. | Equipo OCI | 01-03-2016 01-06-2016 01-09-2016 01-12-2016 | 31-03-2016 30-06-2016 30-09-2016 31-12-2016 | # de publicaciones realizadas/4 publicaciones proyectadas | 2016-03-31 | Presentación
Relación con entes de control externos
Acompañar a la OFB en la visitas realizadas por los entes de control (Contraloría, Procuraduría, Personería, Veeduría) |  |  |  | X | Magdalena Pedraza D. | Equipo OCI | Cuando sea requerido | Cuando sea requerido | Números de asesorías realizadas | 2016-02-04 | Acta de reunión | Visita de la Procuraduría Distrital para verificar el cumplimiento de la implementación de la Ley 1712 de 2014
Seguimiento a Planes de Mejoramiento
Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (Contraloría de Bogotá, D.C.) vigencias 2012, 2013 y 2014. | X | X | X |  | Cesar Sanchez | Equipo OCI | 01-07-2016 01-12-2016 | 29-07-2016 31-12-2016 | Plan de Mejoramiento Evaluado
Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos. | X | X | X |  | Maria Janeth Romero M. | Equipo OCI | 01-07-2016 01-12-2016 | 29-07-2016 30-12-2016 | Plan de Mejoramiento Evaluado
Modificación al Programa Anual de Auditorias vigencia 2016, Acta No 04 del Comité Directivo Coordinador de Control Interno de fecha 06/09/2016.
Magdalena Pedraza Daza
Jefe Oficina de Control Interno

## Hoja1 (hidden)
item | Actividad | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Terminacion
1 | Auditoría al Proceso de Gestión Documental | Maria Janeth Romero M. | 2016-03-01 | 2016-03-31
2 | Auditoría Programa Centros Orquestales. | Cesar Sanchez | 2016-04-01 | 2016-04-29
3 | Auditoría Proceso de Planeación Estrategica | Magdalena Pedraza D. | 2016-04-01 | 2016-05-06
4 | Auditoría al Proceso de Gestión del Talento Humano: Procedimiento de Vinculación de Personal y al proceso de Bienestar social e Incentivos | Maria Janeth Romero M. | 2016-05-02 | 2016-06-03
5 | Auditoría a Tesorería. | Cesar Sanchez | 2016-08-01 | 2016-09-09
6 | Auditoría Programa Distrital de Estimulos | Cesar Sanchez | 2016-10-03 | 2016-11-04
7 | Realizar evaluación y seguimiento a la implementación y operación de los diferentes módulos del sistema de información SI CAPITAL. | Maria Janeth Romero M. | 2016-04-01 | 2016-05-06
8 | Realizar seguimiento al proceso Gestión Contractual | Cesar Sanchez | 2016-05-02 | 2016-05-31
9 | Realizar verificación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y Resolución Interna 017 de 2011 (Publicación de la información mínima obligatoria en la página Web e Intranet de la Entidad). | Maria Janeth Romero M. | 2016-05-02 | 2016-05-31
10 | Seguimiento proceso gestión financiera - Contabilidad. | Cesar Sanchez | 2016-06-01 | 2016-06-30
11 | Verificar la Implementacion del Sistema de Informacion del Empleo Publico SIGEP. | Cesar Sanchez | 2016-07-01 | 2016-07-29
12 | Realizar seguimiento a la evaluación del Desempeño laboral, a los Planes de Mejoramiento Individual y los Acuerdos de Gestión. | Magdalena Pedraza D. | 2016-09-19 | 2016-10-19
|  |  | 2016-09-01 | 2016-09-30
13 | Seguimiento al cumplimiento de los POAS, PIC, PIGA, PETIC, indicadores de gestión y Plan de manejo de los riesgos de las dependencias. | Equipo OCI | 2016-09-01 | 2016-10-30
14 | Seguimiento a los Comités Institucionales | Magdalena Pedraza D. | 2016-10-01 | 2016-10-31
16 | Elaborar Informe de Evaluación a la Gestión Anual por Dependencias vigencia 2015 (Ley 909 de 2004, Decreto 1227 de 2005, Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno). Plazo máximo enero 30. | Magdalena Pedraza D. | 2016-01-01 | 2016-01-29
17 | Elaborar semestralmente Informe Quejas, Sugerencias y Reclamos (Ley 1474 de 2011, artículo 76, presentado al director de la entidad, Decreto 2641 de 2012). | Maria Janeth Romero M. | 2016-01-01 | 2016-01-31
|  |  | 2016-07-01 | 2016-07-30
18 | Elaborar Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno MECI 2014 (Decreto 2145 de 1999, Decreto 2539 de 2000, Decreto 1027 de 2007). | Magdalena Pedraza D. | 2016-02-01 | 2016-02-29
19 | Elaborar Informe de Control Interno Contable Vigencia 2015 (Resolución 357 de 2008, Instructivo No.2 de 2013 de la Contaduría General de la Nación). Plazo máximo febrero 27 | Cesar Sanchez | 2016-02-01 | 2016-02-29
20 | Realizar el reporte de los informes de Ley de la Oficina de Control Interno de manera fisica y digital para la Rendición de la Cuenta Anual a la Contraloría Distrital (Ejecutivo Anual, Control Interno Contable, Plan de Mejoramiento Institucional e Informe de Gestión OCI) (Resolución No. 057 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, D.C.). | Cesar Sanchez | 2016-02-01 | 2016-02-29
21 | Elaborar el Informe Pormenorizado del estado del Control Interno MECI (Ley 1474 de 2011, articulo 9 - publicar cada 4 meses en la página web Informe Pormenorizado del estado del C.I.) | Magdalena Pedraza D. | 2016-02-01 | 2016-03-11
|  |  | 2016-06-01 | 2016-07-11
|  |  | 2016-10-03 | 2016-11-11
22 | Elaborar Informe Derechos de Autor software (Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, Circular 04 de 2006 del DAFP). | Maria Janeth Romero M. | 2016-03-01 | 2016-03-18
23 | Verificar la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2016 | Maria Janeth Romero M. | 2016-03-30 | 2016-04-01
24 | Verificar la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía y realizar los seguimientos correspondientes (Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). | Maria Janeth Romero M. | 2016-05-01 | 2016-05-16
|  |  | 2016-09-01 | 2016-09-14
|  |  | 2016-12-01 | 2017-01-14
25 | Realizar seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones (Ley 678 de 2011, Decreto 1716 de 2009). | Magdalena Pedraza D. | 2016-05-01 | 2016-05-31
26 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Directiva No. 003 de 2013 (Pérdida de bienes, información, actividades programadas y realizadas en cumplimiento de la Directiva). | Maria Janeth Romero M. | 2016-05-02 | 2016-05-15
|  |  | 2016-11-01 | 2016-11-15
27 | Elaborar Informe de seguimiento Decreto 371 de 2010 "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y organismos del Distrito Capital. | Magdalena Pedraza D. | 2016-08-01 | 2016-08-31
28 | Realizar seguimiento a la Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012, Circular 12 de 2011 y Resolución No. 273 de 2011 de la OFB) | Cesar Sanchez | 2016-01-01 | 2016-01-29
|  |  | 2016-04-01 | 2016-04-29
|  |  | 2016-07-01 | 2016-07-29
|  |  | 2016-10-03 | 2016-10-31
29 | Realizar seguimiento a las causas que impactan los resultados de los avances en la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Entidad (Decreto 370 de 2014) | Magdalena Pedraza D. | 2016-02-01 | 2016-02-15
|  |  | 2016-04-01 | 2016-04-29
|  |  | 2016-07-01 | 2016-07-29
30 | Realizar seguimiento al avance de la implementación y sostenibilidad del SIG (Decreto 334 de 2013 y Circular 160 de 2013). Semestral | Maria Janeth Romero M. | 2016-02-01 | 2016-02-15
|  |  | 2016-07-01 | 2016-07-29
31 | Relacionar los informes que haya presentado y publicado el Jefe OCI, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del Programa Anual de Auditorías.(Decreto 370 de 2014). | Magdalena Pedraza D. | 2016-02-01 | 2016-02-15
|  |  | 2016-07-01 | 2016-07-29
32 | Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgo que puedan impactar los resultados previstos en los Planes de Gestión y los proyectos de inversión, y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo (Decreto 370 de 2014). | Magdalena Pedraza D. | 2016-05-02 | 2016-05-31
|  |  | 2016-09-01 | 2016-09-30
33 | Publicar en los medios de comunicación internos artículos relacionados con el Fomento de la Cultura del Control - MECI | Magdalena Pedraza D. | 2016-03-01 | 2016-03-31
|  |  | 2016-06-01 | 2016-06-30
|  |  | 2016-09-01 | 2016-09-30
|  |  | 2016-12-01 | 2016-12-31
34 | Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (Contraloría de Bogotá, D.C.) vigencias 2012, 2013 y 2014. | Cesar Sanchez | 2016-07-01 | 2016-07-29
|  |  | 2016-12-01 | 2016-12-31
35 | Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos. | Maria Janeth Romero M. | 2016-07-01 | 2016-07-29
|  |  | 2016-12-01 | 2016-12-30
|  |  | 2016-12-01 | 2016-12-30
15 | Acompañar y asesorar a los jefes de las dependencias | Magdalena Pedraza D. | permanete | permanente
[6 empty] | cesar | 10
[6 empty] | magdalena | 13
[6 empty] | janeth | 11
[6 empty] | equipo | 1
[6 empty] | tota | cesar | janeth | magdalena
[5 empty] | Enero | 3 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | febrero | 7 | 2 | 1 | 4
[5 empty] | Marzo | 4 | 0 | 3 | 1
[5 empty] | Abril | 5 | 2 | 1 | 2
[5 empty] | Mayo | 6 | 1 | 3 | 2
[5 empty] | Junio | 3 | 1 | 0 | 2
[5 empty] | Julio | 8 | 3 | 3 | 2
[5 empty] | Agosto | 2 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | Septiembre | 4 |  | 1 | 3
[5 empty] | Octubre | 4 | 2 |  | 2
[5 empty] | Noviembre | 1 |  | 1
[5 empty] | Diciembre | 4 | 1 | 2 | 1

## Hoja2 (hidden)
Responsable | Cuenta de item
Cesar Sanchez | 10
Equipo OCI | 1
Magdalena Pedraza D. | 13
Maria Janeth Romero M. | 11

## PRIORIZACIÓN (2)
Logo Entidad | UNIVERSO DE AUDITORIA Y PRIORIZACIÓN DE UNIDADES AUDITABLES
FECHA DE CORTE | 2021-12-31
1 | 2 | [9 empty] | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6
Unidades Auditables | Numero de Riesgos Inherentes por calificación de Impacto y Probabilidad de Ocurrencia |  |  |  |  | Ponderación de Riesgos del Proceso |  | ANÁLISIS OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | Requerimientos del Comité de Auditoría o la Dirección. (Si/No) |  | Requerimientos Entes de Control (Aspectos Críticos) (S/N) |  | Fecha de Ultima Auditoria dd-mm-aa | Dias transcurridos desde última auditoría | Valoración Criterio | PRIORIZACIÓN
| Extremo | Alto | Moderado | Bajo | Total
Proceso Gestión de bienes servicios y planta física | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Alto | 40% | #DIV/0! | #DIV/0! | 40% | No | 0% | No | 0% | 2020-08-19 | 499 | 10% | 50% | #REF!
Área de Atención al Ciudadano - Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Alto | 40% | #DIV/0! | #DIV/0! | 40% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 70% | Incluir en el ciclo vigente de acuerdo a disponibilidad de recursos | Incluir en el ciclo de auditorías de la vigencia
Área de Comunicaciones - Proceso Gestión Estratégica de Comunicaciones | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Alto | 40% | #DIV/0! | #DIV/0! | 40% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 70% | Incluir en el ciclo vigente de acuerdo a disponibilidad de recursos | Incluir en el ciclo vigente de acuerdo a disponibilidad de recursos
Área de convocatorias | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Alto | 40% | #DIV/0! | #DIV/0! | 40% | No | 0% | No | 0% | 2020-11-26 | 400 | 10% | 50% | #REF!
Área de Gestión Documental | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | Alto | 40% | #DIV/0! | #DIV/0! | 40% | No | 0% | No | 0% | 2020-05-05 | 605 | 10% | 50% | #REF!
Área de Producción | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Alto | 40% | #DIV/0! | #DIV/0! | 40% | Si | 100% | No | 0% | 2020-12-14 | 382 | 10% | 100% | Incluir en el ciclo de auditorías de la vigencia
Área de Talento Humano | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Moderado | 15% | #DIV/0! | #DIV/0! | 15% | No | 0% | No | 0% | 2020-07-05 | 544 | 10% | 25% | #REF!
Proceso Gestión Financiera - Presupuesto, Tesorería y Contabilidad. | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | Alto | 40% | #DIV/0! | #DIV/0! | 40% | No | 0% | Si | 20% | 2021-06-21 | 193 | 0% | 60% | #REF!
Gerencia de Artes Audiovisuales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Alto | 40% | #DIV/0! | #DIV/0! | 40% | No | 0% | No | 0% | 2018-08-10 | 1239 | 30% | 70% | Incluir en el ciclo vigente de acuerdo a disponibilidad de recursos
Gerencia de Arte Dramático | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Moderado | 15% | #DIV/0! | #DIV/0! | 15% | No | 0% | No | 0% | 2020-12-29 | 367 | 10% | 25% | #REF!
Gerencia de Artes Plasticas y Visuales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Bajo | 10% | #DIV/0! | #DIV/0! | 10% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 40% | #REF!
Gerencia de Danza | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Extremo | 50% | #DIV/0! | #DIV/0! | 50% | No | 0% | No | 0% | 2019-06-14 | 931 | 20% | 70% | Incluir en el ciclo vigente de acuerdo a disponibilidad de recursos
Gerencia de Escenarios | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Extremo | 50% | #DIV/0! | #DIV/0! | 50% | Si | 100% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 100% | Incluir en el ciclo de auditorías de la vigencia
Gerencia de Literatura | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Moderado | 15% | #DIV/0! | #DIV/0! | 15% | No | 0% | No | 0% | 2020-10-30 | 427 | 10% | 25% | #REF!
Gerencia de Musica | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Moderado | 15% | Alto | 40% | 15% | No | 0% | No | 0% | 2018-08-09 | 1240 | 30% | 45% | #REF!
Direccionamiento Estratégico Institucional - Oficina Asesora de Planeación y Tecnologias de la Información | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | Extremo | 50% | #DIV/0! | #DIV/0! | 50% | No | 0% | Si | 20% | 2021-10-19 | 73 | 0% | 70% | Incluir en el ciclo vigente de acuerdo a disponibilidad de recursos
Gestión integral para la mejora continua - Oficina Asesora de Planeación y Tecnologias de la Información | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Moderado | 15% | #DIV/0! | #DIV/0! | 15% | No | 0% | No | 0% | 2021-12-27 | 4 | 0% | 15% | #REF!
Oficina Asesora Jurídica | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | Alto | 40% | #DIV/0! | #DIV/0! | 40% | Si | 100% | Si | 20% |  | 44561 | 30% | 100% | Incluir en el ciclo de auditorías de la vigencia
Programa Crea - Proceso Gestión de formación en las prácticas artísticas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Alto | 40% | #DIV/0! | #DIV/0! | 40% | No | 0% | No | 0% | 2021-06-21 | 193 | 0% | 40% | #REF!
Programa Es Cultura Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% | 2021-08-26 | 127 | 0% | 15% | #REF!
Programa Nidos - Proceso Gestión de formación en las prácticas artísticas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Alto | 40% | #DIV/0! | #DIV/0! | 40% | No | 0% | No | 0% | 2019-07-05 | 910 | 20% | 60% | #REF!
Oficina Control Interno Disciplinario - Proceso Control y evaluación institucional | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Alto | 40% | #DIV/0! | #DIV/0! | 40% | No | 0% | No | 0% | 2019-12-18 | 744 | 20% | 60% | #REF!
Subdirección de Formación Artística - Administrativa | 1 | 1 |  | 0 | 2 | Extremo | 50% | #DIV/0! | #DIV/0! | 50% | Si | 100% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 100% | Incluir en el ciclo de auditorías de la vigencia
Subdirección de las Artes - Administrativa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Moderado | 15% | #DIV/0! | #DIV/0! | 15% | Si | 100% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 100% | Incluir en el ciclo de auditorías de la vigencia
Proceso Gestión de Participación y Organización del Sector Artístico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Bajo | 10% | 10% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 40% | #REF!
Proceso Gestión de Tecnologías de la Información - OAPTI - Monitoreo Política de Desarrollo de Software (aprobada mayo 2021) Control Interno contrata Ingeniero de sistemas por el tiempo estimado (min 3 meses). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | Si | 100% | No | 0% | 2019-06-27 | 918 | 20% | 100% | Incluir en el ciclo de auditorías de la vigencia
Proceso Gestión del Conocimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 45% | #REF!
Teatro Jorge Eliécer Gaitán (Salón de Espejos, Teatrino y Sala Gaitán) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 45% | #REF!
Teatro El Parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% | 2019-12-06 | 756 | 20% | 35% | #REF!
Teatro al aire libre La Media Torta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% | 2018-08-23 | 1226 | 30% | 45% | #REF!
Cinemateca de Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 45% | #REF!
Escenarios Móviles (Armando de la Torre (1999) y María Mercedes Carranza (2021)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% | 2018-08-23 | 1226 | 30% | 45% | #REF!
Galería Santa fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 45% | #REF!
Casona de la Danza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 45% | #REF!
Planetario de Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% | 2021-12-03 | 28 | 0% | 15% | #REF!
Teatro El Ensueño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 45% | #REF!
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% | 2021-12-09 | 22 | 0% | 15% | #REF!
El Castillo de las Artes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 45% | #REF!
Teatro San Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% | 2020-04-30 | 610 | 10% | 25% | #REF!
Programa CK-web | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% | 2021-05-07 | 238 | 0% | 15% | #REF!
7607-Actualización Intervención y mejoramiento de la infraestructura cultural para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales Bogotá D.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 45% | #REF!
7598-Innovación Sostenibilidad y reactivación del ecosistema en Bogotá DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 45% | #REF!
7614-Transformación de la Red de Equipamientos Culturales para su Consolidación y Sustentabilidad en Bogotá D.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 45% | #REF!
7571-Reconciliación Arte y Memoria Sin Fronteras Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 45% | #REF!
7585-Fortalecimiento a las Artes, territorios y cotidianidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 45% | #REF!
7600-Identificación , reconocimiento y valoración de las prácticas artísticas a través del fomento en Bogotá D.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 45% | #REF!
7625-Fortalecimiento de Culturas en común: arte, memoria y territorio en Bogotá D.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 45% | #REF!
7603-Implementación Idartes Internacional, una ventana al mundo Bogotá D.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 45% | #REF!
7902-Consolidación Integral de la Gestión Administrativa y Modernización Institucional en Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 45% | #REF!
7594-Desarrollo de las prácticas literarias como derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 45% | #REF!
7619-Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 45% | #REF!
7617-Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá D.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 45% | #REF!
Programa Artistas en Espacio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% | 2021-10-22 | 70 | 0% | 15% | #REF!
Programa Culturas en común Proceso Gestión de formación en las prácticas artísticas | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Moderado | 15% | #DIV/0! | #DIV/0! | 15% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 45% | #REF!
Programa Libro al Viento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 45% | #REF!
Programa Plataforma Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 45% | #REF!
Programa Comisión Fílmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 45% | #REF!
Programa - Foro Respira el Arte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Moderado | 15% | 15% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 45% | #REF!
Proceso Gestión Territorial | 1 | 1 | 1 |  | 3 | Extremo | 50% | #DIV/0! | #DIV/0! | 50% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 80% | Incluir en el ciclo de auditorías de la vigencia
Proceso Enfoque diferencial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Bajo | 10% | 10% | No | 0% | No | 0% |  | 44561 | 30% | 40% | #REF!
Pilona 10 - Escenarios
Pilona 20 - Escenarios
[14 empty] | 2 proyectos de inversión 998 y 1010 | 2018
[14 empty] | 1 proyecto 996 | 2019
Note on C9: El nivel de riesgos de cada proceso deberá basarse en los mapas de riesgos de los procesos, en caso de no contar con esta información, el auditor interno deberá realizar un análisis del riesgo al cual se enfrenta cada proceso, con el fin de poder realizar la priorización correspondiente.
Note on H9: Para comprender esta ponderación revisar las Hoja Orientaciones Grales.
Note on Q17: MAVR: Al SGSST 23/12/2019 A nómina y parafiscales 2020
Note on B51: MAVR: A potestad de la Asesora de Control Interno (si por seguimientos o por Auditoría) Dec. 807 de 2019.

## 2022 V3
PLAN ANUAL DE AUDITORIA INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES 2022 - Versión 3 Fecha de publicación septiembre 12 de 2022
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | MARIA DEL PILAR DUARTE FONTECHA |  | María del Pilar Duarte Fontecha |  |  |  |  | Cargo |  |  | Asesora de Control Interno
Objetivo estratégico |  | Generar condiciones para que el ejercicio de las prácticas artísticas que desarrollan agentes y organizaciones del sector de las artes sea diverso e incluyente, en concordancia con el Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, con procesos asertivos de planeación, información, fomento, organización, participación y regulación, que consoliden a Bogotá - Región, como un escenario para el disfrute y goce de los derechos culturales y que vinculen de manera efectiva los contextos locales y globales. | [6 empty] | Objetivo del plan |  |  | Planificar las actividades a cumplir anualmente por el Área de Control Interno en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente, con el fin de evaluar la eficacia de los controles establecidos para la mejora del desempeño del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES.
Alcance |  | Todos los procesos, dependencias y sedes del IDARTES para la vigencia 2022 y otras vigencias si se considera pertinente. | [6 empty] | Riesgos |  |  | Emitir concepto errado por no disponer de la información certera, completa y oportuna. Incumplimiento del plan anual de auditoría por no disponer del recurso humano requerido.
Criterios |  | Normatividad y documentación de la entidad aplicable según corresponda. | [6 empty] | Recursos |  |  | Humanos: (1) Asesora de Control Interno, (1) Profesional Especializado vinculado a la Planta Temporal, (4) Contratistas Profesionales Especializados. Se requiere la contratación de un ingeniero de sistemas y otro abogado. Tecnológicos: 8 equipos de cómputo, sistemas de redes, aplicativos y correos electrónicos de la Entidad.
No. | Actividad | Cantidad | Responsable | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO
1 | Realizar la secretaría técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | 2 | Asesora CI | X | [5 empty] | X
2 | Participar en los diferentes comités institucionales e interinstitucionales para aportar información que facilite la toma de decisiones. | 12 | Asesora CI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL
1 | Asesorar en las respuestas a los informes preliminares de las auditorías de la Contraloría de Bogotá D.C. y General de la República. (Desde el rol de enfoque hacia la prevención acorde a lo definido en la guía de roles de las Oficinas de Control Interno Oportunidad, integralidad y pertinencia). *Decreto 648 de 2017. Art. 17 Roles de la Oficina de Control Interno. 5. Relación con entes externos de control. | 12 | Asesora CI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2 | Seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías externas. Resolución Reglamentaria 036 de 2019, Contraloría de Bogotá D.C. Circular 005 del 11 de marzo de 2019, Contraloría General de la República. | 4 | Giovanni Pedraza | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN
1 | Implementar las actividades de control propias del Área de Control Interno. | 12 | Fabián González | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2 | Sensibilización y/o divulgación acerca del sistema de control interno y el modelo de líneas de defensa. | 2 | Giovanni Pedraza |  |  |  | X |  |  |  |  | X
ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
1 | Área de Producción Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151 | 1 | Mónica Virgüéz Fabian González Giovanni Pedraza | [7 empty] | X | X
2 | Subdirección de las Artes Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151 | 1 | Giovanni Pedraza Mónica Virgüéz Paula Luengas |  |  | X | X | X
3 | Gerencia de Escenarios Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151 | 1 | Martha Rondón Fabián González |  |  |  | X | X
4 | Subdirección de Formación Artística Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151 | 1 | Fabián González Giovanni Pedraza | [9 empty] | X | X
5 | Oficina Asesora Jurídica Rrequiere contratar abogado para el segundo semestre. Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151 | 1 | Paula Luengas Martha Rondón Fabián González | [8 empty] | X | X | X
6 | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información Rrequiere contratar ingeniero de sistemas esp. Seguridad de la información por 3 meses. Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151 | 1 | Ing. Sistemas | [8 empty] | X | X | X
5 | Proceso Gestión Territorial Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151 | 1 | Martha Rondón Mónica Virgüéz | [7 empty] | X | X
INFORMES DE LEY
1 | Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2022 (Decreto Distrital No. 807 de 2019, Art. 38 Parágrafo 2, Alcaldía Mayor ). |  |  | X | [10 empty] | X
2 | Seguimiento a la publicación de instrumentos de planificación. (Ley 1474 de 2011 Art. 74, Ley 1712 de 2014, Ley 1757 de 2015, Decreto 612 de 2018, Decreto 403 de 2020 Art. 151). |  |  |  | X
3 | Verificar la presentación del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG (Decreto Nacional 1499 de 2017, Circular Externa No. 100-001 -2022 del DAFP, Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151). |  |  |  |  | X
4 | Informe de Evaluación a la Gestión Anual por Dependencias vigencia 2019 (Ley 909 de 2004, Decreto 1227 de 2005, Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, Decreto 403 de 2020 Art. 151). | X | X | X
5 | Informe de Control Interno Contable (Resolución 193 de 2016 "Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Publica, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable", Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151). |  |  |  | X
6 | Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía (Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015; Decreto 124 de 2016, el cual adopta el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2", Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151). | X | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7 | Informe de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Ley 1474 de 2011, Artículo 76, Ley 1755 de 2015, Decreto 1081 de 2015, Circular Conjunta 006 de 2017, Decreto Distrital 371 de 2010 Art. 3, Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151). | X |  | X | X | [6 empty] | X
8 | Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011 Art. 14, Decreto 2106 de 2019, artículo 156 DAFP Articulo 9, Circular externa 100 del 2019 DAFP, Decreto Distrital No. 807 de 2019, Art. 39, 41 y 42 Alcaldía Mayor, Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151). | X | X | X | [5 empty] | X
9 | Informe semestral de control interno (Decreto Distrital No. 807 de 2019, Art. 37 numeral 5 operación de la primera y segunda línea de defensa, Art. 39 Parágrafo 3 y 4, Alcaldía Mayor, Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151) | X | X | X | [5 empty] | X
10 | Realizar el reporte de los informes de Ley de la Oficina de Control Interno de manera fisica y digital para la Rendición de la Cuenta Anual a la Contraloría Distrital - (Control Interno Contable, Plan de Mejoramiento Institucional e Informe de Gestión OCI - (Resolución No. 012 de 2018 de la Contraloría de Bogotá, D.C., Resolución No. 009 del 18 de febrero de 2020. Circular externa 006 del 31 de diciembre de 2021 expedida por la Contraloría de Bogotá, Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151). |  |  |  | X
11 | Verificar Rendición de la Cuenta Mensual y Anual a la Contraloría Distrital (Resolución No. 012 de 2018 de la Contraloría de Bogotá, D.C., Resolución No. 009 del 18 de febrero de 2020, Resolución Orgánica 042 de 2020, Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151). | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
12 | Seguimiento a la Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012 expedido por la Presidencia de la República y el Decreto Distrital 492 de 2019 expedido por la Alcaldía Mayor, Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151). | X | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
13 | Verificar cumplimiento Derechos de Autor software (Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, Circular 04 de 2006 del DAFP, Circular 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, Decreto 403 de 2020 Art. 151). | X |  |  |  | X
14 | Verificar la Implementacion del Sistema de Información del Empleo Público SIDEAP (Decreto 367 de 2014, Circular 34 de 2014, Circular externa 08 de 2021 del DASCD, Decreto 403 de 2020 Art. 151). Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la circular 051 de 2020 - Implementación Estrategia Talento, No Palanca. Verificar el cumplimiento de la Directiva 015 de 2022 de la Procuraduría General de la Nación relacionada con el fortalecimiento de la meritocracia, el empleo y de la función pública. | [12 empty] | X
15 | Verificar cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 , Decreto 103 de 2015, Resolución 1519 de 2020 y sus anexos 2, 3 y 4, Decreto 403 de 2020 Art. 151). | X | X |  | X | [5 empty] | X
16 | Seguimiento al Siproj-Comité Conciliación-Política de prevención del daño antijurídico (Ley 678 de 2001, Decreto 1716 de 2009 Art. 26 Parágrafo. Decreto 1167 de 2016. Artículo 2.2.4.3.1.2.12. Parágrafo, Decreto 403 de 2020 Art. 151). | [12 empty] | X | X
17 | Seguimiento al Decreto 371 de 2010 "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y organismos del Distrito Capital" (Artículos 2o. Contratación 3o. Atención al Ciudadano, 4o. Participación Ciudadana y 5. SCI, Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151). | X | X | [10 empty] | X | X
18 | Seguimiento al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo priorizadas por la entidad, con el fin de emitir recomendaciones (Incluidos los proyectos de inversión a cargo de la entidad). (Decreto Distrital No. 807 de 2019, Art. 39 Parágrafo 5, Alcaldía Mayor,Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151). | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
19 | Verificar cumplimiento de la Directiva No. 008 de 2021 (Numeral 1,9) verificación de cumplimiento del manual específico de funciones y competencias laborales. (Decreto 403 de 2020 Art. 151). | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X
20 | Seguimiento al manejo de Cajas Menores en la Entidad. (Decreto 061 de 2007. Por el cual se reglamenta el funcionamiento de las Cajas Menores y los Avances en Efectivo, Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151).
21 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento auditorías internas.Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. 2.5 Evaluación y Seguimiento (Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151). | X | X |  | X | X | X |  |  | X |  |  | X
ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
1 | Evaluar la gestión del riesgo de la entidad (Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, DAFP). (Decreto 403 de 2020 Art. 151). | 2 | Mónica Virgüéz Paula Luengas Giovanni Pedraza Martha Rondón Fabián González | [9 empty] | X
Por manual de funciones u obligación contractual
|  |  |  | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 47 + 2 arqueos de caja menor
71
Control de cambios: En la versión 2 se modifica la periodicidad de la actividad de evaluar la gestión del riesgo de la entidad, en razón a la actualización de la política de gestión del riesgo de la entidad. En la versión 3 se retiran las auditorías a los procesos de Gestión Jurídica y Gestión de Tecnologías de la Información, dado que la entidad no cuenta con los recursos para la contratación de los dos profesionales requeridos para la ejecución y se ajustan fechas de informes de ley para asegurar el cumplimiento con el talento humano disponible.

## CCCI (26-09-16) (hidden)
FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO
Nombre de la Entidad |  | ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA | [20 empty] | Vigencia: | 2016
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | Madgalena Pedraza Daza | [20 empty] | Cargo | Jefe Oficina de Control Interno
Objetivo del PAA: |  | Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.
Alcance del PAA: |  | Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la Entidad, atención a Entes de Control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.
Criterios: |  | - Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.
RECURSOS: - Humanos: 1 Jefe Oficina de Control Interno, 1 profesional universitario, 1 profesional contratista, 1 operario. - Financieros: $46.453.000 para contratación de un profesional por 11 meses. - Tecnológicos: 4 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad |  |  |  |  | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) | N° de Técnico(s) | [13 empty] | N° Profesional(es) | N° Profesional(es) Especializado(s) | N° Asesor(es)
[6 empty] | 4 | 1 | 2 | [14 empty] | 1
Recursos Financieros | [6 empty] | Recursos Tecnológicos
-Describa El presupuesto con el que cuenta la Oficina de Control Interno para el desarrollo de las actividades de este programa- | [6 empty] | 4 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada | [13 empty] | Porductos esperados | Seguimiento | EVIDENCIAS SEGUNDO TRIMESTRE (JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE) | OBSERVACIONES
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)
Auditorías Internas a los Procesos
Elaborar y presentar al Comité Coordinador de Control Interno (SIG) el Programa Anual de Auditorías e informes 2016 |  |  |  | X | Equipo OCI |  | 2016-02-01 | 2016-02-15 |  | X | [10 empty] | Programa Aprobado
Auditoría Programa Centros Orquestales | x |  |  |  | Cesar Sanchez | Equipo OCI | 2016-05-02 | 2016-05-31 |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | Informe auditoria |  |  | Inicio 15 de mayo. Suspensión: 23 mayo hasta junio 7
Auditoría Proceso de Planeación Estrategica |  |  | x |  | Magdalena Pedraza D. | Maria Janeth Romero M. | 1930-11-01 | 2016-11-30 | [10 empty] | X | X | Informe auditoria |  |  | Modificar la fecha de la Auditoría para el mes de Noviembre, por cuanto la Planeación Estratégica de la Entidad está siendo armonizada con el nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" y será aprobada en Junta Directiva en el mes de Septiembre 2016.
Auditoría al Proceso de Gestión del Talento Humano: Procedimiento de Vinculación de Personal y al proceso de Bienestar social e Incentivos |  | x |  |  | Maria Janeth Romero M. | Equipo OCI | 01-08-2016 03-10-2016 | 31-08-2016 31-10-2016 | [7 empty] | X |  | X |  |  | Informe auditoria | 2016-08-31 |  | De acuerdo con solicitud recibida vía correo-e por parte del Auditado, en donde solicitan plazo de 2 días para la entrega de información pendiente, se amplía el plazo de la Auditoría, así: Entrega Informe Preliminar OCI: 29 de agosto de 2016. Reunión de Cierre: Septiembre 2 de 2016. Entrega Informe Final OCI: Septiembre 7 de 2016.
Auditoría a Tesorería |  |  | x |  | Cesar Sanchez | Equipo OCI | 2016-08-26 | 2016-09-30 | [7 empty] | X | X |  |  |  | Informe auditoria | 2016-09-09 |  | Se envió memorando informando el inicio de la Auditoría con el Plan de Auditoría. La reunión de apertura se llevó a cabo el viernes 26 de agosto de 2016.
Auditoría al Procedimiento Programa Distrital de Estimulos del Proceso Fortalecimiento a la Apropiación y a la Práctica de la Música Sinfónica, Académica y Canto Lírico |  |  | X |  | Cesar Sanchez | Equipo OCI | 2016-10-03 | 2016-11-04 | [9 empty] | X | X |  | Informe auditoria
Auditoría al Proceso de Gestión Documental |  |  | x |  | Maria Janeth Romero M. | Equipo OCI | 2016-11-01 | 2016-11-30 | [10 empty] | X |  | Informe auditoria
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Otros Seguimientos
Seguimiento al proceso contractual - Convenios 2015 - 2016 |  |  | x |  | Cesar Sanchez | María Janneth Romero | 2016-03-01 | 2016-04-15 |  |  | X | X | [8 empty] | Informe Seguimiento
Realizar evaluación y seguimiento a la implementación y operación de los diferentes módulos del sistema de información SI CAPITAL. |  |  | X |  | Maria Janeth Romero M. | Equipo OCI | 2016-04-01 | 2016-05-06 |  |  |  | X | [8 empty] | Informe Seguimiento
Seguimiento a los Comités Institucionales | X | X | X |  | Magdalena Pedraza D. | Equipo OCI | 2016-04-01 | 2016-04-29 |  |  |  | X | [8 empty] | Informe Seguimiento
Seguimiento proceso Gestión Financiera - Contabilidad. |  |  | X |  | Cesar Sanchez | Equipo OCI | 2016-06-01 | 2016-06-30 | [5 empty] | X | [6 empty] | Informe Seguimiento
Realizar seguimiento a la evaluación del Desempeño laboral, a los Planes de Mejoramiento Individual y los Acuerdos de Gestión. | X | X | X |  | Magdalena Pedraza D. | Equipo OCI | 2016-09-19 | 2016-10-19 | [8 empty] | X | X |  |  | Informe Seguimiento
Seguimiento al cumplimiento de los POAS, PIC, PIGA, PETIC, indicadores de gestión y Plan de manejo de los riesgos de las dependencias. Seguimiento al proceso de Planeacion Estrategica | X | X | X |  | Equipo OCI | Equipo OCI | 01/09/2016 01-12-2016 | 30/10/2016 30-12-2016 | [8 empty] | X | X |  | X | Informe Seguimiento
Realizar seguimiento al proceso Gestión Contractual |  |  | X |  | Cesar Sanchez | Equipo OCI | 2016-11-01 | 2016-11-30 | [11 empty] | X | Informe Seguimiento
Verificar la Implementacion del Sistema de Informacion del Empleo Publico SIGEP. |  |  | X |  | Maria Janeth Romero M. | Equipo OCI | 2016-11-01 | 2016-11-30 | [10 empty] | X |  | Informe Seguimiento
Seguimiento implementación Nuevo Marco Normativo de regulación Contable Pública - NIC SP (Directiva 07 de 2016 de la Alcaldía Mayor y Resolución interna 262-2016) |  |  | X |  | Nelson J. Guzmán G. | Equipo OCI | 2016-10-01 | 2016-10-31 | [8 empty] | X | X |  |  | Informe Seguimiento | 2016-10-31 |  | Se incluye este nuevo seguimiento, atendiendo la normatividad vigente.
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Asesoría y acompañamiento
Acompañar y asesorar a los jefes de las dependencias | X | X | X | X | Magdalena Pedraza D. | Equipo OCI | permanente | permanente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | # de Asesorias y/o acompañamientos realizados por proceso/Total de procesos |  | Comités: - Comité de adjudicaciones y seguimiento a la actividad contractual, financiera y de metas (01-08-2016 y 31-08-2016) - Comité Directivo SIG: 25-08-2016 Actividades administrativas: 1) Elección miembros Comité de Convivencia Laboral (11-08-2016).
Informes de Ley
Elaborar Informe de Evaluación a la Gestión Anual por Dependencias vigencia 2015 (Ley 909 de 2004, Decreto 1227 de 2005, Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno). Plazo máximo enero 30. | X | X | X | X | Magdalena Pedraza D. | Equipo OCI | 2016-01-01 | 2016-01-29 | X | [11 empty] | informe
Elaborar semestralmente Informe Quejas, Sugerencias y Reclamos (Ley 1474 de 2011, artículo 76, presentado al director de la entidad, Decreto 2641 de 2012). |  |  | X |  | Maria Janeth Romero M. | Equipo OCI | 01-01-2016 01-07-2016 | 31-01-2016 30-07-2016 | X | [5 empty] | X | [5 empty] | informe | 2016-07-28 | Se elaboró y remitió informe semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos correspondiente al primer semestre de 2016, mediante oficio 2016-0140-000-9213 de fecha 28-07-2016, a la Dirección General y a la Líder del proceso. Así mismo, este informe fue publicado en la página web de la Entidad link: http://www.filarmonicabogota.gov.co/newsite/sites/default/files/2016/informe_definitivo_semestral_quejas_sugerencias_y_reclamos_primer_semestre_2016.pdf y socializado a los miembros del Comité Directivo, mediante correo-e enviado la misma fecha.
Elaborar Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno MECI 2015 (Decreto 2145 de 1999, Decreto 2539 de 2000, Decreto 1027 de 2007). | X | X | X | X | Magdalena Pedraza D. | Equipo OCI | 2016-02-01 | 2016-02-29 |  | X | [10 empty] | informe
Elaborar Informe de Control Interno Contable Vigencia 2015 (Resolución 357 de 2008, Instructivo No.2 de 2013 de la Contaduría General de la Nación). Plazo máximo febrero 27 |  |  | X |  | Cesar Sanchez | Equipo OCI | 2016-02-01 | 2016-02-29 |  | X | [10 empty] | informe
Verificar Rendición de la Cuenta Mensual y Anual a la Contraloría Distrital |  |  |  | X | Cesar Sanchez | Equipo OCI | 2016-02-10 | 2016-02-15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Certificación del reporte de la cuenta
Realizar el reporte de los informes de Ley de la Oficina de Control Interno de manera fisica y digital para la Rendición de la Cuenta Anual a la Contraloría Distrital (Ejecutivo Anual, Control Interno Contable, Plan de Mejoramiento Institucional e Informe de Gestión OCI) (Resolución No. 057 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, D.C.). |  |  |  | X | Cesar Sanchez | Equipo OCI | 2016-02-01 | 2016-02-29 |  | X | [10 empty] | informe
Elaborar el Informe Pormenorizado del estado del Control Interno MECI (Ley 1474 de 2011, articulo 9 - publicar cada 4 meses en la página web Informe Pormenorizado del estado del C.I.) | X | X | X | X | Magdalena Pedraza D. | Equipo OCI | 01-02-2016 01-06-2016 03-10-2016 | 11-03-2016 11-07-2016 11-11-2016 |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | informe | 2016-07-11 | Se elaboró y remitió informe Pormenorizado del estado del Control Interno MECI, correspondiente al período 12-03-2016 al 11-07-2016, mediante oficio 201601400008803 de fecha 11-07-2016, dirigido a la Directora General. El mismo, fue publicado en la página web de la Entidad link: http://www.filarmonicabogota.gov.co/newsite/sites/default/files/2016/informe_pormenorizado_12-03-2016_al_11-07-2016.pdf
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Informes de Ley
Realizar verificación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y Resolución Interna 017 de 2011 (Publicación de la información mínima obligatoria en la página Web e Intranet de la Entidad). | X | X | X | X | Maria Janeth Romero M. | Equipo OCI | 2016-03-14 | 2016-03-31 |  |  | X | [9 empty] | informe
Elaborar Informe Derechos de Autor software (Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, Circular 04 de 2006 del DAFP). |  |  | X |  | Maria Janeth Romero M. | Equipo OCI | 2016-03-01 | 2016-03-18 |  |  | X | [9 empty] | informe
Verificar la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2016 |  |  |  | X | Maria Janeth Romero M. | Equipo OCI | 2016-03-30 | 2016-04-01 |  |  | X | [9 empty] | verificación
Realizar Seguimientos correspondiente al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía (Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). | X | X | X | X | Maria Janeth Romero M. | Equipo OCI | 01-05-2016 01-09-2016 01-12-2016 | 16-05-2016 14-09-2016 14-01-2017 |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | informe | 2016-05-13
Realizar seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones (Ley 678 de 2001, Decreto 1716 de 2009). |  |  | X |  | Maria Janeth Romero M. | Equipo OCI | 2016-05-01 | 2016-05-31 |  |  |  |  | X | [7 empty] | informe | 2016-05-31
Realizar seguimiento al cumplimiento de la Directiva No. 003 de 2013 (Pérdida de bienes, información, actividades programadas y realizadas en cumplimiento de la Directiva). | X | X | X |  | Magdalena Pedraza D. | Equipo OCI | 02-05-2016 01-11-2016 | 15-05-2016 15-11-2016 |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | informe | 2016-05-12
Elaborar Informe de seguimiento Decreto 371 de 2010 "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y organismos del Distrito Capital. | X | X | X | X | Cesar Sanchez | Equipo OCI | 2016-08-01 | 2016-09-23 | [8 empty] | X |  |  |  | informe |  |  | De acuerdo con la información suministrada por la Veeduría Distrital (Delegada para la Eficiencia Administrativa y Prtesupuestal), hasta la fecha no se tiene metodología ni se han dado los lineamientos para realizar este seguimiento. La Oficina de Control Interno, incluye el seguimiento de los Artículos de Contratación, Atención al Ciudadano, Participación Ciudadana y SCI, dentro de las Auditorías y Seguimientos de la OCI.
Realizar seguimiento a la Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012, Circular 12 de 2011 y Resolución No. 273 de 2011 de la OFB) | X | X | X |  | Cesar Sanchez | Equipo OCI | 01-01-2016 01-04-2016 01-07-2016 03-10-2016 | 29-01-2016 29-04-2016 29-07-2016 31-10-2016 | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | informe | 2016-07-29
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
INFORMES ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA - DC.370 DE 2014
Realizar seguimiento a las causas que impactan los resultados de los avances en la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Entidad (Decreto 370 de 2014) | X | X | X |  | Magdalena Pedraza D. | Equipo OCI | 01-02-2016 01-04-2016 01-07-2016 | 15-02-2016 29-04-2016 29-07-2016 |  | X |  | X |  |  | X | [5 empty] | Informe Seguimiento | 2016-07-29
Realizar seguimiento al avance de la implementación y sostenibilidad del SIG (Decreto 370 de 2014). Semestral | X | X | X |  | Maria Janeth Romero M. | Equipo OCI | 01-02-2016 01-07-2016 | 15-02-2016 29-07-2016 |  | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | Informe Seguimiento | 2016-07-29
Relacionar los informes que haya presentado y publicado el Jefe OCI, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del Programa Anual de Auditorías.(Decreto 370 de 2014). |  |  |  | X | Magdalena Pedraza D. | Equipo OCI | 01-02-2016 01-07-2016 | 15-02-2016 29-07-2016 |  | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | Informe Seguimiento | 2016-07-28
Informe Semestral Ejecución del Programa Anual de Auditorías (Circular 002 de 2016). |  |  |  | x | Magdalena Pedraza D. | Equipo OCI | 01-02-2016 01-07-2016 15-01-2017 | 19-02-2016 30-07-2016 15-02-2017 |  | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | Informe Seguimiento | 2016-08-01
Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgo que puedan impactar los resultados previstos en los Planes de Gestión y los proyectos de inversión, y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo (Decreto 370 de 2014). | X | X | X |  | Magdalena Pedraza D. | Equipo OCI | 02-05-2016 01-09-2016 | 31-05-2016 30-09-2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | Informe Seguimiento | 2016-05-31
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Fomento de la Cultura del Autocontrol
Publicar en los medios de comunicación internos artículos relacionados con el Fomento de la Cultura del Control - MECI |  |  |  | X | Magdalena Pedraza D. | Equipo OCI | 01-03-2016 01-06-2016 01-09-2016 01-12-2016 | 31-03-2016 30-06-2016 30-09-2016 31-12-2016 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | # de publicaciones realizadas/4 publicaciones proyectadas
Marzo Publicacion 1 er Modulo del MECI |  |  |  | X | Maria Janeth Romero M. |  |  | 2016-03-31
Junio Publicacion 2 do Modulo del MECI |  |  |  | X | Cesar Sanchez |  |  | 2016-06-30
Septiembre Publicacion Eje Transversal del MECI |  |  |  | X | Magdalena Pedraza D. |  |  | 2016-06-30
Relación con entes de control externos
[9 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Seguimiento a Planes de Mejoramiento
Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (Contraloría de Bogotá, D.C.) vigencias 2012, 2013 y 2014. | X | X | X |  | Cesar Sanchez | Equipo OCI | 01-07-2016 01-12-2016 | 29-07-2016 31-12-2016 | [6 empty] | X | X |  |  |  | X | Plan de Mejoramiento Evaluado
Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos. | X | X | X |  | Maria Janeth Romero M. | Equipo OCI | 01-07-2016 01-12-2016 | 29-07-2016 30-12-2016 | [6 empty] | X | X |  |  |  | X | Plan de Mejoramiento Evaluado
Cumplido
De Acción Inmediata y/o vencido
En curso.
Próximo a cumplirse