## PTEP
-- |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | [14 empty] | Código: DIR-PR-01
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [14 empty] | Fecha: 27/06/2023
Versión: 01
Entidad: Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Vigencia: 2024
Fecha de Publicación: 31 de Enero 2024 V1 - 17 de abril 2024 V2
| Objetivo General: Establecer las estrategias encaminadas a prevenir la corrupción, promover la transparencia y mejorar la atención al ciudadano en el Instituto Distrital de las Artes, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" y la Ley 2195 de 2022" Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones". | [8 empty] | Criterio: El Programa de Transparencia y Ética Pública , así como las estrategias y actividades de lucha contra la corrupción y promoción de la participación ciudadana por medio de una gestión de gobierno abierto y participativo contenidas en el presente documento, aplican a todos los miembros de la comunidad institucional y deberán ser implementadas y cumplidas en el marco de sus competencias según los procesos y procedimientos
| Objetivos Específicos: * Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción por cada uno de los procesos del Instituto, incorporando medidas tendientes a prevenir esos posibles riesgos. * Generar la cultura de la prevención, mediante mecanismos idóneos que logren erradicar los posibles focos de corrupción que se presentan al interior de la entidad. * Aplicar la Política de Racionalización de Trámites en la Entidad. * Rendir cuentas a la comunidad, en todo momento, a través de la participación ciudadana y la apertura de mecanismos de gobierno en línea. * Definir las acciones necesarias para optimizar la atención a la ciudadanía en el Instituto. * Garantizar el derecho fundamental de Acceso a la Información Pública a la ciudadanía en general. | [8 empty] | Fuentes para la construcción del Plan: * Se tiene en cuenta el Documento Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital, en el que se dan las orientaciones para la construcción del PTEP * Se solicita a las unidades de gestión realizar la verificación de las actividades y productos propuestos en el 2023 para así proponer y diseñar los retos del 2024; solicitud envida mediante Orfeo 20231200628233
| Componente 1: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
| Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
| Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
| Lineamientos de Transparencia Activa | 1 | Realizar publicación del avance de las metas de los proyectos de inversión a través del sistema de información Pandora y la pagina web del Idartes |  | Once publicaciones de estado de avance de las metas de los proyectos de inversión | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2024-02-28 | 2024-11-30 | 2024-04-30 | 40% | Se realizó la actualización de la información a corte del primer semestre de 2024 referente al cumplimiento de las metas y las actividades realizadas por los proyectos de inversión de la entidad asociados al PDD Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá de siglo XXI, dicha información fue publicada en la pagina web sección transparencia, así como en el aplicativo Pandora. Para los nuevos proyectos de inversión asociados al PDD Bogotá camina segura. Se viene realizando la estructuración de las bases de datos y la adquisición de las licencias para la publicación de la información en los diferentes canales de la Entidad, los cuales estarán publicados a partir del tercer cuatrimestre. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/seguimiento-proyectos-inversion https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDExZTY2OTYtNDFjZC00YWFiLWE5ODItMDU5YWE2NmZmMDcxIiwidCI6ImYzOTc5NGViLTY0ZDktNGQwMy1iZjE1LTcwOGIxMjRhNjcxNCJ9&pageName=ReportSectionefa2d450cb74c3d6e296 | 2024-09-02 | En ejecución | Se evidencia cumplimiento y avance frente a los seguimientos realizados | 2024-09-03 | 40% | La meta y/o producto consiste en 11 publicaciones de las cuales solo se evidencian 2 publicaciones en la pagina web de los meses de marzo y mayo, se observa un avance del 40% y se recomienda realizar mejor la planeación en esta actividad y acelerar las publicaciones que faltan.
|  | 2 | Implementar una estrategia para la publicación de la información mínima establecida en la Ley 1712 de 2014, de conformidad con la lista de chequeo de la Resolución 1519 de 2020. |  | Una Estrategia para la publicación de información con actividades de autocontrol y monitoreo a la Ley 1712 de 2014 | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2024-02-01 | 2024-08-30 | 2024-08-23 | 100% | Se implemento una estrategia para la publicación de la información mínima establecida en la Ley 1712 de 2014, de conformidad con la lista de chequeo de la Resolución 1519 de 2020. la cual esta publicada en el link de transparencia | Código 2 y https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/plan-de-accion | 2024-08-27 | Finalizado | en la revisión realizada por la OAPTI se evidencia el cumplimiento de producto relacionado con la actividad en la entrega de Una Estrategia para la publicación de información con actividades de autocontrol y monitoreo a la Ley 1712 de 2014, esta estrategia se encuentra publicada en transparencia y acceso a la información pública y fue aprobada el 28 de mayo del 2024 | 2024-09-03 | 100% | Se evidencia el cumplimiento del producto relacionado con la actividad en la entrega de una Estrategia para la publicación de información con actividades de autocontrol y monitoreo a la Ley 1712 de 2014 .
|  | 3 | Realizar mensualmente la actualización de la guía de trámites y servicios del Distrito correspondiente a la Entidad. |  | Una Guía de trámites y servicios del Distrito actualizada | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-01-02 | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 65% | Se reportó la actualización mensual de abril, mayo, junio y julio de la Guía de Trámites del Distrito correspondiente a las OPAS y Otros Servicios con los que cuenta la Entidad, en el marco de la oferta de servicios para la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1pwou7MC8YsA1CSvQVlVCCZsKP-m_3vNn | 2024-08-27 | En ejecución | Se evidencia que se realiza el monitoreo parmente de la actualización de la guía de trámites de la Entidad para este caso la OPA correspondiente a abril, mayo, junio y julio mediante el formato "certificado de confiabilidad" de la Secretaría General | 2024-09-03 | 65% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa se observa un avance del 65% en esta actividad según las evidencias presentadas.
|  | 4 | Presentar informe semestral del seguimiento a los indicadores de gestión de la Entidad |  | Dos informes aprobados y publicados en la pagina web de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2024-01-02 | 2024-09-30 | 2024-04-30 | 100% | Se realiza la publicación del reporte de indicadores de gestión de la Entidad 2024 | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores-de-gestion | 2024-08-27 | Finalizado | Desde la OAPTI se evidencia la publicación del informe de seguimiento de los indicadores de gestión de la Entidad con corte a junio 2024 | 2024-09-03 | 100% | La tercera línea de defensa evidencia cumplimiento de producto relacionado con la actividad formualda, sin embargo. recomienda mejorar la logistica de entrega del reporte para evaluar en el periodo los indicadores correspondientes.
|  | 5 | Mantener actualizado el micrositio de la OAJ o la dependencia que haga sus veces para el interés de la ciudadanía en la página de la entidad, acorde con el plan de comunicaciones implementado |  | Micrositio Actualizado | Oficina Asesora Jurídica |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2024-04-26 | 33% |  |  | 2024-09-02 | En ejecución | Para este segundo seguimiento la oficina Asesora Jurídica no entrega reporte ni seguimiento a las actividades planeadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública, se solicita mediante correo electrónico entrega de evidencias el 15 de agosto, se reitera el 27 de agosto y el 28 de agosto se realiza comunicación telefónica con el contratista Jared Forero para la entrega de evidencias | 2024-09-03 | 33% | La tercera línea de defensa esta de acuerdo con las recomendaciones entregadas por la segunda línea de defensa.
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | 6 | Construir un plan de trabajo para el sostenimiento y mejoramiento del menú Participa y los botones Conoce, Propone y Prioriza |  | Un plan de trabajo construido y socializado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Equipo de Participación | 2024-02-01 | 2024-09-30 | 2025-04-22 | 60% | Para el periodo de reporte y conforme al plan de trabajo, el área de relacionamiento con la ciudadanía solicitó que se realizara un cambio que aportara en lo operacional. La modificación la realizó el profesional de la Oficina de Comunicaciones conforme a la evidencia presentada | https://drive.google.com/drive/folders/1w_LTuWstMvELy2ecLOqfXBHHtZvVqpNI | 2024-09-02 | En ejecución | La evidencia aportada no es congruente con el producto esperado por lo que se solicita dar celeridad en el cumplimiento de esta actividad, para el primer seguimiento se indico que el acta del 18 de abril en el que se establece un cronograma de seguimiento del menú participa en el que da por fecha el 04 de septiembre la publicación de nueva información a la fecha no hay un plan de trabajo formulado y socializado | 2024-09-03 | 30% | La tercera línea de defensa esta de acuerdo con las recomendaciones entregadas por la segunda línea de defensa y considera un avance en de 30% en esta actividad.
|  | 7 | Adaptar el sitio web institucional de acuerdo al esquema de publicación de información de transparencia de la Entidad |  | Pagina web ajustada | Área de Comunicaciones | Unidades de Gestión | 2024-03-03 | 2024-12-30 | 2024-08-26 | 66% | El sitio web institucional de la transparencia y Acceso a la información Pública Nacional de la Entidad fue creado bajo los criterios establecidos en la Resolución 1519 del 2020 de Mintic a solicitud. | Transparencia ¦ Instituto Distrital de las Artes (idartes.gov.co) | 2024-08-27 | En ejecución | Se evidencia que se garantiza el cumplimiento del esquema de publicación | 2024-09-03 | 66% | Esta actividad es constante y la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el porcentaje de avance, dado por la primera linea de defensa, se evidencia el cumplimiento del anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020.
|  | 8 | Implementar una campaña de sensibilización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción a la comunidad institucional, de conformidad con los lineamientos de la Veeduría Distrital. |  | dos campañas de sensibilización | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Área de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 100% | Se realizaron dos campañas como estrategia de sensibilización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción, mediante el envió de piezas de comunicación por correo electrónico a todos los funcionarios y contratistas de la entidad | Código 8 | 2024-09-02 | Finalizado | Se da cumplimiento a esta actividad | 2024-09-03 | 100% | Se evidencia el cumplimiento de dos campañas de sesibilización dando cumplimiento al 100% la actividad
| Elaboración de Instrumentos de Gestión de la información | 9 | Diversificación de información periódica en materia de prevención del daño antijurídico, acorde con el plan de comunicaciones de la dependencia |  | dos Piezas de comunicaciones publicadas | Oficina Asesora Jurídica |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2024-04-26 | 100% | Se enviaron piezas de comunicación por correo electrónico a todos los funcionarios y contratistas de la entidad en materia de prevención del daño antijurídico, acorde con el plan de comunicaciones de la dependencia | https://drive.google.com/drive/folders/1CY1RVdH3NFLWSxHljwFPQkNI7Ou2hPa3 | 2024-05-03 | Finalizado | Se evidencia la socialización de piezas comunicativas para la comunidad institucional en materia de prevención del daño antijurídico Finalizado en el primer cuatrimestre | 2024-09-03 | 100% | Se evidencia la socialización de piezas comunicativas para la comunidad institucional en materia de prevención del daño antijurídico el cumplimiento de esta actividad permite evidenciar que se debe realizar una mejor planeación en su actividad. Finalizada en el primer cuatrimestre
|  | 10 | Actualizar y publicar la matriz de activos de información Institucional, partiendo de la información producida y procesada por las Unidades de Gestión. |  | Una matriz de activos de información actualizada y publicada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | SAF- Gestión Documental | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-04-26 | 50% | Se realizaron capacitaciones y mesas de trabajo con las Unidades de Gestión del IDARTES para el proceso de actualización de los activos de información e índice de información clasificada y reservada del 2024. | https://drive.google.com/drive/folders/1uz6ER5jhbGI1JuBW2w2orRyqYehvSKdf | 2024-08-27 | En ejecución | Se evidencia avance en las tareas realizadas para dar cumplimiento en la construcción de activos de la información desde la OAPTI se solicita que en este ultimo cuatrimestre se den todas las acciones necesarias para el cumplimiento de este producto y entrega oportuna el 30 de noviembre | 2024-09-03 | 50% | La tercera línea de defensa no presenta observaciones adicionales.
|  | 11 | Actualizar y publicar en el mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión, el documento del Sistema Integrado de Conservación SIC de conformidad con la Resolución 1781 del 31 de octubre de 2019 |  | Un Documento Sistema Integrado de Conservación - SIC actualizado y publicado en el SIG - mapa de procesos. | SAF- Gestión Documental |  | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 2024-08-22 | 10% | Para poder actualizar el documento de Sistema Integrado de Conservación es necesario la actualización del documento diagnóstico de archivo, por lo que este documento se está actualizando en el mes de agosto, fecha posible de su publicación y aprobación 28 de agosto de 2024. Se anexa como evidencia documento diagnóstico y borrador del documento SIC. | https://drive.google.com/drive/folders/1xz12dPwur7hlGJLB_b7s5K_rrHKIrSDJ | 2024-08-27 | En ejecución | Desde la OAPTI se hace necesario que se tomen acciones necesarias para el cumplimiento de las actividades relacionadas con la construcción de un Documento del Sistema Integrado de Conservación, si bien se encuentra dentro de los tiempos y hay un avance de documento es importante no generar incumplimientos ya que su fecha de finalización corresponde a noviembre | 2024-09-03 | 10% | La tercera línea de defensa no presenta observaciones adicionales.
|  | 12 | Elaborar y radicar los informes de seguimiento semestral del Sistema Integrado de Conservación SIC de conformidad con la Resolución 1781 del 31 de octubre de 2019 |  | Dos informes de seguimiento a la implementación del SIC radicado en Orfeo. | SAF- Gestión Documental |  | 2024-06-26 | 2024-11-30 | 2024-08-22 | 50% | En el mes de junio se elaboró y radicó el Informe de seguimiento semestral a la Implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC. El segundo informe semestral está proyectado para ser elaborado, entregado y radicado para el mes de noviembre de 2024. | https://drive.google.com/drive/folders/16g-bPt_Pph1C9wdM5TPfxaLcSsME13tL | 2024-08-27 | En ejecución | En las evidencias aportadas por Gestión Documental se observa el registro del informe de avance en la implementación del sistema integrado de conservación aprobado el 27 de junio de 2024 | 2024-09-03 | 50% | La tercera línea de defensa evidencia un informe de seguimiento al avance en la implementación del sistema integrado de conservación, en el cual se reporta un nivel de avance del 50%
| Criterio diferencial de accesibilidad | 13 | Elaborar una matriz de diagnóstico sobre las barreras y facilitadores para la accesibilidad en el servicio que se presta en la Entidad de acuerdo con la clasificación Internacional del Funcionamiento CIF |  | Matriz de diagnóstico sobre las barreras y facilitadores para la accesibilidad. | SAF-Relacionamiento con la ciudadanía | Área de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-08-07 | 90% | Se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información la aprobación para oficializar la matriz de barreras y facilitadores para la atención presencial en los puntos de Relacionamiento con la Ciudadanía., ya se encuentra en proceso de publicación. | https://drive.google.com/drive/folders/1uhG5b6pSbgo30H9F1hWu7eZ0_nhAd_Vf | 2024-08-27 | En ejecución | En la revisión realizada se evidencia el cargue de la Matriz de barreras en Pandora Módulo SIG, por lo que se espera surta el proceso de aprobación por parte del enlace MIPG de la OAPTI, el líder del Proceso y el jefe de la OAPTI | 2024-09-03 | 66% | En la verificacion que realiza la tercera línea de defensa se evidencia una solicitud de aprobacion de documento, sin embargo, no se anexo el producto parcial o en borrador que consiste en una Matriz de diagnóstico sobre las barreras y facilitadores para la accesibilidad , por lo tanto el porcentaje de avance esta en un 66%
| Monitoreo del Acceso a la información pública | 14 | Publicación mensual informes de las PQRS |  | Elaborar once informes frente al tema de PQRS | SAF-Relacionamiento con la ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-04-26 | 65% | Se elaboraron los informes de la gestión de PQRSD de la Entidad correspondiente a los mes de abril, mayo, junio y julio, tomado como base la información reportada por la Secretaría General – Sistema Bogotá te escucha. | https://drive.google.com/drive/folders/1UJlcnhatszRu-vIMMACDvoPqXURo3Vco | 2024-07-31 | En ejecución | En la verificación realizada en el pagina web de la Entidad - informes mensuales de PQRS se evidencia la publicación de la información relacionada con el informe de abril, mayo, junio y julio del 2024 | 2024-09-03 | 65% | La tercera línea de defensa no presenta observaciones adicionales.
|  | 15 | Realizar el monitoreo al esquema de publicación de la información de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Resolución 1519 de 2020, mediante mesas de trabajo y alertas preventivas |  | Dos monitoreos al esquema de publicación de la información. | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2024-06-01 | 2024-12-30 | 2024-08-23 | 66% | Durante el periodo evaluado se realizo el monitoreo al esquema de publicación de la información de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Resolución 1519 de 2020, mediante la Matriz de seguimiento, se realizaron mesas de trabajo y alertas preventivas, se publico en transparencia | Código 15 y https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/plan-de-accion | 2024-08-27 | En ejecución | Se evidencia el monitoreo al esquema de publicación de la información mediante un informe aprobado el 13 de junio del 2024 y publicado en el micorsito de transparencia y acceso a la información pública 4,3 Plan de Acción así mismo en las evidencias aportadas se registra la matriz de seguimiento. | 2024-09-03 | 65% | La tercera línea de defensa no presenta observaciones adicionales.
| Componente 2: Rendición de cuentas | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
| Consiste en la expresión del control social que comprende acciones relacionadas con la gestión de la Entidad. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
| Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
| Información de calidad y en lenguaje comprensible | 16 | Ajustar la pagina web de la entidad de acuerdo a los criterios de la Norma técnica 5854 |  | Pagina web ajustada | Área de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 2024-08-26 | 0% | Se está trabajando actualmente en la construcción de la nueva plataforma web para IDARTES, todo bajo la norma técnica 5854, sobre la cual se hará evaluación en los próximos meses. |  | 2024-08-27 | Sin iniciar | Es importante dar inicio del seguimiento a los ajustes de la pagina web de la entidad de acuerdo a los criterios de la Norma técnica 5854, se sugiere planear mejor las actividades ya que solo queda un cuatrimestre para realizar los ajustes de acuerdo a las criterios de la norma y en los meses anteriores no se reportó evidencia alguna en relación con su avance | 2024-09-03 | 0% | La tercera línea de defensa no presenta observaciones adicionales.
|  | 17 | Publicar en la pagina web de la noticias y galerías que permitan a la ciudadanía conocer el que hacer de la entidad |  | Publicación de videos, galerías | Área de Comunicaciones | unidades de gestión misionales | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-08-26 | 66% | Todos las días se publican las actividades realizadas por IDARTES | https://www.idartes.gov.co/es/noticias https://www.idartes.gov.co/es/galeria-idartes?field_galeria_tipo_target_id=238 | 2024-08-27 | En ejecución | Se identifica la publicación de información relacionada con videos y fotografías en la sección de noticias, sin embargo esta actividad queda en estado ejecución ya que la publicación de noticias es permanente dentro de la vigencia | 2024-09-03 | 66% | La tercera línea de defensa no presenta observaciones adicionales.
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 18 | Generar dos espacios de socialización de la propuesta de Estrategia de Rendición de Cuentas elaborada con los insumos de la evaluación de la vigencia 2023 |  | Publicar una Estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos | 2024-02-01 | 2024-03-30 | 2024-04-22 | 100% | Se socializa el documento en la página web de la entidad para conocimiento y uso, tanto de la comunidad institucional, como de la ciudadanía | Documento publicado en la Pagina web de idartes en el siguiente enlace: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2024-03/Estrategia%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202024.pdf Documento incluido en la carpeta de evidencias | 2024-05-02 | Finalizado | En la evidencia aportada se identifica la publicación de una estrategia de rendición de cuentas 2024 y su respectiva publicación en el micrositio de transparencia y acceso a la información pública el 20 de marzo del 2024 en el numeral 4.7.3 - Informes de rendición de cuentas a la ciudadanía Finalizada en el primer cuatrimestre | 2024-05-07 | 100% | El área de Control Interno verifica la publicación de una estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía en: https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/informes-rendicion-ciudadania la cual esta definida como producto en esta actividad y permite cumplir el 100%
|  | 19 | Consolidar el uso del inventario de información asociada al plan institucional de participación |  | Matriz con el reporte de los espacios de dialogo ciudadanos | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2024-04-22 | 66% | Se actualizan las actividades a reportar en el formato de inventario y se diligencia por parte de los responsables para el primer y segundo trimestre de la vigencia | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12BQSP323FHOHby4D8Pe3hDTCHOSBpyAq | 2024-08-27 | En ejecución | En las evidencias aportadas se evidencia el seguimiento y diligenciamiento de la matriz por parte de las unidades de gestión participantes sin embargo la subdirección de equipamientos culturales no registra información ni evidencia alguna a sus avances en el reporte de los espacios de dialogo ciudadanos | 2024-09-03 | 66% | La tercera línea de defensa no presenta observaciones adicionales.
|  | 20 | Generar espacios de rendición de cuentas y diálogos ciudadanos virtuales o mixtos |  | Dos Espacios participativos dirigidos a la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión y Área de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2024-04-22 | 50% | Se avanza en la ejecución de actividades en los espacios ciudadanos o abiertos a ciudadanía como Mesas de Participación de Sectores Sociales y Consejos de las Artes | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1biti0RZaafA4fcZpJNgU8DenaYwnH3q5 | 2024-08-27 | Finalizado | Se evidencia la participación en dos espacios dirigidos a la ciudadanía con o tardes de bienestar, mesa de participación de las artes de los sectores sociales persona mayor. Se muestra que los espacios de diálogos ciudadanos son permanentes, sin embargo para la OAPTI se daría por cumplida esta actividad ya que en las evidencias aportadas se encuentran cumplidas los dos espacios | 2024-09-03 | 50% | Se evidencian dos espacios participativos dirigidos a la ciudadanía, control interno esta de acuerdo con el porcentaje de avance presentado por la unidad de gestión
|  | 21 | Generar espacio para mencionar en las diferentes audiencias de rendición de cuentas, cuales son las peticiones recurrentes de los ciudadanos, según el tema correspondiente y dar respuesta a dichas peticiones |  | Dos audiencias de rendición de cuentas realizadas que incluya el tema de PQRSD | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2024-04-22 | 30% | Se reporta informe de estrategia de rendición de cuentas 2024 | https://drive.google.com/drive/folders/1YpUSYUPmm0c0IqzEpQ9r_S01QIyYSfHI | 2024-08-27 | En ejecución | Se evidencia la estrategia que se tiene para la rendición de cuentas del 2024 sin embargo no se observa información relacionada con audiencias de rendición de cuentas realizadas que incluya el tema de PQRSD, para este caso queda en estado ejecución | 2024-09-03 | 30% | Luego de verificar las evidencias la tercera línea de defensa concluye que el avance de las acciones esta acorde con el porcentaje reportado, sin embargo se acoge lo indicado por la segunda línea en el sentido que se incluya información relacionada con las PQRSD.
|  | 22 | Actualizar el Plan de Participación Ciudadana e incluir los parámetros de evaluación de los espacios de participación convocados por la Entidad. |  | Un Plan de Participación Ciudadana actualizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2024-02-01 | 2024-03-30 | 2024-04-22 | 100% | Se realizó la actualización del Plan Institucional de Participación en articulación con el Equipo Institucional de Participación. Este documento tuvo en cuenta la evaluación del monitoreo de la vigencia anterior, se puso a disposición de la ciudadanía a través de la página web de la entidad y fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Documento publicado en la Pagina web de idartes en el siguiente enlace: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2024-04/Plan%20Institucional%20de%20Participaci%C3%B3n%20Idartes%202024.pdf Documento alojado en la carpeta de evidencias respectiva | 2024-05-02 | Finalizado | en las evidencias aportadas se observa el cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana 2024 | 2024-05-07 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias. Finalizado en el primer cuatrimestre
|  | 23 | Realizar capacitaciones a la comunidad institucional sobre Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana |  | Dos Capacitaciones realizadas a la comunicad institucional | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2024-04-22 | 50% | Se realizó una capacitación de rendición de cuentas a contratistas y funcionarios en el mes de mayo | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1foSr6wSBiJzdkG-1s3md8vpniU8rv_lM | 2024-08-27 | En ejecución | Se observa el registro de un acta de reunión realizada el 15 de mayo del 2024 con número de radicado:20244100321923 - Capacitación en rendición de cuentas en articulación con la Veeduría Distrital | 2024-09-03 | 50% | La tercera línea de defensa no presenta observaciones adicionales.
| Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 24 | Elaborar un video que incentive la asistencia y participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas institucional (estrategia de comunicaciones) |  | Video publicado en la página web | Área de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2024-09-01 | 2024-12-30 | 2024-08-26 | 0% | Esta actividad se tiene programada para realizar a partir del mes de Septiembre del 2024 |  | 2024-08-27 | Sin iniciar | Según el cronograma del PTEP esta actividad inicia el 01 de septiembre del 2024 | 2024-09-03 | 0% | La tercera línea de defensa no tiene observaciones
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 25 | Realizar evaluaciones a los ejercicios de rendición de cuentas realizados en la vigencia 2023 |  | Un Documento de resultado de las evaluaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2024-01-02 | 2024-03-30 | 2024-04-22 | 100% | Se elaboró un informe de resultados de la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2023 que incluye la evaluación realizada por los asistentes y se publicó en la página web de la entidad para la ciudadanía y grupos de interés. | Enlace del documento publicado: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2024-02/Informe%20de%20Resultados%20Audiencia%20de%20Rendicion%20de%20Cuentas%202023.pdf Documento alojado en la carpeta de evidencias respectiva | 2024-05-02 | Finalizado | En la revisión realizada en la carpeta drive se evidencia la construcción del informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía:“tus historias tienen mi nombre: idartes” construido el 23 de febrero de 2024 con número de radicado 20241200131033 | 2024-05-07 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias. Finalizado en el primer cuatrimestre
|  | 26 | Realizar análisis y evaluaciones a los ejercicios de rendición de cuentas para responder a recomendaciones u objeciones realizadas en las audiencias de rendición de cuentas realizadas en la vigencia 2023 |  | Un Documento de resultado de las evaluaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2024-01-02 | 2024-03-30 | 2024-04-22 | 100% | Se elaboró un informe de resultados de la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2023 que incluye los comentarios y observaciones de los asistentes presenciales y virtuales. Se publicó en la página web de la entidad para la ciudadanía y grupos de interés. | Enlace del documento publicado: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2024-02/Informe%20de%20Resultados%20Audiencia%20de%20Rendicion%20de%20Cuentas%202023.pdf Documento alojado en la carpeta de evidencias respectiva | 2025-05-02 | Finalizado | En las evidencias aportadas se encuentra un documento de evaluación de resultados de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanías aprobado el 23 de febrero de 2024 con número de radicado 20241200131033 | 2024-05-07 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias. Finalizado en el primer cuatrimestre
|  | 27 | Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control. |  | Publicar un informe de resultados de las evaluaciones en el Link de Transparencia | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos Misionales | 2024-01-02 | 2024-03-30 | 2024-04-22 | 100% | Se elaboró un informe de resultados de la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2023 que incluye los comentarios y observaciones de los asistentes presenciales y virtuales. Se publicó en la página web de la entidad para la ciudadanía y grupos de interés. | Enlace del documento publicado: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2024-02/Informe%20de%20Resultados%20Audiencia%20de%20Rendicion%20de%20Cuentas%202023.pdf Documento alojado en la carpeta de evidencias respectiva | 2024-05-02 | Finalizado | En las evidencias aportadas se encuentra un documento de evaluación de resultados de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanías aprobado el 23 de febrero de 2024 con número de radicado 20241200131033 | 2024-05-07 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias. Finalizado en el primer cuatrimestre
| Rendición de Cuentas focalizada | 28 | Incorporar rendición de cuentas focalizadas dentro de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad |  | Una Estrategia de rendición de cuentas aprobada y publicada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Equipo de Participación | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2024-04-22 | 100% | Dentro de la Estrategia de rendición de cuentas 2024 se incluyeron espacios para las rendiciones de cuentas focalizadas: Presupuestal, Financiera, de Talento Humano | Documento publicado en la Pagina web de idartes en el siguiente enlace: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2024-03/Estrategia%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202024.pdf Documento incluido en la carpeta de evidencias | 2024-05-02 | Finalizado | Dentro de la Estrategia de rendición de cuentas en el apartado de responsables se mencionan los distintos tipos de rendición de cunetas focalizada entre ellas se encuentran presupuesta, financiera y de talento humano | 2024-05-07 | 100% | El área de Control Interno verifica la publicación de una estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía en: https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/informes-rendicion-ciudadania la cual esta definida como producto en esta actividad y permite cumplir el 100% Finalizado en el primer cuatrimestre
|  | 29 | Implementar rendiciones de cuentas diferentes a la Audiencia de Rendición de Cuentas Institucional |  | Dos ejercicios de rendición de cuentas realizados y publicados | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Equipo de Participación | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2024-04-22 | 0% | No hay avance y queda reporte en ceros. Las rendiciones focalizadas están planeadas para el siguiente trimestre, pero dependemos de que hayan licencias contratadas para tener acceso a los life en plataformas como YouTube. |  | 2024-08-27 | Sin iniciar | No se evidencia estado de avance de esta actividad por lo que se sugiere desde la OAPTI realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento con la actividad y producto planeado para el programa de transparencia y ética pública | 2024-09-03 | 0% | La tercera línea de defensa no evidencia avances y sugiere como la OAPTI realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento con la actividad y producto planeado para el programa de transparencia y ética pública
| Articulación institucional a los nodos de Rendición de Cuentas | 30 | Generar la participación y entregar respuestas de rendición de cuentas por los nodos solicitantes cuando se requiera |  | Participación en los nodos ( cuando la Entidad sea requerida) | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión | 2024-01-02 | 2024-12-15 | 2024-04-22 | 0% | A la fecha no se han generado requerimientos por parte de alguno de los nodos de rendición de cuentas |  | 2024-08-27 | Sin iniciar | Desde la OAPTI se sugiere participar en nodos relacionados con rendición de cuentas, si bien la actividad indica que su cumplimiento esta relacionado cuando sean invitada a un nodo se sugiere elevar consultas a l Secretaría General para que nos indique que se realizará al respecto | 2024-09-03 | 0% | La tercera línea de defensa no presenta observaciones adicionales.
| Componente 3: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
| Da cuenta de las garantías que brinda la entidad para el acceso de los ciudadanos para sus trámites y servicios, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
| Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
| Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 31 | Socializar el avance de la implementación del Modelo Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía con el comité de gestión y desempeño institucional |  | Un avance de la implementación del Modelo Integral socializado en el comité institucional de gestión y desempeño | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-08-26 | 85% | Se socializó los aspectos técnicos y normativos para la creación de la mesa técnica para la implementación del Modelo de Relacionamiento con la Ciudadanía, se referencia la presentación, teniendo en cuenta que para el corte de este reporte, no se contaba aún con el acta del comité de gestión. | https://drive.google.com/drive/folders/1-LnjowG5WqUGQpkJGzuzhAhEPWV0mQ5o | 2024-08-27 | En ejecución | Se evidencia la presentación del modelo de relacionamiento y soporte de correo electrónico en el que se solicita la inclusión en el comité este tema | 2024-09-03 | 85% | Luego de verificar las evidencias la tercera línea de defensa esta de acuerdo con las recomendaciones entregadas por la segunda línea de defensa, así mismo,esta de acuerdo con el porcentaje de avance presentado por el área. se recomienda redactar mejor el producto a entregar.
|  | 32 | Construir Estrategia de servicio del Instituto Distrital de las Artes. |  | Un documento de la estrategia de servicio del Instituto Distrital de las Artes. | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-08-26 | 100% | Se construyó la estrategia de servicio del Instituto Distrital de las Artes. | https://drive.google.com/drive/folders/1GnvvnXYX4lsArP6teklN17bQJLzfR0e1 | 2024-05-03 | Finalizado | En las evidencias aportadas se identifica una estrategia de servicio, esta actividad queda cumplida en un 100% . | 2024-05-07 | 100% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado, se recomienda mejorar la planeación porque se programó hasta 15/12/2024 y la actividad se realizó en el primer cuatrimestre. Finalizada en el primer cuatrimestre
|  | 33 | Realizar alertas preventivas a los responsables de las unidades de gestión y a los gestores del SDQS a través de correo electrónico que evite el vencimiento de los derechos de petición en la Entidad |  | Base de datos de reporte preventivo de gestión Pantallazos de correo electrónico | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-08-26 | 70% | Durante los meses de abril, mayo, junio y julio se enviaron 35 alertas preventivas a las diferentes unidades de gestión para la respuesta en términos de las PQRSD asignadas y evitar así una gestión extemporánea. | https://drive.google.com/drive/folders/13Eb9kfdcIf_A4IZewAbHBv3QvF9qyNy0 | 2024-08-27 | En ejecución | Se evidencia envió de correo de alertas y base de seguimiento | 2024-09-03 | 70% | Luego de verificar las evidencias la tercera línea de defensa esta de acuerdo con las recomendaciones entregadas por la segunda línea de defensa, así mismo,esta de acuerdo con el porcentaje de avance presentado por el área. se recomienda redactar mejor el producto a entregar.
|  | 34 | Realizar una capacitación a todos los integrantes del área de Servicio a la ciudadanía en temas de transparencia y lucha contra la corrupción |  | Acta de capacitación radicada en Orfeo y firmada por todos los integrantes del área | SAF - Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-08-26 | 100% | Durante el tiempo reportado, el equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía asistió a la capacitación por parte de la Oficina de Control Disciplinario, en la que se socializó la Directiva 005 de 2023 y Directiva 006 de 2022. Que toca los temas relacionados con transparencia y lucha contra la corrupción.. | https://drive.google.com/drive/folders/1g8jqTFvo-ZKgNG8HJ56GfwfdpiUiGAHU | 2024-05-03 | Finalizado | Se evidencia socialización - transparencia y lucha contra la corrupción llevada a cabo el 25 de enero de 2024 Radicado:20244010061553 | 2024-05-07 | 100% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado, se recomienda mejorar la planeación porque se programó hasta 15/12/2024 y la actividad se realizo en el primer cuatrimestre. Finalizada en el primer cuatrimestre
|  | 35 | Diseñar 2 piezas gráficas sobre la importancia del lenguaje claro para el fortalecimiento de la imagen institucional |  | Dos piezas gráficas socializadas con los gestores del SDQS y el equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía | SAF - Relacionamiento con la Ciudadanía | Área de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-08-26 | 100% | Durante el tiempo a reportar se elaboró una cartilla de expresiones dignas para el relacionamiento con la ciudadanía y dos piezas sobre lenguaje claro, que fueron avaladas por la oficina de Comunicaciones y publicadas en la intranet y socializadas con las gestoras de Bogotá te escucha. | https://drive.google.com/drive/folders/1LUoIxk-idZpAqMJUWNnOnfmNUrIo7cQ3 | 2024-08-27 | Finalizado | Se evidencia la socialización de las dos piezas comunicativas relacionadas con lenguaje claro | 2024-09-03 | 100% | La tercera línea de defensa no presenta observaciones adicionales.
|  | 36 | Elaborar pieza informativa para difundir la figura del defensor a la ciudadanía de la Entidad. |  | Una Pieza informativa para socialización con la ciudadanía | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | Área de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-08-26 | 100% | De acuerdo con las acciones del defensor a la ciudadanía se gestionó con la Oficina de Comunicaciones para la elaboración y circulación de la pieza informativa sobre las funciones del defensor a la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1Rjng24tmTpAN7kyB8Pr_SP5qivD1TXLs | 2024-08-27 | Finalizado | Se evidencia la construcción pieza informativa para difundir la figura del defensor a la ciudadanía de la Entidad. | 2024-09-03 | 100% | Luego de verificar las evidencias de la pieza informativa para difundir la figura del defensor a la ciudadania la tercera línea de defensa observa que estas evidencias dan del cumplimiento de la acción por parte de la unidad de gestión.
|  | 37 | Elaborar piezas informativas relacionadas con las actividades o programas de consulta de la ciudadanía. |  | Publicación de piezas informativas | Área de Comunicaciones | Unidades de Gestión | 2024-02-01 | 31/012/2024 | 2024-08-26 | 66% | Se hace publicaciones internas y externas con las actividades o programas de la ciudadanía | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l3qsjk9NFeuT6ECv-Tgi2jEUafpaqDLd/edit?usp=sharing&ouid=101066094392014223926&rtpof=true&sd=true | 2024-08-27 | En ejecución | Se evidencia una matriz que permite tener un consolidado de las piezas comunicaciones solicitadas por las unidades de gestión, para este caso su porcentaje de avance es de 66% ya que esta actividad es permanente durante la vigencia | 2024-09-03 | 66% | Luego de verificar la tercera línea de defensa se observa que las evidencias dan cuenta del avance presentado por la por la unidad de gestión.
| Fortalecimiento de los canales de atención | 38 | Elaborar el flujograma de los siguientes canales: telefónico, chat, correo electrónico, presencial, Orfeo y buzón |  | Flujograma con el proceso de cada canal | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-04-25 | 100% | Durante el tiempo reportado se elaboró el flujograma de los siguientes canales: telefónico, chat, correo electrónico, presencial, Orfeo y buzón, con el propósito de hacer más efectiva la toma de decisiones por parte del equipo de relacionamiento con la ciudadanía al momento de gestionar las peticiones a través de los diferentes canales de atención. | https://drive.google.com/drive/folders/1sSAyZK4EogQTw4GV7zdwLiyqpvXAk976 | 2024-05-03 | Finalizado | Se evidencia la construcción de flujogramas para trabajo interno en los canales Orfeo, correo electrónico, buzón, presencial, telefónico y chat | 2024-05-07 | 100% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa se observa que las evidencias dan cuenta del porcentaje reportado, se recomienda fortalecer la planeación porque se programó hasta 15/12/2024 y la actividad se realiza en el primer cuatrimestre. Finalizada en el primer cuatrimestre
| Talento Humano | 39 | Realizar la actualización y publicación del manual de lenguaje claro para la Entidad. |  | Un manual actualizado y publicado | SAF-gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones SAF -Gestión Relacionamiento con la Ciudadanía | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-08-26 | 90% | Durante el tiempo a reportar se realizó el ajuste del manual de lenguaje claro de la Entidad a la luz de los criterios de la Veeduría Distrital para el relacionamiento con la ciudadanía. Ya se encuentra en trámite para publicación en el mapa de procesos. | https://drive.google.com/drive/folders/1ZvishKM2aINyKZ8TLR16AZHjFA0y6TBM | 2024-08-27 | En ejecución | En la revisión realizada se evidencia el cargue del Manual de Lenguaje Claro en Pandora Módulo SIG, por lo que se espera surta el proceso de aprobación por parte del enlace MIPG de la OAPTI, el líder del Proceso y el jefe de la OAPTI | 2024-09-03 | 66% | En la validacion realizada por parte de la tercera linea de defensa existe un manual en proceso de actualizar y falta la publicación en el SIG por lo tanto el avance es del 66%
|  | 40 | Realizar 2 charlas sobre el lenguaje claro, enfoque diferencial, misionalidad de la Entidad y portafolio de servicios a los equipos de seguridad, vigilancia y servicios generales. |  | Acta de la charla, listados de asistencia y registro fotográfico | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-08-26 | 100% | Durante el cuatrimestre se realizaron dos charlas sobre el lenguaje claro, enfoque diferencial, misionalidad de la Entidad y portafolio de servicios a los equipos de seguridad, vigilancia y servicios generales. | https://drive.google.com/drive/folders/1NMEtsW3ATmV9AgyFR8fq_byBZSqxsiV8 | 2024-08-27 | Finalizado | Se registra dos actas que dan cuenta de las charlas realizadas sobre el lenguaje claro, enfoque diferencial, misionalidad de la Entidad una el 20/06/20245 con número de Radicado: 20244500400613 y otra el 28/06/2024 con número de Radicado: 20244500402393 | 2024-09-03 | 100% | Sin observaciones por parte de la tercera linea de defensa
|  | 41 | Realizar capacitación permanente sobre la gestión de peticiones de la Entidad, el seguimiento y el uso correcto del sistema a las y los gestores de las peticiones en el sistema Bogotá te escucha. |  | Actas de capacitación | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-08-26 | 100% | Se realizaron 4 capacitaciones sobre la gestión de peticiones de la Entidad, el seguimiento y el uso correcto del sistema a las y los gestores de las peticiones en el sistema Bogotá te escucha. | https://drive.google.com/drive/folders/1hZafJYeqHpWgXp3lS8DPnA1JQGfwlCi5 | 2024-08-27 | En ejecución | Se evidencia acta de capacitación relacionada con Bogotá te escucha del 06 de mayo y 05 de julio del 2024, esta actividad queda en ejecución ya que la actividad indica que son capacitaciones permanentes | 2024-09-03 | 66% | La tercera línea de defensa no presenta observaciones adicionales.
|  | 42 | Realizar 1 charla sobre el lenguaje claro y política pública de servicio a la ciudadanía a los equipos de cara a los grupos de Valor de Idartes |  | Acta sobre lenguaje claro | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-08-26 | 100% | Se realizó Realizar 1 charla sobre el lenguaje claro y política pública de servicio a la ciudadanía a los equipos de cara a los grupos de Valor de Idartes | https://drive.google.com/drive/folders/1uJ-INec9-ndqfEFwCJYyDZOeYWiJlQyF | 2024-08-27 | Finalizado | Aida, en la verificación realizada por parte de la OAPTI se observa un acta de febrero del 2024, esta información se reporta ya que para el primer seguimiento no se adjunto el trabajo realizado | 2024-09-03 | 100% | La tercera línea de defensa no presenta observaciones adicionales.
| Normativo y procedimental | 43 | Actualizar el procedimiento al trámite de los requerimientos presentados por la ciudadanía y publicarlo en el Mapa de Procesos Institucional |  | Procedimiento al trámite de los requerimientos presentados por la ciudadanía, publicado en el Mapa de Procesos | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-08-26 | 70% | Se realizó la revisión del procedimiento para posteriormente adelantar la aprobación para la vigencia 2024. En el que solo se debe actualizar la normativa del Decreto 542 de 2023 en el cual se acoge el Modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía | https://drive.google.com/drive/folders/1Ees6g5Et2y5aGtmx-IFlSQ7y5T7Iv-Mc | 2024-08-27 | En ejecución | En la revisión realizada se evidencia el cargue del procedimiento en Pandora Módulo SIG, por lo que se espera surta el proceso de aprobación por parte del enlace MIPG de la OAPTI, el líder del Proceso y el jefe de la OAPTI | 2024-09-03 | 66% | Luego de verificar las evidencias la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado. el porcentaje de avance corresponde al 66%
| Relacionamiento con el ciudadano | 44 | Realizar seguimiento frente a los tiempos de respuestas de las PQRS recibidas en la Entidad y elaborar informe mensual de gestión de peticiones 2024 |  | Once informes de gestión de peticiones | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-08-26 | 70% | Se elaboraron los informes de la gestión de PQRSD de la Entidad correspondiente a los mes de abril, mayo, junio y julio, tomado como base la información reportada por la Secretaría General – Sistema Bogotá te escucha. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/informe-de-pqrds | 2024-08-27 | En ejecución | En las evidencias aportadas por Relacionamiento con la Ciudadanía se evidencia cargado y publicado los informes relacionados con la gestión de las peticiones correspondientes a: el informe abril, mayo, junio y julio | 2024-09-03 | 66% | Luego de verificar las evidencias la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado. el porcentaje de avance corresponde al 66%
|  | 45 | Elaboración y publicación mensual del informe de encuestas de percepción del servicio |  | Elaborar once informes de encuestas | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-08-26 | 70% | Se elaboraron los informes de encuestas de satisfacción de la Entidad correspondiente a los mes de abril, mayo, junio y julio, tomado como base la información reportada por el equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/servicio-ciudadania/informes/informe-encuestas-satisfaccion | 2024-08-27 | En ejecución | En las evidencias aportadas por Relacionamiento con la Ciudadanía se evidencia cargado y publicado los informes relacionados con la evaluación de la satisfacción correspondientes a: informe abril, mayo, junio y julio | 2024-09-03 | 66% | Luego de verificar las evidencias la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el avance presentado. el porcentaje de avance corresponde al 66%
|  | 46 | Elaboración y publicación mensual del informe de atenciones inmediatas con información demográfica, geolocalización, temas frecuentes y la dinámica de los canales de atención de la Entidad |  | Elaborar once informes de atenciones | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-08-26 | 70% | Se elaboraron los informes de atenciones de la Entidad correspondiente a los mes de abril, mayo y junio tomado como base la información reportada por el equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/servicio-ciudadania/informes/informe-atenciones | 2024-08-27 | En ejecución | En las evidencias aportadas por Relacionamiento con la Ciudanía se evidencia cargado y publicado los informes relacionados con las atenciones correspondientes a: informe abril, mayo, junio y julio | 2024-09-03 | 66% | Sin observaciones por parte de la tercera linea de defensa
|  | 47 | Socializar a la comunidad institucional los canales de denuncia dispuestos por la Entidad para reportar posibles actos de corrupción. |  | Una pieza comunicativa publicada | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-08-26 | 100% | Se socializó a la comunidad institucional los canales de denuncia dispuestos por la Entidad para reportar posibles actos de corrupción. | https://comunicarte.idartes.gov.co/content/canales-para-la-recepci%C3%B3n-de-denuncias-en-idartes%C2%A0 | 2024-08-27 | Finalizado | Se cumple con el producto de esta actividad | 2024-09-03 | 100% | Sin observaciones por parte de la tercera línea de defensa
|  | 48 | Socializar a la comunidad institucional los canales dispuestos para actualizar y comunicar a la entidad un conflicto de intereses. |  | Una piezas comunicativas | SAF - Gestión del Talento Humano |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-08-26 | 100% | Se comparte instrumentos dispuesto para realizar la declaración de conflicto de interés entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2024 | https://drive.google.com/drive/folders/1jzuNob0-8GRVkZ7dxwjy3UErrB6VgwaP | 2024-08-27 | Sin iniciar | En las evidencias aportadas se adjunta una guía para la actualización de conflicto de interés y esta no se encuentra relacionada con el producto asimismo se adjuntan piezas comunicativas socializadas por la OCDI, por tal motivo esta actividad se presenta en estado sin iniciar se solicita dar celeridad en la construcción de esta piza comunicativa | 2024-09-03 | 0% | Luego de verificar las evidencia la tercera línea de defensa esta de acuerdo con las recomendaciones entregadas por la segunda línea de defensa.
| Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de género) | 49 | Elaborar, aprobar y publicar informes de gestión de las Denuncias de hechos de corrupción. |  | Dos informes elaborados y publicados | Control Disciplinario Interno | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 2024-08-23 | 50% | El 10 de julio de 2024 se publicó en la página web del Idartes, el informe contentivo del trámite que se adelantó desde la Oficina de Control Disciplinario Interno a las denuncias y/o quejas por presuntos actos de corrupción, conflictos de interés e incursión en inhabilidades e incompatibilidades correspondiente al primer semestre de 2024. | "En la carpeta dispuesta para subir las evidencias se adjuntan los siguientes documentos: * Informe de Denuncias por presuntos actos de corrupción, inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de interés - primer semestre 2024. * Captura de pantalla que evidencia la publicación en la página web del Idartes - www.idartes.gov.co (https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/control-interno/informes) | 2024-08-27 | En ejecución | Se da cumplimiento al primer informe de gestión de las Denuncias de hechos de corrupción este se encuentra publicado en la pagina web de la Entidad micrositio atención y servicios a la ciudadanía- otras gestiones de interés- Control disciplinario - Informes https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/control-interno/informes | 2024-09-03 | 50% | Sin observaciones adicionales por parte de la tercera linea de defensa
|  | 50 | Realizar una campaña y sensibilización a los funcionarios y contratistas de la(s) unidades de gestión involucradas en las denuncias conocidas por la OCDI, relacionadas con posibles actos de corrupción |  | Una pieza de campaña realizada y difundida Una sensibilización realizada | Control Disciplinario Interno | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2024-04-15 | 2024-10-31 | 2024-04-25 | 100% | El 24 de enero de 2024 se realizó una jornada de sensibilización, la cual tuvo como objetivo general socializar los lineamientos impartidos a través de las Directivas Distritales 005 de 2023 y 006 de 2022 a las unidades de gestión que en primera instancia tienen participación activa en la atención y gestión de denuncias por posibles actos de corrupción, existencia de inhabilidades e incompatibilidades o conflicto de interés y protección de identidad al denunciante. Actualmente la Oficina de Control Disciplinario Interno -OCDI se encuentra preparando una segunda jornada de sensibilización relacionada con los temas enunciados, con el fin de reforzar y propender por la apropiación de los lineamientos impartidos en las directivas 005 de 202 y 006 de 2022; jornada que se llevará a cabo en el mes de mayo de 2024, una vez los equipos de relacionamiento con la ciudadanía y gestión documental se encuentran completos. Adicionalmente, las profesionales de la OCDI se encuentran recopilando los insumos para la elaboración y publicación del informe de gestión de la Oficina correspondiente al primer cuatrimestre de 2024, el cual se debe presentar en el mes de mayo a la Dirección General y publicar en la página web. | "En la carpeta dispuesta para subir las evidencias se adjuntan los siguientes documentos: * Presentación en ppt. que fue socializada a los asistentes. * Listado de asistencia. * Acta de reunión. | 2024-05-04 | Finalizado | En las evidencias aportadas se presenta la socialización de la directiva relacionada gestión de denuncias por posibles actos de corrupción y listado de asistencia y la construcción y socialización de una pieza comunicativa. Para la profesional esta actividad se encuentra finalizada | 2024-05-07 | 100% | En la validación realizada por la tercera línea de defensa se obseerva que los soportes dan cuente del cumplimiento de las acciones propuestas, se recomienda mejorar la planeación porque se programó hasta 31/10/2024 y la actividad se realizó en el primer cuatrimestre. Finalizada en el primer cuatrimestre
| Componente 4: Racionalización de Trámites | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
| Busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites que existen en la entidad, facilitando al ciudadano su acceso con el fin de lograr la eficiencia de sus procedimientos. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
| Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
| Estrategia de racionalización de trámites | 51 | Realizar un monitoreo a los trámites y OPA´s y sus posibles acciones de racionalización suscritos ante el SUIT |  | Un Monitoreo reportado en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión misionales | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2024-04-22 | 100% | Se registró la Justificación para la racionalización de tramites y opa's en SUIT, se generaron alertas de diligenciamiento de los datos de operación de las opas registradas. | https://drive.google.com/drive/folders/1BPV0p0SDKut9d6AXfh8SczK9tGKanfiP | 2024-08-28 | Finalizado | Se evidencia un Monitoreo reportado en el SUIT | 2024-09-05 | 100% | Sin observaciones por parte de la tercera línea de defensa
| Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 52 | Elaborar y publicar informes de atenciones ciudadanas y de medición de la satisfacción que realiza la Entidad para el mejoramiento continuo |  | Once informes elaborados y publicados | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-04-25 | 70% | Se elaboraron y publicaron los informes de atención y de encuestas de satisfacción de los meses de abril, mayo, junio y julio. | Atenciones https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/servicio-ciudadania/informes/informe-atenciones Encuestas https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/servicio-ciudadania/informes/informe-encuestas-satisfaccion | 2024-07-31 | En ejecución | Durante el primer trimestre se publicaron los informes de Atenciones de la Entidad, correspondientes a: abril, mayo, junio y julio. | 2024-09-05 | 70% | Sin observaciones por parte de la tercera línea de defensa, se evidencia que los soportes relacionados dan cuenta del avance reportado por la primera línea de defensa.
| Componente 5: Apertura de información y Datos Abiertos | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
| Busca el uso y reutilización bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento de la información pública generada por la Entidad | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
| Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
| Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 53 | Elaborar y publicar campañas de socialización en la página web de la Entidad sobre los set de datos publicados en el portal de datos abiertos de Bogotá. |  | Tres Piezas comunicativas publicadas en la página web de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Área de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-08-26 | 0% | Para el periodo en mención no se reportan avances para esta actividad. | N/A | 2024-08-28 | Sin iniciar | Desde la OAPTI se solicita dar celeridad al cumplimiento de esta actividad ya que a la fecha no se presenta avance en la construcción de las piezas comunicativas evidenciado falta de planeación e incumplimiento , si bien es una actividad que finaliza en diciembre su ejecución no debe verse reflejada en el último periodo | 2024-09-05 | 0% | La tercera línea de defensa esta de acuerdo con las recomendaciones entregadas por la segunda línea de defensa.
| Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 54 | Ajustar semestralmente las plantillas de respuesta automática del chat y del contactenos@idartes.gov.co para cumplir con los criterios del lenguaje claro |  | Dos actas de entrega de los ajustes realizados a las plantillas de respuesta | SAF-gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía | Área de Comunicaciones SAF -Gestión Relacionamiento con la Ciudadanía | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 2024-04-25 | 50% | Durante el tiempo a reportar se ajustaron las plantillas de respuesta automática del primer semestre del chat y del contactenos@idartes.gov.co para cumplir con los criterios del lenguaje claro | https://drive.google.com/drive/folders/1GmroIOlLqnApLXP82F0LhbmW9SlpUAxf | 2024-08-28 | En ejecución | Se evidencia acta de entrega de los ajustes realizados a las plantillas de respuesta el 25 de julio mediante radicado: 20244500438293 | 2024-09-05 | 50% | Sin observaciones por parte de la tercera línea de defensa
| Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 55 | Mantener actualizado el Link de transparencia con la información presupuestal de la entidad correspondiente al ítem 4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión. |  | Un reporte de autocontrol frente a la publicación del presupuesto aprobado para la vigencia | SAF- Gestión de Presupuesto | Subdirección Administrativa y Financiera | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-04-23 | 100% | La actividad se encuentra ejecutada en su totalidad, se realizó la publicación del presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversión aprobado para la vigencia 2024 | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/presupuesto-general | 2024-05-03 | Finalizado | Se da cumplimiento al reporte y publicación de esta actividad | 2024-05-07 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias. Finalizado en el primer cuatrimestre
|  | 56 | Mantener actualizado el Link de transparencia con la información de ejecución presupuestal, correspondiente al ítem 4.2.1 - Ejecución presupuestal |  | Doce reportes de autocontrol frente a la publicación mensual de los reportes de ejecución presupuestal | SAF- Gestión de Presupuesto | Subdirección Administrativa y Financiera | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-08-26 | 58.3% | Se encuentran publicados 7 de 12 informes de ejecución presupuestal de ingresos, gastos y reservas, debido a que al corte del reporte (cuatrimestre) aun no se ha cerrado presupuestalmente el mes de agosto de 2024. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/ejecucion-presupuestal | 2024-08-28 | En ejecución | Se evidencia reportes de autocontrol frente a la publicación mensual (abril,mayo,junio y julio) de los reportes de ejecución presupuestal | 2024-09-05 | 58% | Sin observaciones por parte de la tercera línea de defensa
|  | 57 | Mantener actualizado el Link de transparencia con la información de los estados financieros, correspondiente al ítem 4.2.2 - Estados Financieros |  | Cuatro reportes trimestrales de autocontrol frente a la publicación trimestral de los estados financieros | SAF- Gestión de Contabilidad | Subdirección Administrativa y Financiera | 2024-02-01 | 2024-10-31 | 2024-08-22 | 50% | Se encuentran actualizado el LINK de acuerdo a las resoluciones 356 del 30 de diciembre de 2022 y 411 del 29 de noviembre de 2023 de la Contaduría General de la Nación, los estados financieros se publican de manera trimestral a corte 31 de diciembre cierre de vigencia 2023 28 de febrero de 2024, a corte 31 de marzo el 30 de abril, acorte 30 de junio 31 de julio, a corte 30 de septiembre 31 de octubre. (se publicaron a corte 31 de marzo y a corte 30 de junio de 2024) | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/estados-financieros | 2024-08-28 | En ejecución | Se evidencia reporta conforme a la actividad y producto reportado | 2024-09-05 | 50% | Sin observaciones por parte de la tercera línea de defensa
| Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 58 | Actualizar el protocolo de publicación de datos abiertos de la Entidad, dando alcance a la estandarización del intercambio de información a través de los sistemas de información del Idartes. |  | Un Protocolo actualizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-04-25 | 5% | Para el periodo en mención no se reportan avances para esta actividad. | N/A |  | En ejecución | Se evidencia que para este cuatrimestre no se reporta avance en la actualización documental del protocolo de publicación de datos abiertos de la Entidad, el porcentaje de avance queda tal cual el seguimiento anterior, se sugiere que se adelanten acciones al interior del equipo que permitan su cumplimiento ya que el porcentaje de avance es muy bajo y denota planeación | 2024-09-05 | 0% | Luego de verificar las evidencias presentadas, la tercera línea de defensa se recomienda acelerar el cumplimiento de esta actividad, esta de acuerdo con las recomendaciones entregadas por la segunda línea de defensa.
| Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
| Busca que los procesos, productos o servicios, nuevos o mejorados respondan a desafíos colectivos, incrementando la productividad del sector, la apertura democrática de sus instituciones, la producción de políticas públicas más pertinentes y eficientes, así como una mayor satisfacción ciudadana. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
| Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
| Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 59 | Generar 2 espacios de diálogo directo entre el equipo directivo del Idartes, los agentes y organizaciones locales. |  | Repositorio con la documentación generada en dos espacios (Actas de reunión y Acuerdos con la ciudadanía) | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión misionales | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2024-04-22 | 50% | Se adelantó una de las acciones con presencia y dialogo directo de la representación directiva en el marco del Consejo distrital de Las Artes Plásticas | https://drive.google.com/drive/folders/1WPZRsYp3U5KFvYAwaxC3otEx3eb90Doc | 2024-08-28 | En ejecución | Se evidencia el adelanto de acciones relacionada en el acta respecto a convocar al sector de las Artes Plásticas y Visuales público en general para hacer un mapeo, caracterización o diagnóstico de la situación de los diferentes campos del arte (oficios) en territorio. | 2024-09-05 | 50% | Sin observaciones por parte de la tercera línea de defensa
| Iniciativas de innovación por articulación institucional | 60 | Actualizar el plan de gestión del conocimiento en donde se incluyan acciones de innovación por articulación institucional |  | Plan de acción de gestión del conocimiento aprobado y socializado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-08-23 | 100% | Se actualizo y se aprobó el plan de gestión del conocimiento en donde se incluyan acciones de innovación por articulación institucional | Código 60 | 2024-08-28 | Finalizado | Esta actividad presentó para el seguimiento del primer cuatrimestre un estado de incumplimiento sin embargo se presenta para este cuatrimestre el cumplimiento a esta acción mediante la presentación del plan de gestión del conocimiento y su socialización en el comité institucional de gestión y desempeño mediante acta del 21 de junio de 2024 con número de radicado 20241200384453 | 2024-09-05 | 100% | Sin observaciones por parte de la tercera línea de defensa
| Redes de innovación pública | 61 | Desarrollar y documentar las mesas de transferencia de conocimiento trabajadas en la Entidad |  | Memorias de espacio de gestión del conocimiento | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2024-05-02 | 2024-12-30 | 2024-08-26 | 50% | Se desarrollaron y documentaron las mesas de transferencia de conocimiento trabajadas en la Entidad | Código 61 | 2024-08-28 | En ejecución | Se evidencia el registro de evidencia que soporte las mesas de transferencia del conocimiento | 2024-09-05 | 50% | Sin observaciones por parte de la tercera línea de defensa
| Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
| Corresponde a estrategias que se plantea la entidad frente a la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad y la ética pública | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
| Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
| Programas de Gestión de Integridad | 62 | Adelantar las acciones necesarias para llevar a cabo la conformación del equipo de gestores de integridad. |  | Convocatoria para conformar el equipo de Gestores de Integridad | SAF- Gestión del Talento Humano | Unidades de Gestión | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-04-25 | 100% | Se inició convocatoria con el fin de conformar el equipo de integridad y así dar inicio a las actividades que se tienen programadas y se desarrollarán en el próximo trimestre. | https://drive.google.com/drive/folders/1XRm5rdKRndlwbyxRwkp3tVuTQxRqljOe | 2024-05-03 | Finalizado | Para la profesional de la OAPTI esta actividad debe tener un estado del 100% ya que el producto a presentar es una convocatoria y esta se realizo mediante correo electrónico el 11 de abril de 2024 | 2024-05-08 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias. Finalizado en el primer cuatrimestre
|  | 63 | Realizar capacitación al equipo de gestores de integridad sobre el código de integridad. |  | Material de capacitación Registro de asistencia | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 2024-08-23 | 100% | La capacitación se llevó a cabo el 24 de julio al equipo de Gestores de Integridad | https://drive.google.com/drive/folders/1a80dpmZg7b4vmYZ1MVFatTxxMKzuIqDr | 2024-08-28 | Finalizado | Se evidencia la capacitación de Capacitación presencial Gestores de Integridad IDARTES.llevada a cabo el 24 de julio de 2024 con número de radicado:20244100479983 | 2024-09-05 | 100% | La tercera línea de defensa esta de acuerdo con el porcentaje de avance presentado por la primera línea de defensa,recomienda planear mejor la actividad (una capacitación).
|  | 64 | Realizar la revisión del protocolo de la líneas denuncias |  | Protocolo de las líneas de denuncias | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-08-23 | 25% | Se desarrollo mesa de trabajo con el equipo de trabajo de Control Interno Disciplinarios para establecer competencia y ruta a seguir para actualizar este documento | https://drive.google.com/drive/folders/1d1_dUPS2JtQyVRi-K0H9fVCWWwNx3zxQ | 2024-08-28 | En ejecución | Se evidencia acta de reunión (23/08/2024 Radicado:20244100480103) en el que se tratan temas relacionados con la actualización del protocolo de las líneas de denuncias para esta reunión se establecen cuatro compromisos de los cuales tres se desarrollaran en septiembre y uno en octubre, desde la OAPTI se solicita dar celeridad al cumplimiento de esta actividad ya que el porcentaje de avance es bajo | 2024-09-05 | 25% | La tercera línea de defensa no presenta observaciones adicionales.
| Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 65 | Diseñar un instrumento o herramienta para realizar diagnóstico del nivel de apropiación del código de integridad en la Entidad |  | Encuesta de percepción y apropiación (Instrumento) | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-08-23 | 100% | Se diseño el instrumento de diagnóstico del nivel de apropiación del código de integridad en la Entidad y se está aplicando entre el 20 y el 24 de agosto de 2024 | https://drive.google.com/drive/folders/1Oy00pKk2JVX_inmSO5ASDfDO1sk_Leor | 2024-08-28 | Finalizado | Desde la SAF - Talento Humano se registra el formato de encuesta de la apropiación del código de integridad en la Entidad así como como sus respectivos datos | 2024-09-05 | 100% | La tercera línea de defensa no presenta observaciones adicionales.
|  | 66 | Adelantar jornadas de socialización a la comunidad institucional, relacionada con el código de integridad. |  | Actas de socialización del código de integridad. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-08-23 | 50% | Se tiene programado las reuniones de socialización del código de integridad para el mes de octubre de 2024 | https://drive.google.com/drive/folders/1yl9qrwpOqCmrhyqvFY8fuYjJdqh8jg8L | 2024-08-28 | Sin iniciar | Se presenta cronograma de actividades relacionada con el código de integridad, sin embargo este documento no se relaciona con actas de reunión en el que se socialice el código de integridad por lo que se sugiere dar celeridad en esta actividad y su producto . Para la OAPTI esta actividad tiene estado sin iniciar | 2024-09-05 | 0% | Sin observaciones por parte de la tercera línea de defensa
|  | 67 | Aplicar instrumento frente al conocimiento y apropiación del código de integridad por parte de la comunidad institucional. |  | Constancia de remisión de la encuesta a los servidores públicos. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-08-23 | 100% | Se adjunta correo electrónico de solicitud dirigido a la comunidad institucional para el diligenciamiento del instrumento de diagnóstico | https://drive.google.com/drive/folders/1cF9YlPKsp5cSuB5DxyYUKHAuu1Kzg6Ih | 2024-08-28 | Finalizado | Se evidencia la remisión de correo informativo para la aplicación de la encuesta del código de integridad | 2024-09-05 | 100% | Luego de verificar las evidencia la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el porcentaje de avance entregado por la primera línea de defensa.
|  | 68 | Analizar el resultado producto de la aplicación de la encuesta y de acuerdo a ello definir las acciones a fortalecer de la apropiación y gestión de integridad en la Entidad |  | Plan de trabajo | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-08-23 | 50% | Se adjunta plan de trabajo que será revisado junto con el equipo de Gestores de Integridad en reunión de finales de agosto de 2024 | https://drive.google.com/drive/folders/1IVyMpA0LrIrGosFtZpik1m20t1Mw5A64 | 2024-08-28 | En ejecución | Se adjunta por parte de SAF- Gestión de Talento Humano un plan de trabajo (borrador), por lo que se sugiere definir un plan de trabajo en esta corto tiempo que identifique las necesidades o observaciones encontradas al momento de aplicar la encuesta | 2024-09-05 | 50% | Luego de verificar las evidencia la tercera línea de defensa esta de acuerdo con el porcentaje de avance entregado por la primera línea de defensa, recomienda acelerar la puesta en marcha del plan de trabajo que se defina
|  | 69 | Socialización de los resultados de la aplicación de la encuesta diseñada, como instrumento de diagnostico de percepción y apropiación del código de integridad. |  | Lista de asistencia socialización de resultados de la encuesta. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-08-23 | 80% | Se adjunta documento de diagnóstico para ser socializado a la comunidad institucional | https://drive.google.com/drive/folders/1J3SW8xrd0wpj8MZvJ7ai3zsJRt6hrpRA | 2024-08-28 | En ejecución | Se evidencia información estadística de la aplicación de la encuesta respecto a la apropiación del código de integridad , se sugiere dar celeridad en la socialización de la información recolectada | 2024-09-05 | 80% | Sin observaciones por parte de la tercera línea de defensa
|  | 70 | Realizar seguimiento anual a la apropiación del código de integridad mediante el proceso alterno evaluación del desempeño laboral de carrera |  | Matriz que contiene: # total de servidores públicos evaluados / # total de servidores cuyo resultado sea sobresaliente. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-08-23 | 100% | Se adjunta matriz apropiación del código de integridad mediante el proceso alterno evaluación del desempeño laboral de carrera administrativa | https://drive.google.com/drive/folders/1PVIEiScB-TxU_2iFKA-S16HGQzPgTr0f | 2024-09-02 | Finalizado | Se da cumplimiento a esta actividad ya que se adjunta matriz de evaluación de desempeño con su calificación cuantitativa | 2024-09-05 | 100% | Luego de verificar las evidencia la tercera línea de defensa se observa que la misma da cumplimiento a la acción propuesta.
|  | 71 | Realizar seguimiento anual a la apropiación del código de integridad mediante el proceso alterno evaluación del desempeño laboral para provisionales |  | Matriz que contiene: # total de servidores públicos evaluados / # total de servidores cuyo resultado sea sobresaliente. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-08-23 | 100% | Se adjunta matriz apropiación del código de integridad mediante el proceso alterno evaluación del desempeño laboral para provisionales | https://drive.google.com/drive/folders/1sA0-L9M8y6gF5RymopfZv6urTimOC4l6 | 2024-09-02 | En ejecución | En la evidencia aportada no es posible identificar el resultado sobresaliente de los empleados provisionales, en correos enviados se manifiesta "los empleados provisionales no cuentan con calificaciones pues su tiene destinado un formato diferente" correo enviado el 29 de agosto aclarando esta situación es importante dar cumplimiento al producto y si no es posible obtener datos numéricos si es importante conocer la información cualitativa que posibilite conocer un resultado sobresaliente | 2024-09-05 | 70% | Luego de verificar las evidencia la tercera línea de defensa no esta de acuerdo con el porcentaje de avance entregado por la primera línea de defensa, se acoje a la recomendacion presentada por la segunda linea de defensa porque no es posible identificar el resultado sobresaliente de los empleados provisionales, el porcentaje de avance alcanza 70%, Se recomienda que el area analice que actividades adiciononales deberá realizar para mejorar los resultados.
| Participación en las estrategias distritales de Integridad | 72 | Participar en las jornadas adelantadas por la administración distrital, relacionada con la política de integridad y conflicto de intereses. |  | Citación de asistencia a los eventos de socialización. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-04-25 | 100% | En el marco de fortalecimiento institucional relacionado con la apropiación del código institucional y en atención en la aplicabilidad de los gestores de integridad y teniendo en cuenta las capacitaciones realizadas de manera virtual y presencial de integridad y ética pública ase adjunta los soportes | https://drive.google.com/drive/folders/17Xx25v7claGvKNIL4_POJ85YeGuoG9RL | 2024-09-02 | Finalizado | Se evidencia cumplimiento a esta actividad | 2024-09-05 | 100% | Sin observaciones por parte de la tercera línea de defensa, se recomienda mejorar la planeacion de esta actividad por que la actividad esta proyectada hasta diciembre por que aún se puden presentar capacitaciones relacionadas con la tematica señalada.
| Gestión preventiva de conflicto de interés | 73 | Realizar una jornada de sensibilización relacionada con la importancia de reportar un conflicto de intereses, así como realizar el reporte en la plataforma SIDEAP y demás pasos a seguir para llevar a cabo dicho reporte. |  | Lista de asistencia de la jornada de sensibilización realizada. | SAF- Gestión del Talento Humano | Control Disciplinario Interno | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-08-23 | 100% | Se adjuntan correos electrónicos que soportan la importancia de la actualización de reportar un conflicto de intereses, así como realizar el reporte en la plataforma SIDEAP y demás pasos a seguir para llevar a cabo dicho reporte. | https://drive.google.com/drive/folders/1DkwDehhle38kEAmTtmUe1rkGfeppX5kU | 2024-08-28 | Finalizado | Se da cumplimiento a la actividad | 2024-09-05 | 100% | Sin observaciones por parte de la tercera línea de defensa, se recomienda mejorar la planeacion de esta actividad
| Gestión prácticas Anti soborno, Antifraude | 74 | Estrategia de comunicaciones con base en las Circulares, lineamientos de la OAJ o la dependencia que haga sus veces, con base en la normativa vigente |  | Una estrategia | Oficina Asesora Jurídica |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2024-04-25 | 0% |  |  | 2024-09-02 | Sin iniciar | No se evidencia estado de avance de esta actividad por lo que se sugiere desde la OAPTI realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento con la actividad y producto planeado para el programa de transparencia y ética pública | 2024-09-05 | 0% | Sin observaciones por parte de la tercera línea de defensa
| Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
| Herramienta que permite identificar causas y consecuencias referidas a posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, para poder analizar, verificar los controles que existan y generar acciones para su tratamiento, evitando su materialización. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
| Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
| Política de Administración de Riesgos | 75 | Revisar y si hay lugar a ello actualizar la política de Administración del Riesgo |  | Política de Administración del Riesgo revisada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2024-08-26 | 50% | La política fue actualizada el 20 de octubre de 2023. La Política de administración de riesgos vigente se está ejecutando y se actualizará según cronograma de la estrategia de gestión de riesgos del Instituto, en el mes de octubre de 2024. Durante el periodo de ejecución se tiene previsto incluir los siguientes ajustes: Roles y responsabilidades riesgos de seguridad y salud en el trabajo, medición efectividad de controles, lineamientos indicadores clave de riesgo, articulación plan de continuidad del negocio | https://comunicarte.idartes.gov.co/sites/default/files/Doc_SIG/GMC-POL-01%20Pol%C3%ADtica%20de%20administraci%C3%B3n%20de%20riesgos_V5.pdf | 2024-08-28 | En ejecución | Según la información suministrada el producto y se actualizará según cronograma de la estrategia de gestión de riesgos del Instituto, en el mes de octubre de 2024. | 2024-09-05 | 50% | Sin observaciones por parte de la tercera línea de defensa se recomienda mejorar la planeación por que el cronograma va hasta octubre .
|  | 76 | Divulgar a los gestores MIPG de la entidad, la política de administración de riesgos con el fin de fortalecer el entendimiento institucional de la gestión del riesgo |  | 1 Política socializada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2024-08-26 | 50% | En sesión de transferencia de conocimiento del 18 de julio, se presentó a la comunidad institucional los aspectos claves para la gestión de riesgos entre los que se incluyeron los temas relevantes de la política de administración del riesgo del Idartes. La divulgación de la versión que se actualice en el mes de octubre se realizará en el mes de noviembre | https://drive.google.com/drive/folders/1RPtXkoNIanE8uzI-eP34gdtJWyLOGOES?usp=drive_link | 2024-08-28 | En ejecución | Según la información suministrada el producto y se actualizará según cronograma de la estrategia de gestión de riesgos del Instituto, en el mes de octubre de 2024. | 2024-09-05 | 50% | Sin observaciones por parte de la tercera línea de defensa
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción (incluidos los riesgos de lavado de activos) | 77 | Presentar al equipo directivo del Idartes, la estrategia de implementación de SARLAFT, la cual se encuentra aprobada mediante acta de sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 25 de septiembre de 2023 (radicado 20231300526373 expediente 202310000201100001E) |  | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2024-02-19 | 2024-03-30 | 2024-05-03 | 100% | En comité asincrónico del Comité Instucional de gestión de Desempeño del 22 de marzo se presentó a los miembros del comité: 1. Plan de acción 2024 para la implementación del SARLAFT 2. Estrategia de implementación SARLAFT y plan de acción 2024 3. Presentación del estado de implementación SARLAFT 4. Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 25 septiembre 2023 5. Compromiso directivo 2023 sobre implementación SARLAFT. En Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 12 de abril de 2024, se presentó el siguiente punto a los miembros de Comité "Estrategia para la implementación de medidas de prevención y mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo" | Código 77 | 2024-05-03 | Finalizado | Actividad cumplida | 2024-05-07 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias. Finalizada en el primer cuatrimestre
| Consulta y divulgación | 78 | Divulgar la gestión de riesgos realizada a través del módulo de riesgos del sistema de información para la planeación Pandora |  | Divulgación de uso y consulta del sistema | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2024-02-19 | 2024-04-30 | 2024-08-26 | 100% | Se elaboró y publicó el "Instructivo consulta riesgos en sistema de información Pandora", cuyo objetivo es: "Presentar a los usuarios internos del sistema de información Pandora los pasos a seguir para realizar la consulta de los riesgos de gestión y de corrupción del Instituto Distrital de las Artes - Idartes " El instructivo fue divulgado el 27 de marzo de 2024. |  | 2024-05-03 | Finalizado | Actividad cumplida | 2024-05-07 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias. Finalizada en el primer cuatrimestre
| Monitoreo y Revisión | 79 | Efectuar tres procesos de autocontrol de los riesgos de corrupción |  | Tres seguimientos de autocontrol efectuadas por parte de los líderes de proceso | Unidades de gestión | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 01/01/2024 01/05/2024 01/09/2024 | 30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024 | 2024-08-26 | 66% | La Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de Información solicitó a los líderes de proceso mediante la divulgación de la Política institucional de reportes, el cronograma para para el reporte del monitoreo de riesgos por parte de la primera línea de defensa. Es de anotar que al momento del presente reporte, las unidades de gestión se encuentran gestionando lo solicitado y la OAPTI registra en el sistema el respectivo monitoreo | Código 79 | 2024-09-02 | En ejecución | Se evidencia solicitud de información a las unidades de gestión mediante correo electrónico y mediante la socialización de la Política de Reportes en el que se establecen las fechas de entrega | 2024-09-05 | 66% | Sin observaciones por parte de la tercera línea de defensa
|  | 80 | Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción |  | Tres monitoreos de autoevaluación | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 01/01/2024 01/05/2024 01/09/2024 | 30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024 | 2024-08-26 | 66% | La Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de Información solicitó a los líderes de proceso mediante la divulgación de la Política institucional de reportes, el cronograma para para el reporte del monitoreo de riesgos por parte de la primera línea de defensa. Es de anotar que al momento del presente reporte, las unidades de gestión se encuentran gestionando lo solicitado y la OAPTI registra en el sistema el respectivo monitoreo. Posterior al reporte, se elabora el informe cuatrimestral de monitoreo de riesgos el cual se entrega en los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Se relaciona para este corte el informe de monitoreo del primer cuatrimestre | https://drive.google.com/drive/folders/1pOqJahkwYZp1Wg_qER45Zo8ML_A0guYt | 2024-09-02 | En ejecución | Se evidencia informe de monitoreo del segundo cuatrimestre | 2024-09-05 | 66% | Sin observaciones por parte de la tercera línea de defensa
| Seguimiento | 81 | Realizar el seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción como componente del Programa de Transparencia y Ética Pública, para cada cuatrimestre, a presentarse en enero, mayo, y septiembre). |  | Efectuar tres seguimientos | Área de Control Interno |  | 02/01/2024 06/05/2024 5/09/2023 | 03/05/2024 04/09/2024 05/01/2025 | 2024-09-10 | 66% | El área de Control Interno para el monitoreo del segundo cuatrimestre del 2024 realiza la verificación y monitoreo en pandora a 20 controles, correspondiente a 14 riesgos de corrupción. 1-Sobre la herramienta Pandora se recomienda: -Incluir en el módulo de monitoreo la periodicidad del control. -Diferenciar el título del plan de acción con el título de los controles. -Mejorar los reportes de seguimiento incluyendo fechas de seguimiento y eliminar duplicidad de registros. 2-Sobre el diseño de los riesgos: -Se reitera revisar el riesgo: "Posible incumplimiento de la normatividad que regula la contratación pública, debido al desconocimiento o intencionalidad por parte del contratista en el trámite de liquidación y pago de Seguridad Social" por no estar acorde con el objetivo del proceso: Gestión Integral de Espacios Culturales. se recomienda asesoría por parte de la segunda línea de defensa. 3-Sobre el diseño y reporte de controles: - Se recomienda mejorar el diseño del control, específicamente en el soporte que evidencie la acción descrita en el control como validar contrastar o revisar -Es necesario definir soportes (evidencias) diferentes en los planes de acción y en la aplicación del control -Revisar las recomendaciones en pandora entregadas por cada control | https://planeacionpandorad.idartes.gov.co/sig/seguimiento/lineaThree https://drive.google.com/drive/folders/16dbZvK0UNpoRpOtcCVLNkYcvzt3yRbJA | 2024-09-10 | En ejecución | Esta actividad presenta avance de acuerdo al cronograma establecido para el seguimiento de riesgos por parte de la tercera línea de defensa | 2024-09-10 | 66% | El área de Control Interno para el monitoreo del segundo cuatrimestre del 2024 realiza la verificación y monitoreo en pandora a 20 controles, correspondiente a 14 riesgos de corrupción. 1-Sobre la herramienta Pandora se recomienda: -Incluir en el módulo de monitoreo la periodicidad del control. -Diferenciar el título del plan de acción con el título de los controles. -Mejorar los reportes de seguimiento incluyendo fechas de seguimiento y eliminar duplicidad de registros. 2-Sobre el diseño de los riesgos: -Se reitera revisar el riesgo: "Posible incumplimiento de la normatividad que regula la contratación pública, debido al desconocimiento o intencionalidad por parte del contratista en el trámite de liquidación y pago de Seguridad Social" por no estar acorde con el objetivo del proceso: Gestión Integral de Espacios Culturales. se recomienda asesoría por parte de la segunda línea de defensa. 3-Sobre el diseño y reporte de controles: - Se recomienda mejorar el diseño del control, específicamente en el soporte que evidencie la acción descrita en el control como validar contrastar o revisar -Es necesario definir soportes (evidencias) diferentes en los planes de acción y en la aplicación del control -Revisar las recomendaciones en pandora entregadas por cada control Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias.
| Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
| Permite la comprobación de las contrapartes que establecen o mantienen una relación contractual o legal con una compañía, con el fin de verificar riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
| Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
| Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 82 | Consulta a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor sobre alcance de la definición de quién ejercerá la función de oficial de cumplimiento en el Instituto Distrital de las Artes |  | Respuesta a consulta por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. | Oficina Asesora Jurídica |  | 2024-04-12 | 2024-09-30 | 2024-05-03 | 0% |  |  | 2024-09-02 | Sin iniciar | No se evidencia estado de avance de esta actividad por lo que se sugiere desde la OAPTI realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento con la actividad y producto planeado para el programa de transparencia y ética pública | 2024-09-05 | 0% | La tercera línea de defensa recomienda realizar las acciones necesarias para cumplir con la actividad y producto en el tercer cuatrimestre de la vigencia .
| Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 83 | Consulta a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor sobre alcance de la definición de quién ejercerá la función de oficial de cumplimiento en el Instituto Distrital de las Artes |  | Respuesta a consulta por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. | Oficina Asesora Jurídica |  | 2024-04-12 | 2024-09-30 | 2024-05-03 | 0% |  |  | 2024-09-02 | Sin iniciar | No se evidencia estado de avance de esta actividad por lo que se sugiere desde la OAPTI realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento con la actividad y producto planeado para el programa de transparencia y ética pública | 2024-09-06 | 0% | La tercera línea de defensa recomienda realizar las acciones necesarias para cumplir con la actividad y producto en el tercer cuatrimestre de la vigencia .
| Gestión de la debida diligencia | 84 | Consulta a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor sobre alcance de la definición de quién ejercerá la función de oficial de cumplimiento en el Instituto Distrital de las Artes |  | Respuesta a consulta por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. | Oficina Asesora Jurídica |  | 2024-04-12 | 2024-09-30 | 2024-05-03 | 0% |  |  | 2024-09-02 | Sin iniciar | No se evidencia estado de avance de esta actividad por lo que se sugiere desde la OAPTI realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento con la actividad y producto planeado para el programa de transparencia y ética pública | 2024-09-07 | 0% | La tercera línea de defensa recomienda realizar las acciones necesarias para cumplir con la actividad y producto en el tercer cuatrimestre de la vigencia .
| Elaboró y Revisó: |  |  | Avaló: |  | Aprobó:
| Firmado electrónicamente 20241200253543 |  |  | Firmado electrónicamente 20241200253543 |  | Firmado electrónicamente 20241200253543 | [5 empty] | Versión | Detalle de Cambios
[12 empty] | 1 | actividades y productos propuestos por las unidades de gestión para la consolidación del PTEP
[12 empty] | 2 | Actualización de fechas y productos de la SAF- Gestión Documental , SAF Relacionamiento con al Ciudadanía y Presupuesto, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Control Interno Disciplinario
| Laura Catalina Posada Morales |  |  | Daniel Sánchez Rojas |  | María Claudia Parias
| Profesional Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | Director(a) General
Note on N14: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N32: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N50: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N73: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N78: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N87: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N93: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N109: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N119: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======

## Instructivo
Instructivo de diligenciamiento del Programa de Transparencia y Ética Pública
Formulación
Actividades: | Las actividades hacen referencia a la actividad que se deberá desarrollar como estrategia anticorrupción para el componente y subcomponente establecido
Meta o producto: | Hace referencia al producto final que se genera de la ejecución de la actividad formulada
Responsable: | El responsable es el área encargada de ejecutar la actividad y quien se encargará de realizar el reporte de la primera línea de defensa
Unidad de Gestión de apoyo: | Es la unidad de gestión que apoyará al área Responsable en la ejecución de la actividad formulada, esta unidad de gestión no realiza el reporte de la primera línea de defensa
Fecha inicial: | Fecha en la que se dará inicio a la ejecución de la actividad
Fecha final: | Fecha en la que deberá estar culminada la actividad formulada
Primera Línea de defensa | Unidad de gestión a cargo de ejecutar la actividad formulada
Fecha: | En este campo deberá indicar la fecha en la que se está realizando el reporte de autocontrol
% Cumplimiento de la actividad: | Se debe asignar el porcentaje de avance que lleva la actividad en un rango de 0% a 100%
Avance de las actividades: | Este es un campo de texto en donde la primera línea de defensa debe informar que actividades se han realizado para lograr el cumplimiento de la acción formulada
Evidencias: | En este campo debe colocar el link o URL en donde se puede evidenciar lo reportado en la casilla de avance de las actividades, en caso de que el documento no se pueda consultar en un link, este debe ser guardado en la carpeta de evidencias dispuesto por la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información - OAPTI y referenciarlo en esta casilla, ejemplo: La evidencia de esta actividad se cargo en la carpeta dispuesta por la OAPTI el cual puede ser consultado en el link (colocar el enlace de la carpeta de drive) y enunciar el nombre de la evidencia aportada
Segunda línea de defensa: | Rol asignado a la OAPTI en donde deberá revisar el reporte y la evidencia entregada por la primera línea de defensa para realizar acciones de monitoreo o autoevaluación
Fecha: | En este campo deberá indicar la fecha en la que se está realizando el reporte de autoevaluación o monitoreo
Estado: | Este es un campo de lista en donde deberá escoger entre las opciones: Sin iniciar: Cuando la unidad de gestión aún no ha dado inicio al cumplimiento de esta actividad En ejecución: Cuando la unidad de gestión ya dio inicio a la ejecución de la actividad y lleva un porcentaje de avance sin que esta haya finalizado Finalizada: Cuando la unidad de gestión ya culminó la ejecución de la actividad y se tienen los soportes que lo evidencian Incumplida: Son aquellas actividades que en el último monitoreo no se finalizan por parte de la unidad de gestión responsable.
Recomendaciones: | Es un campo de texto en donde la OAPTI realiza comentarios frente a posibles acciones de mejora que puede implementar la primera línea de defensa para el siguiente seguimiento
Tercera línea de defensa: | Rol asignado al área de Control Interno el cual es el encargado de realizar evaluación independiente al PAAC
Fecha: | En este campo deberá indicar la fecha en la que se está realizando el reporte de autoevaluación o monitoreo
% Cumplimiento de la actividad: | Se debe asignar el porcentaje de avance que lleva la actividad en un rango de 0% a 100%, de conformidad con la evaluación independiente ejecutada por la tercera línea
Observaciones: | Es un campo de texto en donde la tercera línea de defensa dejará las observaciones a que haya lugar luego de haber realizado la evaluación independiente de las actividades formuladas

## Hoja1 (hidden)
La oficina Asesora de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que los funcionarios y contratistas conozcan, debatan y formulen sus apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción. Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción.
Subcomponente Política de Administración de Riesgos | Formulación
Subcomponente Construccion Mapa de riesgos
Paso 1: Establecer el contexto externo: es necesario determinar la relación existente entre la entidad y el ambiente en el que opera; estableciendo las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en especial la información referente a los riesgos de corrupción de la entidad. Se sugiere analizar e identificar el entorno normativo - regulatorio y las partes externas interesadas.
Paso 2: Establecer el contexto interno: es necesario conocer y entender la entidad, sus objetivos y
estrategias. Teniendo en cuenta que los riesgos de corrupción la afectan negativamente, el análisis
se debe aplicar a los procesos: estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.
El contexto interno comprende: (i) El direccionamiento estratégico de la entidad (objetivos y metas); (ii)
el entorno interno de operación de la entidad (procesos y procedimientos); (iii) las dependencias de
la entidad que se pueden ver impactadas; (iv) el sistema de gestión, control y administración (supone
la definición de: las políticas de administración del riesgo de corrupción, estructura organizacional,
sistema de control interno y auditoría).
Contexto estratégico. Establezca: a) Un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han presentado en la entidad. Con un análisis de las principales denuncias sobre la materia. b) Un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad. c) Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites. d) Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas). e) Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. f) Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia.
✓ Apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Alta Dirección de la entidad. ✓✓ Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, antes de su publicación, para que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas. ✓✓ Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las entidades deberán promocionarlo y divulgarlo dentro de su estrategia de rendición de cuentas.
Se sugiere: Código de Ética con una política de conflicto de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.
Para lograr este propósito la Oficina de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que al interior de la entidad conozcan, debatan y formulen apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las observaciones formuladas deberán ser estudiadas y respondidas por la entidad y de considerarlas pertinentes se incorporará en el documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Accion dentro de rendición de cuentas
Publicación y divulgación del Plan Antocorrupcion
Artículo 81. Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales. El incumplimiento de la implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el presente capítulo, por parte de los servidores públicos encargados se constituirá como falta disciplinaria grave
Se sugiere el Código de Ética: Promoción de “Acuerdos, compromisos y protocolos éticos,” que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos.3 Es importante que se incluyan lineamientos sobre la existencia de conflictos de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.