## PTEP
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | [14 empty] | Código: DIR -F- 41
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [14 empty] | Fecha: 23/01/2025
Versión: 01
Entidad: Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Vigencia: 2025
Fecha de Publicación: 23 DE ENERO DE 2025
Componente 1: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Lineamientos de Transparencia Activa | 1 | Realizar publicación del avance de las metas de los proyectos de inversión a través del sistema de información Pandora y la pagina web del Idartes |  | Once publicaciones de estado de avance de las metas de los proyectos de inversión | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2025-02-02 | 2025-11-30
| 2 | Generar y publicar un informe de monitoreo y seguimiento a la publicación de la información mínima establecida en la Ley 1712 de 2014, de conformidad con la lista de chequeo de la Resolución 1519 de 2020. |  | tres informes de seguimiento producidos y publicados | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-05-01 | 2025-12-31
| 3 | Realizar la verificación y actualizar mensualmente la Guía de Trámites y Servicios del Distrito correspondiente a la oferta de servicios de la Entidad. |  | Una Guía de trámites y servicios del Distrito actualizada mensualmente | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 4 | Presentar informe semestral del seguimiento a los indicadores de gestión de la Entidad |  | Dos informes aprobados y publicados en la pagina web de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-01-02 | 2025-09-30
| 5 | Mantener actualizados los numerales 2 y 3 de la sección III-Contratación, y el numeral 9 de la sección IV - Planeación, presupuesto, informes del link de transparencia conforme al esquema de publicación acordado con la OAPTI. |  | Micrositios actualizados | Oficina Asesora Jurídica |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 6 | Elaborar y publicar un documento para la consulta ciudadana en relación con la ejecución de los contratos, convenios y ordenes de compra en los portales de contratación de manera pública. |  | Un documento elaborado y publicado | Oficina Asesora Jurídica |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 7 | Construir un plan de trabajo para el sostenimiento y mejoramiento del menú Participa y los botones Conoce, Propone y Prioriza |  | Un plan de trabajo construido y socializado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Equipo de Participación | 2025-01-20 | 2025-06-30
| 8 | Realizar seguimiento semestral al Plan de trabajo del menú Participa y los botones Conoce, Propone y Prioriza |  | Matriz de seguimiento semestral | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-07-01 | 2025-12-31
| 9 | Diseñar una estrategia para la construcción Programa de Transparencia y Ética Pública teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Decreto 1122 de 2024 |  | Una estratégica construida y publicada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2025-05-01 | 2025-12-30
| 10 | Implementar cuatro campañas de sensibilización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción a la comunidad institucional, de conformidad con los lineamientos de la Veeduría Distrital. |  | cuatro campañas de sensibilización | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Área de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-11-30
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la información | 11 | Realizar sesiones de socialización y divulgación de los documentos asociados al proceso de gestión jurídica-contractual al interior de la entidad |  | Dos sesiones de socialización y divulgación | Oficina Asesora Jurídica |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 12 | Actualizar y publicar la matriz de activos de información Institucional, partiendo de la información producida y procesada por las Unidades de Gestión. |  | Una matriz de activos de información actualizada y publicada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-06-01 | 2025-12-31
| 13 | Formular y publicar un documento con la metodología para identificar y clasificar los activos de información |  | Un documento publicado en la intranet comunicarte | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 14 | Elaborar y radicar los informes de seguimiento semestral del Sistema Integrado de Conservación SIC de conformidad con la Resolución 1781 del 31 de octubre de 2019 |  | Dos informes de seguimiento a la implementación del SIC radicado en Orfeo. | SAF- Gestión Documental |  | 2025-06-30 | 2025-11-28
Criterio diferencial de accesibilidad | 15 | Actualizar la matriz de diagnóstico sobre las barreras y facilitadores para la accesibilidad en el servicio que se presta en la Entidad, con el propósito de identificar las fortalezas y debilidades de la infraestructura para el servicio en la sede principal de acuerdo con la clasificación Internacional del Funcionamiento CIF |  | Matriz de diagnóstico sobre las barreras y facilitadores para la accesibilidad. | SAF-Relacionamiento con la ciudadanía | Área de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2025-01-01 | 2025-03-31
Monitoreo del Acceso a la información pública | 16 | Publicación mensual de los informes de gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de la Entidad- PQRSD de acuerdo con los reportes de la Secretaría General - Subdirección de Calidad del Servicio Bogotá te escucha |  | Elaborar once informes de la gestión de PQRSD de la Entidad. | SAF-Relacionamiento con la ciudadanía |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 17 | Realizar el monitoreo al esquema de publicación de la información de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Resolución 1519 de 2020, mediante mesas de trabajo y alertas preventivas |  | Dos monitoreos al esquema de publicación de la información. | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2025-05-01 | 2025-09-30
Componente 2: Rendición de cuentas | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Consiste en la expresión del control social que comprende acciones relacionadas con la gestión de la Entidad. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 18 | Ajustar la pagina web de la entidad de acuerdo a los criterios de la Norma técnica 5854, para garantizar el nivel de accesibilidad AA. |  | Pagina web ajustada | Área de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2025-02-01 | 2025-06-30
| 19 | Publicar en la pagina web de la entidad, noticias que permitan a la ciudadanía conocer el que hacer de la entidad |  | Publicación de contenidos | Área de Comunicaciones | unidades de gestión misionales | 2025-01-20 | 2025-12-31
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 20 | Generar dos espacios de socialización de la propuesta de Estrategia de Rendición de Cuentas actualizada |  | dos actas de reunión de socialización de la Estrategia | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos | 2025-01-20 | 2025-04-20
| 21 | Actualizar trimestralmente el inventario de información asociada al plan institucional de participación para generar los monitoreos y alertas asociadas a la planeación de la participación ciudadana |  | Actualización trimestral del reporte de actividades de participación ciudadana | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2025-04-12 | 2025-12-31
| 22 | Generar espacios de rendición de cuentas y diálogos ciudadanos virtuales o mixtos |  | Dos Espacios participativos dirigidos a la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión y Área de Comunicaciones | 2025-09-01 | 30/112025
| 23 | Generar espacio para mencionar en las diferentes audiencias de rendición de cuentas, cuales son las peticiones recurrentes de los ciudadanos, según el tema correspondiente y dar respuesta a dichas peticiones |  | Dos audiencias de rendición de cuentas realizadas que incluya el tema de PQRSD | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2025-09-01 | 30/112025
| 24 | Actualizar el Plan de Participación Ciudadana e incluir los parámetros de evaluación de los espacios de participación convocados por la Entidad. |  | Un Plan de Participación Ciudadana actualizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2025-01-20 | 2025-03-31
| 25 | Realizar dos capacitaciones a la comunidad institucional sobre Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana |  | Dos Capacitaciones realizadas a la comunicad institucional | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2025-06-01 | 30/112025
Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 26 | Elaborar un video que incentive la asistencia y participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas institucional (estrategia de comunicaciones) |  | Video publicado en la página web | Área de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2025-02-02 | 2025-04-30
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 27 | Realizar evaluaciones a los ejercicios de rendición de cuentas realizados en la vigencia 2024 |  | Un Documento de resultado de las evaluaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2025-04-01 | 2025-05-30
| 28 | Realizar análisis y evaluaciones a los ejercicios de rendición de cuentas para responder a recomendaciones u objeciones realizadas en las audiencias de rendición de cuentas realizadas en la vigencia 2024 |  | Un Documento de resultado de las evaluaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2025-04-01 | 2025-05-30
| 29 | Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control. |  | Publicar un informe de resultados de las evaluaciones en el Link de Transparencia | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos Misionales | 2025-04-01 | 2025-05-30
Rendición de Cuentas focalizada | 30 | Incorporar rendición de cuentas focalizadas dentro de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad |  | Una Estrategia de rendición de cuentas aprobada y publicada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Equipo de Participación | 2025-01-20 | 2025-03-31
| 31 | Implementar rendiciones de cuentas diferentes a la Audiencia de Rendición de Cuentas Institucional |  | Dos ejercicios de rendición de cuentas realizados y publicados | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Equipo de Participación | 2025-09-01 | 30/112025
Articulación institucional a los nodos de Rendición de Cuentas | 32 | Generar la participación y entregar respuestas de rendición de cuentas por los nodos solicitantes cuando se requiera |  | Participación en los nodos ( cuando la Entidad sea requerida) | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión | 2025-01-02 | 2025-12-15
Componente 3: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Da cuenta de las garantías que brinda la entidad para el acceso de los ciudadanos para sus trámites y servicios, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 33 | Reportar el avance de las acciones de la mesa técnica correspondiente a la implementación del Modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía ante el comité de gestión y desempeño institucional. |  | Un acta de reporte de las acciones realizadas desde la mesa técnica en el marco de la implementación del Modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía en la Entidad al CIGD | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-07-01 | 2025-11-30
| 34 | Actualizar y publicar la estrategia de servicios del Instituto Distrital de las Artes, de acuerdo con lo estipulado en los ejes de lenguaje claro y enfoque diferencial en el Modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía |  | Publicar el documento de la estrategia de servicio del Instituto Distrital de las Artes en el micrositio de Relacionamiento con la Ciudadanía. | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-01-01 | 2025-04-30
| 35 | Realizar alertas preventivas a los responsables de las unidades de gestión y a los gestores del Sistema para la Gestión de Peticiones Bogotá te escucha de la Entidad, a través de correo electrónico, que permita la gestión en términos de los derechos de petición de acuerdo con la 1755 de 2015 y el Decreto 371 de 2010. |  | Base de datos de reporte preventivo de gestión, Y PDF de la evidencia del envío de correo electrónico a las unidades de gestión de la Entidad | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 36 | Realizar una capacitación a todos los integrantes del equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía en temas de transparencia y lucha contra la corrupción |  | Acta de capacitación radicada en Orfeo y firmada por todos los integrantes del área | SAF - Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
| 37 | Realizar y socializar una cartilla para promover el uso de lenguaje incluyente con miras a fortalecer las respuestas emitidas en los canales de atención y el relacionamiento con los grupos de valor y la ciudadanía en general. |  | Un documento socializado con los gestores(as) del SDQS y el equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía | SAF - Relacionamiento con la Ciudadanía | Área de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-03-31
| 38 | Elaborar un informe del defensor de la ciudadanía del Idartes conforme lo establecido en el Decreto 392 de 2015 y Resolución 216 de 2024 |  | Un informe semestral de las acciones del defensor de la ciudadanía correspondiente a la vigencia 2025 | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | Área de Comunicaciones | 2025-07-01 | 2025-12-31
| 39 | Elaborar piezas informativas relacionadas con las actividades o programas de consulta de la ciudadanía. |  | Publicación de piezas informativas | Área de Comunicaciones | Unidades de Gestión | 2025-07-01 | 2025-12-31
Fortalecimiento de los canales de atención | 40 | Actualizar el protocolo de los canales de atención, en el que se incluya el flujograma de los siguientes canales: telefónico, chat, correo electrónico, presencial, Orfeo y buzón |  | Protocolo de atención de canales actualizado y publicado en el mapa de procesos correspondiente a Relacionamiento con la Ciudadanía | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-04-01 | 2025-08-31
| 41 | Una capacitación al equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía de acuerdo con el flujograma de los canales de atención: telefónico, chat, correo electrónico, presencial, Orfeo y buzón en el marco del fortalecimiento de la cultura de servicio que tiene la Entidad. |  | 1 Acta de capacitaciones al equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
Talento Humano | 42 | Socializar la estrategia denominada " lenguaje claro para un relacionamiento mas asertivo con la ciudadanía" ante la Entidad, con el fin de promover prácticas que visibilicen el nivel de madurez en la implantación de las acciones del lenguaje claro. |  | Acta de socialización de la estrategia, listados de asistencia y el documento en PDF de la estrategia. | SAF-gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones SAF -Gestión Relacionamiento con la Ciudadanía | 2025-05-01 | 2025-07-31
| 43 | Realizar 1 charla sobre la importancia del lenguaje claro, enfoque diferencial, misionalidad de la Entidad y portafolio de servicios a los equipos de seguridad, vigilancia y servicios generales. |  | Acta de la charla, listados de asistencia y registro fotográfico | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-01-01 | 2025-03-31
| 44 | Realizar 1 capacitación sobre la gestión de peticiones de la Entidad, el seguimiento y uso correcto del sistema a las y los gestores de las peticiones en el sistema Bogotá te escucha. |  | 1 Acta de asistencia a la capacitación | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
| 45 | Realizar una charla sobre los objetivos de la "Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía" a los equipo de las subdirecciones de cara a los grupos de valor de Idartes |  | Acta y listados de asistencia | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-04-01 | 2025-08-31
Normativo y procedimental | 46 | Actualizar el procedimiento al trámite de los requerimientos presentados por la ciudadanía y publicarlo en el Mapa de Procesos Institucional |  | Procedimiento al trámite de los requerimientos presentados por la ciudadanía, publicado en el Mapa de Procesos | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-07-01 | 2025-11-01
Relacionamiento con el ciudadano | 47 | Realizar seguimiento frente a los tiempos de respuestas de las PQRSD recibidas en la Entidad y elaborar un informe mensual de gestión de peticiones. |  | Once informes de gestión de peticiones | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 48 | Elaboración y publicación mensual del informe de encuestas de percepción del servicio |  | Elaborar once informes de encuestas | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 49 | Elaboración y publicación mensual del informe de atenciones inmediatas con información demográfica, geolocalización, temas frecuentes y la dinámica de los canales de atención de la Entidad |  | Elaborar once informes de atenciones | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 50 | Socializar a la comunidad institucional la ruta de denuncia dispuestos por la Entidad para reportar posibles actos de corrupción. |  | Un acta y listados de asistencia | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-04-01 | 2025-06-30
| 51 | Informar a los funcionarios la importancia de actualizar la declaración de conflicto de intereses (inicio relación laboral, actualización en el ejercicio del empleo, cambio de empleo y al finalizar el vinculo laboral) en el aplicativo del SIDEAP dispuesto para este fin. |  | Una pieza comunicativa | SAF - Gestión del Talento Humano | Área Comunicaciones | 2025-05-01 | 2025-07-31
Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de género) | 52 | Elaborar, aprobar y publicar la relación de las denuncias remitidas a la Oficina de Control Disciplinario Interno en las que se denuncien posibles actos de corrupción, especificando cuáles de ellas tuvieron enfoque de género e indicando el trámite adelantado. Salvaguardando la reserva del expediente contenida en el Art. 115 de la Ley 1952 de 2019 - (Código General Disciplinario - CGD) |  | Publicación semestral de la matriz con la relación de las denuncias en la página web de la entidad. | Área de Control Disciplinario Interno | SAF- Relacionamiento con la Ciudadanía | 2025-02-10 | 2025-12-16
| 53 | Planear, estructurar y realizar una campaña de sensibilización a los funcionarios y contratistas de la(s) unidades de gestión involucradas en el trámite de las denuncias conocidas por la OCDI, relacionadas con posibles actos de corrupción. |  | Una pieza de campaña realizada y difundida Una sensibilización realizada | Área de Control Disciplinario Interno | Área de Comunicaciones SAF-Talento Humano | 2025-02-10 | 2025-11-30
Componente 4: Racionalización de Trámites | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites que existen en la entidad, facilitando al ciudadano su acceso con el fin de lograr la eficiencia de sus procedimientos. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Estrategia de racionalización de trámites | 54 | Realizar un monitoreo a los trámites y OPA´s y sus posibles acciones de racionalización suscritos ante el SUIT |  | Un Monitoreo reportado en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión misionales | 2025-01-01 | 2025-12-05
Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 55 | Elaborar y publicar 11 informes sobre las dinámicas de atención a la ciudadanía con datos demográficos y de geolocalización y de medición de la satisfacción que realiza la Entidad para la mejora |  | Once informes elaborados y publicados | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2025-01-01 | 2025-12-31
Componente 5: Apertura de información y Datos Abiertos | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Busca el uso y reutilización bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento de la información pública generada por la Entidad | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 56 | Elaborar y publicar campañas de socialización en la página web de la Entidad sobre los set de datos publicados en el portal de datos abiertos de Bogotá. |  | Tres Piezas comunicativas publicadas en la página web de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Área de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-09-30
| 57 | Realizar la publicación de información de valor en el portal de datos abiertos de Bogotá |  | Bases de datos de la información registrada en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 58 | Realizar estrategias de sensibilización del uso de la información estadística y su aprovechamiento en la entidad |  | Listados de asistencia de las sensibilizaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-02-01 | 2025-12-31
Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 59 | Actualizar semestralmente las plantillas de respuesta automática del chat y del contactenos@idartes.gov.co para cumplir con los criterios del lenguaje claro |  | Dos actas de entrega de los ajustes realizados a las plantillas de respuesta | SAF-gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía | Área de Comunicaciones SAF -Gestión Relacionamiento con la Ciudadanía | 2025-01-01 | 2025-06-30
Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 60 | Mantener actualizado el Link de transparencia con la información presupuestal de la entidad correspondiente al ítem IV. Planeación, presupuesto, informes, numeral 1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión. |  | Una publicación del presupuesto aprobado para la vigencia | SAF- Gestión de Presupuesto | Subdirección Administrativa y Financiera | 2025-01-01 | 2025-01-31
| 61 | Mantener actualizado el Link de transparencia con la información de ejecución presupuestal, correspondiente al ítem IV. Planeación, presupuesto, informes, numeral 2. Ejecución presupuestal y estados financieros, literal a) Ejecución presupuestal. |  | Once publicaciones de los reportes de ejecución presupuestal | SAF- Gestión de Presupuesto | Subdirección Administrativa y Financiera | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 62 | Mantener actualizado el Link de transparencia con la información de los estados financieros, correspondiente al ítem IV. Planeación, presupuesto, informes, numeral 2, Ejecución presupuestal y estados financieros, literal b) Estados Financieros |  | Cuatro publicaciones trimestrales de los estados financieros | SAF- Gestión de Contabilidad | Subdirección Administrativa y Financiera | 2025-01-01 | 2025-12-31
Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 63 | Efectuar las actividades orientadas a la vinculación de los servicios de carpeta ciudadana y servicios de interoperabilidad |  | Actividades realizadas para la vinculación de carpeta ciudadana y servicios de interoperabilidad | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-02-01 | 2025-12-31
Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Busca que los procesos, productos o servicios, nuevos o mejorados respondan a desafíos colectivos, incrementando la productividad del sector, la apertura democrática de sus instituciones, la producción de políticas públicas más pertinentes y eficientes, así como una mayor satisfacción ciudadana. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 64 | Generar 2 espacios de diálogo directo entre el equipo directivo del Idartes, los agentes y organizaciones locales. |  | Repositorio con la documentación generada en dos espacios (Actas de reunión y Acuerdos con la ciudadanía) | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión misionales | 2025-01-01 | 2025-12-05
Iniciativas de innovación por articulación institucional | 65 | Actualizar el plan de gestión del conocimiento en donde se incluyan acciones de innovación por articulación institucional |  | Plan de acción de gestión del conocimiento aprobado y socializado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-02-01 | 2025-06-30
Redes de innovación pública | 66 | Implementar una plataforma de conocimiento y aprendizaje que incluya contenido institucional |  | Una Plataforma de conocimiento y aprendizaje implementada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2025-02-01 | 2025-12-15
| 67 | Desarrollar y documentar las mesas de transferencia de conocimiento trabajadas en la Entidad |  | 11 Memorias de espacio de gestión del conocimiento | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2025-02-01 | 2025-12-15
Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Corresponde a estrategias que se plantea la entidad frente a la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad y la ética pública | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Programas de Gestión de Integridad | 68 | Realizar convocatoria para la conformación del equipo de Gestores de Integridad |  | Una Resolución comunicada y publicada de conformación del equipo de gestores de integridad | SAF - Gestión del Talento Humano | Área Comunicaciones | 2025-01-10 | 2025-02-28
| 69 | Realizar capacitación al equipo de gestores de integridad sobre el código de integridad. |  | Acta de reunión y lista de asistencia Material de capacitación | SAF- Gestión del Talento Humano | SAF- Gestión del Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-03-31
| 70 | Actualizar el protocolo de prevención de conflicto de interés, actos de corrupción e incumplimiento al código de integridad |  | Un protocolo actualizado y publicado | SAF- Gestión del Talento Humano | Oficina de Control Interno Disciplinario SAF Relacionamiento con la Ciudadanía | 2025-04-01 | 2025-06-30
Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 71 | Diseñar un instrumento o herramienta para realizar diagnóstico del nivel de apropiación del código de integridad en la Entidad |  | Encuesta de percepción y apropiación (Instrumento) | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2025-05-01 | 2025-05-31
| 72 | Realizar tres (3) capacitaciones a la comunidad institucional relacionada con el código de integridad. |  | Tres (3) Actas de socialización del código de integridad. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2025-06-01 | 2025-11-30
| 73 | Realizar una encuesta a la comunidad institucional frente al conocimiento y apropiación del código de integridad |  | Socialización de resultados de la encuesta a la comunidad institucional | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2025-06-01 | 2025-07-31
| 74 | Realizar seguimiento a las actividades propuestas en el plan de trabajo de integridad pública de Idartes |  | Matriz de seguimiento a las actividades cumplidas dentro de cada cuatrimestre. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2025-02-01 | 2025-11-30
Participación en las estrategias distritales de Integridad | 75 | Participar en las jornadas adelantadas por la administración distrital, relacionada con la política de integridad y conflicto de intereses. |  | Acta de participación en la capacitación adelantada | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2025-02-01 | 2025-11-30
Gestión preventiva de conflicto de interés | 76 | Construir cinco piezas comunicativas relacionadas con la gestión preventiva de conflicto de interés. |  | Cinco piezas comunicativas relacionadas con la gestión preventiva de conflicto de interés | SAF- Gestión del Talento Humano | SAF- Gestión del Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-07-31
Gestión prácticas Anti soborno, Antifraude | 77 | Divulgar al interior de la entidad los lineamientos, estrategias y demás instrumentos generados con relación a la normatividad vigente relacionada con la lucha anticorrupción, transparencia y ética pública desde las funciones de la Oficina Asesora Jurídica. |  | Productos de divulgación (sesiones programadas, comunicaciones internas) | Oficina Asesora Jurídica |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Herramienta que permite identificar causas y consecuencias referidas a posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, para poder analizar, verificar los controles que existan y generar acciones para su tratamiento, evitando su materialización. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Política de Administración de Riesgos | 78 | Revisar y si hay lugar a ello actualizar la política de Administración del Riesgo |  | Política de Administración del Riesgo revisada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-08-01 | 2025-11-30
| 79 | Divulgar a los gestores MIPG de la entidad, la política de administración de riesgos con el fin de fortalecer el entendimiento institucional de la gestión del riesgo |  | 1 Política socializada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-03-01 | 2025-06-30
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción (incluidos los riesgos de lavado de activos) | 80 | Realizar mesas de trabajo para determinar si se requiere actualizar los riesgos de corrupción de la entidad |  | Riesgos vigentes en sistema de información Pandora | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-01-02 | 2025-12-20
| 81 | Determinar la estructura de responsabilidades estratégicas y operativas para la implementación de SARLAFT |  | Resolución de roles y responsabilidades en la implementación de SARLAFT | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Oficina Asesora Jurídica | 2025-01-02 | 2025-12-20
| 82 | Presentar a Comité las propuestas de riesgos con sus respectivas valoraciones de probabilidad e impacto |  | Propuesta mapa de riesgos | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-01-02 | 2025-12-20
| 83 | Presentar a Comité las propuestas de controles para los riesgos residuales bajos, moderados, altos y catastróficos |  | Propuesta de controles para riesgos asociados a SARLAFT | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-01-02 | 2025-12-20
| 84 | Solicitar apoyo a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor para formación a funcionarios y contratistas en SARLAFT |  | Solicitud de capacitación dirigida a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-01-02 | 2025-12-20
Consulta y divulgación | 85 | Realizar sensibilización sobre la gestión del riesgo a enlaces MIPG |  | Jornadas de sensibilización | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-03-01 | 2025-09-30
Monitoreo y Revisión | 86 | Realizar monitoreo a los riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información |  | Tres monitoreos de autoevaluación | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2025-01-02 | 2025-12-30
Seguimiento | 87 | Realizar el seguimiento cuatrimestral a los mapas de riesgos de corrupción como componente del Programa de Transparencia y Ética Pública, para presentarse en enero, mayo, y septiembre). |  | Efectuar tres seguimientos | Área de Control Interno |  | 02/01/2025 | 2026-01-16
Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Permite la comprobación de las contrapartes que establecen o mantienen una relación contractual o legal con una compañía, con el fin de verificar riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 88 | Construir y formalizar un formato relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva |  | Un Formato construido y socializado | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 89 | Sensibilizar a servidores y colaboradores de Idartes en temas relacionados con la adopción de las medidas de debida diligencia en la entidad |  | 1 sesión de sensibilización | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2025-01-01 | 2025-12-31
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 90 | Elaborar y aprobar un plan de trabajo que contenga las acciones requeridas para adaptar y/o desarrollar SARLAFT en la Entidad |  | Un Plan de Trabajo elaborado y aprobado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-01-01 | 2025-11-30
| 91 | Apoyar la elaboración de la propuesta de acciones requeridas para adaptar y/o desarrollar SARLAFT en la Entidad frente al proceso de Gestión Jurídica-Contractual conforme a su alcance y a las disposiciones dadas en la materia en coordinación con la OAPTI |  | Un documento con acciones propuestas. | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2025-01-01 | 2025-12-31
Gestión de la debida diligencia | 92 | Construir y formalizar un formato dentro del proceso de Gestión Jurídica que pueda aportar a la mitigación de la materialización de los riesgos asociados al SARLAFT frente a los contratos de prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión y de trabajos artísticos |  | Un Formato construido y socializado. | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2025-01-01 | 2025-12-31
Elaboró y Revisó: |  |  | Avaló: |  | Aprobó: |  |  |  |  | HISTORICO DE CAMBIOS
[10 empty] | Fecha | Versión | Detalle de Cambios
[10 empty] | 2025-01-23 | 1 | Emisión inicial
Laura Catalina Posada Morales |  |  | Daniel Sánchez Rojas |  | María Claudia Parias
Profesional Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | Director(a) General
Note on N12: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N32: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N50: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N74: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N79: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N90: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N97: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N110: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N123: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======

## Instructivo
Instructivo de diligenciamiento del Programa de Transparencia y Ética Pública
Formulación
Actividades: | Las actividades hacen referencia a la actividad que se deberá desarrollar como estrategia anticorrupción para el componente y subcomponente establecido
Meta o producto: | Hace referencia al producto final que se genera de la ejecución de la actividad formulada
Responsable: | El responsable es el área encargada de ejecutar la actividad y quien se encargará de realizar el reporte de la primera línea de defensa
Unidad de Gestión de apoyo: | Es la unidad de gestión que apoyará al área Responsable en la ejecución de la actividad formulada, esta unidad de gestión no realiza el reporte de la primera línea de defensa
Fecha inicial: | Fecha en la que se dará inicio a la ejecución de la actividad
Fecha final: | Fecha en la que deberá estar culminada la actividad formulada
Primera Línea de defensa | Unidad de gestión a cargo de ejecutar la actividad formulada
Fecha: | En este campo deberá indicar la fecha en la que se está realizando el reporte de autocontrol
% Cumplimiento de la actividad: | Se debe asignar el porcentaje de avance que lleva la actividad en un rango de 0% a 100%
Avance de las actividades: | Este es un campo de texto en donde la primera línea de defensa debe informar que actividades se han realizado para lograr el cumplimiento de la acción formulada
Evidencias: | En este campo debe colocar el link o URL en donde se puede evidenciar lo reportado en la casilla de avance de las actividades, en caso de que el documento no se pueda consultar en un link, este debe ser guardado en la carpeta de evidencias dispuesto por la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información - OAPTI y referenciarlo en esta casilla, ejemplo: La evidencia de esta actividad se cargo en la carpeta dispuesta por la OAPTI el cual puede ser consultado en el link (colocar el enlace de la carpeta de drive) y enunciar el nombre de la evidencia aportada
Segunda línea de defensa: | Rol asignado a la OAPTI en donde deberá revisar el reporte y la evidencia entregada por la primera línea de defensa para realizar acciones de monitoreo o autoevaluación
Fecha: | En este campo deberá indicar la fecha en la que se está realizando el reporte de autoevaluación o monitoreo
Estado: | Este es un campo de lista en donde deberá escoger entre las opciones: Sin iniciar: Cuando la unidad de gestión aún no ha dado inicio al cumplimiento de esta actividad En ejecución: Cuando la unidad de gestión ya dio inicio a la ejecución de la actividad y lleva un porcentaje de avance sin que esta haya finalizado Finalizada: Cuando la unidad de gestión ya culminó la ejecución de la actividad y se tienen los soportes que lo evidencian Incumplida: Son aquellas actividades que en el último monitoreo no se finalizan por parte de la unidad de gestión responsable.
Recomendaciones: | Es un campo de texto en donde la OAPTI realiza comentarios frente a posibles acciones de mejora que puede implementar la primera línea de defensa para el siguiente seguimiento
Tercera línea de defensa: | Rol asignado al área de Control Interno el cual es el encargado de realizar evaluación independiente al PAAC
Fecha: | En este campo deberá indicar la fecha en la que se está realizando el reporte de autoevaluación o monitoreo
% Cumplimiento de la actividad: | Se debe asignar el porcentaje de avance que lleva la actividad en un rango de 0% a 100%, de conformidad con la evaluación independiente ejecutada por la tercera línea
Observaciones: | Es un campo de texto en donde la tercera línea de defensa dejará las observaciones a que haya lugar luego de haber realizado la evaluación independiente de las actividades formuladas

## Hoja1 (hidden)
La oficina Asesora de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que los funcionarios y contratistas conozcan, debatan y formulen sus apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción. Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción.
Subcomponente Política de Administración de Riesgos | Formulación
Subcomponente Construccion Mapa de riesgos
Paso 1: Establecer el contexto externo: es necesario determinar la relación existente entre la entidad y el ambiente en el que opera; estableciendo las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en especial la información referente a los riesgos de corrupción de la entidad. Se sugiere analizar e identificar el entorno normativo - regulatorio y las partes externas interesadas.
Paso 2: Establecer el contexto interno: es necesario conocer y entender la entidad, sus objetivos y
estrategias. Teniendo en cuenta que los riesgos de corrupción la afectan negativamente, el análisis
se debe aplicar a los procesos: estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.
El contexto interno comprende: (i) El direccionamiento estratégico de la entidad (objetivos y metas); (ii)
el entorno interno de operación de la entidad (procesos y procedimientos); (iii) las dependencias de
la entidad que se pueden ver impactadas; (iv) el sistema de gestión, control y administración (supone
la definición de: las políticas de administración del riesgo de corrupción, estructura organizacional,
sistema de control interno y auditoría).
Contexto estratégico. Establezca: a) Un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han presentado en la entidad. Con un análisis de las principales denuncias sobre la materia. b) Un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad. c) Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites. d) Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas). e) Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. f) Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia.
✓ Apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Alta Dirección de la entidad. ✓✓ Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, antes de su publicación, para que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas. ✓✓ Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las entidades deberán promocionarlo y divulgarlo dentro de su estrategia de rendición de cuentas.
Se sugiere: Código de Ética con una política de conflicto de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.
Para lograr este propósito la Oficina de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que al interior de la entidad conozcan, debatan y formulen apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las observaciones formuladas deberán ser estudiadas y respondidas por la entidad y de considerarlas pertinentes se incorporará en el documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Accion dentro de rendición de cuentas
Publicación y divulgación del Plan Antocorrupcion
Artículo 81. Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales. El incumplimiento de la implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el presente capítulo, por parte de los servidores públicos encargados se constituirá como falta disciplinaria grave
Se sugiere el Código de Ética: Promoción de “Acuerdos, compromisos y protocolos éticos,” que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos.3 Es importante que se incluyan lineamientos sobre la existencia de conflictos de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.